

### Российская Федерация

#### Республика Карелия

# ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 марта 2012 года № 90-П

г. Петрозаводск

**О внесении изменений в постановление**

**Правительства Республики Карелия**

**от 23 июля 2010 года № 147-П**

Правительство Республики Карелия **п о с т а н о в л я е т**:

1. Внести прилагаемые изменения в Региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2010 год, утвержденную постановлением Правительства Республики Карелия от 23 июля 2010 года № 147-П (далее – Программа) (Собрание законодательства Республики Карелия, 2010, № 7, ст.850; 2011, № 3, ст.323; № 7, ст.1066).

2. Установить, что мероприятия Программы (в редакции согласно настоящему постановлению) реализуются до 30 июня 2012 года.

3. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2011 года.

 Глава

Республики Карелия А.В. Нелидов

Приложение к постановлению

Правительства Республики Карелия

от 23 марта 2012 года № 90-П

Изменения,

которые вносятся в Региональную адресную программу по

переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства

на 2010 год

1. Строку «Срок реализации Программы» в паспорте Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2010 год (далее – Программа) изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| « | Срок реализации Программы | - 2010 год - II квартал 2012 года | ». |

2. В таблице «Объем ресурсного обеспечения Программы» раздела IV Программы слова «в том числе подлежит освоению в 2011 году» заменить словами «в том числе подлежит освоению в 2011-2012 годах».

3. В приложении № 1 к Программе:

в графе «Планируемая дата окончания переселения» цифры «02.2011» заменить цифрами «02.2012»;

в графе «Планируемая дата сноса МКД» цифры «02.2011» заменить цифрами «02.2012».

4. Приложение № 2 к Программе изложить в следующей редакции:

|  |
| --- |
| 2«Приложение № 2 к Программе**Планируемые** **показатели выполнения Программы** |
| № п/п | Наимено-вание муници-пального образо-вания | Расселенная площадь | Количество расселенных помещений | Количество переселенных жителей |
|
| I квар-тал | II квар-тал | III квар-тал | IV квар-тал | всего по году | I квар-тал | II квар-тал | III квар-тал | IV квар-тал | Всего по году | I квар-тал | II квар-тал | III квар-тал | IV квар-тал | всего по году |
| кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | еди-ниц | еди-ниц | еди-ниц | еди-ниц | еди-ниц | чело-век | чело-век | чело-век | чело-век | чело-век |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | 2012 год |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | В целом по Республике Карелия | 0 | 5061,15 | 0 | 0 | 5061,15 | 0 | 137 | 0 | 0 | 137 | 0 | 315 | 0 | 0 | 315 |
| 1. | Сортаваль-ское город-ское посе-ление | 0 | 399,20 | 0 | 0 | 399,20 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 |
| 2. | Сегежское городское поселение | 0 | 986,45 | 0 | 0 | 986,45 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 63 | 0 | 0 | 63 |
| 3. | Пудожскоегородское поселение | 0 | 543,2 | 0 | 0 | 543,2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 |
| 4. | Рабочеост-ровское сельское поселение | 0 | 833,1 | 0 | 0 | 833,1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 |

3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 5. | Кемское городское поселение | 0 | 993,7 | 0 | 0 | 993,7 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66 | 0 | 0 | 66 |
| 6. | Медвежье-горское городское поселение | 0 | 570,2 | 0 | 0 | 570,2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 |
| 7. | Шелтозер-ское вепс-ское сель-ское посе-ление | 0 | 332,8 | 0 | 0 | 332,8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 |
| 8. | Рыборец-кое вепс-ское сель-ское посе-ление | 0 | 402,5 | 0 | 0 | 402,5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 |
|   | Итого по Программе | 0 | 5061,15 | 0 | 0 | 5061,15 | 0 | 137 | 0 | 0 | 137 |  | 315 | 0 | 0 | 315 | ». |