

### Российская Федерация

#### Республика Карелия

# ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 апреля 2012 года № 117-П

г. Петрозаводск

**О внесении изменений в постановление**

**Правительства Республики Карелия**

**от 13 октября 2010 года № 219-П**

Правительство Республики Карелия **п о с т а н о в л я е т**:

1. Внести прилагаемые изменения в Региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2010 год (второй этап), утвержденную постановлением Правительства Республики Карелия от 13 октября 2010 года № 219-П (далее – Программа) (Собрание законодательства Республики Карелия, 2010, № 10, ст.1310; 2011, № 3, ст.324).

2. Установить, что мероприятия Программы (в редакции согласно настоящему постановлению) реализуются до 30 июня 2012 года.

3. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2011 года.

 Глава

Республики Карелия А.В. Нелидов

Приложение к постановлению

Правительства Республики Карелия

от 17 апреля 2012 года № 117-П

Изменения,

которые вносятся в Региональную адресную программу по

переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства

на 2010 год (второй этап)

1. Строку "Срок реализации Программы" в паспорте Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2010 год (далее – Программа) изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  " | Срок реализации Программы | - 2010 год – II квартал 2012 года | ". |

2. В таблице "Объем ресурсного обеспечения Программы" в разделе IV Программы слова "в том числе подлежит освоению в 2011 году" заменить словами "в том числе подлежит освоению в 2011-2012 годах".

3. В приложении № 1 к Программе:

в графе "Планируемая дата окончания переселения" цифры "03.2011" заменить цифрами "02.2012";

в графе "Планируемая дата сноса МКД" цифры "03.2011" заменить цифрами "02.2012".

4. Приложение № 2 к Программе изложить в следующей редакции:

"Приложение № 2 к Программе

|  |
| --- |
| Планируемые показатели выполнения Программы |
| № п/п | Наимено-вание муниципаль-ного образования | Расселенная площадь | Количество расселенных помещений | Количество переселенных жителей |
|
| I квар-тал | II квар-тал | III квар-тал | IV квар-тал | всего по году | I квар-тал | II квар-тал | III квар-тал | IV квар-тал | всего по году | I квар-тал | II квар-тал | III квар-тал | IV квар-тал | всего по году |
| кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | единиц | единиц | единиц | единиц | единиц | чело-век | чело-век | чело-век | чело-век | чело-век |
|  | **2012 год** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | в целом по Республике Карелия | 0 | 2209,5 | 0 | 0 | 2209,5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 130 | 0 | 0 | 130 |
| 1. | Кемское городское поселение | 0 | 1743,8 | 0 | 0 | 1743,8 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 99 | 0 | 0 | 99 |
| 2. | Рыборецкое вепсское сельское поселение | 0 | 465,7 | 0 | 0 | 465,7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 |
|   | Итого по Программе | 0 | 2209,5 | 0 | 0 | 2209,5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 130 | 0 | 0 | 130 | ". |