

### Российская Федерация

#### Республика Карелия

# ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 мая 2012 года № 171-П

г. Петрозаводск

**О внесении изменений в постановление**

**Правительства Республики Карелия**

**от 5 декабря 2011 года № 333-П**

Правительство Республики Карелия **п о с т а н о в л я е т**:

Внести прилагаемые изменения в Региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2011-2012 годы, утвержденную постановлением Правительства Республики Карелия от 5 декабря 2011 года № 333-П (Собрание законодательства Республики Карелия, 2011, № 12, ст.2037).

 Глава

Республики Карелия А.П. Худилайнен

Приложение к постановлению

Правительства Республики Карелия

от 31 мая 2012 года № 171-П

Изменения,

которые вносятся в Региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства

на 2011-2012 годы

1. Позицию «Срок реализации Программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  « | Срок реализации Программы | - 2011 год - IV квартал 2012 года | ». |

2. В абзаце шестом раздела IV слова «II квартала 2012 года» заменить словами «IV квартала 2012 года».

3. В приложении № 1 к Программе:

в графе «Планируемая дата окончания переселения» цифры «02.2012» заменить на цифры «04.2012»;

в графе «Планируемая дата сноса МКД» цифры «02.2012» заменить на цифры «04.2012».

4. Приложение № 3 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 3 к Программе

|  |
| --- |
| **Планируемые показатели выполнения Программы** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование муниципальных образований | Расселенная площадь | Количество расселенных помещений | Количество переселенных жителей |  |
| I квар-тал | II квар-тал | III квар-тал | IV квар-тал | всего по году | I квар-тал | II квар-тал | III квар-тал | IV квар-тал | всегопо году | I квар-тал | II квар-тал | III квар-тал | IV квар-тал | всегопо году |  |
| кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | еди- ниц | еди- ниц | еди- ниц | еди- ниц | еди- ниц | чело-век | чело-век | чело-век | чело-век | чело-век |  |
|  | Итого по Программе  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1020,10 | 1020,10 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 57 | 57 |  |
| 1. | Сегежское городское поселение  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348,80 | 348,80 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |  |
| 2. | Рабочеостровскоесельское поселение  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 506,90 | 506,90 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 |  |
| 3. | Ляскельское сельское поселение  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164,40 | 164,40 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |  |
|  | 2012 год  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1020,10 | 1020,10 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 57 | 57 |  |
| 1. | Сегежское городское поселение  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348,80 | 348,80 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |  |
| 2. | Рабочеостровскоесельское поселение  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 506,90 | 506,90 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 |  |
| 3. | Ляскельское сельское поселение  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164,40 | 164,40 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | ». |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_