

### Российская Федерация

#### Республика Карелия

# ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 июня 2012 года № 205-П

г. Петрозаводск

**О внесении изменений в постановление Правительства**

**Республики Карелия от 26 июля 2011 года № 188-П**

Правительство Республики Карелия **п о с т а н о в л я е т:**

1. Установить, что мероприятия региональной адресной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, располо-женных на территории Республики Карелия, на 2011 год», утвержденной постановлением Правительства Республики Карелия от 26 июля 2011 года № 188-П «Об утверждении региональной адресной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, располо-женных на территории Республики Карелия, на 2011 год» (далее – региональная адресная программа) (Собрание законодательства Респуб-лики Карелия, 2011, № 7, ст.1092; Карелия, 2012, 16 февраля), реализуются до 1 сентября 2012 года.

2. Внести прилагаемые изменения в региональную адресную программу.

Глава

Республики Карелия А.П. Худилайнен

Приложение к постановлению

Правительства Республики Карелия

от 30 июня 2012 года № 205-П

Изменения,

которые вносятся в региональную адресную программу

«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Республики Карелия, на 2011 год»

1. В паспорте Программы:

в строке «Срок реализации Программы» слова «до 1 июня 2012 года» заменить словами «до 1 сентября 2012 года».

2. В абзаце первом Введения слова «до 1 июня 2012 года» заменить словами «до 1 сентября 2012 года».

3. Приложения № 1, 2, 3 к Программе изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | «Приложение № 1 к Программе | | | | | | | | | |
| **Перечень многоквартирных домов** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |
| № п/п | Адрес МКД | Год | | | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД | | | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы | Вид ремонта | Стоимость капитального ремонта | | | | | | | | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
| ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта | | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан | | всего | в том числе | | | | | | |
| за счет средств Фонда | | за счет средств бюджета  Республики Карелия | | за счет средств местного бюджета | | за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД |
| кв.м | кв.м | кв.м | | чело-век | рублей | рублей | | рублей | | рублей | | рублей | рублей/  кв.м | рублей/  кв.м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Боровское сельское поселение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | пос. Боровой,  ул. Гористая, д.13 | 1972 |  | | каменные, кирпичные | 2 | 2 | 426,10 | 375,80 | 228,40 | | 16 | ЧАСТ | 759052,00 | 552 217,00 | | 84441,00 | | 84441,00 | | 37953,00 | 2019,83 | 6534,00 | 09.2012 |
| 2. | пос. Боровой,  ул. Гористая, д.7 | 1977 |  | | каменные, кирпичные | 2 | 2 | 982,50 | 606,80 | 553,50 | | 25 | ЧАСТ | 1096751,00 | 797898,00 | | 122008,00 | | 122008,00 | | 54837,00 | 1807,43 | 6534,00 | 09.2012 |
| Итого по муниципальному образованию | | X | X | | X | X | X | 1408,60 | 982,60 | 781,90 | | 41 | X | 1855803,00 | 1350115,00 | | 206449,00 | | 206449,00 | | 92790,00 | 1888,67 | 6534,00 | X |
| Кемское городское поселение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | г. Кемь,  просп. Пролетарский, д.37а | 1967 | 1984 | | каменные, кирпичные | 5 | 3 | 2429,10 | 1550,00 | 1458,50 | | 104 | ЧАСТ | 3452781,00 | 2511932,00 | | 384105,00 | | 384105,00 | | 172639,00 | 2227,60 | 6534,00 | 09.2012 |
| 4. | г. Кемь,  ул. Гидростроителей, д.61 | 1976 |  | | каменные, кирпичные | 2 | 2 | 850,00 | 527,40 | 527,40 | | 25 | ЧАСТ | 1208193,00 | 837117,00 | | 128005,00 | | 128005,00 | | 115066,00 | 2290,85 | 6534,00 | 09.2012 |
| 5. | г. Кемь,  ул. Гидростроителей, д.62 | 1976 |  | | каменные, кирпичные | 2 | 2 | 954,87 | 523,20 | 490,90 | | 23 | ЧАСТ | 1217332,00 | 843450,00 | | 128973,00 | | 128973,00 | | 115936,00 | 2326,70 | 6534,00 | 09.2012 |
| 6. | г. Кемь,  ул. Гидростроителей, д.63 | 1982 |  | | каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1236,60 | 817,90 | 770,20 | | 37 | ЧАСТ | 1674976,00 | 1160534,00 | | 177460,00 | | 177460,00 | | 159522,00 | 2047,90 | 6534,00 | 09.2012 |

3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 7. | г. Кемь, ул. Ленина, д.3 | 1984 |  | каменные, кирпичные | 5 | 7 | 4752,60 | 3326,80 | 3075,60 | 209 | ЧАСТ | 867307,00 | 630974,00 | 96484,00 | 96484,00 | 43365,00 | 260,70 | 6534,00 | 09.2012 |
| 8. | г. Кемь, ул. Мосорина, д.3 | 1971 |  | каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3256,70 | 3256,70 | 2019,20 | 139 | ЧАСТ | 1325386,00 | 964232,00 | 147442,00 | 147442,00 | 66270,00 | 406,97 | 6534,00 | 09.2012 |
| 9. | г. Кемь, ул. Мосорина, д.5 | 1974 |  | каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3482,20 | 3482,20 | 2209,40 | 159 | ЧАСТ | 1327143,00 | 965510,00 | 147638,00 | 147638,00 | 66357,00 | 381,12 | 6534,00 | 09.2012 |
| Итого по муниципальному образованию | | X | X | X | X | X | 16962,07 | 13484,20 | 10551,20 | 696 | X | 11073118,00 | 7913749,00 | 1210107,00 | 1210107,00 | 739155,00 | 821,19 | 6534,00 | X |
| Медвежьегорское городское поселение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | г. Медвежьегорск,  ул. Верхняя, д.26 | 1974 |  | деревянные | 2 | 1 | 382,40 | 382,40 | 267,50 | 18 | ЧАСТ | 1820000,00 | 1324068,00 | 202466,00 | 202466,00 | 91000,00 | 4759,41 | 6060,00 | 09.2012 |
| 11. | г. Медвежьегорск,  ул. Верхняя, д.28 | 1975 |  | каменные, кирпичные | 2 | 2 | 445,70 | 445,70 | 305,00 | 24 | ЧАСТ | 1930000,00 | 1404094,00 | 214703,00 | 214703,00 | 96500,00 | 4330,27 | 6060,00 | 09.2012 |
| 12. | г. Медвежьегорск,  ул. Куйбышева, д.41 | 1985 |  | деревянные | 2 | 3 | 697,80 | 697,80 | 373,50 | 34 | ЧАСТ | 2930000,00 | 2131604,00 | 325948,00 | 325948,00 | 146500,00 | 4198,91 | 6060,00 | 09.2012 |
| 13. | г. Медвежьегорск,  ул. Ленина, д.51 | 1973 |  | каменные, кирпичные | 2 | 2 | 521,90 | 521,90 | 291,60 | 17 | ЧАСТ | 3064343,00 | 2229340,00 | 340893,00 | 340893,00 | 153217,00 | 5871,51 | 6060,00 | 09.2012 |
| 14. | г. Медвежьегорск,  ул. Санаторная, д.5а | 1988 |  | деревянные | 2 | 2 | 476,00 | 476,00 | 259,10 | 22 | ЧАСТ | 2835000,00 | 2062492,00 | 315379,00 | 315379,00 | 141750,00 | 5955,88 | 6060,00 | 09.2012 |
| Итого по муниципальному образованию | | X | X | X | X | X | 2523,80 | 2523,80 | 1496,70 | 115 | X | 12579343,00 | 9151598,00 | 1399389,00 | 1399389,00 | 628967,00 | 4984,29 | 6060,00 | X |
| Олонецкое городское поселение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | г. Олонец,  ул. Володарского, д.35 | 1986 |  | каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1033,40 | 1033,40 | 919,20 | 58 | ЧАСТ | 2094 957,00 | 1524101,00 | 233054,00 | 233054,00 | 104748,00 | 2027,25 | 6060,00 | 09.2012 |
| 16. | г. Олонец,  ул. Володарского, д.37 | 1986 |  | каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1009,30 | 1009,30 | 882,60 | 47 | ЧАСТ | 2082560,00 | 1515084,00 | 231674,00 | 231674,00 | 104128,00 | 2063,37 | 6060,00 | 09.2012 |
| 17. | г. Олонец,  ул. Коммунальная, д.4 | 1963 |  | деревянные | 2 | 2 | 344,00 | 344,00 | 262,50 | 27 | ЧАСТ | 1094511,00 | 796268,00 | 121759,00 | 121759,00 | 54725,00 | 3181,72 | 6060,00 | 09.2012 |
| 18. | дер. Рыпушкалицы, д.24а | 1969 |  | каменные, кирпичные | 2 | 2 | 373,00 | 373,00 | 339,90 | 17 | КОМПЛ | 2193133,00 | 1595526,00 | 243975,00 | 243975,00 | 109657,00 | 5879,71 | 6060,00 | 09.2012 |
| 19. | дер. Рыпушкалицы, д.69а | 1974 |  | каменные, кирпичные | 2 | 3 | 784,00 | 784,00 | 684,60 | 32 | КОМПЛ | 3412696,00 | 2482771,00 | 379645,00 | 379645,00 | 170635,00 | 4352,93 | 6060,00 | 09.2012 |
| Итого по муниципальному образованию | | X | X | X | X | X | 3543,70 | 3543,70 | 3088,80 | 181 | X | 10877857,00 | 7913750,00 | 1210107,00 | 1210107,00 | 543893,00 | 3069,63 | 6060,00 | X |
| Петрозаводский городской округ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20. | г. Петрозаводск,  ул. Зайцева, д.21а | 1971 |  | панельные | 5 | 4 | 3352,40 | 3352,40 | 2940,30 | 159 | ЧАСТ | 5775412,00 | 3759390,00 | 574855,00 | 574855,00 | 866312,00 | 1722,77 | 5940,00 | 09.2012 |
| 21. | г. Петрозаводск,  ул. Ленинградская, д.18 | 1975 |  | каменные, кирпичные | 12 | 1 | 4044,60 | 3860,00 | 3255,80 | 139 | ЧАСТ | 4164882,00 | 2711046,00 | 414552,00 | 414552,00 | 624732,00 | 1078,98 | 5940,00 | 09.2012 |

4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 22. | г. Петрозаводск,  ул. Лисициной, д.2 | 1960 |  | каменные, кирпичные | 2 | 2 | 637,00 | 637,00 | 498,00 | 14 | ЧАСТ | 1761000,00 | 1267660,00 | 193840,00 | 193840,00 | 105660,00 | 2764,52 | 5940,00 | 09.2012 |
| 23. | г. Петрозаводск,  ул. Маршала Мерецкова, д.8 | 1968 |  | блочные | 5 | 4 | 3763,10 | 3763,10 | 2242,50 | 112 | ЧАСТ | 3068818,00 | 1997585,00 | 305455,00 | 305455,00 | 460323,00 | 815,50 | 5940,00 | 09.2012 |
| 24. | г. Петрозаводск,  ул. Станционная, д.30 | 1970 |  | панельные | 5 | 8 | 5606,70 | 5606,70 | 4409,70 | 292 | ЧАСТ | 5000000,00 | 3178070,00 | 485965,00 | 485965,00 | 850000,00 | 891,79 | 5940,00 | 09.2012 |
| Итого по муниципальному образованию | | X | X | X | X | X | 17403,80 | 17219,20 | 13346,30 | 716 | X | 19770112,00 | 12913751,00 | 1974667,00 | 1974667,00 | 2907027,00 | 1148,14 | 5940,00 | X |
| Сегежское городское поселение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25. | г. Сегежа,  бульвар Советов, д.5 | 1972 |  | каменные, кирпичные | 5 | 8 | 7553,00 | 6897,00 | 5322,10 | 229 | ЧАСТ | 2073249,00 | 1508309,00 | 230639,00 | 230639,00 | 103662,00 | 300,60 | 6060,00 | 09.2012 |
| 26. | г. Сегежа,  проезд Бумажников, д.9 | 1982 |  | каменные, кирпичные | 5 | 5 | 4030,00 | 3631,00 | 3191,50 | 169 | ЧАСТ | 1300000,00 | 945762,00 | 144619,00 | 144619,00 | 65000,00 | 358,03 | 6060,00 | 09.2012 |
| 27. | г. Сегежа,  проезд Монтажников, д.1 | 1972 |  | панельные | 5 | 6 | 4962,00 | 4566,00 | 3888,20 | 171 | ЧАСТ | 1320000,00 | 960314,00 | 146843,00 | 146843,00 | 66000,00 | 289,09 | 6060,00 | 09.2012 |
| 28. | г. Сегежа,  ул. Антикайнена, д.13, корпус 2 | 1985 |  | каменные, кирпичные | 9 | 2 | 4936,00 | 4319,00 | 3303,80 | 168 | ЧАСТ | 3757856,00 | 2733877,00 | 418043,00 | 418043,00 | 187893,00 | 870,08 | 6060,00 | 09.2012 |
| 29. | г. Сегежа,  ул. Антикайнена, д.15, корпус 3 | 1984 |  | каменные, кирпичные | 5 | 8 | 4441,60 | 3997,60 | 3475,30 | 180 | ЧАСТ | 1320000,00 | 960314,00 | 146843,00 | 146843,00 | 66000,00 | 330,20 | 6060,00 | 09.2012 |
| 30. | г. Сегежа,  ул. Антикайнена, д.3 | 1992 |  | каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3618,00 | 3314,00 | 2305,50 | 125 | ЧАСТ | 1106751,00 | 805173,00 | 123120,00 | 123120,00 | 55338,00 | 333,96 | 6060,00 | 09.2012 |
| Итого по муниципальному образованию | | X | X | X | X | X | 29540,60 | 26724,60 | 21486,40 | 1042 | X | 10877856,00 | 7913749,00 | 1210107,00 | 1210107,00 | 543893,00 | 407,04 | 6060,00 | X |
| Мелиоративное сельское поселение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31. | пос. Мелиоративный, ул. Петрозаводская, д.29 | 1973 | 2010 | каменные, кирпичные | 2 | 2 | 502,00 | 502,00 | 284,00 | 23 | ЧАСТ | 1646936,00 | 1198163,00 | 183213,00 | 183213,00 | 82347,00 | 3280,75 | 6060,00 | 09.2012 |
| 32. | пос. Мелиоративный, ул. Строительная, д.4 | 1950 |  | деревянные | 2 | 2 | 390,60 | 390,60 | 53,10 | 20 | ЧАСТ | 1792869,00 | 1304330,00 | 199448,00 | 199448,00 | 89643,00 | 4590,04 | 6060,00 | 09.2012 |
| Итого по муниципальному образованию | | X | X | X | X | X | 892,60 | 892,60 | 337,10 | 43 | X | 3439805,00 | 2502493,00 | 382661,00 | 382661,00 | 171990,00 | 3853,69 | 6060,00 | X |
| Пиндушское городское поселение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33. | пгт Пиндуши,  ул. Комсомольская, д.6 | 1976 |  | каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3306,00 | 3306,00 | 2228,00 | 128 | ЧАСТ | 3436379,00 | 2500000,00 | 382280,00 | 382280,00 | 171819,00 | 1039,44 | 6060,00 | 09.2012 |
| 34. | пгт Пиндуши,  ул. Челюскинцев, д.24 | 1974 |  | каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3398,90 | 3398,90 | 2272,40 | 142 | ЧАСТ | 3436379,00 | 2500000,00 | 382280,00 | 382280,00 | 171819,00 | 1011,03 | 6060,00 | 09.2012 |
| Итого по муниципальному образованию | | X | X | X | X | X | 6704,90 | 6704,90 | 4500,40 | 270 | X | 6872758,00 | 5000000,00 | 764560,00 | 764560,00 | 343638,00 | 1025,04 | 6060,00 | X |
| Итого по субъекту | | X | X | X | X | X | 78980,07 | 72075,60 | 55588,80 | 3104 | X | 77346652,00 | 54659205,00 | 8358047,00 | 8358047,00 | 5971353,00 | 1073,13 | 6534,00 | X |

5

Приложение № 2 к Программе

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Планируемые показатели выполнения Программы** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистри- рованных  в МКД на дату утверждения программы | Количество МКД | | | | | Стоимость капитального ремонта | | | | | | |
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего | I квартал | II квартал | III квартал | | IV квартал | | всего | |
| кв.м | человек | единиц | единиц | единиц | единиц | единиц | рублей | рублей | рублей | | рублей | | рублей | |
|  | **2012 год** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
|  | **Итого по Республике Карелия** | 78980,07 | 3104 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 0,00 | 0,00 | 77346652,00 | 0,00 | | 77346652,00 | | |
| 1. | Боровское сельское поселение | 1408,60 | 41 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 | 1855803,00 | 0,00 | | 1855803,00 | | |
| 2. | Кемское городское поселение | 16962,07 | 696 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0,00 | 0,00 | 11073118,00 | 0,00 | | 11073118,00 | | |
| 3. | Медвежьегорское городское поселение | 2523,80 | 115 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0,00 | 0,00 | 12579343,00 | 0,00 | | 12579343,00 | | |
| 4. | Олонецкое городское поселение | 3543,70 | 181 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0,00 | 0,00 | 10877857,00 | 0,00 | | 10877857,00 | | |
| 5. | Петрозаводский городской округ | 17403,80 | 716 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0,00 | 0,00 | 19770112,00 | 0,00 | | 19770112,00 | | |
| 6. | Сегежское городское поселение | 29540,60 | 1042 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0,00 | 0,00 | 10877856,00 | 0,00 | | 10877856,00 | | |
| 7. | Мелиоративное сельское поселение | 892,60 | 43 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 | 3439805,00 | 0,00 | | 3439805,00 | | |
| 8. | Пиндушское городское поселение | 6704,90 | 270 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 | 6872758,00 | 0,00 | | 6872758,00 | | |

6

Приложение № 3 к Программе

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Реестр многоквартирных домов по видам ремонта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| № п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта,  всего | Ремонт внутридомовых инженерных систем | Установка коллектив-ных (общедомо-вых) ПУ и УУ | Ремонт крыши | | | | Ремонт или замена лифтового оборудования | | | Ремонт подвальных помещений | | Утепление и ремонт фасадов | | Ремонт фундаментов | | | Энергети-ческое обследова-ние дома |
|
| рублей | рублей | рублей | кв.м | рублей | | | единиц | рублей | | кв.м | рублей | кв.м | рублей | куб.м | рублей | | рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 |
| Итого по субъекту | | 77346652,00 | 23036230,00 | 1448406,00 | 17867,40 | 24036664,00 | | | 3 | 4799172,00 | | 1603,50 | 424386,00 | 18560,17 | 20278086,00 | 17,00 | 229408,00 | | 3094300,00 |
| Боровское сельское поселение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | пос. Боровой, ул. Гористая, д.13 | 759052,00 | 71120,00 | 0,00 | 398,00 | 648032,00 | | | 0 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 39900,00 |
| 2. | пос. Боровой, ул. Гористая, д.7 | 1096751,00 | 99656,00 | 0,00 | 590,00 | 954095,00 | | | 0 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 43000,00 |
| Итого по муниципальному образованию | | 1855803,00 | 170776,00 | 0,00 | 988,00 | 1602127,00 | | | 0 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 82900,00 |
| Кемское городское поселение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | г. Кемь, просп. Пролетарский, д.37а | 3452781,00 | 3228725,00 | 124056,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 100000,00 |
| 4. | г. Кемь, ул. Гидростроителей, д.61 | 1208193,00 | 0,00 | 0,00 | 512,50 | 1158193,00 | | | 0 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 50000,00 |
| 5. | г. Кемь, ул. Гидростроителей, д.62 | 1217332,00 | 0,00 | 0,00 | 514,50 | 1167332,00 | | | 0 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 50000,00 |
| 6. | г. Кемь, ул. Гидростроителей, д.63 | 1674976,00 | 0,00 | 0,00 | 777,40 | 1624976,00 | | | 0 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 50000,00 |
| 7. | г. Кемь, ул. Ленина, д.3 | 867307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 370,65 | 767307,00 | 0,00 | 0,00 | | 100000,00 |
| 8. | г. Кемь, ул. Мосорина, д.3 | 1325386,00 | 735369,00 | 20842,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 469175,00 | 0,00 | 0,00 | | 100000,00 |
| 9. | г. Кемь, ул. Мосорина, д.5 | 1327143,00 | 735369,00 | 20842,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 185,00 | 470932,00 | 0,00 | 0,00 | | 100000,00 |
| Итого по муниципальному образованию | | 11073118,00 | 4699463,00 | 165740,00 | 1804,40 | 3950501,00 | | | 0 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 745,65 | 1707414,00 | 0,00 | 0,00 | | 550000,00 |
| Медвежьегорское городское поселение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | г. Медвежьегорск,  ул. Верхняя, д.26 | 1820000,00 | 258000,00 | 2000,00 | 283,00 | 630000,00 | | | 0 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 830000,00 | 0,00 | 0,00 | | 100000,00 |
| 11. | г. Медвежьегорск,  ул. Верхняя, д.28 | 1930000,00 | 358000,00 | 2000,00 | 447,00 | 730000,00 | | | 0 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 740000,00 | 0,00 | 0,00 | | 100000,00 |
| 12. | г. Медвежьегорск,  ул. Куйбышева, д.41 | 2930000,00 | 388000,00 | 2000,00 | 631,00 | 1140000,00 | | | 0 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 660,00 | 1300000,00 | 0,00 | 0,00 | | 100000,00 |
| 13. | г. Медвежьегорск,  ул. Ленина, д.51 | 3064343,00 | 258000,00 | 2000,00 | 416,00 | 1264343,00 | | | 0 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 1440000,00 | 0,00 | 0,00 | | 100000,00 |
| 14. | г. Медвежьегорск,  ул. Санаторная, д.5а | 2835000,00 | 328000,00 | 2000,00 | 407,00 | 1030000,00 | | | 0 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 1375000,00 | 0,00 | 0,00 | | 100000,00 |
| Итого по муниципальному образованию | | 12579343,00 | 1590000,00 | 10000,00 | 2184,00 | 4794343,00 | | | 0 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 2400,00 | 5685000,00 | 0,00 | 0,00 | | 500000,00 |

7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Олонецкое городское поселение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | г. Олонец, ул. Володарского, д.35 | | 2094957,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 671,00 | | 631807,00 | | 0 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 960,00 | 1313150,00 | 0,00 | 0,00 | 150000,00 |
| 16. | г. Олонец, ул. Володарского, д.37 | | 2082560,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 656,00 | | 630006,00 | | 0 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 960,00 | 1302554,00 | 0,00 | 0,00 | 150000,00 |
| 17. | г. Олонец, ул. Коммунальная, д.4 | | 1094511,00 | | 20026,00 | | 13600,00 | | 282,00 | | 381875,00 | | 0 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 246,00 | 599010,00 | 0,00 | 0,00 | 80000,00 |
| 18. | дер. Рыпушкалицы, д.24а | | 2193133,00 | | 410098,00 | | 61097,00 | | 375,00 | | 600420,00 | | 0 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 455,00 | 935940,00 | 6,00 | 85578,00 | 100000,00 |
| 19. | дер. Рыпушкалицы, д.69а | | 3412 696,00 | | 911677,00 | | 62094,00 | | 699,00 | | 917367,00 | | 0 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 603,00 | 1277728,00 | 11,00 | 143830,00 | 100000,00 |
| Итого по муниципальному образованию | | | 10877857,00 | | 1341801,00 | | 136791,00 | | 2683,00 | | 3161475,00 | | 0 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 3224,00 | 5428382,00 | 17,00 | 229408,00 | 580000,00 |
| Петрозаводский городской округ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20. | г. Петрозаводск, ул. Зайцева, д.21а | | 5775412,00 | | 3119914,00 | | 340000,00 | | 981,00 | | 1247832,00 | | 0 | | 0,00 | | 129,60 | 126386,00 | 2400,00 | 941280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | г. Петрозаводск,  ул. Ленинградская, д.18 | | 4164882,00 | | 385833,00 | | 0,00 | | 722,00 | | 918384,00 | | 1 | | 1599172,00 | | 0,00 | 0,00 | 3920,00 | 1261493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | г. Петрозаводск,  ул. Лисициной, д.2 | | 1761000,00 | | 570000,00 | | 208000,00 | | 572,00 | | 622000,00 | | 0 | | 0,00 | | 75,20 | 98000,00 | 644,00 | 263000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | г. Петрозаводск, ул. Маршала Мерецкова, д.8 | | 3068818,00 | | 955099,00 | | 243312,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 868,52 | 1870407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | г. Петрозаводск,  ул. Станционная, д.30 | | 5000000,00 | | 2700000,00 | | 300000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | 1398,70 | 200000,00 | 4112,00 | 1800000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию | | | 19770112,00 | | 7345013,00 | | 1091312,00 | | 2275,00 | | 2788216,00 | | 1 | | 1599172,00 | | 1603,50 | 424386,00 | 11944,52 | 5934687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сегежское городское поселение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25. | г. Сегежа, бульвар Советов, д.5 | | 2073249,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 1813,00 | | 1913249,00 | | 0 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160000,00 |
| 26. | г. Сегежа, проезд Бумажников, д.9 | | 1300000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 1251,00 | | 1200000,00 | | 0 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100000,00 |
| 27. | г. Сегежа, проезд Монтажников, д.1 | | 1320000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 1294,00 | | 1200000,00 | | 0 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120000,00 |
| 28. | г. Сегежа, ул. Антикайнена,  д.13, корпус 2 | | 3757856,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 822,00 | | 477856,00 | | 2 | | 3200000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80000,00 |
| 29. | г. Сегежа, ул. Антикайнена,  д.15, корпус 3 | | 1320000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 1393,00 | | 1160000,00 | | 0 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160000,00 |
| 30. | г. Сегежа, ул. Антикайнена, д.3 | | 1106751,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 910,00 | | 1026751,00 | | 0 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80000,00 |
| Итого по муниципальному образованию | | | 10877856,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 6661,00 | | 6500000,00 | | 2 | | 3200000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700000,00 |
| Мелиоративное сельское поселение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31. | пос. Мелиоративный,  ул. Петрозаводская, д.29 | | 1646936,00 | | 240126,00 | | 15000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 246,00 | 1321110,00 | 0,00 | 0,00 | 70700,00 |
| 32. | пос. Мелиоративный,  ул. Строительная, д.4 | | 1792869,00 | | 930460,00 | | 29563,00 | | 450,00 | | 762146,00 | | 0 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70700,00 |
| Итого по муниципальному образованию | | | 3439805,00 | | 1170586,00 | | 44563,00 | | 450,00 | | 762146,00 | | 0 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 246,00 | 1321110,00 | 0,00 | 0,00 | 141400,00 |

8

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Пиндушское городское поселение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33. | пгт Пиндуши,  ул. Комсомольская, д.6 | | 3436379,00 | | 3166379,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270000,00 |
| 34. | пгт Пиндуши,  ул. Челюскинцев, д.24 | | 3436379,00 | | 3166379,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270000,00 |
| Итого по муниципальному образованию | | | 6872758,00 | | 6332758,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540000,00 | ». |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_