

### Российская Федерация

#### Республика Карелия

# ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 февраля 2013 года № 50-П

г. Петрозаводск

**О внесении изменений в постановление Правительства**

**Республики Карелия от 28 июня 2011 года № 152-П**

Правительство Республики Карелия **п о с т а н о в л я е т**:

1. Установить, что мероприятия Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2011-2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Карелия от 28 июня 2011 года № 152-П (далее – Программа), в редакции настоящего постановления (Собрание законодательства Республики Карелия, 2011, № 6, ст. 892; 2012, № 5, ст. 904) реализуются до конца II квартала 2013 года.

2. Внести прилагаемые изменения в [Программу.](consultantplus://offline/ref=E852F40B80DB40C74BA7A53FA3327822CC977509341A599191D9703CF53E53A1926883200443CD3F1BF157Z4RFJ)

Глава

Республики Карелия А.П. Худилайнен

Приложение к постановлению

Правительства Республики Карелия

от 18 февраля 2013 года № 50-П

Изменения,

которые вносятся в Региональную адресную [программу](consultantplus://offline/ref=E852F40B80DB40C74BA7A53FA3327822CC977509341A599191D9703CF53E53A1926883200443CD3F1BF157Z4RFJ) по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2011-2012 годы

1. Позицию «Срок реализации Программы» паспорта Региональной адресной [программы](consultantplus://offline/ref=E852F40B80DB40C74BA7A53FA3327822CC977509341A599191D9703CF53E53A1926883200443CD3F1BF157Z4RFJ) по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2011-2012 годы (далее – Программа) изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| « | Срок реализации Программы | - 2011 год - II квартал 2013 года | ». |

2. В графе 5 «Срок исполнения» позиции 4 раздела IV слова «2012 год» заменить словами «2012 год – II квартал 2013 года».

3. В абзаце четырнадцатом раздела VI слова «IV квартала 2012 года» заменить словами «II квартала 2013 года».

4. В приложении № 1 к Программе:

в графе «Планируемая дата окончания переселения» цифры «04.2012» заменить цифрами «02.2013».

в графе «Планируемая дата сноса МКД» цифры «04.2012» заменить цифрами «02.2013».

5. Приложение № 3 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 3 к Программе

Планируемые показатели выполнения Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  муниципального  образования | Расселенная площадь | | | | | Количество расселенных  помещений | | | | | Количество переселенных  жителей | | | | |  |
| I  квар- тал | II  квар- тал | III  квар- тал | IV  квар- тал | всего  по году | I  квар- тал | II  квар- тал | III  квар- тал | IV  квар- тал | всего по году | I  квар- тал | II  квар- тал | III  квар- тал | IV  квар- тал | всего по году |  |
| кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | еди-  ниц | еди-  ниц | еди-  ниц | еди-  ниц | еди-  ниц | чело- век | чело- век | чело- век | чело- век | чело- век |  |
|  | Всего по программе | 0,00 | 5662,82 | 0,00 | 0,00 | 5662,82 | 0 | 146 | 0 | 0 | 146 | 0 | 380 | 0 | 0 | 380 |  |
| 1. | Петрозаводский  городской округ | 0,00 | 4938,20 | 0,00 | 0,00 | 4938,20 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 343 | 0 | 0 | 343 |  |
| 2. | Кемское городское  поселение | 0,00 | 724,62 | 0,00 | 0,00 | 724,62 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 |  |
|  | 2013 год | 0,00 | 5662,82 | 0,00 | 0,00 | 5662,82 | 0 | 146 | 0 | 0 | 146 | 0 | 380 | 0 | 0 | 380 |  |
| 1. | Петрозаводский  городской округ | 0,00 | 4938,20 | 0,00 | 0,00 | 4938,20 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 343 | 0 | 0 | 343 |  |
| 2. | Кемское городское  поселение | 0,00 | 724,62 | 0,00 | 0,00 | 724,62 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | ». |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_