## 2014-2016 (январь2014)
Утверждена распоряжением Правительства Республики Карелия от 17 февраля 2014 года № 84р-П
Адресная инвестиционная программа Республики Карелия на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
тыс. рублей
№ п/п | Наименование проекта | Срок выполнения |  | Наименование заказчика, получателя | Наименование застройщика | Сроки (годы) | Сметная стоимость в ценах утвержде-ния проекта | Остаток сметной стоимости в ценах утвержде-ния проекта | Стоимость завершения работ в текущих ценах | Раз-дел | Под-раз-дел | Целе-вая статья | Вид рас-хо-дов | Сумма, в том числе по годам
|  |  | в том числе: | [10 empty] | 2014 | 2015 | 2016
|  |  | на 9 месяцев | Наименование заказчика, получателя | Наименование застройщика | Сроки
| Расходы - всего | [12 empty] | 843739.1 | 476325 | 649856.8
| Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия - главный распорядитель средств | Министерство строительства Республики Карелия - главный распорядитель средств | [11 empty] | 200000 | 190125 | 182656.8
I. | Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на софинансирование объектов капитального строительства, относящихся к собственности муниципальных образований | [12 empty] | 54000 | 12360 | 0
| Доля средств местного бюджета на осуществление бюджетных инвестиций | [12 empty] | 10934
1. | Петрозаводский городской округ | [12 empty] | 9000
| Доля средств местного бюджета на осуществление бюджетных инвестиций | [12 empty] | 1850
1.1 | строительство газопровода распределительного (уличная сеть) в жилом районе "Соломенное" в г. Петрозаводске | 2010 год |  | администрация Петрозаводского городского округа |  | 2014 | 45100,0, в т.ч. I этап 12281,6 | 43668,4, в т.ч. I этап 10850,0 | 43668,4, в т.ч. I этап 10850,0 | 05 | 02 | 0509040 | 522 | 9000
| Доля средств местного бюджета на осуществление бюджетных инвестиций | [12 empty] | 1850
2. | Олонецкий национальный муниципальный район | [12 empty] | 31300
| Доля средств местного бюджета на осуществление бюджетных инвестиций | [12 empty] | 3309
2.1 | строительство газопровода распределительного (уличная сеть) по д.Верховье, г.Олонец, д.Судалица Олонецкого городского поселения Олонецкого национального муниципального района (в том числе проектно-изыскательские работы) |  |  | администрация Олонецкого городского поселения (заказчик); администрация Олонецкого национального муниципального района (получатель) | администрация Олонецкого городского поселения | 2014 | ведутся проектные работы |  |  | 05 | 02 | 0509040 | 522 | 7620
| Доля средств местного бюджета на осуществление бюджетных инвестиций | [12 empty] | 2998.5
2.2 | строительство газопровода распределительного (уличная сеть) по д.Татчелица, д.Путилица, д.Тахтасово, д.Иммалицы, д.Рыпушкалицы, д.Капшойла Олонецкого городского поселения Олонецкого национального муниципального района (в том числе проектно-изыскательские работы) |  |  | администрация Олонецкого городского поселения (заказчик); администрация Олонецкого национального муниципального района (получатель) | администрация Олонецкого городского поселения | 2014 | ведутся проектные работы |  |  | 05 | 02 | 0509040 | 522 | 2610
| Доля средств местного бюджета на осуществление бюджетных инвестиций | [12 empty] | 310.5
2.3 | строительство газопровода распределительного (уличная сеть) по д.Куйтежа, п.Речная Сельга Куйтежского сельского поселения Олонецкого национального муниципального района (в том числе проектно-изыскательские работы) |  |  | администрация Куйтежского сельского поселения (заказчик); администрация Олонецкого национального муниципального района (получатель) | администрация Куйтежского сельского поселения | 2014 | ведутся проектные работы |  |  | 05 | 02 | 0509040 | 522 | 2966
2.4 | строительство газопровода распределительного (уличная сеть) по д.Тукса Туксинского сельского поселения Олонецкого национального муниципального района (в том числе проектно-изыскательские работы) |  |  | администрация Туксинского сельского поселения (заказчик); администрация Олонецкого национального муниципального района (получатель) | администрация Туксинского сельского поселения | 2014 | ведутся проектные работы |  |  | 05 | 02 | 0509040 | 522 | 4000
2.5 | строительство газопровода распределительного (уличная сеть) по д.Ильинская Горка, д.Большаково, п.Ильинский, д.Алексала, д.Еройла, д.Герпеля, c.Нурмойла, п.cовхоза "Ильинский", д.Тулокса, д.Устье Тулоксы Ильинского сельского поселения Олонецкого национального муниципального района (в том числе проектно-изыскательские работы) |  |  | администрация Ильинского сельского поселения (заказчик); администрация Олонецкого национального муниципального района (получатель) | администрация Ильинского сельского поселения | 2014 | ведутся проектные работы |  |  | 05 | 02 | 0509040 | 522 | 4792
2.6 | строительство газопровода распределительного (уличная сеть) по д.Верхняя Видлица, д.Гавриловка, с.Видлица, п.Устье Видлицы Видлицкого сельского поселения Олонецкого национального муниципального района (в том числе проектно-изыскательские работы) |  |  | администрация Видлицкого сельского поселения (заказчик); администрация Олонецкого национального муниципального района (получатель) | администрация Видлицкого сельского поселения | 2014 | ведутся проектные работы |  |  | 05 | 02 | 0509040 | 522 | 3172
2.7 | строительство газопровода распределительного (уличная сеть) по д.Гошкила, д.Торосозеро, д.Коткозеро Коткозерского сельского поселения Олонецкого национального муниципального района (в том числе проектно-изыскательские работы) |  |  | администрация Коткозерского сельского поселения (заказчик); администрация Олонецкого национального муниципального района (получатель) | администрация Коткозерского сельского поселения | 2014 | ведутся проектные работы |  |  | 05 | 02 | 0509040 | 522 | 2820
2.8 | строительство газопровода распределительного (уличная сеть) по с.Михайловское Михайловского сельского поселения Олонецкого национального муниципального района (в том числе проектно-изыскательские работы) |  |  | администрация Михайловского сельского поселения (заказчик); администрация Олонецкого национального муниципального района (получатель) | администрация Михайловского сельского поселения | 2014 | ведутся проектные работы |  |  | 05 | 02 | 0509040 | 522 | 1200
2.9 | строительство газопровода распределительного (уличная сеть) по д.Нурмолицы, д.Новинка, п.Ковера Коверского сельского поселения Олонецкого национального муниципального района (в том числе проектно-изыскательские работы) |  |  | администрация Коверского сельского поселения (заказчик); администрация Олонецкого национального муниципального района (получатель) | администрация Коверского сельского поселения | 2014 | ведутся проектные работы |  |  | 05 | 02 | 0509040 | 522 | 2120
3. | Питкярантский муниципальный район | [12 empty] | 3700
| Доля средств местного бюджета на осуществление бюджетных инвестиций | [12 empty] | 185
3.1 | строительство газопровода распределительного (уличная сеть) по п.Импилахти, д.Леппясилта, д.Сумериа Импилахтинского сельского поселения Питкярантского муниципального района (в том числе проектно-изыскательские работы) |  |  | администрация Импилахтинского сельского поселения (заказчик); администрация Питкярантского муниципального района (получатель) | администрация Импилахтинского сельского поселения | 2014 | ведутся проектные работы |  |  | 05 | 02 | 0509040 | 522 | 3700
| Доля средств местного бюджета на осуществление бюджетных инвестиций | [12 empty] | 185
4. | Сегежский муниципальный район | [12 empty] | 10000 | 12360
| Доля средств местного бюджета на осуществление бюджетных инвестиций | [12 empty] | 5590
4.1 | реконструкция водовода речной воды от насосной станции I подъема до насосной станции II подъема в г. Сегеже Республики Карелия |  |  | администрация Сегежского городского поселения (заказчик); администрация Сегежского муниципального района (получатель) | администрация Сегежского городского поселения | 2014-2015 | 27948,7 | 27948,7 | 27948,7 | 05 | 02 | 0509040 | 522 | 10000 | 12360
| Доля средств местного бюджета на осуществление бюджетных инвестиций | [12 empty] | 5590
II. | Объекты капитального строительства, относящиеся к государственной собственности Республики Карелия | [12 empty] | 146000 | 177765 | 182656.8
1. | Строительство газопровода распределительного (уличная сеть) по д.Верховье, г.Олонец, д.Судалица Олонецкого городского поселения Олонецкого национального муниципального района (в том числе проектно-изыскательские работы) |  |  | казенное учреждение Республики Карелия "Управление капитального строительства Республики Карелия" |  | 2014-2015 | ведутся проектные работы |  |  | 05 | 02 | 0509040 | 414 | 31157 | 34160
2. | Строительство газопровода распределительного (уличная сеть) по д.Татчелица, д.Путилица, д.Тахтасово, д.Иммалицы, д.Рыпушкалицы, д.Капшойла Олонецкого городского поселения Олонецкого национального муниципального района (в том числе проектно-изыскательские работы) |  |  | казенное учреждение Республики Карелия "Управление капитального строительства Республики Карелия" |  | 2014-2016 | ведутся проектные работы |  |  | 05 | 02 | 0509040 | 414 | 27340 | 14000 | 15500
3. | Строительство газопровода распределительного (уличная сеть) по д.Куйтежа, п.Речная Сельга Куйтежского сельского поселения Олонецкого национального муниципального района (в том числе проектно-изыскательские работы) |  |  | казенное учреждение Республики Карелия "Управление капитального строительства Республики Карелия" |  | 2015-2016 | ведутся проектные работы |  |  | 05 | 02 | 0509040 | 414 |  | 7100 | 20000
4. | Строительство газопровода распределительного (уличная сеть) по д.Тукса Туксинского сельского поселения Олонецкого национального муниципального района (в том числе проектно-изыскательские работы) |  |  | казенное учреждение Республики Карелия "Управление капитального строительства Республики Карелия" |  | 2015-2016 | ведутся проектные работы |  |  | 05 | 02 | 0509040 | 414 |  | 25000 | 25000
5. | Строительство газопровода распределительного (уличная сеть) по д.Ильинская Горка, д.Большаково, п.Ильинский, д.Алексала, д.Еройла, д.Герпеля, c.Нурмойла, п.cовхоза "Ильинский", д.Тулокса, д.Устье Тулоксы Ильинского сельского поселения Олонецкого национального района (в том числе проектно-изыскательские работы) |  |  | казенное учреждение Республики Карелия "Управление капитального строительства Республики Карелия" |  | 2015 | ведутся проектные работы |  |  | 05 | 02 | 0509040 | 414 |  | 26900
6. | Строительство газопровода распределительного (уличная сеть) по д.Верхняя Видлица, д.Гавриловка, с.Видлица, п.Устье Видлицы Видлицкого сельского поселения Олонецкого национального муниципального района (в том числе проектно-изыскательские работы) |  |  | казенное учреждение Республики Карелия "Управление капитального строительства Республики Карелия" |  | 2015-2016 | ведутся проектные работы |  |  | 05 | 02 | 0509040 | 414 |  | 19800 | 20000
7. | Строительство газопровода распределительного (уличная сеть) по д.Нурмолицы, д.Новинка, п.Ковера Коверского сельского поселения Олонецкого национального муниципального района (в том числе проектно-изыскательские работы) |  |  | казенное учреждение Республики Карелия "Управление капитального строительства Республики Карелия" |  | 2015 | ведутся проектные работы |  |  | 05 | 02 | 0509040 | 414 |  | 13600
8. | Строительство газопровода распределительного (уличная сеть) по с.Михайловское Михайловского сельского поселения Олонецкого национального муниципального района (в том числе проектно-изыскательские работы) |  |  | казенное учреждение Республики Карелия "Управление капитального строительства Республики Карелия" |  | 2015-2016 | ведутся проектные работы |  |  | 05 | 02 | 0509040 | 414 |  | 4400 | 15000
9. | Строительство газопровода распределительного (уличная сеть) по д.Гошкила, д.Торосозеро, д.Коткозеро Коткозерского сельского поселения Олонецкого национального муниципального района (в том числе проектно-изыскательские работы) |  |  | казенное учреждение Республики Карелия "Управление капитального строительства Республики Карелия" |  | 2015-2016 | ведутся проектные работы |  |  | 05 | 02 | 0509040 | 414 |  | 17000 | 17100
10. | Строительство газопровода распределительного (уличная сеть) по д.Юргелица, д.Онькулица, д.Мегрега Олонецкого национального муниципального района (в том числе проектно-изыскательские работы) |  |  | казенное учреждение Республики Карелия "Управление капитального строительства Республики Карелия" |  | 2014-2016 | 65100,0 | 65100,0 | 65100,0 | 05 | 02 | 0509040 | 414 | 15000 | 15805 | 34295
11. | Строительство газопровода распределительного (уличная сеть) по п.Импилахти, д.Леппясилта, д.Сумериа Импилахтинского сельского поселения Питкярантского муниципального района (в том числе проектно-изыскательские работы) |  |  | казенное учреждение Республики Карелия "Управление капитального строительства Республики Карелия" |  | 2016 |  |  |  | 05 | 02 | 0509040 | 414 |  |  | 20000
12. | Строительство газопровода распределительного (уличная сеть) по г.Питкяранта, д.Койриноя, д.Ууксу Питкярантского городского поселения Питкярантского муниципального района (в том числе проектно-изыскательские работы) |  |  | казенное учреждение Республики Карелия "Управление капитального строительства Республики Карелия" |  | 2014-2016 | ведутся проектные работы |  |  | 05 | 02 | 0509040 | 414 | 9800 |  | 15761.8
13. | Строительство газопровода распределительного (уличная сеть) по п.Салми, д.Ряймяля Салминского сельского поселения Питкярантского муниципального района (в том числе проектно-изыскательские работы) |  |  | казенное учреждение Республики Карелия "Управление капитального строительства Республики Карелия" |  | 2014 | ведутся проектные работы |  |  | 05 | 02 | 0509040 | 414 | 6640
14. | Строительство газопровода распределительного (уличная сеть) по п.Ляскеля, д.Янис, д.Хийденсельга Ляскельского сельского поселения Питкярантского муниципального района (в том числе проектно-изыскательские работы) |  |  | казенное учреждение Республики Карелия "Управление капитального строительства Республики Карелия" |  | 2014 | ведутся проектные работы |  |  | 05 | 02 | 0509040 | 414 | 6520
15. | Строительство газопровода распределительного (уличная сеть) по п.Харлу, д.Рауталахти Харлуского сельского поселения Питкярантского муниципального района (в том числе проектно-изыскательские работы) |  |  | казенное учреждение Республики Карелия "Управление капитального строительства Республики Карелия" |  | 2014 | ведутся проектные работы |  |  | 05 | 02 | 0509040 | 414 | 4460
16. | Строительство газопровода распределительного (уличная сеть) по г.Лахденпохья Лахденпохского городского поселения Лахденпохского муниципального района (в том числе проектно-изыскательские работы) |  |  | казенное учреждение Республики Карелия "Управление капитального строительства Республики Карелия" |  | 2014 | ведутся проектные работы |  |  | 05 | 02 | 0509040 | 414 | 7460
17. | Строительство газопровода распределительного (уличная сеть) по п.Куркиеки Куркиекского сельского поселения Лахденпохского муниципального района (в том числе проектно-изыскательские работы) |  |  | казенное учреждение Республики Карелия "Управление капитального строительства Республики Карелия" |  | 2014 | ведутся проектные работы |  |  | 05 | 02 | 0509040 | 414 | 880
18. | Строительство газопровода распределительного (уличная сеть) по п.Хийтола, п.Куликово, п.Тоунан Хийтольского сельского поселения Лахденпохского муниципального района (в том числе проектно-изыскательские работы) |  |  | казенное учреждение Республики Карелия "Управление капитального строительства Республики Карелия" |  | 2014 | ведутся проектные работы |  |  | 05 | 02 | 0509040 | 414 | 2460
19. | Строительство газопровода распределительного (уличная сеть) по п.Элисенваара, п.Вялимяки Элисенваарского сельского поселения Лахденпохского муниципального района (в том числе проектно-изыскательские работы) |  |  | казенное учреждение Республики Карелия "Управление капитального строительства Республики Карелия" |  | 2014 | ведутся проектные работы |  |  | 05 | 02 | 0509040 | 414 | 2640
20. | Строительство газопровода распределительного (уличная сеть) по п.Ихала, п.Раухала, п.Мийнала Мийнальского сельского поселения Лахденпохского муниципального района (в том числе проектно-изыскательские работы) |  |  | казенное учреждение Республики Карелия "Управление капитального строительства Республики Карелия" |  | 2014 | ведутся проектные работы |  |  | 05 | 02 | 0509040 | 414 | 2560
21. | Строительство газопровода распределительного (уличная сеть) по г.Сортавала, п.Хюмпеля, п.Лахденкюля Сортавальского городского поселения Сортавальского муниципального района (в том числе проектно-изыскательские работы) |  |  | казенное учреждение Республики Карелия "Управление капитального строительства Республики Карелия" |  | 2014 | ведутся проектные работы |  |  | 05 | 02 | 0509040 | 414 | 9300
22. | Строительство газопровода распределительного (уличная сеть) по п.Хелюля, с.Хелюля, п.Раутакангас Хелюльского городского поселения Сортавальского муниципального района (в том числе проектно-изыскательские работы) |  |  | казенное учреждение Республики Карелия "Управление капитального строительства Республики Карелия" |  | 2014 | ведутся проектные работы |  |  | 05 | 02 | 0509040 | 414 | 4820
23. | Строительство газопровода распределительного (уличная сеть) по п.Рускеала, п.Пуйккола, п.Партала, п.Кааламо, п.Маткаселькя, п.Рюттю Кааламского сельского поселения Сортавальского муниципального района (в том числе проектно-изыскательские работы) |  |  | казенное учреждение Республики Карелия "Управление капитального строительства Республики Карелия" |  | 2014 | ведутся проектные работы |  |  | 05 | 02 | 0509040 | 414 | 3213
24. | Строительство газопровода распределительного (уличная сеть) по п.Хаапалампи, п.Заозерный, п.Ниэмилянхови, п.Вуорио Хаапалампинского сельского поселения Сортавальского муниципального района (в том числе проектно-изыскательские работы) |  |  | казенное учреждение Республики Карелия "Управление капитального строительства Республики Карелия" |  | 2014 | ведутся проектные работы |  |  | 05 | 02 | 0509040 | 414 | 11750
| Государственный комитет Республики Карелия по транспорту - главный распорядитель средств | [12 empty] | 643739.1 | 286200 | 467200
III. | Объекты капитального строительства в сфере дорожного строительства, относящиеся к государственной собственности Республики Карелия (Дорожный фонд) | [12 empty] | 643739.1 | 286200 | 467200
1. | Проектно-изыскательские работы |  |  | казенное учреждение Республики Карелия "Управление автомобильных дорог Республики Карелия" |  | 2014-2016 |  |  |  | 04 | 09 | 1119053 | 414 | 6000 | 22000 | 22000
2. | Строительство мостового перехода через Шив-ручей на км 20+900 автомобильной дороги Беломорск - Сумпосад - Колежма |  |  | казенное учреждение Республики Карелия "Управление автомобильных дорог Республики Карелия" |  | 2016-2017 | 200122,01 | 198132,01 | 237000 | 04 | 09 | 1119053 | 414 | 0 | 0 | 70000
3. | Строительство мостового перехода через р.Кузрека на км 19+100 автомобильной дороги Беломорск - Сумпосад - Колежма |  |  | казенное учреждение Республики Карелия "Управление автомобильных дорог Республики Карелия" |  | 2013-2017 | 278000 | 195776.7 | 195776.7 | 04 | 09 | 1119053 | 414 | 50000 | 0 | 0
4. | Реконструкция участка автомобильной дороги Кочкома - Тикша - Ледмозеро - Костомукша - госграница, км 35 - км 44 |  |  | казенное учреждение Республики Карелия "Управление автомобильных дорог Республики Карелия" |  | 2014-2016 | 612472.06 | 602172.06 | 700000 | 04 | 09 | 1119053 | 414 | 150000 | 200000 | 350000
5. | Строительство мостового перехода через протоку на 21 км автомобильной дороги Кола, 1051 км - Нильмозеро - Нильмогуба в Лоухском районе Республики Карелия |  |  | казенное учреждение Республики Карелия "Управление автомобильных дорог Республики Карелия" |  | 2015 | 13532.23 | 13532.2 | 29000 | 04 | 09 | 1119053 | 414 | 0 | 29000 | 0
6. | Оформление и согласование документации на получение земельных участков под строительство автомобильных дорог и мостов |  |  | казенное учреждение Республики Карелия "Управление автомобильных дорог Республики Карелия" |  | 2014-2016 |  |  |  | 04 | 09 | 1119053 | 414 | 0 | 1200 | 1200
7. | Строительство автомобильной дороги Великая Губа - Оятевщина |  |  | казенное учреждение Республики Карелия "Управление автомобильных дорог Республики Карелия" |  | 2012-2016 | 1387610.5 | 753373.75 | 753373.75 | 04 | 09 | 1119053 | 414 | 0 | 34000 | 24000
8. | Реконструкция автомобильной дороги Ихала - Райвио - госграница, км 0 - км 14 |  |  | казенное учреждение Республики Карелия "Управление автомобильных дорог Республики Карелия" |  | 2013-2014 | 473819,48 | 355113.44 | 352206 | 04 | 09 | 1119053 | 414 | 321000 | 0 | 0
9. | Реконструкция автомобильной дороги Ихала - Райвио - госграница, км 14 - км 28 |  |  | казенное учреждение Республики Карелия "Управление автомобильных дорог Республики Карелия" |  | 2013-2014 | 454120,54 | 317336.48 | 317153.544 | 04 | 09 | 1119053 | 414 | 116739.1 | 0 | 0