

### Российская Федерация

#### Республика Карелия

# ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 27 июня 2014 года № 399р-П

г. Петрозаводск

Во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от   
7 ноября 2013 года № ОГ-П8-266пр, в целях повышения эффективности мер, направленных на профилактику социального сиротства, семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, поддержки семей, принимающих на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также улучшения условий проживания в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») «Обеспечение семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Республике Карелия на 2014-2018 годы» (далее – План).

2. Органам исполнительной власти Республики Карелия, ответственным за выполнение мероприятий Плана:

обеспечить выполнение Плана в установленные сроки;

представлять информацию о выполнении Плана в Министерство образования Республики Карелия один раз в полугодие, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным полугодием.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в Республике Карелия:

обеспечить выполнение Плана в установленные сроки;

представлять информацию о выполнении Плана в Министерство образования Республики Карелия один раз в полугодие, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным полугодием.

4. Министерству образования Республики Карелия представлять информацию о выполнении Плана в Правительство Республики Карелия один раз в полугодие, до 25-го числа месяца, следующего за отчетным полугодием.

Глава

Республики Карелия А.П. Худилайнен

Утвержден распоряжением

Правительства Республики Карелия

от 27 июня 2014 года № 399р-П

План мероприятий

(«дорожная карта»)

«Обеспечение семейного устройства детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, в Республике Карелия

на 2014-2018 годы»

1. Общее описание плана мероприятий («дорожной карты») «Обеспечение семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

в Республике Карелия на 2014-2018 годы»

Защита прав и законных интересов детей – важная функция государства, которая гарантируется положениями Конституции Российской Федерации. Забота о подрастающем поколении является приоритетным направлением деятельности современного государства. Одним из основных прав является право каждого ребенка жить и воспитываться в семье, получать необходимые заботу и уход.

В соответствии с Законом Республики Карелия от 21 октября 2011 года   
№ 1537-ЗРК «О некоторых вопросах деятельности органов опеки и попечительства в Республике Карелия» органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Республике Карелия наделены государственными полномочиями Республики Карелия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству.

На территории Республики Карелия по состоянию на 1 января 2014 года проживает 2645 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей   
(на 1 января 2013 года – 2739 детей, на 1 января 2012 года – 2844 ребенка, на   
1 января 2011 года – 2889 детей), что составляет 2,2 процента в общей численности детского населения. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях, составляет 79 процентов. Основной акцент в деятельности по защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, делается на развитие семейных форм их устройства.

В целях комплексного решения проблем семейного неблагополучия и социального сиротства, улучшения положения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Республике Карелия образован Координационный совет при Главе Республики Карелия по реализации Стратегии действий в интересах детей в Республике Карелия на 2012-2017 годы.

В республике на постоянной основе работает Межведомственная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Республики Карелия.

В рамках создания механизмов правовой, организационной и психолого-педагогической поддержки граждан, желающих усыновить (удочерить), взять под опеку (попечительство) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также семей, воспитывающих приемных детей, в том числе детей, находящихся на патронатном воспитании, в Республике Карелия приняты следующие меры:

с 2005 года действует консультативно-методическая служба по развитию семейных форм попечения в Республике Карелия на базе государственного бюджетного образовательного учреждения Республики Карелия для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр диагностики и консультирования» (далее – республиканская служба);

с 2003 года начали работу муниципальные службы по подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных законодательством формах, и их последующему сопровождению (далее – муниципальные службы).

В течение 2013 года 47 специалистами муниципальных служб подготовлено 330 граждан (семей), желающих принять на воспитание в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, что на 66,3 процента больше по сравнению с 2011 годом.

Специалисты республиканской службы ежегодно проводят курсы повышения квалификации, тематические семинары и супервизии для специалистов муниципальных служб.

Два раза в год проводится мониторинг деятельности муниципальных служб, позволяющий своевременно выявить проблемы и оказать консультативно-методическую помощь специалистам и семьям.

Ежегодно Республика Карелия участвует в конкурсном отборе региональных программ развития образования в рамках реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы.

По результатам конкурсных отборов в течение 2012-2013 годов в республику были привлечены дополнительные финансовые средства из федерального бюджета в размере 3 млн. рублей, что позволило провести ряд комплексных мероприятий, направленных на поддержку муниципальных служб, в том числе обеспечить необходимой аппаратурой и оборудованием, например, сенсорными комнатами.

В целях повышения авторитета семьи в обществе, поддержки граждан, принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проводятся конкурсы, республиканские фестивали, летние выездные школы приемных родителей.

Для повышения качества информированности населения о развитии семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Республике Карелия производная информация о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, подлежащих семейному устройству, размещается в сети Интернет:

на сайте «Региональный банк данных детей, оставшихся без попечения родителей, Республики Карелия», созданном в рамках совместного проекта Министерства образования Республики Карелия и Северо-Западного благотворительного фонда «Дети Ждут» (http://www.sirota-rk.ru);

на сайте Радио России (http://deti.radiorus.ru);

на сайте Благотворительного фонда содействия семейному устройству детей-сирот «Измени одну жизнь» (www.changeonelife.ru).

Производная информация о детях ежеквартально размещается во Всероссийском информационно-аналитическом журнале «Дети дома».

Выпускаются информационные раздаточные материалы: буклеты и листовки «Формы устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», «Одной любви недостаточно – как стать профессиональной принимающей семьей», рекламные плакаты, направленные на привлечение потенциальных кандидатов в приемные родители.

Законом Республики Карелия от 28 ноября 2005 года № 921-ЗРК   
«О государственном обеспечении и социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» установлены ежемесячные выплаты:

на содержание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся под опекой, попечительством, в приемных семьях, в семьях патронатных воспитателей, опекунам (попечителям), приемным родителям, патронатным воспитателям – 7718 рублей с применением районного коэффициента. Средний размер выплаты за 2013 год составил 9904,8 рубля;

за воспитание каждого ребенка приемному родителю, патронатному воспитателю – 3733 рубля с применением районного коэффициента и процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (за воспитание ребенка-инвалида производится доплата в размере 25 процентов). Средний размер выплаты за 2013 год составил 7 030,5 рубля;

при осуществлении опеки (попечительства) над ребенком из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являющимся ребенком-инвалидом или находящимся в возрасте старше 13 лет, опекуну (попечителю), заключившему в соответствии с федеральным законодательством договор об осуществлении опеки (попечительства) на возмездных условиях, – 3733 рубля с применением районного коэффициента и процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Средний размер вознаграждения за 2013 год составил 7 030,5 рубля.

С 1 января 2013 года в республике дополнительно приняты меры социальной поддержки:

гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Республики Карелия, при усыновлении (удочерении) ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей, проживающего на территории Республики Карелия, предусмотрено региональное единовременное пособие в размере 100000 рублей;

в случае если по достижении совершеннолетия (но не более чем до 23 лет) бывший подопечный продолжает обучение в общеобразовательном учреждении по общеобразовательной программе и проживает в семье бывшего опекуна (попечителя), осуществлявшего воспитание бывшего подопечного на основании договора об опеке (попечительстве), в том числе на основании договора о приемной семье или о патронатном воспитании, бывший опекун (попечитель) имеет право на получение ежемесячной выплаты в размере 7315 рублей.

Принимаемые Правительством Республики Карелия меры по обеспечению семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, позволили достичь положительной динамики.

В республике наметилась стабильная тенденция снижения количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. За три года данный показатель снизился на 8,4 процента и составил 2645 детей.

По состоянию на 1 января 2014 года численность детей, состоящих на учете в региональном банке данных о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, составила 561 ребенок, что на 31 процент меньше, чем по состоянию на 1 января 2011 года.

За последние три года увеличилось количество детей, переданных на усыновление гражданам Российской Федерации: 2011 год – 30 детей,   
2012 год – 39 детей, 2013 год – 38 детей.

В регионе за период с 2011 по 2013 год ликвидировано 3 учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитываются   
434 ребенка данной категории, что на 27 процентов меньше, чем в 2010 году.

В республике активно ведется работа по увеличению количества семей, принимающих на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – замещающая семья). По состоянию на 1 января 2014 года в замещающих семьях воспитывается 2084 ребенка. Данный показатель за последние 3 года увеличился на 17 процентов.

В 2012 году создан региональный банк данных приемных семей.

Однако, несмотря на принимаемые меры и сохранение положительной динамики семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, остается нерешенным ряд проблем.

Большинство граждан желают принять на воспитание в семью детей в возрасте от 0 до 3 лет I-III группы здоровья.

Анализ возрастного состава детей, сведения о которых зарегистрированы в региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, показывает, что 81,2 процента детей – дети старше 10 лет, из них у 17 процентов детей установлена инвалидность, 8 процентов детей – дети в возрасте от 0 до   
3 лет, из них у 5 процентов детей установлена инвалидность.

Недостаточно развита система сопровождения замещающих семей. Не отлажен механизм эффективного и оперативного межведомственного взаимодействия по выявлению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, раннего выявления семейного неблагополучия.

В связи с вышеизложенным существует объективная необходимость в принятии дополнительных мер по семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые позволят повысить эффективность реализуемой государственной политики в сфере защиты данной категории детей.

Принятие настоящего плана направлено на достижение основной цели - сокращение числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детского населения.

2. Основные направления плана мероприятий («дорожной карты») «Обеспечение семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Республике Карелия на 2014-2018 годы»

В целях повышения эффективности мер, направленных на профилактику социального сиротства, семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, поддержки замещающих семей, а также улучшения условий проживания в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, настоящий план предполагает решение следующих задач:

1) развитие системы обязательной подготовки граждан, желающих принять на воспитание в семьи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

2) осуществление комплексного сопровождения замещающих семей, в том числе в период адаптации ребенка в семье;

3) пропаганда в обществе позитивного образа замещающей семьи;

4) проведение работы по совершенствованию системы размещения производной информации о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в семейном устройстве, в сети Интернет;

5) увеличение семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из числа детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов;

6) профилактика возвратов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из замещающих семей в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

7) развитие системы постинтернатного сопровождения выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

3. Ожидаемые результаты

Реализация мероприятий, направленных на профилактику социального сиротства, предусматривает уменьшение удельного веса детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, в общей численности детского населения.

Реализация мероприятий, направленных на развитие форм семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предусматривает увеличение численности такой категории детей, переданных на воспитание в семьи, сокращение численности воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет их устройства в замещающие семьи, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.

Реализация мероприятий, направленных на совершенствование системы психолого-медико-педагогического и социального сопровождения детей в замещающих семьях, обеспечит увеличение числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных психологическим сопровождением, уменьшение числа возвратов детей из замещающих семей.

4. План мероприятий

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственные исполнители | Ожидаемый результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1. Нормативное правовое обеспечение** | | | | |
| 1.1. | Разработка проекта закона Республики Карелия о внесении изменений в Закон Республики Карелия от 28 ноября 2005 года № 921-ЗРК в части индексации выплат на содержание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся под опекой, попечительством, в приемных семьях, в семьях патронатных воспитателей, выплаты вознаграждения приемным родителям, патронатным воспитателям, опекунам (попечителям), воспитывающим детей из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являющихся детьми-инвалидами или находящимися в возрасте старше 13 лет | 2014-2018 годы | Министерство образования Республики Карелия | материальное стимулирование граждан по семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.2. | Разработка правового акта, утверждающего порядок межведомственного взаимодействия по выявлению и учету детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | до 2016 года | Министерство образования Республики Карелия,  Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия,  Министерство внутренних дел по Республике Карелия (по согласованию) | повышение оперативности выявления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предупреждение ситуаций, создающих опасность для жизни и здоровья детей |
| 1.3. | Разработка нормативного правового акта по утверждению порядка предоставления психолого-педагогических услуг замещающим семьям | до  1 июля 2015 года | Министерство образования Республики Карелия | создание системы предоставления психолого-педагогических услуг замещающим семьям, основанной на учете их потребностей |
| 1.4. | Разработка нормативного правового акта по утверждению программы подготовки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к передаче на воспитание в замещающие семьи | до  2016 года | Министерство образования Республики Карелия | сокращение числа проблемных ситуаций на первом этапе жизни детей в замещающих семьях |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.5. | Разработка нормативного правового акта по утверждению порядка оказания психолого-педагогических услуг муниципальными службами | до  2017 года | Министерство образования Республики Карелия | повышение коэффициента семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| 1.6. | Разработка нормативного правового акта по утверждению программы развития форм временной передачи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан в выходные, праздничные дни, каникулярный период | до  2016 года | Министерство образования Республики Карелия | сокращение времени пребывания детей в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, снижение уровня неблагоприятного влияния нахождения в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вырабатывание у детей навыков семейной жизни |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | | 5 |
| **2. Информационно-просветительское обеспечение** | | | | | | | |
| 2.1. | Распространение на территории Республики Карелия положительного опыта субъектов Российской Федерации и муниципальных районов и городских округов в Республике Карелия по созданию эффективных моделей профилактики социального сиротства, семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, функционирования организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, постинтернатного сопровождения выпускников указанных организаций | | 2014-2018 годы | | | Министерство образования Республики Карелия,  Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия | внедрение положительного опыта субъектов Российской Федерации и муниципальных районов и городских округов в Республике Карелия по профилактике социального сиротства, семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, функционирования организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, постинтернатного сопровождения выпускников указанных организаций |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.2. | Проведение информационных кампаний в средствах массовой информации, направленных на семейное устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, транслирование успешного опыта воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в замещающих семьях | 2014-2018 годы | Министерство образования Республики Карелия | ликвидация информационного вакуума в сфере опеки и попечительства, пропаганда семейных ценностей, информирование населения о возможности принятия на воспитание в семьи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, создание позитивного отношения к данной категории детей и принятию их на воспитание в семьи |
| 2.3. | Проведение летней выездной школы приемных родителей | ежегодно  1 раз в год | Министерство образования Республики Карелия | изучение и обмен опытом воспитания детей в замещающих семьях |
| 2.4. | Проведение республиканского творческого фестиваля на тему семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | ежегодно  1 раз в год | Министерство образования Республики Карелия | пропаганда и развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **3. Научно-методическое обеспечение** | | | | | |
| 3.1. | Выявление и проведение анализа эффективных моделей работы органов опеки и попечительства в субъектах Российской Федерации в целях применения их в Республике Карелия | | 2014-2018 годы | Министерство образования Республики Карелия | применение эффективных моделей работы органов опеки и попечительства в субъектах Российской Федерации в Республике Карелия с учетом региональных особенностей |
| 3.2. | Подготовка рекомендаций для органов опеки и попечительства в муниципальных районах и городских округах в Республике Карелия по внедрению эффективных моделей работы органов опеки и попечительства в субъектах Российской Федерации в целях применения их в Республике Карелия | | 2014-2018 годы | Министерство образования Республики Карелия | внедрение передового опыта субъектов Российской Федерации в Республике Карелия с учетом региональных особенностей, повышение эффективности работы органов опеки и попечительства |
| 3.3. | Подготовка сборника методических материалов для специалистов органов опеки и попечительства | | 2014-2018 годы | Министерство образования Республики Карелия | оказание методической помощи специалистам органов опеки и попечительства |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.4. | Проведение курсов повышения квалификации для специалистов органов опеки и попечительства в отношении несовершен-нолетних граждан, в том числе по вопросам семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из числа детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов | | 2014-2018 годы | Министерство образования Республики Карелия | повышение квалификации специалистов органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан, увеличение числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации |
| 3.5. | Проведение семинаров и конференций (в том числе интернет- и видеоконференций) по вопросам развития семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, профилактики социального сиротства | | ежегодно  2 раза в год | Министерство образования Республики Карелия,  органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Республике Карелия (по согласованию) | обмен практическим опытом, обсуждение моделей и документов, способствующих развитию семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, модернизации организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.6. | Проведение семинара для специалистов органов опеки и попечительства и работников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по профилактике возврата детей из замещающих семей | | 2014 год | Министерство образования Республики Карелия | организация эффективной работы по профилактике возврата детей из замещающих семей |
| 3.7. | Проведение семинаров и курсов повышения квалификации для педагогических работников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | | 2014-2018 годы | Министерство образования Республики Карелия | модернизация организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, создание в них условий, приближенных к семейным |
| 3.8. | Проведение рабочих встреч с представителями образовательных организаций высшего образования по вопросам подготовки квалифицированных кадров для сферы опеки и попечительства | | 2016 год | Министерство образования Республики Карелия | привлечение в сферу опеки и попечительства квалифицированных кадров |
| 3.9. | Организация конкурсов профессионального мастерства специалистов муниципальных служб, руководителей и педагогических работников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | | 2016-2018 годы | Министерство образования Республики Карелия | обеспечение муниципальных служб организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, квалифицированными кадрами |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.10. | Разработка и издание брошюр для приемных родителей | | 2014-2018  годы | Министерство образования Республики Карелия | оказание методической помощи приемным родителям на первом этапе проживания ребенка в семье |
| **4. Организационное обеспечение** | | | | | |
| 4.1. | Совершенствование системы муниципальных служб | | 2014-2015 годы | Министерство образования Республики Карелия | обеспечение шаговой доступности предоставления услуг замещающим семьям |
| 4.2. | Взаимодействие с негосударственными организациями, осуществляющими благотворительную деятельность в сфере социализации и защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и развития семейных форм их устройства, включая организацию подготовки и обучения добровольцев | | 2014-2018 годы | Министерство образования Республики Карелия,  Министерство здравоохранения и социального  развития  Республики  Карелия | продолжение сотрудничества с негосударственными организа-циями, осуществляющими благотворительную деятель-ность в сфере социализации и защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и развития семейных форм их устройства |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.3. | Организация привлечения социально ориентированных некоммерческих организаций к осуществлению деятельности в сфере социализации и защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | | 2014-2018 годы | Министерство образования Республики Карелия,  Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия | выделение субсидий на реализацию социально значимых проектов некоммерческим организациям с целью привлечения их к деятельности в сфере социализации и защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| 4.4. | Подготовка методических рекомендаций по  созданию и ведению банка данных о родителях, лишенных родительских прав или ограниченных в родительских правах | | 2015 год | Министерство образования Республики Карелия,  органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Республике Карелия (по согласованию) | принятие методических рекомендаций по созданию и ведению банка данных о родителях, лишенных родительских прав или ограниченных в родительских правах |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.5. | Создание банка данных о родителях, лишенных родительских прав или ограниченных в родительских правах | | 2015-2018 годы | Министерство образования Республики Карелия,  органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Республике Карелия (по согласованию) | ведение банка данных о родителях, лишенных родительских прав или ограниченных в родительских правах, в целях организации работы по их восстановлению в родительских правах и возврату детей, оставшихся без попечения родителей, в кровные семьи |
| 4.6. | Обеспечение непрерывности подготовки граждан, желающих принять на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с использованием интернет-технологий | | 2014-2018 годы | Министерство образования Республики Карелия,  органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Республике Карелия (по согласованию) | повышение уровня компетентности граждан, желающих принять на воспитание в семьи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в вопросах воспитания приемных детей |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.7. | Внедрение эффективных моделей работы органов опеки и попечительства в субъектах Российской Федерации в муниципальных районах и городских округах в Республике Карелия | 2014-2018 годы | Министерство образования Республики Карелия,  органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Республике Карелия (по согласованию) | внедрение передового опыта субъектов Российской Федерации в Республике Карелия, повышение эффективности работы органов опеки и попечительства |
| 4.8. | Подготовка аналитической информации по результатам внедрения эффективных моделей работы органов опеки и попечительства в субъектах Российской Федерации в муниципальных районах и городских округах в Республике Карелия | 2014-2018 годы | Министерство образования Республики Карелия,  органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Республике Карелия (по согласованию) | оценка эффективности внедрения опыта субъектов Российской Федерации с учетом особенностей Республики Карелия и корректировка направлений деятельности органов опеки и попечительства |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **5. Реформирование организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей** | | | | | |
| 5.1. | Определение перечня действующих организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не соответствующих требованиям законодательства и подлежащих реформированию | | 2014 год | Министерство образования Республики Карелия | выработка мер по оптимизации и перепрофилированию организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| 5.2. | Подготовка плана реорганизации организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | | июль  2014 года | Министерство образования Республики Карелия | утверждение плана реорганизации организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| 5.3. | Подготовка методических рекомендаций по разработке комплексной программы развития организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | | 2014-2015 годы | Министерство образования Республики Карелия | принятие методических рекомендаций по разработке комплексной программы развития организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5.4. | Разработка для организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, комплексных программ развития | | 2014-2018 годы | Министерство образования Республики Карелия,  органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Республике Карелия (по согласованию) | реализация во всех организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, комплексных программ развития |
| 5.5. | Развитие системы постинтернатного сопровождения выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | | 2014-2018 годы | Министерство обра-зования Республики Карелия, органы местного само-управления муни-ципальных районов и городских окру-гов в Республике Карелия (по согласованию),  Министерство здравоохранения и социального раз-вития Республики Карелия | функционирование центров постинтернатного сопро-вождения выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на базе данных организаций |

5. Показатели, характеризующие достижение ожидаемых результатов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя, значение | Факти-ческое значение по состоя-нию на конец  2012 года | Факти-ческое значение по состоя-нию на конец 2013 года | Факти-  ческое значение по состоя-нию на конец 2014 года | Факти-  ческое значение по состоя-нию на конец 2015 года | Факти-  ческое значение по состоя-нию на конец  2016 года | Факти-  ческое значение по состоя-нию на конец 2017 года | Факти-  ческое значение по состоя-нию на конец 2018 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Численность детского населения, проживающего на территории Республики Карелия, человек | 117049 | 118717 | 119000 | 120000 | 121000 | 122000 | 123000 |
| 2. | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, человек | 665 | 561 | 474 | 420 | 370 | 320 | 270 |
| 3. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детского населения, процентов | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 1,8 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4. | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных в течение отчетного года, человек | 402 | 346 | 320 | 300 | 280 | 250 | 200 |
| 5. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, процентов | 76 | 79 | 80 | 80,5 | 81 | 81,5 | 82 |
| 6. | Доля организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляющих полномочия органов опеки и попечительства по подбору, учету и подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных законодательством формах, в общей численности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, процентов | 57 | 64 | 70 | 70 | 80 | 90 | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7. | Доля организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляющих деятельность по сопровождению замещающих семей, в общей численности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, процентов | 60 | 64 | 71 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8. | Доля организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляющих деятельность по постинтернатному сопровождению выпускников, в общей численности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, процентов | 30 | 40 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, временно передаваемых в семьи граждан Российской Федерации, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, процентов | 20 | 18 | 17,5 | 17 | 16,5 | 16 | 16 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10. | Доля организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечивающих совместное содержание и воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов со здоровыми детьми, в общей численности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11. | Численность новорожденных, оставленных матерями в медицинских организациях, детей, родители которых отказались взять их из организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, дали согласие на их усыновление (удочерение), человек | 25 | 22 | 20 | 19 | 18 | 16 | 15 |
| 12. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возвращенных в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в замещающих семьях, процентов | 2,1 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 13. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возвращенных родителям, восстановленным в родительских правах, или родителям, в отношении которых отменено ограничение в родительских правах, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, процентов | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,65 | 1,8 | 1,9 | 2,0 |
| 14. | Сокращение сроков пребывания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до устройства в замещающую семью или возвращения в кровную семью, лет | 2 | 1,5 | 1,5 | 1,2 | 1 | 0,8 | 0,6 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 15. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в замещающие семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, процентов | 55 | 49 | 55 | 56 | 57 | 58 | 70 |
| 16. | Численность специалистов органов опеки и попечительства, прошедших курсы повышения квалификации по дополнительным профессиональным программам, человек | 5 | 7 | 15 | 20 | 25 | 30 | 56 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 17. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и достигли 23 лет, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и достигли 23 лет, состоявших на учете на получение жилого помещения, процентов | 100 | 83 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_