

### Российская Федерация

#### Республика Карелия

# ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 24 февраля 2015 года № 93р-П

г. Петрозаводск

В соответствии с Указом Главы Республики Карелия от 29 декабря 2012 года № 151 «О праздновании Дня Республики Карелия» утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке и проведению празднования Дня Республики Карелия в 2015 году.

Глава

Республики Карелия А.П. Худилайнен

Утвержден

распоряжением Правительства

Республики Карелия

от 24 февраля 2014 года № 93р-П

План

мероприятий по подготовке и проведению празднования

Дня Республики Карелия в 2015 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Срок реализации | Ответственные исполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Мероприятия по ремонту и благоустройству | | | |
| 1. | Ремонт дорожек, фонтана, уличного освещения, ландшафтные работы сквера на ул. Кирова в г. Сортавале | до 1 июня  2015 года | администрация Сортавальского городского поселения  (по согласованию) |
| 2. | Ремонт дорожек, сцены, входной зоны, ландшафтные работы в городском парке на  ул. Парковой в г. Сортавале | до 1 июня  2015 года | администрация Сортавальского городского поселения  (по согласованию) |
| 3. | Ремонт дорожек, подпорных стенок сквера на ул. Вяйне-мяйнена в г. Сортавале | до 1 июня  2015 года | администрация Сортавальского городского поселения  (по согласованию) |
| 4. | Реконструкция городской набережной | до 4 июня  2015 года | администрация Сортавальского муниципального района  (по согласованию) |
| 5. | Реконструкция городского стадиона на ул. Спортивной в  г. Сортавале | до 1 июня  2015 года | администрация Сортавальского муниципального района  (по согласованию) |
| 6. | Ремонт автодороги ул. Чкалова в г. Сортавале | до 1 июня  2015 года | администрация Сортавальского городского поселения  (по согласованию) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7. | Благоустройство территории центральной части г. Сортавалы | до 1 июня  2015 года | администрация Сортавальского городского поселения  (по согласованию) |
| 8. | Приобретение флагштоков, флагов с российской и карельской символикой для  г. Сортавалы | до 1 июня  2015 года | администрация Сортавальского городского поселения  (по согласованию) |
| 9. | Приобретение скамеек парковых, урн, афишных тумб для г. Сортавалы | до 1 июня  2015 года | администрация Сортавальского городского поселения  (по согласованию) |
| 10. | Ремонт фасада здания муниципального казенного учреждения «Сортавальская межпоселенческая районная библиотека» в г. Сортавале,  ул. Гагарина, д. 14 | до 1 июня  2015 года | администрация Сортавальского муниципального района  (по согласованию) |
| 11. | Реставрация кровель объекта «Дом жилой начала XX века», ул. Ладожская, д. 19 /  наб. Ладожской флотилии, д. 5 (муниципальное казенное учреж-дение культуры «Региональный музей Северного Приладожья») | до 1 июня  2015 года | администрация Сортавальского муниципального района  (по согласованию) |
| 12. | Ремонт фасада здания по адресу: Республика Карелия,  г. Сортавала, наб. Ладожской флотилии, д. 5 (муниципальное казенное учреждение культуры «Региональный музей Северного Приладожья») | до 1 июня  2015 года | администрация Сортавальского муниципального района  (по согласованию) |
| 13. | Ремонт второго этажа здания Выставочного зала  им. К.А. Гоголева,  ул. Комсомольская, д. 6 (мансарда) | до 1 июня  2015 года | администрация Сортавальского муниципального района  (по согласованию) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 14. | Ремонт фасада и общестроитель-ные работы внутренних помеще-ний в здании автономного учреждения Сортавальского муниципального района «Социально-культурный моло-дежный центр» в г. Сортавале, ул. Карельская, д. 22 | до 1 июня  2015 года | администрация Сортавальского муниципального района  (по согласованию) |
| 15. | Ремонт киноконцертного зала в здании автономного учреждения Сортавальского муниципального района «Социально-культурный молодежный центр»  в г. Сортавале, ул. Карельская,  д. 22 | до 1 июня  2015 года | администрация Сортавальского муниципального района  (по согласованию) |
| 16. | Ремонт части фасада здания в  г. Сортавале,  ул. Комсомольская, д. 8  (жилой дом) | до 1 июня  2015 года | администрация Сортавальского городского поселения  (по согласованию), управляющие компании  (по согласованию),  товарищества собственников жилья  (по согласованию) |
| 17. | Ремонт стены, окраска фасада здания в г. Сортавале, ул. 2-я Пристанская, д. 1 (жилой дом) | до 1 июня  2015 года | администрация Сортавальского городского поселения  (по согласованию), управляющие компании  (по согласованию),  товарищества собственников жилья  (по согласованию) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18. | Ремонт стены, окраска фасада здания в г. Сортавале, ул. 2-я Пристанская, д. 2 (склад) | до 1 июня  2015 года | администрация Сортавальского городского поселения  (по согласованию), управляющие компании  (по согласованию) |
| 19. | Ремонт части фасада, окраска здания в г. Сортавале,  ул. 2-я Пристанская, д. 3 (склад) | до 1 июня  2015 года | администрация Сортавальского городского поселения  (по согласованию), управляющие компании  (по согласованию) |
| 20. | Ремонт части фасада, окраска здания в г. Сортавале,  ул. Чкалова, д. 1 (жилой дом) | до 1 июня  2015 года | администрация Сортавальского городского поселения  (по согласованию), управляющие компании  (по согласованию),  товарищества собственников жилья  (по согласованию) |
| 21. | Разборка фундамента здания  в г. Сортавале, ул. Чкалова, д. 5 | до 1 июня  2015 года | администрация Сортавальского городского поселения  (по согласованию) |
| 22. | Ремонт фасада с покраской стен здания в г. Сортавале,  ул. Кирова, д. 1 (автовокзал) | до 1 июня  2015 года | администрация Сортавальского городского поселения  (по согласованию), управляющие компании  (по согласованию) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 23. | Ремонт фасада, окраска стен здания в г. Сортавале,  ул. Кирова, д. 3 (магазин) | до 1 июня  2015 года | администрация Сортавальского городского поселения  (по согласованию), управляющие компании  (по согласованию) |
| 24. | Ремонт части фасада с покраской здания в г. Сортавале,  ул. Кирова, д. 6 (жилой дом) | до 1 июня  2015 года | администрация Сортавальского городского поселения  (по согласованию), управляющие компании  (по согласованию) |
| 25. | Ремонт фасада с покраской стен здания в г. Сортавале,  ул. Ленина, д. 1а | до 1 июня  2015 года | администрация Сортавальского городского поселения  (по согласованию), управляющие компании  (по согласованию) |
| 26. | Окраска части фасада с ремонтом штукатурки здания по адресу:  г. Сортавала, ул. Карельская, д. 11 | до 1 июня  2015 года | администрация Сортавальского городского поселения  (по согласованию), управляющие компании  (по согласованию) |
| 27. | Ремонт фасада с покраской стен здания в г. Сортавале,  ул. Карельская, д. 15 | до 1 июня  2015 года | администрация Сортавальского городского поселения  (по согласованию), управляющие компании  (по согласованию) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 28. | Ремонт фасада здания в  г. Сортавале, ул. Комсомольская, д. 3/5 (муниципальное учреждение культуры «Досуг») | до 1 июня  2015 года | администрация Сортавальского городского поселения  (по согласованию), управляющие компании  (по согласованию) |
| 29. | Ремонт фасада с покраской здания в г. Сортавале,  ул. Карельская, д. 21 | до 1 июня  2015 года | администрация Сортавальского городского поселения  (по согласованию), управляющие компании  (по согласованию) |
| 30. | Ремонт фасада, штукатурка, окраска здания в г. Сортавале,  ул. Кирова, д. 9 | до 1 июня  2015 года | администрация Сортавальского городского поселения  (по согласованию), управляющие компании  (по согласованию) |
| 31. | Ремонт объекта казны Республики Карелия – здания типографии в  г. Сортавале,  ул. Карельская, д. 42 | до 1 декабря 2015 года | Государственный комитет Республики Карелия по управлению государственным имуществом и организации закупок, администрация Сортавальского городского поселения  (по согласованию) |
| 32. | Ремонт кровли здания Дома культуры (муниципальное автономное учреждение куль-туры Хелюльского городского поселения «Импульс») | до 30 августа  2015 года | администрация Хелюльского городского поселения  (по согласованию) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 33. | Организация площадок для спортивных игр с. Хелюля | до 30 августа  2015 года | администрация Хелюльского городского поселения  (по согласованию) |
| 34. | Благоустройство территории воинского захоронения в  пгт Хелюля | до 9 мая  2015 года | администрация Хелюльского городского поселения  (по согласованию) |
| 35. | Ремонт автомобильной дороги  по ул. Юбилейной в пгт Хелюля | до 30 сентября  2015 года | администрация Хелюльского городского поселения  (по согласованию) |
| 36. | Спил аварийных деревьев на территории населенных пунктов Хелюльского городского поселения | до 30 апреля  2015 года | администрация Хелюльского городского поселения  (по согласованию) |
| 37. | Ремонт крыши и установка сан-узлов в здании Дома культуры пос. Рускеала (муниципальное автономное учреждение культу-ры Кааламского сельского посе-ления «Гармония») с проведе-нием водоснабжения, водо-отведения и канализации | до 1 июня  2015 года | администрация Кааламского сельского поселения  (по согласованию) |
| 38. | Установка летней концертной площадки в пос. Кааламо | до 4 июня  2015 года | администрация Кааламского сельского поселения  (по согласованию) |
| 39. | Благоустройство места для проведения массовых мероприятий в пгт Вяртсиля | до 1 июня  2015 года | администрация Вяртсильского городского поселения  (по согласованию) |
| 40. | Ремонт фасада и элементов зда-ния муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения Сортавальского муниципального района Республики Карелия детский сад № 32 «Рябинка» п. Вяртсиля | до 1 июня  2015 года | администрация Вяртсильского городского поселения  (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 41. | Организация крытой сцены в  пгт Вяртсиля | до 4 июня  2015 года | администрация Вяртсильского городского поселения  (по согласованию) |
| 42. | Благоустройство воинского захоронения пгт Вяртсиля | до 9 мая  2015 года | администрация Вяртсильского городского поселения  (по согласованию) |
| 43. | Ремонт помещения зрительного зала и монтаж системы отопления с устройством теплых водяных полов в зале Дома культуры (культурно-спортивное автономное учреждение «Созвездие» Хаапалампинского сельского поселения) в  пос. Заозерный по ул. Победы | до 1 июня  2015 года | администрация  Хаапалампинского сельского поселения  (по согласованию) |
| Культурно-массовые мероприятия | | | |
| 44. | Торжественная церемония возложения цветов к братской могиле советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны  1941-1945 гг. (ул. Карельская –  ул. Бондарева) | 6 июня  2015 года | Администрация Главы Республики Карелия, Министерство культуры Респуб-лики Карелия, администрация Сортавальского муниципального района  (по согласованию) |
| 45. | Подготовка и проведение торжественного собрания и праздничного концерта, посвященных Дню Республики Карелия (аренда светового и звукового оборудования, концертная программа, постановочные расходы и др.) | 6 июня  2015 года | Администрация Главы Республики Карелия, Министерство культуры Респуб-лики Карелия, администрация Сортавальского муниципального района  (по согласованию) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 46. | Организация и проведение «Форума народов Карелии» | 6 июня  2015 года | Министерство Республики Каре-лия по вопросам национальной политики, связям с общественными, религиозными объединениями и средствами массо-вой информации, Министерство культуры Респуб-лики Карелия, администрация Сортавальского муниципального района  (по согласованию) |
| 47. | Организация и проведение выставки муниципальных районов и городских округов | 6 июня  2015 года | Министерство экономического развития Респуб-лики Карелия,  Государственный комитет Респуб-лики Карелия по взаимодействию с органами местного самоуправления, администрация Сортавальского муниципального района  (по согласованию) |
| 48. | Организация и проведение республиканского конкурса «Kaunis Karjala» (Красивая Карелия) | 6 июня  2015 года | Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия, администрация Сортавальского муниципального района  (по согласованию) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 49. | Подготовка и проведение творческого блока кинофестиваля «А зори здесь тихие» (набережная  г. Сортавалы) | 6 июня  2015 года | Министерство культуры Республики Карелия, администрация Сортавальского муниципального района  (по согласованию) |
| 50. | Подготовка и проведение торжественного открытия инкубационно-выростного цеха по производству малька форели общества с ограниченной ответственностью «Карелпродактс» в пос. Ламберг | 6 июня  2015 года | Министерство сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Респуб-лики Карелия, администрация Сортавальского муниципального района  (по согласованию) |
| 51. | Подготовка и проведение торжественного открытия объекта «Больница на 200 коек  в г. Сортавала», блок «В» | 6 июня  2015 года | администрация Сортавальского муниципального района  (по согласованию) |
| 52. | Подготовка и проведение торжественного открытия физкультурно-оздоровительного комплекса | 6 июня  2015 года | администрация Сортавальского муниципального района  (по согласованию) |
| 53. | Организация и проведение матчевой встречи по боксу, посвященной Дню Республики Карелия | 6 июня  2015 года | Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия, администрация Сортавальского муниципального района  (по согласованию) |
| 54. | «Ладожская регата» – чемпионат Республики Карелия по академической гребле (залив Ляппяярви) | 6 июня  2015 года | администрация Сортавальского муниципального района  (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 55. | «Кююккя» – карельские городки (в рамках фестиваля «Калитки») | 6-7 июня  2015 года | администрация Сортавальского городского поселения  (по согласованию) |
| 56. | Открытие первой выставки экспонатов для создания Сельского музея на базе Дома культуры (муниципальное автономное учреждение культуры Хелюльского городского поселения «Импульс») | до 30 июля 2015 года | администрация Хелюльского городского поселения  (по согласованию) |
| 57. | Конкурс творческих работ жителей и коллективов  пгт Вяртсиля, посвященный  95-летию Республики Карелия | 6 июня  2015 года | администрация Вяртсильского городского поселения  (по согласованию) |
| 58. | Организация и проведение республиканских соревнований вальщиков леса «Лесоруб – 2015» | 5-6 июня  2015 года | Министерство по природопользова-нию и экологии Республики Карелия, администрация Сортавальского муниципального района  (по согласованию) |
| 59. | Организация и проведение игры чемпионата Республики Карелия по футболу с участием команды  г. Сортавалы | 7 июня  2015 года | Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия, администрация Сортавальского городского поселения  (по согласованию) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 60. | Организация и проведение информационного тура для российских и зарубежных туроператоров по Республике Карелия с посещением  г. Сортавалы и горного парка «Рускеала» | 5-8 июня  2015 года | Государственный комитет Республики Карелия по туризму, администрация Сортавальского муниципального района  (по согласованию) |
| 61. | Организация и проведение этапа чемпионата и кубка России по ралли «Белые ночи 2015» | 26-27 июня 2015 года | Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия |
| 62. | Организация и проведение межконфессионального семинара «Роль религиозных организаций в укреплении межнационального и межконфессионального мира и согласия» на о. Валаам | 19 мая  2015 года | Министерство Республики Карелия по воп-росам националь-ной политики, связям с общест-венными, рели-гиозными объеди-нениями и сред-ствами массовой информации, Религиозная организация «Спасо-Преобра-женский Валаам-ский ставропи-гиальный мужской монастырь Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»  (по согласованию) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 63. | Благодарственный молебен. Торжественное богослужение. Крестный ход | 6 июня  2015 года | администрация Сортавальского муниципального района  (по согласованию),  Местная религиозная организация  православный приход храма святителя Николая г. Сортавала Петрозаводской и Карельской епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)  (по согласованию) |
| Организационно-технические мероприятия | | | |
| 64. | Организационно-техническое обеспечение мероприятий, посвященных празднованию Дня Республики Карелия в 2015 году | до 4 июня  2015 года | Администрация Главы Республики Карелия, Министерство культуры Республики Карелия, администрация Сортавальского муниципального района  (по согласованию), администрация Сортавальского городского поселения  (по согласованию) |
| 65. | Подготовка и утверждение списков приглашенных иностранных партнеров и глав российских регионов | до 15 апреля 2015 года | Министерство экономического развития Республики Карелия |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_