

### Российская Федерация

#### Республика Карелия

# ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 2 марта 2015 года № 112р-П

г. Петрозаводск

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реструктуризации и реформированию организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Республике Карелия (далее – План).

2. Министерству образования Республики Карелия совместно   
с Министерством здравоохранения и социального развития Республики Карелия, Министерством финансов Республики Карелия обеспечить:

выполнение Плана в установленные сроки;

методическое сопровождение и контроль за реализацией Плана.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Республике Карелия:

обеспечить выполнение Плана в установленные сроки;

представлять информацию о выполнении Плана в Министерство образования Республики Карелия ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

4. Министерству образования Республики Карелия обеспечить представление отчета о выполнении Плана в Правительство Республики Карелия ежеквартально, до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Глава

Республики Карелия А.П. Худилайнен

Утвержден распоряжением

Правительства Республики Карелия

от 2 марта 2015 года № 112р-П

**План мероприятий**

**по реструктуризации и реформированию организаций для детей-сирот и детей, оставшихся**

**без попечения родителей, в Республике Карелия**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Сроки | Ответственные | Ожидаемые результаты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Правовое обеспечение реструктуризации и реформирования организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | | | | |
| 1.1. | Разработка правовых актов (внесение изменений в правовые акты), регламентирующих деятельность организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе определяющих перечень организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляющих деятельность на соответствующей территории, их организационно-правовую форму, нормы материального обеспечения и меры социальной поддержки детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | декабрь 2015 года | Министерство образова-ния Республики Карелия,  Министерство здравоох-ранения и социального развития Республики Карелия,  органы местного само-управления муници-пальных районов и городских округов в Республике Карелия  (по согласованию) | повышение эффективности деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 1.2. | Разработка проекта Закона Республики Карелия «О внесении изменений в Закон Республики Карелия «О межбюджетных отношениях в Республике Карелия» в части определения норматива финансирования деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для предоставления субвенций органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Республике Карелия | | декабрь 2015 года | Министерство образова-ния Республики Карелия,  Министерство финансов Республики Карелия | совершенствование определения нор-матива финансирования деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для предоставления субвенций органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Республике Карелия |
| 2. Методическое обеспечение реструктуризации и реформирования организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | | | | | |
| 2.1. | Распространение на территории Республики Карелия положительного опыта работы органов опеки и попечительства по созданию эффективных моделей социальной адаптации выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, профилактики социального сиротства, семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | | в течение 2015 года | Министерство образова-ния Республики Карелия,  Министерство здраво-охранения и социаль-ного развития  Республики Карелия | внедрение в практику работы органов опеки и попечительства эффективных моделей деятельности по воспитанию, реабилитации, социальной адаптации и защите прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| 2.2. | Проведение совещаний, в том числе селекторных, интернет-конференций и других мероприятий для работников органов опеки и попечительства, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | | два раза в год | Министерство образова-ния Республики Карелия, Министерство здравоох-ранения и социального развития Республики Карелия, органы местно-го самоуправления муни-ципальных районов и городских округов в Республике Карелия  (по согласованию) | обеспечение методического руковод-ства и координации деятельности органов опеки и попечительства, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по реструктуризации и рефор-мированию организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| 3. Организационное обеспечение реструктуризации и реформирования организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | | | | | |
| 3.1. | Создание межведомственной рабочей группы по реструктуризации и реформированию организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | февраль 2015 года | | Министерство образова-ния Республики Карелия,  Министерство здраво-охранения и социаль-ного развития Респуб-лики Карелия | выработка единой позиции и координация деятельности по реструктуризации и реформированию организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| 3.2. | Анализ сети организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; определение оптимального количества организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; определение организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих реструктуризации и реформи-рованию, в том числе подлежащих ликвидации | до 20 февраля 2015 года | | Министерство образова-ния Республики Карелия,  Министерство здраво-охранения и социаль-ного развития Республики Карелия | оптимизация сети организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| 3.3. | Оценка финансово-экономического эффекта от мероприятий по проведению реструктуризации и реформирования организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | апрель 2015 года | | Министерство образо-вания Республики Карелия,  Министерство здраво-охранения и социаль-ного развития Респуб-лики Карелия,  органы местного само-управления муници-пальных районов и городских округов в Республике Карелия  (по согласованию) | определение мероприятий по проведению реструктуризации и реформирования организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с наибольшим финансово-экономическим эффектом |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| 3.4. | Рассмотрение вопроса о возможности прекращения осуществления органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Республике Карелия части государственных полномочий Республики Карелия в сфере государственного обеспечения и социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, определение объемов расходов бюджета Республики Карелия на осуществление указанных полномочий | июль 2015 года | | Министерство здраво-охранения и социаль-ного развития Республики Карелия,  Министерство образо-вания Республики Карелия,  Министерство финансов Республики Карелия,  органы местного само-управления муници-пальных районов и городских округов в Республике Карелия  (по согласованию) | принятие решения о прекращении (непрекращении) осуществления органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Республике Карелия части государственных полномочий Республики Карелия в сфере государственного обеспечения и социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| 3.5. | Определение потребности в развитии сети организаций (служб), предоставляющих услуги по социальному, медицинскому, психологи-ческому, педагогическому сопровождению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | до 15 июля 2015 года | | Министерство образо-вания Республики Карелия,  Министерство здраво-охранения и социаль-ного развития  Республики Карелия | оптимизация сети организаций (служб), предоставляющих услуги по социальному, медицинскому, психоло-гическому, педагогическому сопровож-дению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| 3.6. | Определение объемов финансирования мероприятий по проведению реструктуризации и реформирования организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | до 1 августа 2015 года | | Министерство образо-вания Республики Карелия,  Министерство здраво-охранения и социаль-ного развития Республики Карелия | финансовое обеспечение мероприятий по проведению реструктуризации и реформирования организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.7. | Проведение информационно-разъяснительной работы с населением по вопросам реструктуризации и реформирования организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | в течение 2015 года | Министерство образо-вания Республики Карелия,  органы местного само-управления муници-пальных районов и городских округов в Республике Карелия  (по согласованию) | обеспечение информационной открытости планируемых и реализуемых мер, формирование положительного общественного мнения по вопросам реструктуризации и реформирования организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| 3.8. | Обеспечение контроля (надзора) за соблюдением прав и законных интересов детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | в соответствии с планом проведения контрольных (надзорных) мероприятий в 2015 году | Министерство образо-вания Республики Карелия, Министерство здраво-охранения и социаль-ного развития Республики Карелия | обеспечение соблюдения прав и законных интересов детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| 3.9. | Организация взаимодействия с негосудар-ственными организациями и гражданами, осуществляющими благотворительную, добро-вольческую деятельность в сфере социализации и защиты прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с реализуемыми проектами и программами | в течение 2015 года | Министерство образо-вания Республики Карелия,  Министерство здраво-охранения и социаль-ного развития  Республики Карелия | привлечение гражданского общества к деятельности по улучшению положения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4. Кадровое обеспечение реструктуризации и реформирования организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | | | | |
| 4.1. | Повышение квалификации работников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | в течение 2015 года | Министерство образова-ния Республики Карелия,  Министерство здравоох-ранения и социального развития Республики Карелия, органы местно-го самоуправления муниципальных районов и городских округов в Республике Карелия  (по согласованию) | обеспечение комплектования организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, квалифицированными кадрами |
| 4.2. | Организация и проведение обучающих мероприятий для работников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по реабилитации и защите прав, профилактике жестокого обращения с детьми, подготовке воспитанников к передаче на воспитание в замещающие семьи | в течение 2015 года | Министерство образо-вания Республики Карелия | повышение уровня квалификации работников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет обучения их современным технологиям работы с детьми, находящимися в указанных организациях |
| 4.3. | Организация психолого-педагогической поддержки работников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, их консультирования по вопросам воспитания, обучения, реабилитации и защиты прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | в течение 2015 года | Министерство образова-ния Республики Карелия,  Министерство здравоох-ранения и социального развития Республики Карелия,органы местного самоуправления муници-пальных районов и городских округов в Республике Карелия  (по согласованию) | создание системы психолого-педагогической и консультативной поддержки работников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.4. | Реализация мер материального стимулирования деятельности работников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | в течение 2015 года | Министерство образо-вания Республики Карелия,  Министерство здраво-охранения и социаль-ного развития Республики Карелия,  органы местного само-управления муници-пальных районов и городских округов в Республике Карелия  (по согласованию) | сохранение квалифицированных кадров в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| 5. Мониторинг реализации мероприятий по реструктуризации и реформированию организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | | | | |
| 5.1. | Осуществление мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий по проведению реструктуризации и реформирования организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | ежеквартально | Министерство образова-ния Республики Карелия,  Министерство здраво-охранения и социаль-ного развития Республики Карелия,  органы местного само-управления муници-пальных районов и городских округов в Республике Карелия  (по согласованию) | обеспечение эффективности реализуемых мероприятий по проведению реструктуризации и реформирования организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, их соответствия заявленным целям и задачам |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_