

### Российская Федерация

#### Республика Карелия

# ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 3 июня 2015 года № 374р-П

г. Петрозаводск

Во исполнение подпункта «б» пункта 4 Правил предоставления и распределения в 2015 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем дошкольного образования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации   
от 29 января 2015 года № 71:

1. Утвердить прилагаемый комплекс мероприятий по модернизации региональных систем дошкольного образования в Республике Карелия   
на 2015 год (далее – комплекс мероприятий).

2. Министерству образования Республики Карелияобеспечить выполнение комплекса мероприятий.

3. Контроль за исполнением распоряжениявозложить на заместителя Главы Республики Карелия по социальным вопросам В.В. Улич.

Глава

Республики Карелия А.П. Худилайнен

# Утвержден распоряжением

# Правительства Республики Карелия

# от 3 июня 2015 года № 374р-П

# Комплекс

# мероприятий по модернизации региональных систем

# дошкольного образования в Республике Карелия на 2015 год

Цель – обеспечить достижение к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет.

Задачи на 2015 год:

1. Создание мест в дошкольных образовательных организациях в рамках реализации комплекса мероприятий для обеспечения 100 процентов доступности дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет, ликвидации очередности на зачисление детей в возрасте от трех до семи лет в дошкольные образовательные организации.

2. Доведение к 2016 году средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций до средней заработной платы в сфере общего образования в Республике Карелия.

3. Доведение к 2016 году до 100 процентов доли педагогических и руководящих работников государственных (муниципальных) дошкольных образовательных организаций, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Количество мест, созданных в рамках реализации комплекса мероприятий |
| начало реализации | окончание реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Приобретение оборудования для оснащения дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях | администрация Кондопожского муниципального района  (по согласованию);  администрация Лахденпохского муниципального района  (по согласованию);  администрация Сортавальского муниципального района  (по согласованию) | с момента подписания Соглашения между Министерством образования и науки Российской Федерации и Правительством Республики Карелия о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Карелия на модернизацию региональных систем дошкольного образования (далее – Соглашение) | 31 декабря  2015 года | 52 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. | Создание дополнительных мест в дошкольных образовательных и иных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, за счет эффективного использования их помещений | х | х | х | 0 |
| 3. | Возврат в систему дошкольного образования зданий, используемых не по целевому назначению | х | х | х | 0 |
| 4. | Реконструкция зданий дошкольных образовательных организаций | х | х | х | 0 |
| 5. | Капитальный и текущий ремонт зданий дошкольных образовательных организаций | администрация Кондопожского муниципального района (по согласованию);  администрация Лахденпохского муниципального района (по согласованию);  администрация Сортавальского муниципального района (по согласованию) | с момента подписания Соглашения | 31 декабря  2015 года | 52 |
| 6. | Строительство зданий дошкольных образовательных организаций, в том числе с возможностью использования для реализации программ общего образования | х | х | х | 0 |
| 7. | Приобретение зданий и помещений для реализации образовательных программ дошкольного образования,  в том числе с возможностью использования для реализации программ общего образования | Министерство образования Республики Карелия | с момента подписания Соглашения | 31 декабря  2015 года | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8. | Поддержка развития негосударственного сектора дошкольного образования | х | х | х | 0 |
| 9. | Развитие иных форм предоставления дошкольного образования | х | х | х | 0 |

Сведения о показателях, предусмотренных комплексом мероприятий

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Запланирован-ное значение показателя |
|
| 1. | Обеспечение к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | 100% |
| 2. | Отношение средней заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании | 100% |
| 3. | Повышение доли педагогических и руководящих работников государственных (муниципальных) дошкольных образовательных организаций, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций до 100 процентов к 2016 году | 100% |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_