

### Российская Федерация

#### Республика Карелия

# ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 16 июля 2015 года № 453р-П

г. Петрозаводск

Внести в Мероприятия по газификации Республики Карелия на 2013-2020 годы, одобренные распоряжением Правительства Республики Карелия от 16 января 2014 года № 4р-П (Собрание законодательства Республики Карелия, 2014, № 1, ст. 59), следующие изменения:

1) раздел «Петрозаводский городской округ» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | Петрозаводский городской округ | | | | |
| 1. | Строительство связующего газопровода ГРС «Северная» - ГРС «Южная» в г. Петрозаводске | 6,0 км | администрация Петрозаводского городского округа (по согласованию) | 2017-2020 |
| 2. | Перевод на природный газ жилищного фонда от 1-го пускового комплекса 3-й очереди строительства газовых сетей Октябрьского проспекта | 15 домов  (1349 квартир) | администрация Петрозаводского городского округа (по согласованию) | 2013 |
| 3. | Строительство распределитель-ных сетей газоснабжения 3-й очереди (2-й пусковой комплекс) Октябрьского проспекта | 0,85 км (газорегуля-торный пункт) | ЗАО «Газпром газораспределение Петрозаводск» (по согласованию) | 2013 |
| 4. | Перевод на природный газ жилищного фонда от 3-й очереди строительства газовых сетей (2-й пусковой комплекс) Октябрьского проспекта | 13 домов  (1125 квартир) | администрация Петрозаводского городского округа (по согласованию) | 2013-2014 |
| 5. | Строительство распределитель-ных сетей газоснабжения 3-й очереди (3-й пусковой комплекс) Октябрьского проспекта | 1,71 км (газорегуля-торный пункт) | ЗАО «Газпром газораспределение Петрозаводск» (по согласованию) | 2015 |
| 6. | Перевод на природный газ жилищного фонда от 3-й очереди строительства газовых сетей (3-й пусковой комплекс) Октябрьского проспекта | 18 домов  (1342 квартиры) | администрация Петрозаводского городского округа (по согласованию) | 2016 |
| 7. | Строительство распределитель-ных сетей газоснабжения 3-й очереди (4-й пусковой комплекс) Октябрьского проспекта | 1,15 км (газорегуля-торный пункт) | ЗАО «Газпром газораспределение Петрозаводск» (по согласованию) | 2015-2016 |
| 8. | Перевод на природный газ жилищного фонда от 3-й очереди строительства газовых сетей (4-й пусковой комплекс) Октябрьского проспекта | 16 домов  (1092 квартиры) | администрация Петрозаводского городского округа (по согласованию) | 2016-2017 |
| 9. | Строительство распределитель-ных сетей газоснабжения района «Зарека» (1-й пусковой комплекс) | 1,5 км (газорегуля-торный пункт) | ЗАО «Газпром газораспределение Петрозаводск» (по согласованию) | 2015-2016 |
| 10. | Перевод на природный газ жилищного фонда от газовых сетей (1-й пусковой комплекс) района «Зарека» | 16 домов  (490 квартир) | администрация Петрозаводского городского округа (по согласованию) | 2016-2017 |
| 11. | Строительство распределитель-ных сетей газоснабжения к группе жилых домов по ул. Боровой и ул. Беломорской (2,3,4-й пусковые комплексы) | 0,7 км (7 шкафных регуляторных пунктов) | инвестор | 2015-2016 |
| 12. | Строительство систем внутреннего газоснабжения жилых домов по ул. Боровой и ул. Беломорской (поквартирное отопление, крышные котельные) | 7 домов | инвестор | 2015-2016 |
| 13. | Строительство распределитель-ных сетей газоснабжения района «Зарека» (2-й пусковой комплекс) | 4,0 км (газорегуля-торный пункт) | ЗАО «Газпром газораспределение Петрозаводск» (по согласованию) | 2015-2017 |
| 14. | Перевод на природный газ жилищного фонда от газовых сетей (2-й пусковой комплекс) района «Зарека» | 37 домов  (1895 квартир) | администрация Петрозаводского городского округа (по согласованию) | 2016-2018 |
| 15. | Строительство распределительных сетей газоснабжения района «Зарека» (3-й пусковой комплекс) | 1,2 км (газорегуля-торный пункт) | ЗАО «Газпром газораспределение Петрозаводск» (по согласованию) | 2015-2018 |
| 16. | Перевод на природный газ жилищного фонда от газовых сетей (3-й пусковой комплекс) района «Зарека» | 13 домов  (737 квартир) | администрация Петрозаводского городского округа (по согласованию) | 2016-2019 |
| 17. | Строительство распределитель-ных сетей газоснабжения района «Соломенное» (1-й пусковой комплекс) | газорегулятор-ный пункт 1 | администрация Петрозаводского городского округа (по согласованию) | 2016 |
| 18. | Перевод на природный газ жилищного фонда от газовых сетей (1-й пусковой комплекс) района «Соломенное» | 22 дома  (232 квартиры) | администрация Петрозаводского городского округа (по согласованию) | 2016-2017 |
| 19. | Строительство распределитель-ных сетей газоснабжения района «Соломенное» (2-й пусковой комплекс) | газорегуля-торный пункт 2 | администрация Петрозаводского городского округа (по согласованию) | 2015-2016 |
| 20. | Перевод на природный газ инди-видуального жилищного фонда | 20 домов | собственники жилья | 2015-2016 |
| 21. | Строительство распределитель-ных сетей газоснабжения района «Соломенное» (3-й пусковой комплекс) | газорегулятор-ный пункт 3 | администрация Петрозаводского городского округа (по согласованию) | 2014 |
| 22. | Перевод на природный газ жилищного фонда от газовых сетей (3-й пусковой комплекс) района «Соломенное» | 10 домов  (76 квартир) | администрация Петрозаводского городского округа (по согласованию) | 2014-2015 |
| 23. | Строительство распределитель-ных сетей газоснабжения района «Соломенное» (4-й пусковой комплекс) | газорегулятор-ный пункт 4 – газорегулятор-ный пункт 8 | администрация Петрозаводского городского округа (по согласованию) | 2017 |
| 24. | Перевод на природный газ жилищного фонда от газовых сетей (4-й пусковой комплекс) района «Соломенное» | 32 дома  (342 квартиры) | администрация Петрозаводского городского округа (по согласованию) | 2017-2018 |
| 25. | Строительство газопровода среднего давления к жилой застройке в районе ул. Чапаева (2,3,4-й пусковые комплексы) | 0,15 км (3 шкафных регуляторных пункта) | ЗАО «Газпром газораспределение Петрозаводск» (по согласованию) | 2013-2015 |
| 26. | Строительство систем внутрен-него газоснабжения жилых домов по ул. Чапаева (поквар-тирное отопление, крышные котельные) | 3 дома | инвестор | 2013-2015 |
| 27. | Строительство распределитель-ных сетей газоснабжения в микрорайоне «Древлянка-9» | 1,3 км (9 шкафных регуляторных пунктов) | инвестор | 2014-2016 |
| 28. | Строительство систем внутреннего газоснабжения жилых домов в микрорайоне «Древлянка-9» | 9 домов | инвестор | 2014-2016 |
| 29. | Строительство распределитель-ных сетей газоснабжения в районе «Птицефабрика» | 1,7 км (газорегуля-торный пункт) | ЗАО «Газпром газораспределение Петрозаводск» (по согласованию) | 2019-2020 |
| 30. | Перевод на природный газ жилищного фонда от газовых сетей в районе «Птицефабрика» | 8 домов (228 квартир) | администрация Петрозаводского городского округа (по согласованию) | 2020 |
| 31. | Строительство распределитель-ных сетей газоснабжения в районе объекта «Александров-ский завод» | 1,0 км | инвестор | 2014-2015 |
| 32. | Строительство систем внутрен-него газоснабжения жилых и общественных зданий объекта «Александровский завод» | 4 здания | инвестор | 2015-2016 |
| 33. | Строительство газопровода среднего давления к комплексу «Сигма» в районе «Древлянка» | 1,6 км (шкафной регуляторный пункт) | инвестор | 2015-2016 |
| 34. | Строительство систем внутрен-него газоснабжения комплекса «Сигма» в районе «Древлянка» |  | инвестор | 2015-2016 |
| 35. | Строительство распределитель-ных сетей газоснабжения в микрорайоне «Древлянка-4» | после разработки проектно-сметной документации | администрация Петрозаводского городского округа (по согласованию) | 2015-2017 |
| 36. | Перевод на природный газ индивидуального жилищного фонда от газовых сетей в микрорайоне «Древлянка-4» |  | собственники жилья | 2015-2017 |
| 37. | Строительство распределитель-ных сетей газоснабжения в микрорайоне «Университетский городок» | 2,0 км (6 шкафных регуляторных пунктов) | администрация Петрозаводского городского округа (по согласованию) | 2015-2017 |
| 38. | Перевод на природный газ индивидуального жилищного фонда от газовых сетей в микрорайоне «Университетский городок» |  | собственники жилья | 2015-2017 |
| 39. | Строительство распределитель-ных сетей газоснабжения в районе «Первомайский» (1-й пусковой комплекс) | 1,8 км  (2 газорегуля-торных пункта) | администрация Петрозаводского городского округа (по согласованию) | 2018-2019 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 40. | Перевод на природный газ жилищного фонда от газовых сетей в районе «Первомайский» (1-й пусковой комплекс) | 18 домов (1413 квартир) | администрация Петрозаводского городского округа (по согласованию) | 2018-2019 |
| 41. | Строительство распределитель-ных сетей газоснабжения в районе «Первомайский» (2-й пусковой комплекс) | 3,8 км (газорегуля-торный пункт) | администрация Петрозаводского городского округа (по согласованию) | 2019-2020 |
| 42. | Перевод на природный газ жилищного фонда от газовых сетей в районе «Первомайский» (2-й пусковой комплекс) | 11 домов (747 квартир) | администрация Петрозаводского городского округа (по согласованию) | 2019-2020 |
| 43. | Строительство распределитель-ных сетей газоснабжения в районе «Первомайский» (3-й пусковой комплекс) | 3,0 км (газорегуля-торный пункт) | администрация Петрозаводского городского округа (по согласованию) | 2019-2020 |
| 44. | Перевод на природный газ жилищного фонда от газовых сетей в районе «Первомайский» (3-й пусковой комплекс) | 8 домов (595 квартир) | администрация Петрозаводского городского округа (по согласованию) | 2019-2020 |
| 45. | Строительство распределитель-ных сетей газоснабжения в районе «Первомайский» (4-й пусковой комплекс) | 2,0 км  (2 газорегуля-торных пункта) | ЗАО «Газпром газораспределение Петрозаводск» (по согласованию) | 2015-2016 |
| 46. | Перевод на природный газ жилищного фонда от газовых сетей в районе «Первомайский» (4-й пусковой комплекс) | 15 домов (911 квартир) | администрация Петрозаводского городского округа (по согласованию) | 2016-2017 |
| 47. | Строительство распределитель-ных сетей газоснабжения в районе «Центр» (1-й пусковой комплекс) | 9,0 км  (4 газорегуля-торных пункта) | администрация Петрозаводского городского округа (по согласованию) | 2019-2020 |
| 48. | Перевод на природный газ жилищного фонда от газовых сетей в районе «Центр» (1-й пусковой комплекс) | 85 домов (4135 квартир) | администрация Петрозаводского городского округа (по согласованию) | 2019-2020 |
| 49. | Строительство распределитель-ных сетей газоснабжения в районе «Центр» (2-й пусковой комплекс) | 6,0 км  (3 газорегуля-торных пункта) | администрация Петрозаводского городского округа (по согласованию) | 2019-2020 |
| 50. | Перевод на природный газ жилищного фонда от газовых сетей в районе «Центр» (2-й пусковой комплекс) | 80 домов (3044 квар-тиры) | администрация Петрозаводского городского округа (по согласованию) | 2019-2020 |
| 51. | Строительство распределитель-ных сетей газоснабжения в районе «Голиковка» | 10,0 км  (4 газорегуля-торных пункта) | администрация Петрозаводского городского округа (по согласованию) | 2019-2020 |
| 52. | Перевод на природный газ жилищного фонда от газовых сетей в районе «Голиковка» | 84 дома (5368 квартир) | администрация Петрозаводского городского округа (по согласованию) | 2019-2020 |
| 53. | Строительство распределитель-ных сетей газоснабжения в районе «Сулажгорский кирпич-ный завод» (3-й пусковой комплекс) | после корректиров-ки проектно-сметной документации | администрация Петрозаводского городского округа (по согласованию) | 2017-2018 |
| 54. | Перевод на природный газ индивидуального жилищного фонда от газовых сетей в районе «Сулажгорский кирпичный завод» (3-й пусковой комплекс) | 30 домов | собственники жилья | 2017-2018 |
| 55. | Строительство распределитель-ных сетей газоснабжения в районе «Кукковка III» | после разработки проектно-сметной документации | администрация Петрозаводского городского округа (по согласованию) | 2019-2020 |
| 56. | Перевод на природный газ индивидуального жилищного фонда от газовых сетей в районе «Кукковка III» | 50 домов | собственники жилья | 2019-2020 |
| 57. | Строительство распределитель-ных сетей газоснабжения в районе «Кукковка» (ул. Балтий-ская) | после разработки проектно-сметной документации | администрация Петрозаводского городского округа (по согласованию) | 2019-2020 |
| 58. | Перевод на природный газ жилищного фонда от газовых сетей в районе «Кукковка» (ул. Балтийская) | 5 домов (158 квартир) | администрация Петрозаводского городского округа (по согласованию) | 2019-2020 |
| 59. | Строительство распределитель-ных сетей газоснабжения в районе «Перевалка» (Пятый поселок) | 6,0 км  (4 газорегуля-торных пункта) | администрация Петрозаводского городского округа (по согласованию) | 2019-2020 |
| 60. | Перевод на природный газ жилищного фонда от газовых сетей в районе «Перевалка» (Пятый поселок) | 20 домов (1050 квартир) | администрация Петрозаводского городского округа (по согласованию) | 2019-2020 |
| 61. | Строительство распределитель-ных сетей газоснабжения в районе «Сулажгора» | 1,0 км (газорегуля-торный пункт) | администрация Петрозаводского городского округа (по согласованию) | 2019-2020 |
| 62. | Перевод на природный газ жилищного фонда от газовых сетей в районе «Сулажгора» | 7 домов (443 квартиры) | администрация Петрозаводского городского округа (по согласованию) | 2019-2020 |
| 63. | Строительство распределитель-ных сетей газоснабжения к микрорайону «Древлянка-7» | 0,1 км | ЗАО «Газпром газораспределение Петрозаводск» (по согласованию) | 2015-2016 |
| 64. | Строительство распределитель-ных сетей газоснабжения в микрорайоне «Древлянка-7» | после разработки проектно-сметной документации | инвестор | 2016-2017 |
| 65. | Строительство систем внутрен-него газоснабжения жилых домов в микрорайоне «Древлянка-7» |  | инвестор | 2016-2017 |
| 66. | Строительство распределитель-ных сетей газоснабжения 4-й очереди Октябрьского проспекта |  | ЗАО «Газпром газораспределение Петрозаводск» (по согласованию) | 2015-2017 |
| 67. | Перевод на природный газ жилищного фонда от 4-й очереди строительства газовых сетей Октябрьского проспекта |  | администрация Петрозаводского городского округа (по согласованию) | 2015-2018 | »; |

2) раздел «Кондопожский муниципальный район» дополнить пунктами 911, 912 следующего содержания:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 911. | Строительство газораспределитель-ной сети г. Кондопоги (шестая очередь). Первый этап – подводящий газопровод высокого давления до границ жилого района за железнодорожным переездом (проектно-изыскательские работы) | 1,2 км | ЗАО «Газпром газораспределение Петрозаводск» (по согласованию) | 2015 |
|  | 912. | Строительство газораспределитель-ной сети г. Кондопоги (шестая очередь). Первый этап – подводящий газопровод высокого давления до границ жилого района за железнодорожным переездом (строительно-монтажные работы) | 1,2 км | администрация Кондопожского городского поселения (по согласованию) | 2016-2017 | ». |

Глава

Республики Карелия А.П. Худилайнен