

### Российская Федерация

#### Республика Карелия

# ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

 от 15 сентября 2015 года № 575р-П

г. Петрозаводск

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции развития дополнительного образования детей в Республике Карелия (далее – План).

2. Органам исполнительной власти Республики Карелия – ответственным исполнителям Плана обеспечить выполнение Плана в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Республики Карелия на соответствующий финансовый год.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Республике Карелия организовать выполнение мероприятий, предусмотренных Планом.

4. Определить ответственным исполнителем за свод информации о выполнении мероприятий Плана Министерство образования Республики Карелия.

5. Соисполнителям представлять информацию в Министерство образования Республики Карелия по реализации мероприятий Плана по пунктам:

2, 8, 11 – в срок до 25 ноября 2015 года;

5, 6 – в срок до 15 ноября 2016 года;

 19 – в сроки: до 20 февраля и 20 августа 2016 года, до 20 февраля и
20 августа 2017 года;

по остальным пунктам – один раз в полугодие, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным полугодием.

6. Министерству образования Республики Карелия представлять информацию о ходе выполнения Плана в Правительство Республики Карелия до 30-го числа месяца, следующего за отчетным полугодием.

 Глава

Республики Карелия А.П. Худилайнен

Утвержден

распоряжением Правительства

Республики Карелия

от 15 сентября 2015 года № 575р-П

План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции развития дополнительного
образования детей в Республике Карелия

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки реализации | Ответственные исполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Совершенствование нормативно-правового регулирования системы дополнительного образования детей |
| 1. | Разработка проектов законов Республики Карелия в  сфере дополнительного образования детей в части приведения законодательства Республики Карелия в соответствие с федеральным законодательством  | 2016-2017 годы | Министерство образования Республики Карелия,Министерство культуры Республики Карелия,Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия |
| II. Повышение доступности качественных услуг дополнительного образования детей |
| 2. | Разработка и реализация программ (подпрограмм, «дорожных карт», планов мероприятий) по научно-техническому творчеству, в том числе робототехнике | IV квартал 2015 года | Министерство образования Республики Карелия, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Республике Карелия (по согласованию) |
|  3. | Участие в формировании и направлении групп детей для участия в профильных и специализированных сменах технической направленности в федеральных государственных бюджетных образовательных учреждениях «Всероссийский детский центр «Океан», «Всероссийский детский центр «Орленок», «Международный детский центр «Артек», федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования «Всероссийский детский центр «Смена»  | ежегоднос 2016 года | Министерство образования Республики Карелия,Министерство культуры Республики Карелия,Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия, государственное бюджетное образовательное учреждение Республики Карелия дополнительного образования детей республиканский центр развития творчества детей и юношества «Ровесник»,органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Республике Карелия (по согласованию) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4.  | Методическое обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Республике Карелия по развитию системы дополнительного образования детей, в том числе по вопросам, связанным с приоритетными направлениями развития системы дополнительного образования детей  | ежегодно с 2016 года | Министерство образования Республики Карелия,Министерство культуры Республики Карелия,Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия,государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Республики Карелия «Карельский институт развития образования» |
| 5. | Выявление эффективных практик использования дистанционных образовательных технологий при реализации дополнительных общеобразовательных программ технической направленности, в том числе в области программирования, робототехники | IV квартал 2016 года | Министерство образования Республики Карелия,государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Республики Карелия «Карельский институт развития образования», государственное бюджетное образовательное учреждение Республики Карелия дополнительного образования детей республиканский центр развития творчества детей и юношества «Ровесник»,органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Республике Карелия (по согласованию) |
| III. Развитие инфраструктуры дополнительного образования детей |
| 6. | Создание региональных «ресурсных центров» для методического обеспечения, организации дополнительного профессионального образования педагогов дополнительного образования и координации деятельности образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы различной направленности | IV квартал2016 года,далее ежегодно | Министерство образования Республики Карелия,Министерство культуры Республики Карелия,Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия,государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Республики Карелия «Карельский институт развития образования» |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| IV. Развитие кадрового потенциала дополнительного образования детей |
| 7. | Организация дополнительного профессионального образования специалистов системы дополнительного образования детей, в том числе специалистов, специализирующихся на работе с одаренными детьми | IV квартал 2015 года,далее ежегодно | Министерство образования Республики Карелия,Министерство культуры Республики Карелия,Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия,государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Республики Карелия «Карельский институт развития образования», органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Республике Карелия (по согласованию) |
| 8. | Проведение регионального этапа конкурсов профессионального мастерства, участие во всероссийском этапе конкурсов профессионального мастерства в целях поддержки и профессионального развития специалистов системы дополнительного образования детей | в соответствии с положениями о конкурсах | Министерство образования Республики Карелия,Министерство культуры Республики Карелия,Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия,государственное автономное учреждение допол-нительного профессионального образования Республики Карелия «Карельский институт развития образования» |
| V. Поддержка проектов развития дополнительного образования детей |
| 9. | Участие в апробации «пилотных проектов» в области развития дополнительного образования детей | IV квартал 2015 года,далее ежегодно | Министерство образования Республики Карелия,Министерство культуры Республики Карелия,Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия,государственное автономное учреждение допол-нительного профессионального образования Республики Карелия «Карельский институт развития образования», органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Республике Карелия (по согласованию) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10. | Участие в проведении олимпиад и иных конкурсных мероприятий всероссийского и регионального уровней, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности, на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений | IV квартал 2015 года, далее ежегодно | Министерство образования Республики Карелия,Министерство культуры Республики Карелия,Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия,государственное автономное учреждение допол-нительного профессионального образования Республики Карелия «Карельский институт развития образования»,органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Республике Карелия (по согласованию) |
| VI. Информационная поддержка реализации Концепции развития дополнительного образования детей |
| 11. | Подготовка информации (предложений) в Министерство образования и науки Российской Федерации по выполнению пункта 40 плана мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 года № 729-р (далее – План мероприятий), по вопросу создания единого национального портала дополнительного образования детей | IV квартал2016 года,далее ежегодно | Министерство образования Республики Карелия,Министерство культуры Республики Карелия,Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия,органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Республике Карелия (по согласованию) |
| 12. | Информационное обеспечение мероприятий по реализации Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года № 1726-р (далее – Концепция развития дополнительного образования детей) | IV квартал 2015 года, далее ежегодно | Министерство образования Республики Карелия,Министерство культуры Республики Карелия,Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия,государственное автономное учреждение допол-нительного профессионального образования Республики Карелия «Карельский институт развития образования», органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Республике Карелия (по согласованию) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 13. | Информирование общественности в средствах массовой информации об образовательных услугах организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных программ | IV квартал 2015 года, далее ежегодно | Министерство образования Республики Карелия,Министерство культуры Республики Карелия,Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия,органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Республике Карелия (по согласованию) |
| VII. Управление реализацией Концепции развития дополнительного образования детей |
| 14. | Актуализация региональных и муниципальных программ (планов мероприятий, «дорожных карт») по развитию дополнительного образования детей, достижению целевых показателей охвата детей дополнительными общеобразовательными программами | III квартал 2015 года | Министерство образования Республики Карелия,Министерство культуры Республики Карелия,Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия,органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Республике Карелия (по согласованию) |
| 15. | Оценка региональных программ (планов мероприятий, «дорожных карт») по развитию дополнительного образования детей, достижению целевых показателей охвата детей дополнительными общеобразовательными программами | IV квартал 2015 года,далее ежегодно  | Министерство образования Республики Карелия,Министерство культуры Республики Карелия,Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия |
| 16. | Создание межведомственного совета по вопросам развития дополнительного образования и воспитания детей | IV квартал 2015 года | Министерство образования Республики Карелия,Министерство культуры Республики Карелия,Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия |
| 17. | Подготовка и направление в федеральные органы исполнительной власти итоговой информации по выполнению Плана мероприятий  | I квартал 2016 года, далее ежегодно | Министерство образования Республики Карелия,Министерство культуры Республики Карелия,Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия,органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Республике Карелия (по согласованию) |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_