

### Российская Федерация

#### Республика Карелия

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

## ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

В целях создания благоприятного инвестиционного климата в Республике Карелия:

1. Утвердить Дорожную карту мониторинга результатов внедрения в Республике Карелия Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе на 2016 – 2017 годы (далее – Дорожная карта) согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Ответственным за реализацию этапов мониторинга Дорожной карты представлять в Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия информацию о результатах этапа Дорожной карты за 5 рабочих дней до даты истечения установленного срока по каждому из этапов реализации мероприятий.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия.

 Глава

Республики Карелия А.П. Худилайнен

г. Петрозаводск

19 мая 2016 года

№ 187-р

Приложение к распоряжению

Главы Республики Карелия

от 19 мая 2016 года № 187-р

ДОРОЖНАЯ КАРТА
мониторинга результатов внедрения в Республике Карелия Стандарта деятельности органов исполнительной власти
субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе
на 2016 – 2017 годы

| №п/п | Наименование положения Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе | Ответственный за реализацию |
| --- | --- | --- |
| Статус исполнения требования |
|  | Мероприятие/этап мониторинга | Результат мероприятия/этапа | Дата начала | Датаокончания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | **Утверждение высшими органами государственной власти субъекта Российской Федерации инвестиционной стратегии региона** | Министр экономического развития Республики Карелия |
| **Выполнено полностью**Инвестиционная стратегия Республики Карелия на период до 2025 года утверждена распоряжением Главы Республики Карелия от 20 августа 2015 года № 290-р, мероприятия по ее реализации на 2016 – 2017 годы утверждены распоряжением Правительства Республики Карелия от 24 декабря 2015 года № 814р-П |
| 1.1. | Сбор информации об итогах реализации мероприятий и инвестиционных проектов, включенных в Инвестиционную стратегию Республики Карелия на период до 2025 года | размещение информации о ходе реализации Инвестиционной стратегии Республики Карелия на период до 2025 года на сайте «Республика Карелия для инвестора» (http://kareliainvest.ru) | 20.09.201620.03.201720.09.2017 | 20.10.201620.04.201720.10.2017 | заместитель Министра экономического развития и промышленности Респуб-лики Карелия |
| 1.2. | Проведение общественной экспертизы результатов внедрения требований Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе (далее – Стандарт) | заключение Экспертной группы по мониторингу внедрения Стандарта в Республике Карелия, состав которой утвержден приказом Автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по  | 20.10.201620.04.201720.10.2017 | 20.11.201620.05.201720.11.2017 | руководитель Экспертной группы  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | продвижению новых проектов» от 11 марта 2016 года № 45-ОД (далее –заключение Экспертной группы, Экспертная группа) |  |  |  |
|  1.3. | Подтверждение выполнения требований Стандарта | заключение представитель-ства Автономной некоммер-ческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (далее – заключение по результатам экспертизы) | 20.11.201620.05.201720.11.2017 | 20.12.201620.06.201720.12.2017 | руководитель представительства Автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» в Северо-Западном федеральном округе (далее –Руководитель представительства АСИ в СЗФО) |
| 2. | **Формирование и ежегодное обновление Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в регионе** | Министр экономического развития Республики Карелия |
| **Выполнено полностью**План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Республике Карелия ежегодно актуализируется  |
| 2.1. | Актуализация (обновление) Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Республике Карелия | размещение актуализиро-ванного плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Республике Карелия на сайте «Республика Карелия для инвестора» (http://kareliainvest.ru)  | 20.03.2017 | 20.04.2017 | заместитель Министра экономического развития и промышленности Республики Карелия |
| 2.2. | Проведение общественной экспертизы результатов внедрения требований Стандарта  | заключение Экспертной группы | 20.04.2017 | 20.05.2017 | руководитель Экспертной группы  |
| 2.3. | Подтверждение выполнения требований Стандарта | заключение по результатам экспертизы | 20.05.2017 | 20.06.2017 | Руководитель представительства АСИ в СЗФО  |
| 3. | **Ежегодное послание высшего должностного лица субъекта Российской Федерации «Инвестиционный климат и инвестиционная политика субъекта Российской Федерации»** | Министр экономического развития Республики Карелия |
|  | **Выполнено полностью**Информация об итогах реализации инвестиционной политики, состоянии инвестиционного климата в регионе и планах по реализации инвестиционной политики отражаются в отчете Главы Республики Карелия о результатах деятельности по итогам года и планах работы на следующий год | Министр экономического развития Республики Карелия  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.1. | Подготовка ежегодного послания Главы Республики Карелия «Инвестиционный климат и инвестиционная политика Республики Карелия» | размещение ежегодного послания Главы Республики Карелия «Инвестиционный климат и инвестиционная политика Республики Карелия» на сайте «Респуб-лика Карелия для инвестора» (http://kareliainvest.ru) | 20.04.201620.04.2017 | 20.05.201620.05.2017 | заместитель Министра экономического развития и промышленности Республики Карелия |
| 3.2. | Проведение общественной экспертизы результатов внедрения требований Стандарта  | заключение Экспертной группы | 20.05.2017 | 20.06.2017 | руководитель Экспертной группы  |
| 3.3. | Подтверждение выполнения требований Стандарта | заключение по результатам экспертизы | 20.06.2017 | 20.07.2017 | Руководитель представительства АСИ в СЗФО  |
| 4. | **Принятие нормативного правового акта (нормативных правовых актов) субъекта Российской Федерации о защите прав инвесторов и механизмах поддержки инвестиционной деятельности** | Министр экономического развития Республики Карелия |
| **Выполнено полностью**В Республике Карелия принят Закон Республики Карелия от 5 марта 2013 года № 1687-ЗРК «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Республике Карелия», а также 15 подзаконных нормативных правовых актов, регламентирующих отдельные вопросы инвестиционной политики, поддержки и реализации инвестиционных проектов |
| 4.1. | Работа по совершенствованию регионального законодательства в сфере инвестиционной деятельности | подготовка информации о работе по совершенствова-нию регионального законо-дательства в сфере инвести-ционной деятельности и размещение ее на сайте «Республика Карелия для инвестора» (http://kareliainvest.ru) | 20.09.201620.03.201720.09.2017 | 20.10.201620.04.201720.10.2017 | заместитель Министра экономического развития и промышленности Республики Карелия |
| 4.2. | Проведение общественной экспертизы результатов внедрения требований Стандарта  | заключение Экспертной группы | 20.10.201620.04.201720.10.2017 | 20.11.201620.05.201720.11.2017 | руководитель Экспертной группы  |
| 4.3. | Подтверждение выполнения требований Стандарта | заключение по результатам экспертизы | 20.11.201620.05.201720.11.2017 | 25.12.201620.06.201720.12.2017 | Руководитель представительства АСИ в СЗФО  |
| 5. | **Наличие Совета по улучшению инвестиционного климата в регионе** | Министр экономического развития Республики Карелия |
| **Выполнено полностью**Образован Указом Главы Республики Карелия от 17июня 2013 года № 30 Совет по улучшению инвестиционного климата в Республике Карелия, утверждены Положение о нем и его состав, в состав Совета и в положение о Совете внесены изменения  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5.1. | Оценка результатов работы Совета по улучшению инвестиционного климата в Республике Карелия и подготовка предложений к рассмотрению на его заседаниях | подготовка информации о заседаниях Совета по улучшению инвестиционного климата в Республике Карелия и размещение ее на сайте «Республика Карелия для инвестора» (http://kareliainvest.ru) | 01.11.201620.04.201701.11.2017 | 01.12.201620.05.201701.12.2017 | заместитель Министра экономического развития и промышленности Республики Карелия |
| 5.2. | Проведение общественной экспертизы результатов внедрения требований Стандарта  | заключение Экспертной группы | 01.12.201620.05.201701.12.2017 | 31.12.201620.06.201731.12.2017 | руководитель Экспертной группы  |
| 5.3. | Подтверждение выполнения требований Стандарта | заключение по результатам экспертизы | 01.01.201720.06.201701.01.2018 | 20.02.201720.07.201720.02.2018 | Руководитель представительства АСИ в СЗФО  |
| 6. | **Наличие специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами** | Министр экономического развития Республики Карелия |
| **Выполнено полностью**Создано и работает ОАО «Корпорация развития Республики Карелия», которое уполномочено осуществлять работу с инвесторами в части реализации и сопровождения инвестиционных проектов. Конкурсный отбор специализированной организации на 2016 год состоялся 25 марта 2016 года |
| 6.1. | Проведение оценки результатов деятельности ОАО «Корпорация развития Республики Карелия» в части разработки, сопровождения и координации инвестиционных проектов | информация об итогах работы ОАО «Корпорация развития Республики Карелия» по привлечению инвестиций и работе с инвесторами за отчетный год | 20.03.2017 | 20.04.2017 | генеральный директор ОАО «Корпорация развития Республики Карелия» (по согласованию) |
| 6.2. | Проведение общественной экспертизы результатов внедрения требований Стандарта  | заключение Экспертной группы | 20.04.2017 | 20.05.2017 | руководитель Экспертной группы  |
| 6.3. | Подтверждение выполнения требований Стандарта | заключение по результатам экспертизы | 20.05.2017 | 20.06.2017 | Руководитель представительства АСИ в СЗФО  |
| 7. | **Наличие доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов (промышленных парков, технологических парков)** | Министр экономического развития Республики Карелия |
| **Выполнено полностью**Создан и работает Бизнес-инкубатор Республики Карелия, формируются промышленные площадки, в том числе для создания индустриального парка в пгт Надвоицы. Проекты в части инфраструктурного обеспечения промышленных площадок включены в ФЦП «Развитие Республики Карелия на период до 2020 года» |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7.1. | Подготовка информации о наличии доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов (промышленных парков, технологических парков, бизнес-инкубаторов) | информация о работе бизнес-инкубатора, о формировании промышленных площадок и размещение ее на сайте «Республика Карелия для инвестора» (http://kareliainvest.ru) | 20.04.2017 | 20.05.2017 | заместитель Министра экономического развития и промышленности Республики Карелия, Министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия |
| 7.2. | Проведение общественной экспертизы результатов внедрения требований Стандарта  | заключение Экспертной группы | 20.05.2017 | 20.06.2017 | руководитель Экспертной группы  |
| 7.3. | Подтверждение выполнения требований Стандарта | заключение по результатам экспертизы | 20.06.2017 | 20.07.2017 | Руководитель представительства АСИ в СЗФО  |
| 8. | **Наличие механизмов профессиональной подготовки и переподготовки по специальностям, соответствующим инвестиционной стратегии региона и потребностям инвесторов** | Министр экономического развития Республики Карелия |
| **Выполнено полностью**Сформирован и ежегодно уточняется прогноз потребности в подготовке кадров для экономики и социальной сферы Республики Карелия на 5 лет в профессиональном разрезе и по уровням профессионального обучения. С 2014 года прогноз формируется в рамках подпрограммы «Развитие кадрового потенциала» государственной программы Республики Карелия «Содействие занятости населения в Республике Карелия». Приказом Министерства образования Республики Карелия ежегодно утверждаются контрольные цифры приема граждан по профессиям, специальностям и направлениям подготовки для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики Карелия с учетом прогноза потребности в подготовке кадров для экономики и социальной сферы Республики Карелия |
| 8.1. | Сбор информации о профессиональном образовании, профессиональной подготовке и переподготовке по профессиям и специальностям, соответствующим Инвестиционной стратегии Республики Карелия до 2025 года и потребностям инвесторов | подготовка и размещение на официальном сайте http://minedu.karelia.pro/ приказа Министерства образования Республики Карелия.Сводный отчет о результатах достижения контрольных цифр приема граждан по профессиям, специальностям и направлениям подготовки для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования  | 01.06.201601.12.201601.12.2017 | 30.06.201631.12.201631.12.2017 | заместитель Министра экономического развития и промышленности Республики Карелия,Министр социальной защиты, труда и занятости Республики Карелия  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8.2. | Проведение общественной экспертизы результатов внедрения требований Стандарта  | заключение Экспертной группы | 01.07.201601.01.201701.01.2018 | 01.08.201601.02.201701.02.2018 | руководитель Экспертной группы  |
| 8.3. | Подтверждение выполнения требований Стандарта | заключение по результатам экспертизы | 01.08.201601.02.201701.02.2018 | 01.09.201601.03.201701.03.2018 | Руководитель представительства АСИ в СЗФО  |
| 9. | **Создание специализированного двуязычного интернет-портала, об инвестиционной деятельности в субъекте Российской Федерации** | Министр экономического развития Республики Карелия |
| **Выполнено полностью**Создан и работает двуязычный Интернет-портал «Республика Карелия для инвесторов» (http://kareliainvest.ru). На портале представлена информация о Республики Карелия, предложения для инвесторов, инвестиционное законодательство, система сопровождения инвестиционных проектов, информация о мониторинге инвестиционной деятельности, научно-техническом потенциале Республики Карелия, а также о ходе выполнения Стандарта. На портале организован канал прямой связи инвесторов с руководством Республики Карелия, указана контактная информация |
| 9.1. | Анализ функционирования и развития интернет-портала «Республика Карелия для инвестора», в том числе его информационного наполнения  | подготовка информации о функционировании и развитии интернет-портала «Республика Карелия для инвестора» (<http://kareliainvest.ru>) и размещение ее на соответствующем сайте | 20.09.201620.03.201720.09.2017 | 20.10.201620.04.201720.10.2017 | заместитель Министра экономического развития и промышленности Республики Карелия  |
| 9.2. | Проведение общественной экспертизы результатов внедрения требований Стандарта | заключение Экспертной группы | 20.10.201620.04.201701.09.2017 | 20.11.201620.05.201730.09.2017 | руководитель Экспертной группы  |
| 9.3. | Подтверждение выполнения требований Стандарта | заключение по результатам экспертизы | 20.11.201620.05.201720.11.2017 | 20.12.201620.06.201720.12.2017 | Руководитель представительства АСИ в СЗФО  |
| 10. | **Наличие в субъекте Российской Федерации единого регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна»** | Министр экономического развития Республики Карелия |
| **Выполнено полностью**Регламент сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Республики Карелия, утвержден постановлением Правительства Республики Карелия от 26 декабря 2014 года № 415-П  |
| 10.1. | Выполнение регламента сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Республики Карелия  | подготовка информации о выполнении регламента сопровождения инвестиционных проектов,  | 20.09.201620.03.201720.09.2017 | 20.10.201620.04.201720.10.2017 | заместитель Министра экономического развития и промышленности Республики Карелия, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Республики Карелия, и размещение этих сведений на сайте «Республика Карелия для инвестора» (http://kareliainvest.ru) |  |  | генеральный директор ОАО «Корпорация развития Республики Карелия» (по согласованию) |
| 10.2. | Проведение общественной экспертизы результатов внедрения требований Стандарта  | заключение Экспертной группы | 20.10.201620.04.201720.10.2017 | 20.11.201620.04.201720.11.2017 | руководитель Экспертной группы  |
| 10.3. | Подтверждение выполнения требований Стандарта | заключение по результатам экспертизы | 20.11.201620.05.201720.11.2017 | 20.12.201620.06.201720.12.2017 | Руководитель представительства АСИ в СЗФО  |
| 11. | **Принятие высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации инвестиционной декларации (меморандума) региона** | Министр экономического развития Республики Карелия |
| **Выполнено полностью**Инвестиционная декларация Республики Карелия разработана с учетом требований Стандарта и утверждена Указом Главы Республики Карелия от 16 января 2014 года № 3 |
| 11.1. | Оценка соблюдения требований и реализации положений Инвестиционной декларации Республики Карелия | подготовка информации о реализации положений Инвестиционной декларации Республики Карелия и размещение ее на сайте «Республика Карелия для инвестора» (http://kareliainvest.ru) | 01.11.201601.11.2017 | 01.12.201601.12.2017 | заместитель Министра экономического развития и промышленности Республики Карелия |
| 11.2. | Проведение общественной экспертизы результатов внедрения требований Стандарта  | заключение Экспертной группы | 01.12.201601.12.2017 | 01.01.201701.01.2018 | руководитель Экспертной группы  |
| 11.3. | Подтверждение выполнения требований Стандарта | заключение по результатам экспертизы | 01.01.201701.01.2018 | 01.02.201701.02.2018 | Руководитель представительства АСИ в СЗФО  |
| 12. | **Принятие нормативного акта, регламентирующего процедуру оценки регулирующего воздействия принятых и принимаемых нормативных правовых актов, затрагивающих предпринимательскую деятельность** | Министр экономического развития Республики Карелия |
| **Выполнено полностью** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | В Республике Карелия сформирована необходимая нормативная база, регламентирующая проведение оценки регулирующего воздействия (далее – ОРВ) проектов нормативных правовых актов Республики Карелия (далее – НПА) и экспертизы НПА: Законом Республики Карелия от 25 декабря 2014 года № 1856-ЗРК внесены изменения в Закон Республики Карелия «О нормативных правовых актах Республики Карелия» по вопросам ОРВ проектов НПА и экспертизы НПА. Принят Закон Республики Карелия от 24 апреля 2015 года № 1888-ЗРК «О некоторых вопросах проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности в Республике Карелия»; постановление Правительства Республики Карелия от 30 декабря 2013 года № 380-П «Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Республики Карелия и экспертизы нормативных правовых актов Республики Карелия»; постановление Правительства Республики Карелия от 21 мая 2015 года № 159-П «Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов законов Республики Карелия, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, внесенных в Законодательное Собрание Республики Карелия в порядке законодательной инициативы депутатами Законодательного Собрания Республики Карелия, представительными органами и главами муниципальных образований, прокурором Республики Карелия, региональными (республиканскими) общественными организациями и региональными отделениями (организациями, комитетами) общероссийских общественных организаций в лице их высших руководящих органов» |  |
| 12.1. | Проведение ОРВ проектов НПА, экспертизы НПА, затрагивающих интересы предпринимательского сообщества (число проектов НПА, прошедших ОРВ, проведенных экспертиз НПА)  | отчет о проведении ОРВ НПА, затрагивающих интересы предпринимательского сообщества, на официальном интернет-портале Республики Карелия (http://gov.karelia.ru) | 20.09.201620.03.201720.09.2017 | 20.10.201620.04.201720.10.2017 | заместитель Министра экономического развития и промышленности Республики Карелия |
| 12.2. | Проведение общественной экспертизы результатов внедрения требований Стандарта  | заключение Экспертной группы | 20.10.201620.04.201720.10.2017 | 20.11.201620.05.201720.11.2017 | руководитель Экспертной группы  |
| 12.3. | Подтверждение выполнения требований Стандарта | заключение по результатам экспертизы | 20.11.201620.05.201720.11.2017 | 20.12.201620.06.201720.12.2017 | Руководитель представительства АСИ в СЗФО  |
| 13. | **Наличие системы обучения, повышения и оценки компетентности сотрудников профильных органов государственной власти субъектов Российской Федерации и специализированных организаций по привлечению инвестиций и работе с инвесторами** | Министр экономического развития Республики Карелия |
| **Выполнено полностью**В Республике Карелия разработана базовая модель дополнительных профессиональных компетенций государственных гражданских служащих, взаимодействующих с инвесторами, и сотрудников специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами. В органах исполнительной власти Республики Карелия подготовлены нормативные правовые акты об утверждении квалификационных требований к профессиональным знаниям и навыкам,  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | необходимым для исполнения должностных обязанностей государственными гражданскими служащими, в том числе приказ Министерства экономического развития Республики Карелия от 15 июля 2015 года № 106-А.Карельским филиалом РАНХиГС разработана и реализуется образовательная программа по повышению квалификации государственных и муниципальных служащих в области инвестиционной политики «Инвестиционная политика органов государственной власти и местного самоуправления» |  |
| 13.1. | Проведение оценки функционирования системы обучения, повышения и оценки компетентности сотрудников органов исполнительной власти Республики Карелия и специализированной организации по работе с инвесторами | подготовка отчета о резуль-татах функционирования системы обучения, повышения и оценки компетентности сотрудников, о проводимых обучающих мероприятиях и принятых нормативных актах в этой сфере и размещение этого отчета на сайте «Республика Карелия для инвестора» (http://kareliainvest.ru) | 20.03.2017 | 20.04.2017 | заместитель Министра экономического развития и промышленности Республики Карелия,директор Карельского филиала РАНХиГС (по согласованию) |
| 13.2. | Проведение общественной экспертизы результатов внедрения требований Стандарта | заключение Экспертной группы | 20.04.2017 | 20.05.2017 | руководитель Экспертной группы  |
| 13.3. | Подтверждение выполнения требований Стандарта | заключение по результатам экспертизы | 20.05.2017 | 20.06.2017 | Руководитель представительства АСИ в СЗФО  |
| 14. | **Включение представителей потребителей энергоресурсов в состав органа исполнительной власти субъекта РФ в сфере государственного регулирования тарифов – региональной энергетической комиссии (РЭК) и создание коллегиального совещательного органа при РЭК, включающего представителей делового сообщества** | Министр экономического развития Республики Карелия |
| **Выполнено полностью**В соответствии с приказом Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 18 мая 2015 года № 143 в состав Правления Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам включен представитель ассоциации «Некоммерческое партнерство Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью». Приказом Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 31 июля 2012 года № 206 образован коллегиальный совещательный орган – Общественный совет при Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам (далее – Общественный совет), в состав которого включены представители делового сообщества республики  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14.1. | Учет участия представителей потребителей энергоресурсов в работе Общественного совета | подготовка информации о работе Общественного совета, в том числе об участии представителей потребителей энергоресурсов, и размещение ее на сайте «Республика Карелия для инвестора» (http://kareliainvest.ru) | 20.09.201620.04.201720.09.2017 | 20.10.201620.05.201720.10.2017 | Председатель Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам  |
| 14.2. | Проведение общественной экспертизы результатов внедрения требований Стандарта | заключение Экспертной группы | 20.10.201620.05.201720.10.2017 | 20.11.201620.06.201720.11.2017 | руководитель Экспертной группы  |
| 14.3. | Подтверждение выполнения требований Стандарта | заключение по результатам экспертизы | 20.11.201620.06.201720.11.2017 | 20.12.201620.07.201720.12.2017 | Руководитель представительства АСИ в СЗФО  |
| 15. | **Наличие канала (каналов) прямой связи инвесторов и руководства субъекта Российской Федерации для оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов** | Министр экономического развития Республики Карелия |
| **Выполнено полностью**На интернет-портале «Республика Карелия для инвестора» создан и работает раздел «Прямая связь для инвесторов» (вопрос можно задать в онлайн-режиме, время получения отклика – 1 сутки, подготовка ответа на обращение – в течение 5 суток). Прямая связь с Главой Республики Карелия обеспечивается по телефону, e-mail приемной Главы Республики Карелия.В виртуальной приемной на Официальном интернет-портале Республики Карелия в разделе «Рубрика» введена тема «Инвестиционная деятельность» |
| 15.1. | Сбор информации о работе канала (каналов) прямой связи инвесторов и руководства Республики Карелия | подготовка информации о работе канала (каналов) прямой связи инвесторов и руководства Республики Карелия и предоставление этих сведений Экспертной группе  | 20.09.201620.04.201720.09.2017 | 20.10.201620.05.201720.10.2017 | заместитель Министра экономического развития и промышленности Республики Карелия  |
| 15.2. | Проведение общественной экспертизы результатов внедрения требований Стандарта | заключение Экспертной группы | 20.10.201620.05.201720.10.2017 | 20.11.201620.06.201720.11.2017 | руководитель Экспертной группы  |
| 15.3. | Подтверждение выполнения требований Стандарта | заключение по результатам экспертизы | 20.11.201620.06.201720.11.2017 | 20.12.201620.07.201720.12.2017 | Руководитель представительства АСИ в СЗФО  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_