

### Российская Федерация

#### Республика Карелия

# ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 24 октября 2016 года № 821р-П

г. Петрозаводск

Во исполнение плана мероприятий по дальнейшему развитию системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг на 2016 – 2018 годы, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2016 года № 747-р:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по дальнейшему развитию системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в государственном бюджетном учреждении Республики Карелия «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Карелия» на 2016 – 2018 годы (далее – План).

2. Руководителям органов исполнительной власти Республики Карелия, директору государственного бюджетного учреждения Республики Карелия «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Карелия» обеспечить выполнение мероприятий Плана.

3. Рекомендовать руководителям территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в Республике Карелия, органов управления государственными внебюджетными фондами в Республике Карелия обеспечить выполнение мероприятий Плана.

Исполняющий обязанности

Главы Республики Карелия О.В. Тельнов

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утвержден распоряжением  Правительства Республики Карелия  от 24 октября 2016 года № 821р-П |

План мероприятий

по дальнейшему развитию системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу

«одного окна» в государственном бюджетном учреждении Республики Карелия «Многофункциональный

центр предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Карелия»

на 2016 – 2018 годы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Вид документа (результат) | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Проработка вопроса обеспечения возмож-ности оказания государственных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти Республики Карелия, в любом обособленном подразделении государствен-ного бюджетного учреждения Республики Карелия «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Карелия» (далее – ГБУ РК «МФЦ») вне зависимости от места проживания гражданина, регистра-ции юридического лица или индивидуаль-ного предпринимателя (по выбору заяви-теля) | 1) подготовка предложений в адрес Министерства экономического разви-тия и промышленности Республики Карелия о создании защищенных каналов передачи данных для взаимо-действия с органами исполнительной власти Республики Карелия при предо-ставлении государственных услуг, о создании и организации работы курьерской службы ГБУ РК «МФЦ»;  2) представление доклада в Министер-ство экономического развития Россий-ской Федерации | до 30 июня  2017 года  до 20 января 2018 года, до 20 января 2019 года | ГБУ РК «МФЦ»  Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия |

| 1 | | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | | Доработка автоматизированной информа-ционной системы ГБУ РК «МФЦ» и обеспечение ее подключения к электрон-ным сервисам территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в Республике Карелия, органов управления государственными внебюд-жетными фондами в Республике Карелия в целях организации взаимодействия в электронной форме | | заключение дополнительных соглашений о взаимодействии между ГБУ РК «МФЦ» и феде-ральными органами исполни-тельной власти в Республике Карелия, органами управления государственными внебюд-жетными фондами в Республике Карелия в электронной форме | в течение 2 месяцев после ввода в эксплуатацию электронных сервисов федеральных органов исполнительной власти | ГБУ РК «МФЦ», Администрация Главы Республики Карелия, Министерство внутрен-них дел по Республике Карелия (по согласо-ванию), Управление Федеральной службы государственной регист-рации, кадастра и карто-графии по Республике Карелия (по согласо-ванию), Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Республике Карелия (по согласова-нию), Управление Федеральной налоговой службы по Республике Карелия (по согласова-нию), Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия (по согласованию), Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и |
|  | |  | |  |  | благополучия человека по Республике Карелия (по согласованию), Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Карелия (по согласованию), Государственное учреж-дение – региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Карелия (по согласованию) (далее – территориальные органы федеральных органов исполнительной власти в Республике Карелия, органы управления государственными внебюджетными фондами в Республике Карелия) |
| 3. | | Разработка и ввод в эксплуатацию электронных сервисов, необходимых для обеспечения электронного взаимодей-ствия с ГБУ РК «МФЦ» при оказании государственных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти Республики Карелия | | региональный план разработки и ввода в эксплуатацию электрон-ных сервисов органов исполни-тельной власти Республики Карелия, утвержденный Правительством Республики Карелия | I квартал 2017 года | Министерство здраво-охранения Республики Карелия, Министерство культуры Республики Карелия, Министерство образования Республики Карелия, Министерство |
|  | |  | |  |  | по природопользованию и экологии Республики Карелия, Министерство сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Республики Карелия, Министерство социальной защиты, труда и занятости Республики Карелия, Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия, Администрация Главы Республики Карелия, Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия, Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия, Государст-венный комитет Респуб-лики Карелия по управ-лению государственным имуществом и органи-зации закупок, |
|  | |  | |  |  | Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам, Государственный комитет Республики Карелия по дорожному хозяйству, транспорту и связи, Государственный контрольный комитет Республики Карелия, Управление записи актов гражданского состояния Республики Карелия, Управление ветеринарии Республики Карелия, Государственная жилищная инспекция Республики Карелия (далее – органы исполнительной власти Республики Карелия) |
| 4. | | Доработка автоматизированной инфор-мационной системы ГБУ РК «МФЦ» и обеспечение ее подключения к электрон-ным сервисам органов исполнительной власти Республики Карелия в целях организации взаимодействия в электронной форме | заключение дополнительных соглашений о взаимодействии между ГБУ РК «МФЦ» и органами исполнительной власти Республики Карелия | по отдельному плану | уполномоченный МФЦ,  органы исполнительной власти Республики Карелия |
| 5. | | Подготовка предложений о реализации возможности подачи документов, необхо-димых для оказания государственных услуг, предоставляемых территориаль-ными органами федеральных органов исполнительной власти в Республике Карелия и органами управления государ-ственными внебюджетными фондами в Республике Карелия, с использованием федеральной государственной информа-ционной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», возможности получения результатов предоставления указанных услуг в обособленных подразделениях ГБУ РК «МФЦ» | 1) подготовка доклада в Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия;  2) подготовка доклада в Министерство экономического развития Российской Федерации | до 20 ноября 2016 года  до 1 декабря 2016 года | ГБУ РК «МФЦ»  Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия |
| 6. | | Реализация возможности получения в обособленных подразделениях ГБУ РК «МФЦ» результатов услуг, предостав-ляемых территориальными органами федеральных органов исполнительной власти в Республике Карелия и органами управления государственными внебюд-жетными фондами в Республике Карелия, документы на предоставление которых были поданы с использованием федераль-ной государственной информационной системы «Единый портал государствен-ных и муниципальных услуг (функций)» | 1) подготовка доклада в Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия;  2) подготовка доклада в Министерство экономического развития Российской Федерации | по отдельному плану | ГБУ РК «МФЦ»  Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия |
| 7. | | Подключение автоматизированной инфор-мационной системы ГБУ РК «МФЦ» к автоматизированной информационной системе мониторинга деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | доклад в Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | до 1 декабря 2017 года | ГБУ РК «МФЦ» |
| 8. | | Разработка технологических схем предоставления государственных услуг органами исполнительной власти Республики Карелия | 1) проект распоряжения Прави-тельства Республики Карелия об утверждении перечня наиболее востребованных в ГБУ РК «МФЦ» государственных услуг органов исполнительной власти Республики Карелия, в отноше-нии которых формируются и утверждаются технологические схемы;  2) технологические схемы госу-дарственных услуг, утвержден-ные органом исполнительной власти Республики Карелия | до 1 декабря 2016 года  I квартал 2017 года | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия,  ГБУ РК «МФЦ»  органы исполнительной власти Республики Карелия |
| 9. | | Заключение дополнительных соглашений к соглашениям о взаимодействии между ГБУ РК «МФЦ» и территориальными органами федеральных органов исполни-тельной власти в Республике Карелия, органами управления государственными внебюджетными фондами в Республике Карелия в части установления приложе-ний, содержащих технологические схемы предоставления государственных услуг | заключение дополнительных соглашений о взаимодействии между ГБУ РК «МФЦ» и территориальными органами федеральных органов исполни-тельной власти в Республике Карелия, органами управления государственными внебюджет-ными фондами в Республике Карелия | в течение 2 месяцев со дня утверждения технологических схем предоставления государственных услуг | ГБУ РК «МФЦ»,  территориальные органы федеральных органов исполнительной власти в Республике Карелия, органы управления государственными внебюджетными фондами в Республике Карелия (по согласованию) |
| 10. | | Проработка вопроса создания механизма оценки гражданами качества оказываемых в ГБУ РК «МФЦ» государственных услуг, предоставляемых органами исполнитель-ной власти Республики Карелия, и муниципальных услуг, в том числе с учетом возможности его дальнейшей интеграции с информационно-аналитиче-ской системой мониторинга качества государственных услуг | принятие решения о создании механизма оценки гражданами качества полученных в ГБУ РК «МФЦ» государственных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти Республики Карелия, и муниципальных услуг | I квартал 2017 года | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия, ГБУ РК «МФЦ» |
| 11. | | Внедрение механизма оценки гражданами эффективности работы и развития ГБУ РК «МФЦ» с учетом качества предоставле-ния государственных и муниципальных услуг | проведение мониторинга оценки гражданами эффективности работы и развития ГБУ РК «МФЦ» | II квартал 2018 года | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия |
| 12. | | Разработка положения о региональном конкурсе «Лучшее подразделение много-функционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Карелия» | утвержденное положение о региональном конкурсе «Лучшее подразделение многофункцио-нального центра предоставления государственных и муниципаль-ных услуг в Республике Карелия» | IV квартал 2016 года | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия |
| 13. | | Проведение регионального конкурса «Лучшее подразделение многофунк-ционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Карелия» | подписанный протокол заседания региональной конкурсной комиссии | 2017 – 2018 годы | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия, ГБУ РК «МФЦ» |
| 14. | | Разработка и утверждение плана инфор-мационного освещения деятельности ГБУ РК «МФЦ» | утвержденный план информа-ционного освещения деятель-ности ГБУ РК «МФЦ» | IV квартал (ежегодно) | ГБУ РК «МФЦ» |
| 15. | | Внедрение единого фирменного стиля в рамках проведения плановых ремонтных работ на объектах ГБУ РК «МФЦ» | единый фирменный стиль всех обособленных подразделений ГБУ РК «МФЦ» | на постоянной основе после издания приказа Министерства экономического развития Российской Федерации о едином фирменном стиле многофункциональных центров | ГБУ РК «МФЦ» |
| 16. | | Расширение и актуализация Перечня государственных услуг, Типового (реко-мендованного) перечня муниципальных услуг, предоставление которых органи-зуется в ГБУ РК «МФЦ» | внесение изменений в распоряжение Правительства Республики Карелия от 21 августа 2012 года № 521р-П | ежегодно | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия |
| 17. | | Проработка вопроса о создании специа-лизированных многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг «МФЦ для бизнеса» (об открытии дополнительных бизнес-окон, бизнес-зон в отделах ГБУ РК «МФЦ») | подготовка доклада в Министерство экономического развития Российской Федерации | до конца 2016 года | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия,  ГБУ РК «МФЦ» |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_