

### Российская Федерация

#### Республика Карелия

# ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 31 октября 2016 года № 834р-П

г. Петрозаводск

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года   
в Республике Карелия на 2016 – 2020 годы (далее – План).

2. Органам исполнительной власти Республики Карелия – ответственным исполнителям Плана обеспечить выполнение Плана   
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных им в бюджете Республики Карелия на соответствующий финансовый год.

3. Определить Министерство образования Республики Карелия ответственным за свод информации о реализации мероприятий Плана.

4. Ответственным исполнителям Плана представлять информацию   
о реализации мероприятий Плана Министерству образования Республики Карелия один раз в полугодие, до 5-го числа месяца, следующего   
за отчетным полугодием.

5. Министерству образования Республики Карелия представлять информацию о ходе выполнения Плана в Правительство Республики Карелия до 30-го числа месяца, следующего за отчетным полугодием.

Исполняющий обязанности

Главы Республики Карелия О.В. Тельнов

Утвержден распоряжением

Правительства Республики Карелия

от 31 октября 2016 года № 834р-П

ПЛАН

мероприятий по реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации

на период до 2025 года в Республике Карелия на 2016 – 2020 годы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие | Ответственные исполнители | Вид документа | Срок исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере воспитания | | | | |
| 1. | Подготовка предложений о внесении изменений в федеральные и региональные нормативные правовые акты по результатам анализа нормативных правовых актов, регулирующих сферу воспитания в Российской Федерации | Министерство образования Республики Карелия, Министерство культуры Республики Карелия, Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия, Министерство здравоохранения Республики Карелия, Министерство социальной защиты, труда и занятости  Республики Карелия | информация | IV квартал  2016 года |
| II. Совершенствование организационно-управленческих механизмов в сфере воспитания, включая совершенствование  системы профессиональной ориентации, трудового воспитания и общественно полезной деятельности обучающихся | | | | |
| 2. | Организация информационно-методического обеспечения мероприятий по просвещению родителей (законных представителей) в области повышения компетенций в вопросах детско-родительских и семейных отношений, воспитания детей, в том числе по вопросам формирования навыков ответственного отношения к здоровью | Министерство образования Республики Карелия, Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики | информация | ежегодно,  с IV квартала  2016 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Карелия, Министерство социальной защиты, труда и занятости Республики Карелия, Министерство здравоохранения Республики Карелия, Министерство культуры Республики Карелия |  |  |
| 3. | Проведение детских фестивалей, конкурсов, соревнований и иных мероприятий, направленных на воспитание (гражданское, патриотическое, духовно-нравственное, физическое, трудовое, экологическое) и приобщение детей к культурному наследию | Министерство образования Республики Карелия, Министерство культуры Республики Карелия, Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия, Министерство Республики Карелия по вопросам национальной политики, связям с общественными и религиозными объединениями,  Министерство социальной защиты, труда и занятости Республики Карелия,  органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Республике Карелия  (далее – органы местного самоуправления)  (по согласованию) | информация | ежегодно,  с IV квартала  2016 года |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4. | Обеспечение организационно-методической поддержки деятельности детских общественных объединений, движений и других форм общественной самоорганизации детей и взрослых, в том числе:  Российского движения школьников;  отрядов «Юные друзья полиции»;  отрядов «Юные инспекторы дорожного движения»;  подростковых клубов по месту жительства;  объединений юных краеведов, экологов, туристов;  историко-поисковых отрядов;  семейных клубов, родительских объединений, содействующих укреплению семьи, сохранению и возрождению семейных и нравственных ценностей | Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия,  Министерство образования Республики Карелия,  Министерство внутренних дел по Республике Карелия  (по согласованию), общественные организации (по согласованию) | информация | IV квартал  2017 года |
| 5. | Совершенствование организационных и научно-методических условий осуществления воспитательной деятельности в рамках реализации независимой оценки качества образования | Министерство образования Республики Карелия | информация | 2016 – 2017 годы |
| 6. | Расширение форм профориентационной работы для обучающихся в общеобразовательных организациях | Министерство образования Республики Карелия, Министерство социальной защиты, труда и занятости Республики Карелия | информация | ежегодно,  с IV квартала  2016 года |
| 7. | Развитие форм временной занятости обучающихся, в том числе посредством включения их в работу студенческих отрядов, добровольческих организаций, реализация волонтерских и социокультурных проектов | Министерство образования Республики Карелия, Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия, Министерство социальной защиты, труда и занятости Республики Карелия, Министерство культуры Республики Карелия | информация | ежегодно,  с IV квартала  2016 года |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8. | Обеспечение отдыха детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в специализированных (профильных) лагерях | Министерство образования Республики Карелия, Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия, Министерство социальной защиты, труда и занятости Республики Карелия | информация | ежегодно,  с IV квартала  2016 года |
| III. Развитие кадрового потенциала | | | | |
| 9. | Анализ, распространение лучших практики и технологий воспитания и социализации детей, в том числе по проблемам духовно-нравственного воспитания, сохранению семейных ценностей (далее – лучшие практика и технологии воспитания и социализации), и создание банка данных лучших практики и технологий воспитания и социализации обучающихся | Министерство образования Республики Карелия, Министерство культуры Республики Карелия, Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия, Министерство социальной защиты, труда и занятости Республики Карелия, органы местного самоуправления (по согласованию) | информация | ежегодно,  с IV квартала  2016 года |
| 10. | Анализ, распространение лучшей практики дополнительного профессионального образования педагогических работников, участвующих в воспитании детей (далее – лучшая практика дополнительного профессионального образования), и создание банка данных лучшей практики дополнительного профессионального образования | Министерство образования Республики Карелия, Министерство культуры Республики Карелия, Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия, органы местного самоуправления  (по согласованию) | информация | ежегодно,  с IV квартала  2016 года |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 11. | Участие в конкурсе педагогических работников «Воспитать человека» | Министерство образования Республики Карелия | информация | ежегодно,  с IV квартала  2016 года |
| 12. | Анализ и распространение лучших практики и технологий по формированию у детей и молодежи гражданской позиции, устойчивости к антиобщественным проявлениям, в том числе экстремистского характера | Министерство образования Республики Карелия, Министерство культуры Республики Карелия, Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия, Министерство Республики Карелия по вопросам национальной политики, связям с общественными и религиозными объединениями,  Министерство социальной защиты, труда и занятости Республики Карелия, Министерство внутренних дел по Республике Карелия  (по согласованию),  органы местного самоуправления  (по согласованию) | информация | IV квартал  2017 года |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 13. | Внедрение профессионального стандарта «Специалист в области воспитания» | Министерство образования Республики Карелия, Министерство культуры Республики Карелия, Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия, Министерство социальной защиты, труда и занятости Республики Карелия, органы местного самоуправления  (по согласованию) | информация | 2019 год |
| IV. Развитие научно-методических и информационных механизмов в сфере воспитания | | | | |
| 14. | Участие в общероссийских съездах, конференциях, семинарах по актуальным вопросам воспитания | Министерство образования Республики Карелия, Министерство культуры Республики Карелия, Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия, Министерство Республики Карелия по вопросам национальной политики, связям с общественными и религиозными объединениями,  Министерство социальной защиты, труда и занятости Республики Карелия, Министерство внутренних дел по Республике Карелия  (по согласованию) | информация | ежегодно,  с IV квартала  2016 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 15. | Размещение материалов по вопросам воспитания на информационно-методическом портале «Дополнительное образование Республики Карелия» | Министерство образования Республики Карелия, Министерство культуры Республики Карелия, Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия, Министерство Республики Карелия по вопросам национальной политики, связям с общественными и религиозными объединениями,  Министерство социальной защиты, труда и занятости Республики Карелия,  органы местного самоуправления  (по согласованию) | информация | ежегодно, с IV квартала 2016 года |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_