## Новый
Приложение 2 к государственной программе
Информация об основных мероприятиях (мероприятиях), долгосрочных целевых программах, подпрограммах государственной программы
[24 empty] | № п/п | Номер и наименование ведомственной, региональной целевой программы, основного мероприятия и мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок (годы) |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание и его значение) | Последствия нереализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Связь с показателями результатов государственной программы (подпрограммы) – № показателя
Порядковый номер |  |  |  | ЭтоПодпрограмма |  |  | Код_ЦП |  | Код_ЗП |  | ИмяПрогр | Код_ЦПП |  | Код_ЗПП |  |  | ПорядокМПП | Поядок_МОМПП | Имя цели | Наименование задачи | Критерий |  | Имя мероп |  |  |  | начала реализации | окончания реализации
[24 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1800000000 | Государственная программа Республики Карелия «Энергосбережение, энергоэффективность и развитие энергетики Республики Карелия» на 2015–2020 годы | 3 |  | 1 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 3 |  |  |  | Обеспечение надежного и качественного теплоснабжения потребителей, расположенных и проживающих в районах Северного Приладожья Республики Карелия, с одновременным снижением издержек при производстве и передаче тепловой энергии потребителям | Разработка и внедрение автоматизированной системы управления теплоснабжением, внедрение инновационных технологий в системах теплоснабжения | 2 |  |  | 1: Государственная программа Республики Карелия «Энергосбережение, энергоэффективность и развитие энергетики Республики Карелия» на 2015 – 2020 годы | 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Подпрограмма 1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Карелия» | Государственная программа Республики Карелия «Энергосбережение, энергоэффективность и развитие энергетики Республики Карелия» на 2015–2020 годы | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 4 |  |  |  | Формирование эффективной региональной системы управления реализацией государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Повышение информированности населения о деятельности в области энергосбережения и повышения энергоэффективности | 2 |  |  | 1: Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Карелия» | 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
1 | Государственная программа Республики Карелия «Энергосбережение, энергоэффективность и развитие энергетики Республики Карелия» на 2015–2020 годы | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 4 |  |  |  | Формирование эффективной региональной системы управления реализацией государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Повышение информированности населения о деятельности в области энергосбережения и повышения энергоэффективности | 2 |  |  | 1: 1.1.0.0.0.; 2: Цель. Формирование эффективной региональной системы управления реализацией государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
1 | Государственная программа Республики Карелия «Энергосбережение, энергоэффективность и развитие энергетики Республики Карелия» на 2015–2020 годы | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | Формирование эффективной региональной системы управления реализацией государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Создание условий, стимулирующих привлечение инвестиций в отрасль и реализацию проектов в области энергосбережения и повышения энергоэффективности | 2 |  |  | 1: 1.1.1.0.0.; 2: Задача 1. Создание условий, стимулирующих привлечение инвестиций в отрасль и реализацию проектов в области энергосбережения и повышения энергоэффективности | 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
1800000000 | Государственная программа Республики Карелия «Энергосбережение, энергоэффективность и развитие энергетики Республики Карелия» на 2015–2020 годы | 1 | 1810000000 | 1 | 0 | 1.1.1.1.0 |  |  |  |  | Подпрограмма 1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Карелия» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Формирование эффективной региональной системы управления реализацией государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Создание условий, стимулирующих привлечение инвестиций в отрасль и реализацию проектов в области энергосбережения и повышения энергоэффективности | 2 | Основное мероприятие. Содействие в разработке технических решений по комплексному развитию и повышению энергетической эффективности систем энергоснабжения | Содействие в разработке технических решений по комплексному развитию и повышению энергетической эффективности систем энергоснабжения | 1.1.1.1.0. | Основное мероприятие. Содействие в разработке технических решений по комплексному развитию и повышению энергетической эффективности систем энергоснабжения | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия | 2015 | 2020 | увеличение доли ежегодного объема финансирования подпрограммы за счет средств внебюджетных источников в общем объеме финансирования государственной программы к 2020 году до 100 процентов | увеличение энергоемкости валового регионального продукта Республики Карелия | 1.1.1.1.1, 1.1.1.1.2, 1.1.1.1.3 | 1.1.1.1.1, 1.1.1.1.2, 1.1.1.1.3, | 01.01.2015 | 31.12.2020
1800000000 | Государственная программа Республики Карелия «Энергосбережение, энергоэффективность и развитие энергетики Республики Карелия» на 2015–2020 годы | 1 | 1810000000 | 1 | 0 | 1.1.1.2.0 |  |  |  |  | Подпрограмма 1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Карелия» | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Формирование эффективной региональной системы управления реализацией государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Создание условий, стимулирующих привлечение инвестиций в отрасль и реализацию проектов в области энергосбережения и повышения энергоэффективности | 2 | Основное мероприятие. Управление реализацией подпрограммы в целях исполнения федерального законодательства | Управление реализацией подпрограммы в целях исполнения федерального законодательства | 1.1.1.2.0. | Основное мероприятие. Управление реализацией подпрограммы в целях исполнения федерального законодательства | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия | 2015 | 2020 | выполнение требований федерального законодательства | невыполнение требований федерального законодательства | 1.1.1.1.4, 1.1.1.1.5, 1.1.1.1.6, 1.1.1.1.7, 1.1.1.1.8, 1.1.1.1.9, 1.1.1.1.10, 1.1.1.1.11, 1.1.1.1.12 | 1.1.1.1.4, 1.1.1.1.5, 1.1.1.1.6, 1.1.1.1.7, 1.1.1.1.8, 1.1.1.1.9, 1.1.1.1.10, 1.1.1.1.11, 1.1.1.1.12, | 01.01.2015 | 31.12.2020
2 | Государственная программа Республики Карелия «Энергосбережение, энергоэффективность и развитие энергетики Республики Карелия» на 2015–2020 годы | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | Формирование эффективной региональной системы управления реализацией государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Повышение энергоэффективности использования энергетических ресурсов | 2 |  |  | 1: 1.1.2.0.0.; 2: Задача 2. Повышение энергоэффективности использования энергетических ресурсов | 1.1.1.2.1, 1.1.1.2.2, 1.1.1.2.3, 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5, 1.1.1.2.6, 1.1.1.2.7,
1800000000 | Государственная программа Республики Карелия «Энергосбережение, энергоэффективность и развитие энергетики Республики Карелия» на 2015–2020 годы | 1 | 1810000000 | 1 | 0 | 1.1.2.1.0 |  |  |  |  | Подпрограмма 1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Карелия» | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | Формирование эффективной региональной системы управления реализацией государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Повышение энергоэффективности использования энергетических ресурсов | 2 | Основное мероприятие. Строительство и реконструкция объектов теплоэнергетики, внедрение энергосберегающих технологий | Строительство и реконструкция объектов теплоэнергетики, внедрение энергосберегающих технологий | 1.1.2.1.0. | Основное мероприятие. Строительство и реконструкция объектов теплоэнергетики, внедрение энергосберегающих технологий | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия, Министерство Республики Карелия по вопросам национальной политики, связям с общественными и религиозными объединениями, Администрация Главы Республики Карелия, Управление Республики Карелия по обеспечению деятельности мировых судей, Управление записи актов гражданского состояния Республики Карелия, Министерство социальной защиты, труда и занятости Республики Карелия, | 2015 | 2020 | обеспечение достижения экономии тепловой энергии в государственном секторе до 54 203,74 Гкал к 2020 году, обеспечение достижения экономии электрической энергии в государственном секторе до 3925,4 тыс. кВт. ч к 2020 году, обеспечение экономии электрической энергии до 42 815,28 тыс. кВт. Ч к 2017 году; снижение потребления топлива до 1060,01 т у.т. к 2020 году, ввод новых объектов теплоснабжения суммарной мощностью 10 МВт в пос. Поросозеро Суоярвского района и в пос. Боровой Калевальского района с закрытием нерентабельных котельных к 2017 году | увеличение потребления энергоресурсов учреждениями бюджетной сферы, увеличение расходов бюджета Республики Карелия на оплату коммунальных услуг, увеличение энергоемкости валового регионального продукта Республики Карелия, снижение качества предоставляемых коммунальных услуг | 1.1.1.2.1, 1.1.1.2.2, 1.1.1.2.3, 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5, 1.1.1.2.6, 1.1.1.2.7 | 1.1.1.2.1, 1.1.1.2.2, 1.1.1.2.3, 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5, 1.1.1.2.6, 1.1.1.2.7, | 01.01.2015 | 31.12.2020
Министерство по природопользованию и экологии Республики Карелия, Государственный комитет Республики Карелия по дорожному хозяйству, транспорту и связи, Государственная жилищная инспекция Республики Карелия, Контрольно-счетная палата Республики Карелия (по согласованию), Министерство здравоохранения Республики Карелия, Министерство образования Республики Карелия, Министерство культуры Республики Карелия, Министерство сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Республики Карелия,
Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия, Министерство финансов Республики Карелия, Государственный комитет Республики Карелия по управлению государственным имуществом и организации закупок, Государственный комитет Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения, Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам
3 | Государственная программа Республики Карелия «Энергосбережение, энергоэффективность и развитие энергетики Республики Карелия» на 2015–2020 годы | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 3 |  |  |  | Формирование эффективной региональной системы управления реализацией государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Вовлечение в топливно-энергетический баланс возобновляемых источников энергии | 2 |  |  | 1: 1.1.3.0.0.; 2: Задача 3. Вовлечение в топливно-энергетический баланс возобновляемых источников энергии | 1.1.1.3.1,
1800000000 | Государственная программа Республики Карелия «Энергосбережение, энергоэффективность и развитие энергетики Республики Карелия» на 2015–2020 годы | 1 | 1810000000 | 1 | 0 | 1.1.3.1.0 |  |  |  |  | Подпрограмма 1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Карелия» | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | Формирование эффективной региональной системы управления реализацией государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Вовлечение в топливно-энергетический баланс возобновляемых источников энергии | 2 | Основное мероприятие. Реконструкция и возведение гидроэлектростанций на территории Республики Карелия (в том числе малых) | Реконструкция и возведение гидроэлектростанций на территории Республики Карелия (в том числе малых) | 1.1.3.1.0. | Основное мероприятие. Реконструкция и возведение гидроэлектростанций на территории Республики Карелия (в том числе малых) | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия | 2015 | 2018 | обеспечение ввода новых источников генерации суммарной мощностью 50,3 МВт с выработкой более 202 млн. кВт. Ч электроэнергии в год | увеличение энергоемкости валового регионального продукта Республики Карелия, увеличение энергозависимости региональной экономики от привозных видов топлива | 1.1.1.3.1 | 1.1.1.3.1, | 01.01.2015 | 31.12.2018
4 | Государственная программа Республики Карелия «Энергосбережение, энергоэффективность и развитие энергетики Республики Карелия» на 2015–2020 годы | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 4 |  |  |  | Формирование эффективной региональной системы управления реализацией государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Повышение информированности населения о деятельности в области энергосбережения и повышения энергоэффективности | 2 |  |  | 1: 1.1.4.0.0.; 2: Задача 4. Повышение информированности населения о деятельности в области энергосбережения и повышения энергоэффективности | 00000000000
1800000000 | Государственная программа Республики Карелия «Энергосбережение, энергоэффективность и развитие энергетики Республики Карелия» на 2015–2020 годы | 1 | 1810000000 | 1 | 0 | 1.1.4.1.0 |  |  |  |  | Подпрограмма 1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Карелия» | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | Формирование эффективной региональной системы управления реализацией государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Повышение информированности населения о деятельности в области энергосбережения и повышения энергоэффективности | 2 | Основное мероприятие. Развитие региональной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Развитие региональной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | 1.1.4.1.0. | Основное мероприятие. Развитие региональной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам | 2015 | 2020 | увеличение доли подключенных к региональной информационной системе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности пользователей системы в общем числе подлежащих подключению до 100 процентов к 2020 году | отсутствие возможности формирования объективных характеристик потенциала энергосбережения региональной экономики | 1.1.1.4.1 | 1.1.1.4.1, | 01.01.2015 | 31.12.2020
1800000000 | Государственная программа Республики Карелия «Энергосбережение, энергоэффективность и развитие энергетики Республики Карелия» на 2015–2020 годы | 1 | 1810000000 | 1 | 0 | 1.1.4.2.0 |  |  |  |  | Подпрограмма 1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Карелия» | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | Формирование эффективной региональной системы управления реализацией государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Повышение информированности населения о деятельности в области энергосбережения и повышения энергоэффективности | 2 | Основное мероприятие. Организация распространения в средствах массовой информации информационно-просветительских материалов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Организация распространения в средствах массовой информации информационно-просветительских материалов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | 1.1.4.2.0. | Основное мероприятие. Организация распространения в средствах массовой информации информационно-просветительских материалов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия | 2015 | 2020 | увеличение количества публикуемых материалов о деятельности в области энергосбережения и повышения энергоэффективности до 20 к 2020 году | снижение информированности населения о деятельности в области энергосбережения и повышения энергоэффективности | 1.1.1.4.2 | 1.1.1.4.2, | 01.01.2015 | 31.12.2020
1800000000 | Государственная программа Республики Карелия «Энергосбережение, энергоэффективность и развитие энергетики Республики Карелия» на 2015–2020 годы | 1 | 1810000000 | 1 | 0 | 1.1.4.3.0 |  |  |  |  | Подпрограмма 1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Карелия» | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 3 | 1 | Формирование эффективной региональной системы управления реализацией государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Повышение информированности населения о деятельности в области энергосбережения и повышения энергоэффективности | 2 | Основное мероприятие. Содействие в организации выставочных мероприятий, образовательных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и участие в них | Содействие в организации выставочных мероприятий, образовательных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и участие в них | 1.1.4.3.0. | Основное мероприятие. Содействие в организации выставочных и обучающих мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и участие в них | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия | 2015 | 2020 | увеличение количества участников выставочных мероприятий до 60 к 2020 году, увеличение количества обученных специалистов, ответственных за энергосбережение и повышение энергоэффективности, до 368 человек к 2020 году | снижение информированности населения о деятельности в области энергосбережения и повышения энергоэффективности | 1.1.1.4.3, 1.1.1.4.4 | 1.1.1.4.3, 1.1.1.4.4, | 01.01.2015 | 31.12.2020
Подпрограмма 2. «Развитие газоснабжения и газификации Республики Карелия» | Государственная программа Республики Карелия «Энергосбережение, энергоэффективность и развитие энергетики Республики Карелия» на 2015–2020 годы | 2 |  | 1 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | Обеспечение надежного газоснабжения потребителей на территории Республики Карелия и повышение уровня газификации территории Республики Карелия | Газификация муниципального жилищного фонда | 2 |  |  | 1: Подпрограмма 2 «Развитие газоснабжения и газификации Республики Карелия» | 0000000000000000000000
1 | Государственная программа Республики Карелия «Энергосбережение, энергоэффективность и развитие энергетики Республики Карелия» на 2015–2020 годы | 2 |  | 1 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | Обеспечение надежного газоснабжения потребителей на территории Республики Карелия и повышение уровня газификации территории Республики Карелия | Газификация муниципального жилищного фонда | 2 |  |  | 1: 2.1.0.0.0.; 2: Цель. Обеспечение надежного газоснабжения потребителей на территории Республики Карелия и повышение уровня газификации территории Республики Карелия | 0000000000000000000000
1 | Государственная программа Республики Карелия «Энергосбережение, энергоэффективность и развитие энергетики Республики Карелия» на 2015–2020 годы | 2 |  | 1 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | Обеспечение надежного газоснабжения потребителей на территории Республики Карелия и повышение уровня газификации территории Республики Карелия | Развитие газовой инфраструктуры | 2 |  |  | 1: 2.1.1.0.0.; 2: Задача 1. Развитие газовой инфраструктуры | 0000000000000000000000
1800000000 | Государственная программа Республики Карелия «Энергосбережение, энергоэффективность и развитие энергетики Республики Карелия» на 2015–2020 годы | 2 | 1820000000 | 1 | 0 | 2.1.1.1.0 |  |  |  |  | Подпрограмма 2. «Развитие газоснабжения и газификации Республики Карелия» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Обеспечение надежного газоснабжения потребителей на территории Республики Карелия и повышение уровня газификации территории Республики Карелия | Развитие газовой инфраструктуры | 2 | Основное мероприятие. Строительство газопроводов-отводов и газораспределительных станций, межпоселковых газопроводов | Строительство газопроводов-отводов и газораспределительных станций, межпоселковых газопроводов | 2.1.1.1.0. | Основное мероприятие. Строительство газопроводов-отводов и газораспределительных станций, межпоселковых газопроводов | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия | 2015 | 2017 | увеличение количества построенных объектов до 8 единиц к 2017 году | увеличение энергоемкости валового регионального продукта Республики Карелия, увеличение энергозависимости региональной экономики от привозных видов топлива, снижение инвестиционной привлекательности территории Республики Карелия | 1.2.1.1.1 | 1.2.1.1.1, | 01.01.2015 | 31.12.2017
1800000000 | Государственная программа Республики Карелия «Энергосбережение, энергоэффективность и развитие энергетики Республики Карелия» на 2015–2020 годы | 2 | 1820000000 | 1 | 0 | 2.1.1.2.0 |  |  |  |  | Подпрограмма 2. «Развитие газоснабжения и газификации Республики Карелия» | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Обеспечение надежного газоснабжения потребителей на территории Республики Карелия и повышение уровня газификации территории Республики Карелия | Развитие газовой инфраструктуры | 2 | Основное мероприятие. Строительство газопроводов распределительных (уличных сетей), в том числе проектно-изыскательские работы (далее - ПИР) | Строительство газопроводов распределительных (уличных сетей), в том числе проектно-изыскательские работы (далее - ПИР) | 2.1.1.2.0. | Основное мероприятие. Строительство газопроводов распределительных сетей, в том числе проектно-изыскательские работы | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия | 2015 | 2020 | увеличение протяженности построенных распределительных сетей до 690 км к 2020 году, повышение уровня газификации территории Республики Карелия до 9 процентов к 2020 году, увеличение количества газифицированных населенных пунктов до 324 единиц | увеличение энергоемкости валового регионального продукта Республики Карелия, увеличение энергозависимости региональной экономики от привозных видов топлива, снижение инвестиционной привлекательности территории Республики Карелия | 1.2.1.1.2, 1.2.1.1.3 | 1.2.1.1.2, 1.2.1.1.3, | 01.01.2015 | 31.12.2020
1800000000 | Государственная программа Республики Карелия «Энергосбережение, энергоэффективность и развитие энергетики Республики Карелия» на 2015–2020 годы | 2 | 1820000000 | 1 | 0 | 2.1.1.3.0 |  |  |  |  | Подпрограмма 2. «Развитие газоснабжения и газификации Республики Карелия» | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | Обеспечение надежного газоснабжения потребителей на территории Республики Карелия и повышение уровня газификации территории Республики Карелия | Развитие газовой инфраструктуры | 2 | Основное мероприятие. Строительство газопроводов среднего давления для энергетического обеспечения завода по производству товарной целлюлозы, таможенного терминала и освоения минерально-сырьевых ресурсов, в том числе ПИР | Строительство газопроводов среднего давления для энергетического обеспечения завода по производству товарной целлюлозы, таможенного терминала и освоения минерально-сырьевых ресурсов, в том числе ПИР | 2.1.1.3.0. | Основное мероприятие. Строительство газопроводов среднего давления для энергетического обеспечения завода по производству товарной целлюлозы, таможенного терминала и освоения минерально-сырьевых ресурсов, в том числе проектно-изыскательские работы | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия | 2015 | 2020 | увеличение протяженности построенных газопроводов среднего давления для энергетического обеспечения до 133,0 км к 2020 году | увеличение энергоемкости валового регионального продукта Республики Карелия, увеличение энергозависимости региональной экономики от привозных видов топлива, снижение инвестиционной привлекательности территории Республики Карелия | 1.2.1.1.4 | 1.2.1.1.4, | 01.01.2015 | 31.12.2020
2 | Государственная программа Республики Карелия «Энергосбережение, энергоэффективность и развитие энергетики Республики Карелия» на 2015–2020 годы | 2 |  | 1 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | Обеспечение надежного газоснабжения потребителей на территории Республики Карелия и повышение уровня газификации территории Республики Карелия | Газификация муниципального жилищного фонда | 2 |  |  | 1: 2.1.2.0.0.; 2: Задача 2. Газификация муниципального жилищного фонда | 1.2.1.2.1,
1800000000 | Государственная программа Республики Карелия «Энергосбережение, энергоэффективность и развитие энергетики Республики Карелия» на 2015–2020 годы | 2 | 1820000000 | 1 | 0 | 2.1.2.1.0 |  |  |  |  | Подпрограмма 2. «Развитие газоснабжения и газификации Республики Карелия» | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | Обеспечение надежного газоснабжения потребителей на территории Республики Карелия и повышение уровня газификации территории Республики Карелия | Газификация муниципального жилищного фонда | 2 | Основное мероприятие. Перевод на природный газ жилищного фонда | Перевод на природный газ жилищного фонда | 2.1.2.1.0. | Основное мероприятие. Перевод жилищного фонда на природный газ | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия | 2015 | 2020 | увеличение количества квартир, переведенных на природный газ, до 49 139 к 2020 году | снижение социально-экономического уровня жизни населения, снижение уровня благоустройства жилья | 1.2.1.2.1 | 1.2.1.2.1, | 01.01.2015 | 31.12.2020
Подпрограмма 3. «Долгосрочная целевая программа «Реконструкция, техническое перевооружение и строительство объектов теплоэнергетики на территории Северного Приладожья Республики Карелия на период до 2027 года»» | Государственная программа Республики Карелия «Энергосбережение, энергоэффективность и развитие энергетики Республики Карелия» на 2015–2020 годы | 3 |  | 1 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 3 |  |  |  | Обеспечение надежного и качественного теплоснабжения потребителей, расположенных и проживающих в районах Северного Приладожья Республики Карелия, с одновременным снижением издержек при производстве и передаче тепловой энергии потребителям | Разработка и внедрение автоматизированной системы управления теплоснабжением, внедрение инновационных технологий в системах теплоснабжения | 2 | [10 empty] | 1.3.1.3.1,
| Государственная программа Республики Карелия «Энергосбережение, энергоэффективность и развитие энергетики Республики Карелия» на 2015–2020 годы | 3 |  | 1 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 3 |  |  |  | Обеспечение надежного и качественного теплоснабжения потребителей, расположенных и проживающих в районах Северного Приладожья Республики Карелия, с одновременным снижением издержек при производстве и передаче тепловой энергии потребителям | Разработка и внедрение автоматизированной системы управления теплоснабжением, внедрение инновационных технологий в системах теплоснабжения | 2 |  |  | 000000000 | 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия | 0000 | 0000 | 0 | 0 | 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000