

### Российская Федерация

#### Республика Карелия

# ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 17 февраля 2017 года № 67-П

г. Петрозаводск

**О внесении изменений в постановление Правительства**

**Республики Карелия от 9 апреля 2015 года № 118-П**

Правительство Республики Карелия **п о с т а н о в л я е т**:

Внести в государственную программу Республики Карелия «Развитие здравоохранения в Республике Карелия на 2014 – 2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики Карелия от 9 апреля 2015 года № 118-П «Об утверждении государственной программы Республики Карелия «Развитие здравоохранения в Республике Карелия на 2014 – 2020 годы» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2015, № 4, ст. 687; № 8, ст. 1565; 2016, № 2, ст. 263; № 5, ст. 1016; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 30 сентября 2016 года, № 1000201609300001; 19 декабря 2016 года, № 1000201612190004), следующие изменения:

1) в паспорте государственной программы Республики Карелия «Развитие здравоохранения в Республике Карелия на 2014 – 2020 годы»:

графу 2 позиции «Целевые индикаторы и показатели результатов государственной программы» дополнить пунктом 21 следующего содержания:

«21) доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток, в общем числе лиц, госпитализированных по экстренным показаниям, процентов»;

позицию «Объем финансового обеспечения государственной программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| « | Объем финансового обеспечения государственной программы | Год | Всего,тысяч рублей | В том числе |
| за счет средств бюджета Республики Карелия | за счет целевых безвозмездных поступлений в бюджет Республики Карелия |
| 2014 | 8 319 059,50 | 5 172 493,40 | 3 146 566,10 |
| 2015 | 5 625 286,60 | 4 890 427,90 | 734 858,70 |
| 2016 | 4 588 327,20 | 4 453 571,10 | 134 756,10 |
| 2017 | 4 312 824,48 | 4 148 503,60 | 164 320,88 |
| 2018 | 5 642 728,68 | 5 560 468,08 | 82 260,60 |
| 2019 | 5 642 728,68 | 5 560 468,08 | 82 260,60 |
| 2020 | 5 642 728,68 | 5 560 468,08 | 82 260,60 |
|  |  | Итого | 39 773 683,82 | 35 346 400,24 | 4 427 283,58 | »; |

2) в паспорте подпрограммы 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»:

графу 2 позиции «Задачи подпрограммы» дополнить пунктом 9 следующего содержания:

«9) обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах в Республике Карелия»;

графу 2 позиции «Целевые индикаторы и показатели результатов подпрограммы» дополнить пунктом 21 следующего содержания:

«21) доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток, в общем числе лиц, госпитализированных по экстренным показаниям, процентов»;

позицию «Объем финансового обеспечения подпрограммы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| « | Объем финансового обеспечения подпрограммы | Год | Всего, тысяч рублей | В том числе |
| за счет средств бюджета Республики Карелия | за счет целевых безвозмездных поступлений в бюджет Республики Карелия |
| 2014 | 1 979 243,90 | 1 101 124,40 | 878 119,50 |
| 2015 | 1 269 024,70 | 905 957,90 | 363 066,80 |
| 2016 | 900 326,50 | 850 920,90 | 49 405,60 |
| 2017 | 722 258,18 | 643 287,80 | 78 970,38 |
| 2018 | 678 243,70 | 678 243,70 | 0,00 |
| 2019 | 678 243,70 | 678 243,70 | 0,00 |
| 2020 | 678 243,70 | 678 243,70 | 0,00 |
|  |  | Итого | 6 905 584,38 | 5 536 022,10 | 1 369 562,28 | »; |

3) в подпрограмме 11 «Модернизация здравоохранения в Республике Карелия на 2014 – 2017 годы»:

 паспорт подпрограммы 11 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  « | Наименование подпрограммы | Модернизация здравоохранения Республики Карелия на 2014 – 2017 годы |
| Наименование уполномоченных органов исполни-тельной власти Республики Карелия | Министерство здравоохранения Республики Карелия;Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия |
| Основание для разработки подпрограммы | Федеральный закон от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»,постановление Правительства Российской Федерации от 15 февраля 2011 года № 85 «Об утверждении Правил финансового обеспечения в 2011 – 2017 годах региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации за счет средств, предоставляемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования» |
| Цель подпрограммы | повышение доступности, эффективности, качества оказания специализированной медицинской помощи женщинам в период беременности, родов, послеродовый период и новорожденным детям |
| Задача подпрограммы | формирование эффективной трехуровневой системы оказания акушерской помощи, обеспечивающей потреб-ность женского населения в качественной медицинской помощи, в том числе ее высокотехнологичных видах |
| Срок реализации подпрограммы | 2014 – 2017 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы |  | Всего,тысяч рублей | Средства бюджета Федераль-ного фонда ОМС | Средства консолиди-рованного бюджета Республики Карелия  |
| 2014 год |
| проектирование, строительство и ввод в эксплуата-цию перинаталь-ного центра в Республике Карелия, 2014 –2017 годы | 1 974 648,9 | 1 972 834,9 | 1 814,0 |
| итого | 1 974 648,9 | 1 972 834,9 | 1 814,0 |
| 2015 год |
| проектирование, строительство и ввод в эксплуата-цию перинаталь-ного центра в Республике Карелия, 2014 –2017 годы | 102 263,6 |  | 102 263,6 |
| итого | 102 263,6 |  | 102 263,6 |
| 2016 год |
| проектирование, строительство и ввод в эксплуата-цию перинаталь-ного центра в Республике Карелия, 2014 –2017 годы | 4 557,7 |  | 4 557,7 |
| итого | 4 557,7 |  | 4 557,7 |
| 2017 год |
| проектирование, строительство и ввод в эксплуата-цию перинаталь-ного центра в Республике Карелия, 2014 –2017 годы | 384 573,5 |  | 384 573,5 |
| итого | 384 573,5 |  | 384 573,5 |
| всего по подпрограмме | 2 466 043,7 | 1 972 834,9 | 493 208,8 |
| Целевые индикаторы |  1) младенческая смертность, случаев на 1000 человек, родившихся живыми;2) материнская смертность, случаев на 100 тысяч человек, родившихся живыми;3) ранняя неонатальная смертность, случаев на 1000 человек, родившихся живыми;4) выживаемость детей, родившихся с очень низкой и экстремально низкой массой тела в акушерских стационарах, случаев на 1000 человек, родившихся с очень низкой и экстремально низкой массой тела;5) доля женщин с преждевременными родами, родоразре-шенных в перинатальном центре, в общем количестве женщин с преждевременными родами, процентов  | »; |

в подразделе «Мероприятие. Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра в Республике Карелия» раздела VI:

абзацы сорок первый – сорок пятый изложить в следующей редакции:

«Итого финансовое обеспечение расходов в рамках реализации мероприятия в 2014 – 2017 годах составит 2 462 213,7 тысячи рублей, в том числе:

в 2014 году – 1 972 988,9 тысячи рублей;

в 2015 году – 100 833,6 тысячи рублей;

в 2016 году – 3 817,7 тысячи рублей;

в 2017 году – 384 573,5 тысячи рублей.»;

дополнить абзацем следующего содержания: «Ввод в эксплуатацию перинатального центра в Республике Карелия – декабрь 2017 года.»;

раздел XIII изложить в следующей редакции:

«XIII. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы.

Источниками финансового обеспечения подпрограммы 11 являются средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования и средства консолидированного бюджета Республики Карелия. Объем субсидий из Федерального фонда обязательного медицинского страхования определен распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 октября 2013 года № 1873-р.

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 11 в 2014 – 2017 годах составит 2 466 043,7 тысячи рублей, в том числе средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования – 1 972 834,9 тысячи рублей, средства консолидированного бюджета Республики Карелия – 493 208,8 тысячи рублей.

В 2014 году объем финансового обеспечения подпрограммы 11 составит 1 974 648,9 тысячи рублей.

В 2015 году объем финансового обеспечения подпрограммы 11 составит 102 263,6 тысячи рублей.

В 2016 году объем финансового обеспечения подпрограммы 11 составит 4 557,7 тысячи рублей.

В 2017 году объем финансового обеспечения подпрограммы 11 составит 384 573,5 тысячи рублей.

Предоставляемая субсидия из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования имеет целевое назначение и не может быть использована на другие цели.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наиме-нование учреж-дения здраво-охране-ния | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | Сроки испол-нения | Ответственный исполнитель |
| Предусмотрено средств (тысяч рублей) | Предусмотрено средств (тысяч рублей) | Предусмотрено средств (тысяч рублей) | Предусмотрено средств (тысяч рублей) | Ожидаемые результаты |
| всего | в том числе средства | всего | в том числе средства | всего | в том числе средства | всего | в том числе средства |
| Феде-раль-ного фонда ОМС | бюд-жета Рес-пуб-лики Каре-лия | Феде-раль-ного фонда ОМС | бюд-жета Рес-пуб-лики Каре-лия | Феде-раль-ного фонда ОМС | бюд-жета Рес-пуб-лики Каре-лия | Феде-раль-ного фонда ОМС | бюд-жета Рес-пуб-лики Каре-лия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| **Мероприятие. «Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра в Республике Карелия»**   |
| ГБУЗ «Детская респуб-ликан-ская боль-ница» (ул. Пар-ковая, д. 58) | **1 974 648,9** | 1 972 834,9 | 1 814,0 | **10 2263,6** | 0,0 | 10 2263,6 | **4 557,7** | 0,0 | 4 557,7 | **384 573,5** | 0,0 | 384 573,5 | 1. Показатель младен-ческой смертности снизится до 6,3 случая на 1000 человек, родившихся живыми. 2. Показатель материн-ской смертности составит не более 12,8 случая на 100 тыс. человек, родившихся живыми (1 случай в год).3. Показатель ранней неонатальной смерт-ности снизится до 3,15 случая на 1000 человек, родившихся живыми.4. Выживаемость детей, родившихся с очень низкой и экстремально низкой массой тела, возрастет до 745 на 1000 человек, родившихся с очень низкой и экстре-мально низкой массой тела | декабрь 2017 года | Министерство здравоохране-ния Республики Карелия, Министерство строительства, жилищно-коммуналь-ного хозяйства и энергетики Республики Карелия |
| Итого по меро-приятию | **1 974 648,9** | 1 972 834,9 | 1 814,0 | **102 263,6** | 0,0 | 102 263,6 | **4 557,7** | 0,0 | 4 557,7 | **384 573,5** | 0,0 | 384 573,5 |  |   |   | »; |

приложение 1 изложить в следующей редакции:

«Приложение 1

к подпрограмме 11

**СЕТЕВОЙ ГРАФИК**

**ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ,**

**СТРОИТЕЛЬСТВУ И ВВОДУ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА**

**РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ, Г. ПЕТРОЗАВОДСК, ПРОСП. ЛЕСНОЙ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ и мероприятий | Дата началаработ | **2016 год** | **2017 год** |
| декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь |
| 1 – 10 | 11 – 20 | 21 –31 | 1 – 10 | 11 – 20 | 21 –31 | 1 – 10 | 11 – 20 | 21 –28 | 1 – 10 | 11 – 20 | 21 –31 | 1 – 10 | 11 – 20 | 21 –30 | 1 – 10 | 11 – 20 | 21 –31 | 1 – 10 | 11 – 20 | 21 –30 | 1 – 10 | 11 – 20 | 21 –31 | 1 – 10 | 11 – 20 | 21 –31 | 1 – 10 | 11 – 20 | 21 –31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 1. | **Монолитный каркас здания перинатального центра (далее в настоящем приложении – ПЦ) (выше 0,00)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | **Тепловой контур здания ПЦ** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.1. | Устройство временного теплового контура | 10.12.2016 |   | **×** | **×** | **×** | **×** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.2. | Устройство кровли | 01.03.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Установка окон | 26.12.2016 |  | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Устройство витражей  | 26.12.2016 |  | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Устройство противопо-жарных витражей | 01.04.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **×** | **×** | **×** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Устройство вентилируемого фасада  | 07.02.2017 |  |  |  |  |  |  |  | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** |  |  |  |
| 2.7. | Устройство монолитных железобетонных световых приямков | 20.12.2016 |  |  | **×** | **×** | **×** | **×** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | **Производство внутрен-них работ, за исключе-нием монтажа меди-цинского оборудования** |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Устройство кирпичных стен и перегородок | 10.01.2017 |  |  |  |  | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 3.2. | Устройство перегородок из гипсокартонного листа | 01.03.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Устройство плиты пола по грунту |  | **×** | **×** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Устройство стяжки пола | 21.02.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Штукатурные работы  | 01.03.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. | Отделочные работы внутри здания | 01.05.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** |  |  |  |
| 3.7. | Установка дверей | 01.06.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** |  |  |  |
| 3.8. | Лифтовое оборудование | 01.04.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** |  |  |  |
| 4. | **Внутренние инженерные системы здания ПЦ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Электрооборудование | 20.01.2017 |  |  |  |  |  | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Электроосвещение | 01.03.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Заземление и молние-защита | 01.04.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Вентиляция и кондиционирование | 20.01.2017 |  |  |  |  |  | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** |  |  |  |  |  |  |
| 4.5. | Отопление и теплоснаб-жение | 10.01.2017 |  |  |  |  | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6. | Индивидуальный тепловой пункт | 07.01.2016 |  |  |  | **×** | **×** | **×** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7. | Система холодоснаб-жения | 01.05.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** |  |  |  |  |  |  |
| 4.8. | Водоснабжение и водо-отведение | 20.01.2017 |  |  |  |  |  | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** |  |  |  |  |  |  |
| 4.9. | Система противопожар-ного водопровода | 01.05.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** |  |  |  |  |  |  |
| 4.10. | Медицинское газоснаб-жение | 01.05.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** |  |  |  |  |  |  |
| 4.11. | Автоматизация инженер-ных систем | 01.05.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** |  |  |  |
| 4.12. | Слаботочные системы | 01.03.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** |  |  |  |
| 4.13. | Автоматическая пожарная систем | 01.05.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** |  |  |  |
| 5. | **Внешние инженерные сети** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Электроснабжение 0,4кВ | **20.05.2017** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **×** | **×** | **×** | **×** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Водопровод, канализация, водосток | 21.02.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  | **×** | **×** | **×** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Пристенный дренаж | 21.02.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  | **×** | **×** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 5.4. | Тепловые сети | 10.01.2017 |  |  |  |  | **×** | **×** | **×** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5. | Наружные сети связи | 01.05.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **×** | **×** | **×** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | **Пищеблок с прачечной** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Общестроительные работы | 10.02.2017 |  |  |  |  |  |  |  | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Внутренние инженерные сети | 21.04.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **×** | **×** | **×** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. | Устройство кровли | 11.05.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **×** | **×** | **×** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4. | Отделочные работы внутри здания | 01.06.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** |  |  |  |  |
| 6.5. | Передача помещений под монтаж медицин-ского оборудования | 01.06.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** |  |  |  |
| 6.6. | Поставка и монтаж мон-тируемого медицинского оборудования, требую-щего дополнительной подготовки помещений  | 01.07.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** |
| 7. | **Мастерские, гараж** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Общестроительные работы | 11.03.2017 |  |  |  |  |  |  |  | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Внутренние инженерные сети | 21.04.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **×** | **×** | **×** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3. | Устройство кровли | 11.05.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **×** | **×** | **×** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4. | Отделочные работы внутри здания | 01.06.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** |  |  |  |  |  |  |
| 8. | **Контрольно-пропуск-ные пункты № 1 и** **№ 2** | 01.05.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** |  |  |  |  |  |
| 9. | **Строительство подземного перехода** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Устройство гидроизоляции | 20.01.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2. | Отделочные работы | 01.06.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** |  |  |  |  |  |  |
| 9.3. | Внутренние инженерные системы  | 01.03.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **×** | **×** | **×** | **×** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | **Комплекс газоснабжения** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Устройство фундамента и ограждения | 01.05.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **×** | **×** | **×** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2. | Монтажные работы | 21.05.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **×** | **×** | **×** | **×** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | **Дизельно-генераторная установка** |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 11.1. | Устройство монолитного фундамента | 1.05.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **×** | **×** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Монтажные работы | 21.05.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **×** | **×** | **×** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | **Наружные работы и благоустройство вокруг здания** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. | Устройство входных групп  | 01.06.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **×** | **×** | **×** | **×** |  |  |  |  |  |
| 13. | **Благоустройство территории** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1. | Завоз грунта, вертикальная планировка территории | 11.06.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.2. | Устройство дорог, пешеходных дорожек и площадок | 11.07.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** |  |  |  |
| 13.3. | Ограждение территории | 01.07.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **×** | **×** | **×** | **×** |  |  |  |  |  |
| 13.4. | Озеленение | 21.06.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **×** | **×** | **×** |  |  |  |
| 13.5. | Установка малых архитектурных форм | 01.08.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **×** | **×** | **×** |  |  |  |
| 14. | Пусконаладочные работы и завершение строительства объекта  | 01.06.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** | **×** |  |  |
|  | Мероприятия по вводу в эксплуатацию перина-тального центра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Оформление заключе-ния о соответствии | 01.09.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **×** | **×** | **×** |
| 16. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (информационно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | »; |

4) приложение 1 дополнить пунктом 1.2.1.9.1 следующего содержания:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 1.2.1.9.1. | Задача 9. Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах в Республике Карелия | доля лиц, госпитали-зированных по экстренным показа-ниям в течение первых суток, в общем числе лиц, госпита-лизированных по экстренным показа-ниям | процентов | X | X | 44,3 | 76,9 | 83,5 | 90,0 | 90 | 2,03 | »; |

5) приложение 2 дополнить пунктами 2.1.9.0.0, 2.1.9.1.0 следующего содержания:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| « | 2.1.9.0.0. | Задача 9. Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах в Республике Карелия  |
| 2.1.9.1.0. | Основное мероприятие.Обеспечение своевременного оказания специализирован-ной, в том числе высокотех-нологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации(развитие оказания медицинской помощи с применением авиации)  | Министер-ство здравоохра-нения Республики Карелия | 2017 | 2020 | увеличение доли лиц, госпитализированных по экстренным показа-ниям в течение первых суток, в общем числе лиц, госпитализиро-ванных по экстренным показаниям | снижение доли лиц, госпитализирован-ных по экстренным показаниям в тече-ние первых суток, в общем числе лиц, госпитализирован-ных по экстренным показаниям | 1.2.1.9.1 | »; |

6) в приложении 3:

позицию «Государственная программа» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | Госу-дарст-венная прог-рамма | «Развитие здравоохране-ния в Респуб-лике Карелия на 2014 – 2020 годы» | всего | X | X | X | X | 8 319 059,50 | 5 625 286,60 | 4 588 327,20 | 4 312 824,48 | 5 642 728,68 | 5 642 728,68 | 5 642 728,68 |
| Министерство здравоохране-ния Респуб-лики Карелия | 800 | X | X | X | 6 298 242,50 | 5 469 814,00 | 4 584 509,50 | 3 928 250,98 | 5 642 728,68 | 5 642 728,68 | 5 642 728,68 |
|  | Министерство строительства, жилищно-коммуналь-ного хозяйства и энергетики Республики Карелия | 811 | X | X | X | 2 020 817,00 | 155 472,60 | 3 817,70 | 384 573,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | »; |

позицию «Подпрограмма 2» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | Подпрог-рамма 2 |  «Совершенство-вание оказания специализиро-ванной, включая высокотехноло-гичную, меди-цинскую помощи, скорой, в том числе скорой специализиро-ванной, меди-цинской помо-щи, медицин-ской эвакуации» | всего | X | X | X | X | 1 979 243,90 | 1 269 024,70 | 900 326,50 | 722 258,18 | 678 243,70 | 678 243,70 | 678 243,70 |
| Министерство здравоохране-ния Республики Карелия | 800 | X | X | X | 1 931 415,80 | 1 214 385,70 | 900 326,50 | 722 258,18 | 678 243,70 | 678 243,70 | 678 243,70 |
|  |  |  | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия | 811 | X | X | X | 47 828,10 | 54 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00»; | »; |

дополнить позицией «Основное мероприятие 2.1.9.1.0» следующего содержания:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | Основ-ное меро-приятие 2.1.9.1.0 | Обеспечение своевременного оказания спе-циализирован-ной, в том числе высокотехноло-гичной, меди-цинской помо-щи, скорой, в том числе ско-рой специали-зированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации (развитие оказания медицинской помощи с применением авиации) | Министерство здравоохране-ния Республики Карелия | 800 | 09.04 | 01201R5540 | 610 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | »; |

позиции «Подпрограмма 11», «Основное мероприятие 11.1.1.1.0» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | Подпрог-рамма 11 | «Модернизация здравоохранения Республики Карелия на 2014 – 2017 годы» | всего | X | X | X | X | 1 974 648,90 | 102 263,60 | 4 557,70 | 384 573,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Министерство здравоохранения Республики Карелия | 800 | X | X | X | 1 660,00 | 1 430,00 | 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Министерство строительства, жилищно-комму-нального хозяйства и энергетики Республики Карелия | 811 | X | X | X | 1 972 988,90 | 100 833,60 | 3 817,70 | 384 573,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное меро-приятие 11.1.1.1.0 | проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию перина-тального центра в Республике Карелия | Министерство строительства, жилищно-комму-нального хозяйства и энергетики Республики Карелия | 811 | 09.01 | 01.В.523001.В.7560 | 610 | 1 972 988,90 | 100 833,60 | 3 817,70 | 384 573,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | »; |

7) в приложении 4 к государственной программе:

позицию «Государственная программа» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | Госу-дарст-венная прог-рамма | «Развитие здравоох-ранения в Республике Карелия на 2014 – 2020 годы» | всего | 13 796 828,29 | 10 995 607,05 | 10 519 616,50 | 11 403 155,65 | 12 733 059,85 | 12 733 059,85 | 12 733 059,85 |
| бюджет Респуб-лики Карелия | средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств | 5 172 493,40 | 4 890 427,90 | 4 453 571,10 | 4 148 503,60 | 5 560 468,08 | 5 560 468,08 | 5 560 468,08 |
| средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федераль-ного бюджета | 1 173 731,20 | 734 858,70 | 134 756,10 | 164 320,88 | 82 260,60 | 82 260,60 | 82 260,60 |
| средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из Федераль-ного фонда ОМС | 1 972 834,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 85 096,00 | 80 652,00 | 80 305,50 | 80 817,00 | 80 817,00 | 80 817,00 | 80 817,00 |
| территориальные государствен-ные внебюджетные фонды | 4 591 111,90 | 4 436 006,10 | 4 946 101,80 | 6 054 863,10 | 6 054 863,10 | 6 054 863,10 | 6 054 863,10 |
|  |  |  | юридические лица | 801 560,89 | 853 662,35 | 904 882,00 | 954 651,07 | 954 651,07 | 954 651,07 | 954 651,07 | »; |

позицию «Подпрограмма 2» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | Подпрог-рамма 2 | «Совершенст-вование оказания специализиро-ванной, вклю-чая высоко-технологич-ную, медицин-ской помощи, скорой, в том числе скорой специализиро-ванной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» | всего | 4 888 690,10 | 4 114 601,77 | 4 052 708,12 | 4 514 755,96 | 4 470 741,48 | 4 470 741,48 | 4 470 741,48 |
| бюджет Респуб-лики Карелия | средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств | 1 101 124,40 | 905 957,90 | 850 920,90 | 643 287,80 | 678 243,70 | 678 243,70 | 678 243,70 |
| средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федераль-ного бюджета | 878 119,50 | 363 066,80 | 49 405,60 | 78 970,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из Федераль-ного фонда ОМС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 2 560 974,30 | 2 474 454,50 | 2 758 991,70 | 3 377 471,40 | 3 377 471,40 | 3 377 471,40 | 3 377 471,40 |
|  |  |  | юридические лица | 348 471,90 | 371 122,57 | 393 389,92 | 415 026,38 | 415 026,38 | 415 026,38 | 415 026,38 | »; |

дополнить позицией «Основное мероприятие 2.1.9.1.0» следующего содержания:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | Основное меро-приятие 2.1.9.1.0 | «Обеспечение своевременного оказания специализиро-ванной, в том числе высоко-технологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализиро-ванной, медицинской помощи, медицинской эвакуации (развитие оказания медицинской помощи с применением авиации) | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Респуб-лики Карелия | средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 435,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федераль-ного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 564, 78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из Федераль-ного фонда ОМС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | »; |

позиции «Подпрограмма 11», «Основное мероприятие 11.1.1.10» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | Подпрог-рамма 11 | «Модернизация здравоохране-ния в Респуб-лике Карелия на 2014 – 2017 годы» | всего | 1 974 648,90 | 102 263,60 | 4 557,70 | 384 573,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Респуб-лики Карелия | средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств | 1 814,00 | 102 263,60 | 4 557,70 | 384 573,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федераль-ного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из Федераль-ного фонда ОМС | 1 972 834,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| территориальные государствен-ные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное меро-приятие 11.1.1.1.0 | проектирование, строительство и ввод в эксплуа-тацию перина-тального центра в Республике Карелия | всего | 1 972 988,90 | 100 833,60 | 3 817,70 | 384 573,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Респуб-лики Карелия | средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств | 154,00 | 100 833,60 | 3 817,70 | 384 573,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федераль-ного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из Федераль-ного фонда ОМС | 1 972 834,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| территориальные государствен-ные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ». |

 Временно исполняющий обязанности
 Главы Республики Карелия А.О. Парфенчиков