

### Российская Федерация

#### Республика Карелия

# ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 1 марта 2017 года № 109р-П

г. Петрозаводск

В соответствии с перечнем поручений Президента Российской Федерации от 5 декабря 2016 года № Пр-2347ГС по итогам совместного заседания президиума Государственного совета Российской Федерации и консультативной комиссии Государственного совета Российской Федерации от 12 ноября 2016 года, распоряжением Правительства Российской Федерации № 147-р от 31 января 2017 года:

1. Утвердить планы мероприятий («дорожные карты») по внедрению в Республике Карелия:

целевой модели «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» согласно приложению 1 к настоящему распоряжению;

целевой модели «Регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества» согласно приложению 2 к настоящему распоряжению;

целевой модели «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества» согласно приложению 3 к настоящему распоряжению;

целевой модели «Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации» согласно приложению 4 к настоящему распоряжению;

целевой модели «Поддержка малого и среднего предпринимательства» согласно приложению 5 к настоящему распоряжению;

целевой модели «Технологическое присоединение к электрическим сетям» согласно приложению 6 к настоящему распоряжению;

целевой модели «Подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения» согласно приложению 7 к настоящему распоряжению;

целевой модели «Подключение к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения» согласно приложению 8 к настоящему распоряжению;

целевых моделей «Наличие и качество регионального законодательства о механизмах защиты инвесторов и поддержки инвестиционной деятельности», «Эффективность обратной связи и работы каналов прямой связи инвесторов и руководства субъекта Российской Федерации», «Эффективность деятельности специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами», «Качество инвестиционного портала субъекта Российской Федерации» согласно приложению 9 к настоящему распоряжению.

2. Определить органы исполнительной власти Республики Карелия, ответственные за проведение мониторинга внедрения в Республике Карелия целевых моделей, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения (далее – ответственные за мониторинг внедрения целевых моделей), согласно приложению 10 к настоящему распоряжению.

3. Рекомендовать территориальным органам федеральных органов исполнительной власти, органам местного самоуправления в Республике Карелия обеспечить реализацию планов мероприятий («дорожных карт») по внедрению в Республике Карелия целевых моделей, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения.

4. Ответственным за реализацию планов мероприятий («дорожных карт») по внедрению в Республике Карелия целевых моделей, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, в трехдневный срок со дня исполнения мероприятия представить соответствующую информацию ответственным за мониторинг внедрения целевых моделей.

5. Ответственным за мониторинг внедрения целевых моделей представлять в Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия один раз в полугодие, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным полугодием, сведения о результатах внедрения в Республике Карелия целевых моделей, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения.

Временно исполняющий обязанности  
 Главы Республики Карелия А.О. Парфенчиков

Приложение 1 к распоряжению

Правительства Республики Карелия

от 1 марта 2017 года № 109р-П

План мероприятий («дорожная карта»)

по внедрению в Республике Карелия целевой модели «Получение разрешения

на строительство и территориальное планирование»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  мероприятия | | Результат реализации мероприятия | Срок начала | | Срок  окончания | | Ответственный за реализацию мероприятия | | Ключевой показатель эффективности (КПЭ) | Значение КПЭ | | Требуемые ресурсы |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | 8 | | 9 |
|  | Показатель: получение градостроительного плана земельного участка (далее – ГПЗУ)  Целевое значение показателя – 25 дней  Фактическое значение по состоянию на 1 января 2017 года – 30 дней | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Фактор: уровень развития услуг по выдаче ГПЗУ в электронном виде  Целевое значение фактора – 30%  Фактическое значение по состоянию на 1 января 2017 года – 0% | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мониторинг предо-ставления органами местного самоуправ-ления в Республике Карелия (далее – ОМСУ) услуги по выдаче ГПЗУ в электронном виде | | определение количе-ства ОМСУ, предостав-ляющих услугу по выдаче ГПЗУ в электронном виде | март  2017 года | | апрель  2017 года | | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия | | количество ОМСУ, предо-ставляющих услугу по выдаче ГПЗУ в электронном виде | по фактическому количеству | | дополнитель-ные ресурсы не требуются |
| 1.2. | Подготовка ОМСУ административных регламентов предоставления услуги по выдаче ГПЗУ в электрон-ном виде | | наличие у ОМСУ административных регламентов предоставления услуги по выдаче ГПЗУ в электронном виде | апрель  2017 года | | июнь  2017 года | | ОМСУ (по согласованию) | | количество утвержденных ОМСУ админи-стративных регламентов предоставления услуги по выдаче ГПЗУ в | по фактическому  количеству | | дополнитель-ные ресурсы не требуются |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | 8 | | 9 |
|  |  | |  |  | |  | |  | | электронном виде |  | |  |
| 1.3. | Обеспечение техни-ческой возможности для предоставления ОМСУ услуги по выдаче ГПЗУ в электронном виде | | наличие у ОМСУ материально-техниче-ской базы для предо-ставления услуги по выдаче ГПЗУ в электронном виде | апрель  2017 года | | сентябрь  2017 года | | ОМСУ (по согла-сованию) | | количество оборудованных рабочих мест | по фактическому количеству | | определяют-ся ОМСУ |
| 2. | Фактор: уровень обеспечения предоставления услуг по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ)  Целевое значение фактора – 10%  Фактическое значение по состоянию на 1 января 2017 года – 0% | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Информационное освещение возмож-ности получения услуги по выдаче ГПЗУ в МФЦ | | повышение информи-рованности заявите-лей о возможности получения услуги по выдаче ГПЗУ в МФЦ | апрель  2017 года | | октябрь  2017 года | | Министерство строительства, жилищно-комму-нального хозяй-ства и энергетики Республики Карелия, государ-ственное бюджет-ное учреждение Республики Карелия «Много-функциональный центр предостав-ления государст-венных и муни-ципальных услуг Республики Карелия» (далее – ГБУ РК МФЦ),  ОМСУ (по согласованию) | | наличие инфор-мации на официальном сайте Минис-терства строи-тельства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия, ГБУ РК МФЦ | не менее 2 информацион-ных сообще-ний | | дополнитель-ные ресурсы не требуются |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | 8 | | 9 |
| 2.2. | Проведение информационных семинаров по вопросам получения услуги по выдаче ГПЗУ в МФЦ | | повышение уровня информированности заявителей о возмож-ности получения услуги по выдаче ГПЗУ в МФЦ | апрель  2017 года | | октябрь 2017 года | | Министерство строительства, жилищно-комму-нального хозяй-ства и энергетики Республики Карелия,  ГБУ РК МФЦ, ОМСУ (по согла-сованию) | | количество семинаров | не менее 2 в год | | дополнитель-ные ресурсы не требуются |
| 3. | Фактор: регламентация процедур получения ГПЗУ  Целевое значение фактора – 100%  Фактическое значение по состоянию на 1 января 2017 года – 80% | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Проведение Минис-терством строитель-ства, жилищно-коммунального хозяйства и энер-гетики Республики Карелия проверок выполнения ОМСУ административного регламента предоставления услуги по выдаче ГПЗУ | | проверка наличия у ОМСУ администра-тивного регламента предоставления услуги по выдаче ГПЗУ и соблюдения ими установленных законодательством сроков и порядка выдачи ГПЗУ | по утвержденному плану-графику проведения проверок | | | | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия | | количество проведенных проверок | 8 | | дополнитель-ные ресурсы не требуются |
| 3.2. | Актуализация ОМСУ администра-тивных регламентов предоставления услуги по выдаче ГПЗУ | | устранение несоот-ветствия в админист-ративных регламентах предоставления ОМСУ услуги по выдаче ГПЗУ | сентябрь  2017 года | | декабрь  2017 года | | ОМСУ (по согласованию) | | количество администра-тивных регла-ментов предо-ставления услуги по | по фактическому количеству | | дополнитель-ные ресурсы не требуются |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | 8 | | 9 |
|  |  | |  |  | |  | |  | | выдаче ГПЗУ, приведенных в соответствие с законодатель-ством |  | |  |
|  | Показатель: заключение договоров подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, включая получение технических условий  Целевое значение показателя – 30 дней  Фактическое значение по состоянию на 1 января 2017 года – 44 дня | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Фактор: уровень обеспечения предоставления услуг по принципу «одного окна»  Целевое значение фактора – 20%  Фактическое значение по состоянию на 1 января 2017 года – 5% | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Мониторинг предо-ставления МФЦ услуг по заключению договоров подклю-чения (технологиче-ского присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, включая получение технических условий | | перечень услуг, предо-ставляемых МФЦ, по заключению договоров подключения (техно-логического присое-динения) к сетям инженерно-техниче-ского обеспечения, электрическим сетям, включая получение технических условий | март 2017 года | | декабрь 2017 года | | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия,  ГБУ РК МФЦ | | перечень услуг, предоставляе-мых МФЦ, по заключению договоров подключения (технологиче-ского присоеди-нения) к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, включая получение технических условий | да | | дополнитель-ные ресурсы не требуются |
| 5. | Фактор: регламентация процедур заключения договоров подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, включая получение технических условий  Целевое значение фактора – 100%  Фактическое значение по состоянию на 1 января 2017 года – 30% | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | 8 | | 9 |
| 5.1. | Утверждение или актуализация административных регламентов предо-ставления услуг по заключению дого-воров подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, включая получение технических условий | | наличие администра-тивных регламентов предоставления услуг по заключению дого-воров подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспе-чения, электрическим сетям, включая полу-чение технических условий | март  2017 года | | декабрь 2017 года | | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия | | количество администра-тивных регла-ментов предо-ставления услуг по заключению договоров подключения (технологиче-ского присоеди-нения) к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, включая получение технических условий | по фактическому количеству | | дополнитель-ные ресурсы не требуются |
|  | Показатель: прохождение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий  Целевое значение показателя – 45 дней  Фактическое значение по состоянию на 1 января 2017 года – 60 дней | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Фактор: уровень обеспечения предоставления услуг в электронном виде  Целевое значение фактора – 50%  Фактическое значение по состоянию на 1 января 2017 года – 5% | | | | | | | | | | | | |
| 6.1. | Обеспечение приема заявлений и выдачи заключений госу-дарственной экспер-тизы проектной документации и результатов инженер-ных изысканий | | увеличение количе-ства заключений государственной экспертизы проект-ной документации и результатов инженер-ных изысканий, предоставленных | март 2017 года | | декабрь  2017 года | | автономное учреждение Рес-публики Карелия «Управление государственной экспертизы Рес-публики Карелия» (далее – АУ РК | | количество заключений государствен-ной экспертизы проектной документации и результатов инженерных | 65 | | дополнитель-ные ресурсы не требуются |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | 8 | | 9 |
|  | в электронном виде | | в электронном виде |  | |  | | «Карелгос-экспертиза») | | изысканий, выданных в электронном виде |  | |  |
| 7. | Фактор: регламентация процедур прохождения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий  Целевое значение фактора – 100%  Фактическое значение по состоянию на 1 января 2017 года – 100% | | | | | | | | | | | | |
| 7.1. | Актуализация административных регламентов предо-ставления услуги по проведению государ-ственной экспертизы проектной докумен-тации и результатов инженерных изыс-каний | | наличие актуализиро-ванных администра-тивных регламентов предоставления услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженер-ных изысканий | ноябрь  2017 года | | декабрь 2017 года | | АУ РК «Карелгос-экспертиза» | | наличие адми-нистративных регламентов предоставления услуги по проведению государствен-ной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий | да | | дополнитель-ные ресурсы не требуются |
|  | Показатель: получение разрешения на строительство  Целевое значение показателя – 7 рабочих дней  Фактическое значение по состоянию на 1 января 2017 года – 10 дней | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Фактор: уровень обеспечения предоставления услуги по получению разрешения на строительство в электронном виде  Целевое значение фактора – 20%  Фактическое значение по состоянию на 1 января 2017 года – 0% | | | | | | | | | | | | |
| 8.1. | Подготовка админи-стративных регла-ментов предостав-ления услуги по выдаче разрешения на строительство в электронном виде | | наличие администра-тивного регламента предоставления услуги по выдаче разрешения на строительство в электронном виде | апрель  2017 года | | июнь  2017 года | | Министерство строительства, жилищно-комму-нального хозяй-ства и энергетики Республики Карелия, | | количество утвержденных администра-тивных регла-ментов предоставле-ния услуги по | по фактическому количеству | | дополнитель-ные ресурсы не требуются |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | 8 | | 9 |
|  |  | |  |  | |  | | ОМСУ (по согла-сованию) | | выдаче разре-шения на строительство в электронном виде |  | |  |
| 8.2. | Обеспечение техни-ческой возможности предоставления услуги по выдаче разрешения на строительство в электронном виде | | наличие у ОМСУ материально-техниче-ской базы для предо-ставления услуги по выдаче разрешения на строительство в электронном виде | апрель  2017 года | | сентябрь  2017 года | | ОМСУ (по согла-сованию) | | количество оборудованных рабочих мест | по фактическому количеству | | определяются ОМСУ |
| 9. | Фактор: уровень обеспечения предоставления услуги по получению разрешения на строительство по принципу «одного окна» в МФЦ  Целевое значение фактора – 10%  Фактическое значение по состоянию на 1 января 2017 года – 0% | | | | | | | | | | | | |
| 9.1. | Информационное освещение деятель-ности по предостав-лению в МФЦ услуги по выдаче разрешения на строительство | | повышение информи-рованности заявите-лей о предоставлении в МФЦ услуги по выдаче разрешения на строительство | сентябрь  2017 года | | октябрь  2017 года | | Министерство строительства, жилищно-комму-нального хозяй-ства и энергетики Республики Карелия,  ГБУ РК МФЦ,  ОМСУ (по согласованию) | | количество информацион-ных сообщений | не менее 2 в год | | дополнитель-ные ресурсы не требуются |
| 9.2. | Проведение инфор-мационных семина-ров по вопросу предоставления в МФЦ услуги по выдаче разрешения на строительство | | повышение информи-рованности заявите-лей о предоставлении в МФЦ услуги по выдаче разрешения на строительство | октябрь  2017 года | | ноябрь 2017 года | | Министерство строительства, жилищно-комму-нального хозяй-ства и энергетики Республики Карелия, | | количество информацион-ных семинаров | не менее 2 в год | | дополнитель-ные ресурсы не требуются |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | 7 | | 8 | 9 |
|  | |  |  | |  | |  | | ГБУ РК МФЦ, ОМСУ (по согласованию) |  | |  |  |
| 10. | | Фактор: регламентация процедур получения разрешения на строительство  Целевое значение фактора – 100%  Фактическое значение по состоянию на 1 января 2017 года – 100% | | | | | | | | | | | |
| 10.1. | | Актуализация адми-нистративных регла-ментов предостав-ления услуги по выдаче разрешения на строительство | внесение изменений в административные регламенты предостав-ления услуги по выдаче разрешения на строи-тельство | | октябрь  2017 года | | ноябрь  2017 года | | ОМСУ (по согласованию) | количество актуализирован-ных админист-ративных регламентов | | по фактическому количеству | дополнитель-ные ресурсы не требуются |
| 11. | | Фактор: уровень развития онлайн-сервисов в сфере строительства  Целевое значение фактора ≥1 (количество)  По состоянию на 1 января 2017 года фактическое значение достигнуто | | | | | | | | | | | |
| 11.1. | | Ведение онлайн- сервиса по вопросам выдачи разрешения на строительство | обеспечение обновле-ния информации в онлайн-сервисе по вопросам выдачи разрешения на строительство | | март  2017 года | | декабрь  2017 года | | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия | онлайн-сервис по вопросам выдачи разреше-ния на строи-тельство | | да | дополнитель-ные ресурсы не требуются |
| 12. | | Фактор: эффективность регионального проектного офиса в сфере строительства  Целевое значение фактора – 4,4 | | | | | | | | | | | |
| 12.1. | | Организация на официальном сайте Министерства строительства, жилищно-комму-нального хозяйства и энергетики | учет мнения застрой-щиков о повышении эффективности предо-ставления услуги по выдаче разрешения на строительство | | июнь  2017 года | | июнь 2017 года | | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия | отчет о резуль-татах опроса | | да | дополнитель-ные ресурсы не требуются |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Республики Карелия опроса застройщи-ков о повышении эффективности предоставления услуги по выдаче разрешения на строительство |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Фактор: уровень информированности участников градостроительных отношений | | | | | | | |
| 13.1. | Создание на официальных сайтах ОМСУ, Министерства строительства, жилищно-комму-нального хозяйства и энергетики Республики Карелия, портале государственных (муниципальных) услуг Республики Карелия раздела, посвященного вопросам градостроительной деятельности | повышение информи-рованности заявителей по вопросам градо-строительной деятель-ности | март  2017 года | декабрь  2017 года | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия,  ОМСУ (по согласованию) | наличие разде-лов, содержащих информацию по вопросам градо-строительной деятельности | да | дополнитель-ные ресурсы не требуются |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 14. | Фактор: территориальное планирование | | | | | | | |
| 14.1. | Обеспечение согласованности генеральных планов поселений, городских округов с документами стратегического планирования  Российской Федерации и Республики Карелия | внесение изменений в генеральные планы поселений, городских округов по основаниям, предусмотренным частью 7 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации | март  2017 года | декабрь 2017 года | ОМСУ (по согласованию) | наличие в федеральной государственной системе террито-риального планирования актуализирован-ных генеральных  планов поселе-ний, городских округов | да | определяются ОМСУ |
|  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 2 к распоряжению

Правительства Республики Карелия

от 1 марта 2017 года № 109р-П

План мероприятий («дорожная карта»)

по внедрению в Республике Карелия целевой модели «Регистрация права собственности

на земельные участки и объекты недвижимого имущества»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  мероприятия | Результат реализации мероприятия | Срок  начала | Срок окон-чания | Ответственный за реализацию мероприятия | Ключевой показатель эффективности (КПЭ) | Значение КПЭ | | Требуемые ресурсы | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | |
|  | Показатель: подача заявления и пакета документов, необходимого для регистрации права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества | | | | | | | | | |
| 1. | Фактор: уровень предоставления услуги по государственной регистрации права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества в МФЦ  Целевое значение фактора – 70%  Фактическое значение по состоянию на 1 января 2017 года – 53% | | | | | | | | | |
| 1.1. | Поэтапное сокращение количества окон приема и выдачи документов на государственную регистрацию права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества в филиале федерального государ-ственного бюджетного учреждения «Федераль-ная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по | постепенный перевод предоставления услуг по регистрации права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества в МФЦ | март 2017 года | декабрь 2017 года | филиал ФГБУ «ФКП Росреестра»  по Республике Карелия (по согласованию) | количество сокращен-ных окон приема и выдачи документов  на государственную регистрацию права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Карелия | фактическое значение по состоянию на  1 июля 2017 года и  31 декабря 2017 года | дополнитель-ные ресурсы не требуются | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
|  | Республике Карелия (далее – филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Карелия) |  |  |  |  |  |  |  | | |
| 2. | Фактор: доступность подачи заявлений о регистрации права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества  Целевое значение фактора – 19 шт./день  Фактическое значение по состоянию на 1 января 2017 года достигнуто | | | | | | | | | |
| 2.1. | Реализация мероприя-тий по информированию  заявителей о деятель-ности МФЦ по приему  и выдаче документов на государственную регистрацию права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества | формирование положительного имиджа МФЦ для переориентации потоков заявителей для подачи документов в офисы МФЦ | март 2017 года | декабрь 2017 года | ГБУ РК МФЦ,  Управление Федеральной службы государ-ственной реги-страции, кадастра и картографии по Республике Карелия (далее – Управление) (по согласованию),  филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Карелия (по согласованию),  Администрация Главы Респуб-лики Карелия | количество информа-ционных сообщений о деятельности МФЦ по приему и выдаче документов на государственную регистрацию права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества | ежеквар-тально | дополнитель-ные ресурсы не требуются | | |
|  | Показатель: регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества | | | | | | | | | |
| 3. | Фактор: обеспечение межведомственного взаимодействия посредством системы межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ) при осуществлении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества  Целевое значение фактора – 50%  Фактическое значение по состоянию на 1 января 2017 года – 0% | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 3.1. | Обеспечение предостав-ления в ответ на запросы Управления сведений из перечня сведений, находящихся в распоря-жении государственных органов субъектов Российской Федерации, органов местного само-управления, террито-риальных государствен-ных внебюджетных фондов (далее – перечень р-сведений), утвержден-ного распоряжением Правительства Россий-ской Федерации от 29 июня 2012 года № 1123-р, посредством СМЭВ | повышение эффек-тивности межведомст-венного взаимодей-ствия в вопросах регистрации права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества | март 2017 года | декабрь 2017 года | Администрация Главы Респуб-лики Карелия, ОМСУ (по согласованию) | доля ответов на запросы Управления о сведениях из перечня р-сведений посредством СМЭВ, % | 100 | наличие техниче-ского обеспечения | |
| 3.2. | Рассмотрение целесооб-разности расширения перечня р-сведений, предоставление которых возможно посредством СМЭВ | расширение возможностей СМЭВ | март 2017 года | июль  2017 года | Управление (по согласованию),  филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Карелия (по согласованию),  Администрация Главы Респуб-лики Карелия | перечень  р-сведений, предоставление которых возможно посредством СМЭВ | да | дополни-тельное финансиро-вание в соответствии с техниче-ским заданием | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4. | Фактор: срок регистрации права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества  Целевое значение фактора – 7 дней  Фактическое значение по состоянию на 1 января 2017 года достигнуто | | | | | | | |
| 4.1. | Мониторинг соблю-дения сроков осущест-вления государственной регистрации права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества, установлен-ных Федеральным законом от 13 июля  2015 года № 218-ФЗ  «О государственной регистрации недвижимости» | обеспечение  соблюдения сроков осуществления государственной регистрации права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества | март 2017 года | декабрь 2017 года | Управление (по согласованию) | мониторинг соблю-дения сроков государственной регистрации права собственности на земельные участки и объекты недвижи-мого имущества | ежемесячно | дополни-тельные ресурсы не требуются |
| 5. | Фактор: качество регистрационного процесса  Целевое значение фактора – 6,6% (доля приостановок)/1,2% (доля отказов)  Фактическое значение по состоянию на 1 января 2017 года – 8,8% (доля приостановок)/2,3% (доля отказов) | | | | | | | |
| 5.1. | Мониторинг количества принятых решений о приостановлении госу-дарственной регистра-ции права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества или отказе в данной регистрации по заявлениям, принятым в МФЦ | выявление основных ошибок в деятель-ности МФЦ по приему документов для государственной регистрации права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества | март  2017 года | декабрь 2017 года | Управление (по согласованию),  ГБУ РК МФЦ | количество решений о приостановлении государственной регистрации права собственности на земельные участки и объекты недвижи-мого имущества или отказе в данной регистрации | ежемесячно | дополни-тельные ресурсы не требуются |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5.2. | Обобщение типовых ошибок, допускаемых специалистами МФЦ при приеме документов для государственной регистрации права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества | повышение качества регистрационного процесса за счет устранения типовых ошибок, допускаемых специалистами МФЦ при приеме докумен-тов для государствен-ной регистрации права собственности на земельные участки и объекты недвижи-мого имущества | март 2017 года | декабрь 2017 года | Управление (по согласованию),  ГБУ РК МФЦ | перечень типовых ошибок, допускае-мых специалистами МФЦ при приеме документов для государственной регистрации права собственности на земельные участки и объекты недвижи-мого имущества | ежемесячно | дополнитель-ные ресурсы не требуются |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 3 к распоряжению

Правительства Республики Карелия

от 1 марта 2017 года № 109р-П

План мероприятий («дорожная карта»)

по внедрению в Республике Карелия целевой модели «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  мероприятия | | | Результат реализации мероприятия | Срок начала | | | | Срок  окончания | | | | Ответственный за реализацию мероприятия | | | Ключевой показатель эффективности (КПЭ) | | Значение КПЭ | | | | Требуемые ресурсы |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | 7 | | 8 | | | | 9 |
|  | Показатель: анализ территории | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Фактор: доля муниципальных образований, в которых утверждены генеральные планы и правила землепользования и застройки, в общем количестве муниципальных образований в Республике Карелия  Целевое значение фактора – 100%  Фактическое значение по состоянию на 1 января 2017 года – 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Фактор: учет в Едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН) земельных участков, расположенных на территории субъекта Российской Федерации, с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации  Целевое значение фактора «доля площади земельных участков, расположенных на территории Республики Карелия и учтенных в ЕГРН, с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в площади территории Республики Карелия» – 45%  Фактическое значение по состоянию на 1 января 2017 года – 56% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Фактор: внесение в ЕГРН сведений о границах административно-территориальных образований  Целевое значение фактора «доля протяженности границ Республики Карелия с субъектами Российской Федерации, сведения о которых занесены в ЕГРН, в общей протяженности границ Республики Карелия с субъектами Российской Федерации» – 25%  Фактическое значение по состоянию на 1 января 2017 года – 0%  Целевое значение фактора «доля муниципальных образований в Республике Карелия, сведения о границах которых внесены в ЕГРН, в общем количестве муниципальных образований в Республике Карелия» – 55%  Фактическое значение по состоянию на 1 января 2017 года – 26%  Целевое значение фактора «доля населенных пунктов Республики Карелия, сведения о границах которых внесены в ЕГРН, в общем количестве населенных пунктов Республики Карелия» – 30%  Фактическое значение по состоянию на 1 января 2017 года – 7% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | | | 5 | | | | 6 | | 7 | | | | 8 | 9 | | | |
| 3.1. | Направление запросов в Министерство экономического развития Российской Федера-ции и в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии о проведении землеустрои-тельных работ по описанию местоположения границ Республики Карелия | | | обеспечение внесения в ЕГРН сведе-ний о границах Республики Карелия | март 2017 года | | | апрель 2017 года | | | | Государственный комитет Респуб-лики Карелия по управлению государственным имуществом и организации закупок (далее – Комитет) | | доля протяженности границ Республики Карелия с субъектами Российской Федера-ции, сведения о которых внесены в ЕГРН, в общей протя-женности границ Республики Карелия с субъектами Россий-ской Федерации | | | | 25% | объем требуемых средств и сроки выпол-нения работ будут опреде-лены после получения ответов на запросы | | | |
| 3.2. | Внесение в ЕГРН сведений о границах муниципальных образований в Республике Карелия | | | обеспечение достижения целевого показателя | март 2017 года | | | декабрь 2017  года | | | | филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Карелия (по согласованию) | | доля муниципальных образований в Республике Карелия, сведения о границах которых внесены в ЕГРН, в общем количестве муници-пальных образований в Республике Карелия | | | | 55% | дополнитель-ные ресурсы не требуются | | | |
| 3.3. | Проведение землеустрои-тельных работ по описанию местоположения границ населенных пунктов Республики Карелия и последующее внесение в ЕГРН соответствующих сведений | | | обеспечение достижения целевого показателя | март 2017 года | | | декабрь 2017  года | | | | ОМСУ (по согласованию),  филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Карелия (по согласованию) | | доля населенных пунктов Республики Карелия, сведения о границах которых внесены в ЕГРН, в общем количестве населенных пунктов Республики Карелия | | | | 30% | в объеме средств бюджетов ОМСУ | | | |
| 4. | Фактор: срок утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории  Целевое значение фактора – 18 дней  Фактическое значение по состоянию на 1 января 2017 года – 23 дня | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | 6 | | 7 | | | 8 | | | | 9 |
| 4.1. | Внесение изменений в административные регла-менты предоставления Комитетом государствен-ной услуги по утвержде-нию схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории | | обеспечение сокращения сроков утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории и повышение эффективности взаимодействия с заявителями | | | апрель  2017  года | | | | июнь  2017  года | | | Комитет | | фактический срок утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории | | | 18 дней | | | | дополни-тельные ресурсы не требуются |
| 5. | Фактор: срок присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости  Целевое значение фактора – 12 дней  Фактическое значение по состоянию на 1 января 2017 года – 30 дней | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Внесение изменений в административные регла-менты предоставления муниципальных услуг по присвоению адреса земельному участку и объекту недвижимости | | обеспечение сокращения сроков присвоения адреса  земельному участку и объекту недвижимости | | | апрель  2017  года | | | | август 2017  года | | | ОМСУ (по согласованию) | | фактический срок присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости | | | 12 дней | | | | дополни-тельные ресурсы не требуются |
|  | Показатель: подготовка межевого и технического планов, акта обследования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Фактор: подготовка межевого и технического планов, акта обследования  Целевое значение фактора – 15 дней  Фактическое значение по состоянию на 1 января 2017 года – 25 дней | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1. | Проведение для кадастровых инженеров обучающих семинаров по вопросам повышения эффективности подготовки межевого и технического планов, акта обследования | | сокращение коли-чества типовых оши-бок при подготовке межевого и техни-ческого планов, акта обследования | | | март  2017 года | | | | декабрь 2017 года | | | Управление (по согласованию),  филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Карелия (по согласованию) | | количество прове-денных обучающих семинаров для када-стровых инженеров по вопросам повы-шения эффектив-ности подготовки межевого и | | | фактиче-ское зна-чение по состоянию на 1 июля 2017 года  и на 31 декабря | | | | дополни-тельные ресурсы не требуются |
| 1 | 2 | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | 6 | | 7 | | | 8 | | | | 9 |
|  |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | технического планов, акта обследования | | | 2017 года | | | |  |
| 6.2. | Подготовка и направление кадастровым инженерам рекомендаций об использо-вании сервиса «Личный кабинет кадастрового инженера» для проверки межевых и технических планов, актов обследования | | обеспечение инфор-мирования кадаст-ровых инженеров о возможностях использования сервиса «Личный кабинет кадастро-вого инженера» для проверки межевых и технических планов, актов обследования | | | март  2017  года | | | | апрель 2017  года | | | Управление (по согласованию),  филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Карелия (по согласованию) | | перечень рассылки рекомендаций кадастровым инженерам | | | да | | | | дополни-тельные ресурсы не требуются |
| 6.3. | Опрос кадастровых инженеров о средних сроках и стоимости проведения кадастровых работ на территории Республики Карелия | | наличие информа-ции об уровне развития услуг по проведению кадаст-ровых работ на территории Респуб-лики Карелия | | | сентябрь 2017  года | | | | ноябрь 2017  года | | | Комитет,  государствен-ное казенное учреждение Республики Карелия «Управление земельными ресурсами» | | отчет о результатах опроса кадастровых инженеров о сред-них сроках и стои-мости проведения кадастровых работ на территории Республики Карелия | | | да | | | | дополни-тельные ресурсы не требуются |
| 7. | Фактор: профессионализм участников кадастрового учета  Целевое значение фактора «доля заявлений о постановке на государственный кадастровый учет, в том числе с одновременной регистрацией прав, вновь образованных земельных участков и вновь созданных объектов капитального строительства, рассмотрение которых приостановлено государственным регистратором прав по основаниям, указанным в статье 26 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», в общем количестве таких заявлений» – 18%  Фактическое значение по состоянию на 1 января 2017 года – 17,7%  Целевое значение фактора «доля заявлений о постановке на государственный кадастровый учет, в том числе с одновременной регистрацией прав, вновь образованных земельных участков и вновь созданных объектов капитального строительства, по которым принято решение об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета, в общем количестве таких заявлений» – 10%  Фактическое значение по состоянию на 1 января 2017 года – 13,7% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | 4 | | | | 5 | | 6 | | 7 | | | 8 | | 9 | | |
| 7.1. | Мониторинг и анализ причин приостановлений и отказов в осуществлении государственного кадастро-вого учета, связанных с деятельностью кадастровых инженеров, при подготовке ими межевых и технических планов, актов обследования | определение типовых ошибок, допускаемых кадастровыми инже-нерами при подготовке межевого и техниче-ского планов, акта обследования, с после-дующим доведением этой информации до сведения кадастровых инженеров | | | | | март  2017 года | | | | декабрь 2017  года | | Управление (по согласованию),  филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Карелия (по согласованию) | | мониторинг причин приостановлений и отказов в осущест-влении государст-венного кадастро-вого учета, связан-ных с деятель-ностью кадастровых инженеров, при подготовке ими межевых и техни-ческих планов, актов обследования | | | ежеквар-тально | | дополни-тельные ресурсы не требуются | | |
| 8. | Фактор: учет в ЕГРН земельных участков с границами, установленными в соответствии с законодательством Российской Федерации  Целевое значение фактора «доля количества земельных участков в ЕГРН с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в общем количестве земельных участков, учтенных в ЕГРН» – 53%  Фактическое значение по состоянию на 1 января 2017 года – 54% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1. | Формирование перечня земельных участков, нахо-дящихся в собственности Республики Карелия, в отношении которых в 2017 году необходимо обеспечить выполнение кадастровых работ по уточнению местоположения их границ | увеличение количества земельных участков в ЕГРН с границами, установленными в соответствии с требова-ниями законодатель-ства Российской Федерации, в общем количестве земельных участков, учтенных в ЕГРН | | | | | апрель 2017 года | | | | май 2017 года | | Комитет | | наличие перечня земельных участ-ков, находящихся в собственности Рес-публики Карелия, в отношении которых в 2017 году необхо-димо обеспечить выполнение када-стровых работ по уточнению местопо-ложения их границ | | да | | | | дополни-тельные ресурсы не требуются | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 8.2. | Заключение государствен-ного контракта (государст-венных контрактов) на выполнение кадастровых работ по уточнению местоположения границ земельных участков, находящихся в собствен-ности Республики Карелия, обеспечение выполнения кадастровых работ по уточнению местоположения границ земельных участков, находящихся в собствен-ности Республики Карелия | увеличение количества земельных участков в ЕГРН с границами, установленными в соответствии с требо-ваниями законодатель-ства Российской Федерации, в общем количестве земельных участков, учтенных в ЕГРН | май  2017 года | декабрь 2017 года | Комитет | наличие государст-венного контракта (государственных контрактов) на выполнение када-стровых работ по уточнению место-положения границ земельных участ-ков, находящихся  в собственности Республики Карелия | да | в соответ-ствии с законом Республики Карелия о бюджете Республики Карелия на очередной финансо-вый год и плановый период |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3. | Внесение в ЕГРН сведений о границах земельных участков в составе земель лесного фонда в соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 11 января 2011 года № 1 «О сроках и Порядке включения в государственный кадастр недвижимости сведений о ранее учтенных объектах недвижимости» | увеличение коли-чества земельных участков в ЕГРН с границами, установ-ленными в соответст-вии с требованиями законодательства Российской Феде-рации, в общем количестве земельных участков, учтенных в ЕГРН | март  2017 года | декабрь 2017  года | Министерство по природо-пользованию и экологии Республики Карелия,  Управление (по согласованию),  филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Карелия (по согласованию) | количество земель-ных участков в ЕГРН с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Феде-рации, в общем количестве земель-ных участков, учтенных в ЕГРН | по факти-ческому значению | требует уточнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 8.4. | Внесение в ЕГРН сведений об уточненных границах земельных участков, находящихся в собственности Республики Карелия, по результатам работ в рамках исполне-ния государственного контракта (государ-ственных контрактов) на выполнение кадастровых работ по уточнению местоположения границ земельных участков, находящихся в собствен-ности Республики Карелия | увеличение количества земельных участков в ЕГРН с границами, установленными в соответствии с требо-ваниями законодатель-ства Российской Феде-рации, в общем количестве земельных участков, учтенных в ЕГРН | ноябрь  2017 года | декабрь  2017 года | Управление (по согласованию),  филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Карелия (по согласованию) | количество земель-ных участков в ЕГРН с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Феде-рации, в общем количестве земель-ных участков, учтенных в ЕГРН | по факти-ческому значению | дополни-тельные ресурсы не требуются |
|  | Показатель: постановка земельных участков и объектов недвижимости на кадастровый учет | | | | | | | |
| 9. | Фактор: уровень использования электронной услуги по постановке на кадастровый учет  Целевое значение фактора «доля заявлений о постановке на государственный кадастровый учет, в том числе с одновременной регистрацией прав, поданных в электронном виде, в общем количестве таких заявлений» – 45%  Фактическое значение по состоянию на 1 января 2017 года – 68% | | | | | | | |
| 10. | Фактор: обеспечение межведомственного взаимодействия посредством СМЭВ при осуществлении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав  Целевое значение фактора «доля ответов на запросы органа регистрации прав, полученных в форме электронного документа, в том числе посредством СМЭВ, в общем количестве направленных запросов» – 50%  Фактическое значение по состоянию на 1 января 2017 года – 10%  Целевое значение фактора «количество сведений, по которым осуществляется электронное взаимодействие» – 8 ед.  Фактическое значение по состоянию на 1 января 2017 года – 5 ед. | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | 9 | |
| 10.1. | Обеспечение предостав-ления в ответ на запросы Управления сведений из перечня р-сведений, утвержденного распоря-жением Правительства Российской Федерации от 29 июня 2012 года № 1123-р, посредством СМЭВ | повышение эффек-тивности межведомст-венного взаимодей-ствия по вопросам осуществления государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав | март  2017  года | декабрь 2017  года | ОМСУ (по согласованию), Администра-ция Главы Республики Карелия | доля предоставлен-ных посредством СМЭВ ответов на запросы Управления о сведениях из перечня р-сведений, % | 100 | | | техническое обеспечение | |
| 10.2. | Рассмотрение целесооб-разности расширения перечня р-сведений, предоставление которых возможно посредством СМЭВ | расширение возможностей СМЭВ | март  2017  года | июль 2017  года | Управление (по согласованию),  филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Карелия (по согласованию), Администра-ция Главы Республики Карелия | перечень  р-сведений, предоставление которых возможно посредством СМЭВ | да | | | дополни-тельное финансиро-вание в соответст-вии с тех-ническим заданием | |
|  |  |  |  |  |  |  | | |
| 11. | Фактор: уровень предоставления услуги по постановке на кадастровый учет, оказываемой МФЦ  Целевое значение фактора «доля государственных услуг по постановке на государственный кадастровый учет, предоставленных через МФЦ, в общем количестве государственных услуг по постановке на государственный кадастровый учет, с использованием документов на бумажном носителе» – 70%  Фактическое значение по состоянию на 1 января 2017 года – 28% | | | | | | | | | | |
| 11.1. | Поэтапное закрытие офисов филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Карелия | постепенный перевод предоставления услуги по постановке на када-стровый учет земель-ных участков через МФЦ | март  2017 года | декабрь 2017 года | филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Карелия (по согласованию) | количество сокра-щенных окон приема и выдачи документов для постановки на кадастровый учет в | | фактическое значение по состоянию на  1 июля 2017 года и на  31 декабря | | | дополни-тельные ресурсы не требуются |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | 8 | 9 | |
|  |  |  |  |  |  | филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Карелия | | | 2017 года |  | |
| 11.2. | Проведение обучающих семинаров для сотрудни-ков МФЦ в целях повы-шения квалификации по вопросам приема доку-ментов для постановки на кадастровый учет земельных участков | повышение качества процесса постановки на кадастровый учет за счет устранения типовых ошибок при приеме документов для постановки на кадастровый учет специалистами МФЦ | март  2017 года | декабрь 2017 года | ГБУ РК МФЦ | количество обучаю-щих семинаров для специалистов МФЦ в целях повышения квалификации по вопросам приема документов для постановки на кадастровый учет земельных участков | | | не менее 4 | дополни-тельные ресурсы не требуются | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 4 к распоряжению

Правительства Республики Карелия

от 1 марта 2017 года № 109р-П

План мероприятий («дорожная карта»)

по внедрению в Республике Карелия целевой модели «Осуществление

контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  мероприятия | Результат реализации мероприятия | Срок  начала | Срок  окон-чания | Ответствен-ный за реализацию мероприятия | Ключевой показатель эффективности  (КПЭ) | Значение КПЭ | Требуемые ресурсы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Показатель: нормативно-правовое регулирование организации и осуществления регионального государственного контроля (надзора) | | | | | | | |
| 1. | Фактор: нормативно-правовое регулирование организации и осуществления регионального государственного контроля (надзора)  Целевое значение фактора – 100% | | | | | | | |
| 1.1. | Разработка норма-тивного правового акта, определяю-щего порядок веде-ния перечня видов регионального государственного контроля (надзора)  и органов исполни-тельной власти Рес-публики Карелия, уполномоченных на их осуществление | организация и осуществ-ление регионального госу-дарственного контроля (надзора), включенного  в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 5 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и инди-видуальных предпринима-телей при осуществлении государственного конт-роля (надзора) и муници-пального контроля» в перечень видов региональ-ного государственного контроля (надзора) | I квартал 2017 года | IV квартал 2017 года | Министерство экономиче-ского развития и промышлен-ности Республики Карелия | доля видов регионального государственного контроля (надзо-ра), включенных в перечень видов регионального государственного контроля (надзора), % | 100 | дополнительные ресурсы не требуются |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.2. | Разработка административных регламентов испол-нения государствен-ной функции по осуществлению регионального государственного контроля (надзора) |  | III квартал 2017 года | IV квартал 2017 года | Государственный контрольный комитет Респуб-лики Карелия,  Министерство культуры Респуб-лики Карелия,  Министерство  по природо-пользованию и экологии Респуб-лики Карелия,  Министерство сельского, рыб-ного и охот-ничьего хозяй-ства Республики Карелия,  Министерство социальной защиты, труда и занятости Республики Карелия,  Министерство экономического развития и промышлен-ности Республики Карелия,  Министерство строительства, | доля видов регионального государствен-ного контроля (надзора), в отношении которых приняты адми-нистративные регламенты, % | 100 | дополнительные ресурсы не требуются |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  | жилищно-комму-нального хозяйства и энергетики Рес-публики Карелия,  Государственный комитет Респуб-лики Карелия по ценам и тарифам,  Государственный комитет Респуб-лики Карелия по дорожному хозяй-ству, транспорту и связи, Управление ветеринарии Рес-публики Карелия, Государственная жилищная инспек-ция Республики Карелия (далее – органы испол-нительной власти Республики Карелия, уполномоченные на осуществление регионального государственного контроля (надзора) |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Показатель: раскрытие обязательных требований, являющихся предметом регионального государственного контроля (надзора) | | | | | | | |
| 2. | Фактор: обеспечение размещения на официальных сайтах государственных органов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для каждого вида регионального государственного контроля (надзора) перечней нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом регионального государственного контроля (надзора), а также текстов соответствующих нормативных правовых актов  Целевое значение фактора – 100% | | | | | | | |
| 2.1. | Подготовка перечня нормативных право-вых актов, содержа-щих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом регионального государственного контроля (надзора),  а также текстов соответствующих нормативных право-вых актов, с после-дующим размещение их на сайтах органов исполнительной власти Республики Карелия, уполномо-ченных на осущест-вление регионального государственного контроля (надзора) | повышение информиро-ванности хозяйствующих субъектов о предъявляе-мых к ним обязательных требованиях | II  квартал 2017  года | посто-янно, с учетом обнов-ления обяза-тель-ных требо-ваний | органы испол-нительной власти Республики Карелия, уполномочен-ные на осуществление регионального государствен-ного контроля (надзора) | доля видов регионального государствен-ного контроля (надзора), в отношении которых обеспе-чено формирова-ние перечней правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюде-ния которых является предме-том региональ-ного государст-венного конт-роля (надзора), % | 100% | дополнительные ресурсы не требуются |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Показатель: применение риск-ориентированного подхода при организации регионального государственного контроля (надзора) | | | | | | | |
| 3. | Фактор: критерии отнесения объектов регионального государственного контроля (надзора) к определенной категории риска (классу опасности) по 7 приоритетным видам регионального государственного контроля (надзора)  Целевое значение фактора – 100% | | | | | | | |
| 3.1. | Подготовка предло-жений об определе-нии критериев отнесения объектов регионального государственного контроля (надзора) к определенной категории риска (классу опасности) по 7 приоритетным видам региональ-ного государствен-ного контроля (надзора) (экологи-ческий, ветеринар-ный, жилищный, лицензионный контроль в отноше-нии юридических лиц или индиви-дуальных предпри-нимателей, осуществляющих деятельность по управлению много-квартирными домами на основа-нии лицензии; лицензионный контроль за | систематизация имею-щейся правоприменитель-ной практики с точки зрения выявления зон наибольшего риска,  анализ имеющихся в распоряжении органов исполнительной власти Республики Карелия, уполномоченных на осуществление региональ-ного государственного контроля (надзора), мате-риальных и финансовых ресурсов с точки зрения оценки количества под-контрольных субъектов (объектов), в отношении которых могут быть проведены мероприятия по контролю (надзору) | I квартал 2017  года | II квартал 2017  года | органы испол-нительной власти Республики Карелия уполномочен-ные на осуществление регионального государствен-ного контроля (надзора) | подготовленные и направленные в федеральный орган исполни-тельной власти, осуществляю-щий функции по нормативно-правовому регу-лированию в соответствую-щей сфере регионального государствен-ного контроля (надзора), предложения об определении критериев отне-сения объектов контроля (надзора) к определенной категории риска (классу опасности) по 7 приоритетным видам контроля (надзора), % | 100 | дополнительные ресурсы не требуются |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | розничной продажей алкогольной продук-ции; государствен-ный контроль (надзор) в области долевого строитель-ства многоквартир-ных домов и (или) иных объектов недвижимости, строительный надзор) (далее – приоритетные виды контроля (надзора) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Утверждение критериев отнесения подконтрольных субъектов (объектов) к определенной категории риска (классу опасности) | привлечение к анализу рисков представителей ассоциаций и иных объединений субъектов предпринимательской деятельности, научных и экспертных организаций | II  квартал 2017 года | сентябрь  2017  года | органы испол-нительной власти Респуб-лики Карелия, уполномочен-ные на осуществление регионального государствен-ного контроля (надзора) | доля видов регионального государствен-ного контроля (надзора) из числа 7 приоритетных, по которым утверждены критерии отне-сения подконт-рольных субъек-тов (объектов) к определенной категории риска (классу опас-ности), % | 100 | дополнительные ресурсы не требуются |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3.3. | Составление плана проверок по 7 приоритетным видам регионального государственного контроля (надзора)  на основании риск-ориентированного подхода | предварительный учет подконтрольных субъек-тов (объектов), их распре-деление по категориям риска (классам опасности) | II  квартал 2017 года | сентябрь  2017 года | органы испол-нительной власти Респуб-лики Карелия, уполномочен-ные на осуществление регионального государствен-ного контроля (надзора) | доля видов регионального государственного контроля (надзора) в числе 7 приоритетных, по которым план проверок составлен на основании риск-ориентирован-ного подхода, % | 100 | дополнительные ресурсы не требуются |
|  | Показатель: оценка эффективности деятельности органов исполнительной власти Республики Карелия, уполномоченных на осуществление регионального государственного контроля (надзора) | | | | | | | |
| 4. | Фактор: наличие порядка (методики) оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности  Целевое значение фактора – да | | | | | | | |
| 4.1. | Разработка порядка (методики) оценки результативности и эффективности контрольно-надзор-ной деятельности органов исполни-тельной власти Республики Карелия, уполномоченных на осуществление регионального государственного контроля (надзора), осуществляющих приоритетные виды регионального | разработка системы оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности с учетом основных направлений  разработки и внедрения системы оценки результа-тивности и эффективности контрольно-надзорной деятельности, утвержден-ных распоряжением Правительства Россий-ской Федерации от 17 мая 2016 года № 934-р | III квартал 2017 года | IV квартал 2017 года | органы испол-нительной власти Респуб-лики Карелия, уполномочен-ные на осуществление регионального государствен-ного контроля (надзора) | наличие порядка (методики) оценки результа-тивности и эффективности контрольно- надзорной деятельности органов исполни-тельной власти Республики Карелия, уполномоченных на осуществление регионального государственного контроля | да | дополнительные ресурсы не требуются |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | государственного контроля (надзора) |  |  |  |  | (надзора), осуществляющих виды региональ-ного государст-венного конт-роля (надзора) |  |  |
|  | Показатель: учет подконтрольных субъектов (объектов) и истории их проверок | | | | | | | |
| 5. | Фактор: учет подконтрольных субъектов (объектов), результатов мероприятий по региональному государственному контролю (надзору) по видам контроля (надзора)  Целевое значение фактора – 100% | | | | | | | |
| 5.1. | Разработка инструк-ций по организации учета подконтроль-ных субъектов (объектов) и истории их проверок | систематизация учета подконтрольных субъектов (объектов) по единой форме | II  квартал 2017  года | II квартал 2017  года | органы испол-нительной власти Респуб-лики Карелия, уполномочен-ные на осуществление регионального государствен-ного контроля (надзора) | наличие утвержденных инструкций | да | дополнительные ресурсы не требуются |
| 5.2. | Организация системы учета подконтроль-ных субъектов (объектов), резуль-татов мероприятий  по региональному государственному контролю (надзору) по видам контроля (надзора) | внедрение системы учета проверок, истории проверок, истории выявленных нарушений, административного производства | III квартал 2017  года | IV  квартал 2017  года | Администрация Главы Респуб-лики Карелия,  органы испол-нительной власти Респуб-лики Карелия, уполномочен-ные на осуществление регионального государствен-ного контроля (надзора) | доля видов регионального государствен-ного контроля (надзора), по которым с использованием информацион-ных решений (ресурсов) обобщаются данные:  о подконтроль-ных субъектах в | 100 | дополнительное финансирование в соответствии с технической (проектной) документацией на создание и  внедрение информационного решения (ресурса) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  | отношении приоритетных видов регионального государствен-ного контроля (надзора);  о распределении объектов по категориям риска (классам опасности);  о результатах проверок, случаях  привлечения к административ-ной ответствен-ности, % |  |  |
|  | Показатель: информационное обеспечение контрольно-надзорной деятельности | | | | | | | |
| 6. | Фактор: информатизация контрольно-надзорной деятельности  Целевое значение показателя – 100% | | | | | | | |
| 6.1. | Проведение анализа существующих программных реше-ний для информати-зации деятельности органов исполни-тельной власти Рес-публики Карелия, уполномоченных на осуществление регионального государственного контроля (надзора), по оценке эффектив- | подготовка заключения о существующих возмож-ностях программного обеспечения, используе-мого органами государст-венного контроля (над-зора) при осуществлении приоритетных видов регионального государственного контроля (надзора) | II квартал 2017  года | III квартал 2017  года | органы испол-нительной власти Респуб-лики Карелия, уполномочен-ные на осуществление регионального государствен-ного контроля (надзора) | наличие заключения о существующих возможностях программного обеспечения, используемого органами испол-нительной власти Респуб-лики Карелия, уполномочен-ными на осуществление | да | дополнительные ресурсы не требуются |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | ности их деятель-ности по приоритет-ным видам регио-нального государственного контроля (надзора), в том числе по учету подконтрольных субъектов (объектов), по применению риск-ориентированного подхода, а также по межведомственному информационному взаимодействию |  |  |  |  | регионального государствен-ного контроля (надзора) по приоритетным видам регионального государствен-ного контроля (надзора) |  |  |
| 6.2. | Внедрение информа-ционного решения (ресурса), позволяю-щего:  вести учет подконт-рольных субъектов (объектов);  обеспечить информатизацию процессов оценки эффективности и результативности деятельности органов исполни-тельной власти Рес-публики Карелия, уполномоченных на осуществление регионального | информатизация учета подконтрольных субъек-тов (объектов) должна быть ориентирована (в части приоритетных видов контроля (надзора), в первую очередь, на решение задач внедрения риск-ориентированного подхода;  учет положений, касаю-щихся межведомствен-ного информационного взаимодействия, в том числе в порядках о видах регионального государст-венного контроля (над-зора), административных регламентах осуществле- | III квартал 2017  года | IV квартал 2017  года | органы испол-нительной власти Респуб-лики Карелия, уполномочен-ные на осуществление регионального государствен-ного контроля (надзора) | доля по приори-тетным видам регионального государствен-ного контроля (надзора), по которым осуществлена информатизация контрольно-надзорной деятельности по указанным направлениям, % | 100 | дополнительное финансирование в соответствии с технической (проектной) документацией на создание и  внедрение информационного решения (ресурса) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | государственного контроля (надзора), в том числе динами-ческое наблюдение за установленными показателями эффективности и результативности;  обеспечить возмож-ность межведомст-венного информа-ционного взаимодей-ствия в соответствии с требованиями части 8 статьи 7 Федераль-ного закона  от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ  «О защите прав  юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)  и муниципального контроля» | ния регионального государственного контроля (надзора) |  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 5 к распоряжению

Правительства Республики Карелия

от 1 марта 2017 года № 109р-П

План мероприятий («дорожная карта»)

по внедрению целевой модели «Поддержка малого и среднего предпринимательства»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  мероприятия | Результат реализации мероприятия | Срок  начала | Срок оконча-ния | Ответственный за реализацию мероприятия | Ключевой показатель эффективности (КПЭ) | | | | Значе-ние КПЭ | | Требуе-мые  ресурсы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | 8 | | 9 |
| 1. | Показатель: формирование системы государственного управления в сфере поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Актуализация подпрог-раммы «Развитие малого и среднего предпринима-тельства» государствен-ной программы Респуб-лики Карелия «Экономи-ческое развитие и инно-вационная экономика Республики Карелия», утвержденной постанов-лением Правительства Республики Карелия  от 3 марта 2014 года  № 49-П, в соответствии со Стратегией развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации  до 2030 года и планом мероприятий («дорожной картой») по ее реализа-ции, утвержденными распоряжением | учет целевых индика-торов реализации Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-ции на период до 2030 года в подпрограмме «Развитие малого и среднего предприни-мательства» государственной программы Республики Карелия «Экономическое развитие и иннова-ционная экономика Республики Карелия», утвержденной поста-новлением Правитель-ства Республики Карелия от 3 марта 2014 года № 49-П | I квартал 2017  года | II квартал 2017  года | Министерство экономического развития и промышлен-ности Респуб-лики Карелия | наличие целевых индикато-ров реализации Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года в подпрограмме «Развитие малого и среднего предприни-мательства» государственной программы Республики Карелия «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Карелия», утвержденной постановлением Правитель-ства Республики Карелия  от 3 марта 2014 года № 49-П | | | | не менее 8 | | дополни-тельные ресурсы не тре-буются |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | 8 | | | 9 |
|  | Правительства Российской Федерации  от 2 июня 2016 года  № 1083-р |  |  |  |  |  | | |  | | |  |
| 1.2. | Методическое сопровож-дение актуализации муниципальных программ (подпрограмм), содержа-щих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства | наличие актуализиро-ванных муниципаль-ных программ (под-программ), содержа-щих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предприни-мательства | I квартал 2017  года | IV квартал 2017  года | Министерство экономического развития и промышлен-ности Респуб-лики Карелия | доля актуализированных муниципальных прог-рамм в общем количестве муниципальных программ, % | | | на 1 июля 2017 года – 50,  на  31 декабря 2017 года – 100 | | | дополни-тельные ресурсы не тре-буются |
| 1.3. | Создание консультатив-ного органа по развитию малого и среднего предпринимательства в Республике Карелия при Правительстве Республики Карелия | расширение поддерж-ки и защиты интере-сов субъектов малого и среднего предприни-мательства через работу консультатив-ного органа по разви-тию малого и среднего предпринимательства в Республике Карелия при Правительстве Республики Карелия | март 2017  года | март 2017  года | Министерство экономического развития и промышлен-ности Респуб-лики Карелия | количество заседаний консультативного органа по развитию малого и среднего предпринима-тельства в Республике Карелия при Прави-тельстве Республики Карелия | | | не менее  1 в полу-годие | | | дополни-тельные ресурсы не тре-буются |
| 1.4. | Обеспечение соотношения доли доходов, поступаю-щих в виде налогов, пре-дусмотренных специаль-ными налоговыми режи-мами, в местные бюджеты, в общем объеме доходов, поступающих в виде налогов, предусмотренных специальными налоговыми | увеличение доходной части местных бюд-жетов, формируемой  за счет налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами | март 2017  года | декабрь 2017  года | Министерство финансов Республики Карелия | доля доходов, поступаю-щих в виде налогов, пре-дусмотренных специаль-ными налоговыми режимами (налог по упрощенной системе налогообложения, единый сельскохозяйственный налог, единый налог на вмененный доход и | | | 40 | | | дополни-тельные ресурсы не тре-буются |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | | 9 |
|  | режимами, в консолиди-рованный бюджет Республики Карелия |  |  |  |  | | патентная система налогообложения) в местные бюджеты, % | |  | | |  |
| 2. | Показатель: развитие сельскохозяйственной кооперации | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Увеличение количества организаций, оказываю-щих поддержку сельско-хозяйственным коопера-тивам | усиление поддержки сельскохозяйственной кооперации через инфраструктуру поддержки малого и среднего предприни-мательства | март 2017  года | декабрь 2017  года | Министерство сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Респуб-лики Карелия,  Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия,  ОМСУ (по согласо-ванию),  Гарантийный фонд Республики Каре-лия (фонд поручи-тельств) (по согла-сованию) (далее – Гарантийный фонд Республики Карелия) | | количество органи-заций, оказывающих поддержку сельско-хозяйственным кооперативам | | не менее 5 | | | дополни-тельные ресурсы не тре-буются |
| 2.2. | Предоставление финан-совой или иной поддерж-ки сельскохозяйственным кооперативам, в том числе через организации, образующие инфраструк-туру поддержки субъек-тов малого и среднего предпринимательства | обеспечение стабильности в деятельности сельско-хозяйственных кооперативов | март 2017  года | декабрь 2017  года | Министерство сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Респуб-лики Карелия,  Министерство экономического развития и промышленности Республики | | доля сельскохозяйст-венных кооперативов, получивших поддерж-ку, в общем количе-стве сельскохозяйст-венных кооперативов в Республике Карелия, % | | 80 | | | дополни-тельные ресурсы не тре-буются |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | | | 9 | |
|  |  |  |  |  | Карелия,  ОМСУ (по согласованию),  Гарантийный фонд Респуб-лики Карелия (по согласова-нию) |  | |  | | |  | |
| 3. | Показатель: обучение субъектов малого и среднего предпринимательства | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Реализация разработан-ных и апробированных образовательных программ на основе очных занятий, проведе-ние семинаров и мастер-классов с использованием дистанционных технологий | увеличение числа субъектов малого и среднего предприни-мательства, прошед-ших обучение в рамках образователь-ных программ | март 2017  года | декабрь 2018  года | Министерство экономического развития и промышлен-ности Респуб-лики Карелия, Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия | доля субъектов малого и среднего предприни-мательства, которые приняли участие в образовательных программах, в общем числе субъектов малого и среднего предприни-мательства в Респуб-лике Карелия, % | | 6 | | | в рамках средств государствен-ной программы Республики Карелия «Экономиче-ское развитие и иннова-ционная экономика Республики Карелия», утвержден-ной постанов-лением Пра-вительства Республики Карелия  от 3 марта 2014 года  № 49-П | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3.2. | Внедрение и реализация тренингов по федераль-ным партнерским программам обучения субъектов малого и среднего предприни-мательства | расширение регио-нальных программ обучения за счет реализации федераль-ных партнерских программ обучения субъектов малого и среднего предприни-мательства | II квартал 2017  года | декабрь 2017  года | Министерство экономического развития и промышлен-ности Респуб-лики Карелия | количество федераль-ных партнерских программ обучения, реализованных на территории Республики Карелия | не менее 4 в год | в рамках соглашений с организа-циями, реали-зующими федеральные партнерские программы |
| 4. | Показатель: финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | | | | | | | |
| 4.1. | Увеличение объема действующих кредитов, обеспеченных поручи-тельствами Гарантий-ного фонда Республики Карелия | выполнение показа-теля эффективности деятельности Гаран-тийного фонда Республики Карелия | март  2017  года | декабрь 2017  года | Гарантийный фонд Республики Карелия (по согласованию) | отношение общего объема действующих кредитов, обеспечен-ных поручительствами Гарантийного фонда Республики Карелия, к гарантийному капиталу Гарантийного фонда Республики Карелия | 3 | в рамках деятельности Гарантийного фонда Республики Карелия |
| 4.2. | Увеличение лимита поручительств Гарантий-ного фонда Республики Карелия на одного заемщика | повышение эффек-тивности деятель-ности Гарантийного фонда Республики Карелия | март 2017  года | декабрь 2017  года | Гарантийный фонд Республики Карелия (по согласованию) | сумма лимита поручи-тельства на одного заемщика, млн. рублей | не менее 25 | в рамках деятельности Гарантийного фонда Республики Карелия |
| 4.3. | Увеличение доли креди-тов, предоставленных субъектам малого и сред-него предприниматель-ства при гарантийной поддержке участников национальной гарантий-ной системы (Гарантий-ный фонд Республики Карелия, акционерное | расширение возмож-ности получения кредитов субъектами малого и среднего предпринимательства при гарантийной поддержке участников национальной гарантийной системы | март 2017  года | декабрь 2017  года | Гарантийный фонд Республики Карелия (по согласованию) | доля кредитов, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства в Республике Карелия с привлечением поручи-тельств Гарантийного фонда Республики Карелия, гарантий акционерного | 7 | дополни-тельные ресурсы не требуются |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», акционерное общество «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринима-тельства») |  |  |  |  | общества «Федеральная корпорация по разви-тию малого и среднего предпринимательства», акционерного общества «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринима-тельства», в общем объеме кредитов, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства в субъекте Российской Федерации |  |  |
| 4.4. | Увеличение доли микрозаймов, предостав-ляемых субъектам малого и среднего предпринима-тельства | реализация микрофинансовых программ в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | III квартал 2017  года | III квартал 2018  года | Министерство экономического развития и промышлен-ности Респуб-лики Карелия,  Гарантийный фонд Республики Карелия (по согласованию) | отношение объема действующего портфеля микрозаймов к капитализации микрофинансовой организации по исте-чении календарного года с момента начала реализации микро-финансовой программы, % | 70 | в рамках средств госу-дарственной программы Республики Карелия «Экономиче-ское развитие и иннова-ционная экономика Республики Карелия», утвержденной постановле-нием Правительства Республики Карелия |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | от 3 марта 2014 года  № 49-П |
| 4.5. | Обеспечение информа-ционного взаимодействия с банковским сообщест-вом в Республике Карелия | повышение информи-рованности субъектов малого и среднего предпринимательства о наличии программ кредитования, в том числе при поддержке национальной гарантийной системы | март 2017  года | декабрь 2017  года | Министерство экономического развития и промышлен-ности Респуб-лики Карелия | наличие информации о программах кредито-вания на портале малого и среднего предпринимательства Республики Карелия (http://smb10.ru) | актуали-зация не реже одного раза в полу-годие | дополни-тельные ресурсы не требуются |
| 5. | Показатель: инфраструктурная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | | | | | | | |
| 5.1. | Проведение консультаций и иных мероприятий организациями, образую-щими инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринима-тельства, объединениями предпринимателей и научным сообществом | расширение мер консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | март 2017  года | декабрь 2017  года | Министерство экономического развития и промышлен-ности Респуб-лики Карелия,  Уполномочен-ный по защите прав предпри-нимателей в Республике Карелия (по согласованию) | доля субъектов малого и среднего предприни-мательства, полу-чивших консультацион-ную поддержку, в общем количестве субъектов малого и среднего предприни-мательства в Респуб-лике Карелия, % | 5 | в рамках средств государствен-ной программы Республики Карелия «Экономиче-ское развитие и иннова-ционная экономика Республики Карелия»,  утвержденной постановле-нием Прави-тельства Республики Карелия от  3 марта 2014 года № 49-П |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5.2. | Информирование субъектов малого и среднего предпринима-тельства о возможностях имущественной поддержки | обеспечение напол-няемости субъектами малого и среднего предпринимательства площадей, предостав-ленных организацией, оказывающей имущественную поддержку | март 2017  года | декабрь 2017  года | Министерство экономического развития и промышлен-ности Респуб-лики Карелия,  ООО «Бух-галтер» (по согласованию) | отношение площади, занимаемой субъектами малого и среднего предпринимательства – резидентами, к общей площади, предназначенной для размещения субъектов малого и среднего предпринимательства, % | 80 | в рамках средств государствен-ной программы Республики Карелия «Экономиче-ское развитие и иннова-ционная экономика Республики Карелия»,  утвержденной постановле-нием Прави-тельства Республики Карелия от  3 марта 2014 года № 49-П |
| 6. | Показатель: имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | | | | | | | |
| 6.1. | Наличие актуализирован-ного перечня государст-венного имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и сред-него предприниматель-ства), в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | повышение информи-рованности субъектов малого и среднего предпринимательства  о наличии имущества, свободного от прав третьих лиц (за исклю-чением имущественных прав субъектов малого и среднего предприни-мательства) | март 2017  года | ноябрь 2017  года | Комитет | размещение информа-ции в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не реже 1 раза в год | да | дополни-тельные ресурсы не требуются |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6.2. | Утверждение перечней муниципального имущества, свободного  от прав третьих лиц (за исключением имущест-венных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) | наличие утвержден-ных перечней муни-ципального имущест-ва, свободного от прав третьих лиц  (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предприни-мательства) | март 2017  года | октябрь 2017  года | ОМСУ (по согласованию) | перечни муниципаль-ного имущества, свободного от прав третьих лиц (за исклю-чением имущественных прав субъектов малого и среднего предприни-мательства), в муници-пальных районах, % | 100 | дополни-тельные ресурсы не требуются |
| перечни муниципаль-ного имущества, свободного от прав третьих лиц (за исклю-чением имущественных прав субъектов малого и среднего предприни-мательства), в поселе-ниях, городских округах, % | 14 |
| 6.3. | Мониторинг объектов  регионального и муници-пального имущества для возможного включения в перечни государствен-ного имущества и муни-ципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключе-нием имущественных прав субъектов малого и среднего предпринима-тельства) | расширение перечней регионального и муниципального имущества, свобод-ного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предприни-мательства) | март 2017  года | октябрь 2017  года | Комитет,  ОМСУ (по согласованию) | расширение перечней государственного имущества и муници-пального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исклю-чением имущественных прав субъектов малого и среднего предприни-мательства), % в год | 10 | дополни-тельные ресурсы не требуются |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7. | Показатель: стимулирование спроса на продукцию субъектов малого и среднего предпринимательства | | | | | | | |
| 7.1. | Проведение обучающих мероприятий по  закупкам товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | повышение информи-рованности субъектов малого и среднего предпринимательства об участии в закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | март 2017  года | декабрь 2017  года | Министерство экономического развития и промышлен-ности Респуб-лики Карелия,  Комитет | мероприятия по обучению субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам доступа к закупкам товаров, работ, услуг для обеспечения государст-венных и муниципаль-ных нужд, количество  в год | не менее 4 | дополни-тельные ресурсы не требуются |
| 7.2. | Организация проведения мониторинга действую-щих нестационарных торговых объектов | наличие 9 действую-щих нестационарных торговых объектов на 10 тыс. населения | март 2017  года | февраль 2018  года | Министерство экономического развития и промышлен-ности Респуб-лики Карелия | проведение монито-ринга действующих нестационарных торговых объектов | 1 раз в полгода | дополни-тельные ресурсы не требуются |
| 8. | Показатель: формирование системы налоговых льгот для субъектов малого предпринимательства | | | | | | | |
| 8.1. | Расширение перечней видов предприниматель-ской деятельности, на которые распространяется патентная система налогообложения | создание благоприят-ных условий для развития предприни-мательской и инвес-тиционной деятель-ности | март 2017  года | ноябрь 2017  года | Министерство финансов Республики Карелия, Министерство экономического развития и промышлен-ности Респуб-лики Карелия | внесение изменений в Закон Республики Карелия от 30 декабря 1999 года № 384-ЗРК «О налогах (ставках налогов) на территории Республики Карелия» | да | дополни-тельные ресурсы не требуются |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 8.2. | Введение в отношении субъектов малого и сред-него предприниматель-ства льготного режима налогообложения по налогу на имущество организаций для торговых объектов исходя из кадастровой стоимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3. | Введение моратория на индексирование размера потенциально возможного к получению индиви-дуальным предпринима-телем годового дохода, в отношении которого применяется патентная система налогообложения |
| 8.4. | Размещение в средствах массовой информации и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведений  о возможности примене-ния патентной системы налогообложения | повышение информи-рованности субъектов малого предпринима-тельства о возмож-ности применения патентной системы налогообложения | март 2017  года | декабрь 2017  года | Министерство финансов Республики Карелия, Министерство экономического развития и промышлен-ности Респуб-лики Карелия | количество публикаций | 3 | дополни-тельные ресурсы не требуются |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 9. | Показатель: предоставление услуг по принципу «одного окна» для оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а также гражданам, планирующим начать ведение предпринимательской деятельности | | | | | | | |
| 9.1. | Расширение перечня услуг акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», оказываемых в МФЦ | увеличение доступ-ности услуг акционер-ного общества «Феде-ральная корпорация по развитию малого и среднего предприни-мательства», оказывае-мых в МФЦ | март 2017 года | декабрь 2017 года | ГБУ РК МФЦ | доля МФЦ (без учета территориально обособ-ленных структурных подразделений (ТОСП), иных организаций инфра-структуры поддержки субъектов малого и сред-него предприниматель-ства), предоставляющих услуги акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего пред-принимательства», в общем числе МФЦ, иных органи-заций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпри-нимательства, предостав-ляющих услуги акционер-ного общества «Федераль-ная корпорация по разви-тию малого и среднего предпринимательства», действующих в Карелии, % | 100 | дополни-тельные ресурсы не требуются |
| 9.2. | Повышение информиро-ванности субъектов малого и среднего предпринимательства о возможности получения услуг акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию | увеличение спроса на услуги акционерного общества «Федераль-ная корпорация по развитию малого и среднего предприни-мательства» | март 2017  года | декабрь 2017  года | ГБУ РК МФЦ,  Министерство экономическо-го развития и промышлен-ности Респуб-лики Карелия | доля субъектов малого и среднего предпринима-тельства, обратившихся за услугами акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» в | 3,5 | дополни-тельные ресурсы не требуются |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | малого и среднего предпринимательства» в МФЦ |  |  |  |  | МФЦ, иные организации инфраструктуры поддерж-ки субъектов малого и среднего предпринима-тельства, в общем количестве субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность на территории Республики Карелия, % |  |  |
| 9.3. | Изучение опыта регионов Северо-Западного федерального округа Российской Федерации по созданию МФЦ для бизнеса | подготовка аналити-ческих материалов по вопросу создания МФЦ для бизнеса в Республике Карелия | март 2017  года | июнь  2017  года | Министерство экономическо-го развития и промышлен-ности Респуб-лики Карелия, ГБУ РК МФЦ | аналитические материалы по вопросу создания МФЦ для бизнеса в Республике Карелия | да | дополни-тельные ресурсы не требуются |
| 9.4. | Создание окон в МФЦ, ориентированных на предоставление государ-ственных, муниципаль-ных, дополнительных (сопутствующих) услуг субъектам малого и среднего предпринима-тельства | повышение качества предоставления услуг по принципу «одного окна» для субъектов малого и среднего предпринимательства | октябрь 2017  года | декабрь 2017  года | Министерство экономическо-го развития и промышлен-ности Респуб-лики Карелия, ГБУ РК МФЦ | количество окон в МФЦ, ориентированных на предоставление государ-ственных, муниципаль-ных, дополнительных (сопутствующих) услуг субъектам малого и среднего предпринима-тельства | по фактиче-скому количе-ству | требуются уточнения |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 6 к распоряжению

Правительства Республики Карелия

от 1 марта 2017 года № 109р-П

План мероприятий («дорожная карта»)

по внедрению в Республике Карелия целевой модели «Технологическое присоединение к электрическим сетям»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | Результат реализации мероприятия | Срок начала | Срококонча-ния | Ответственный за реализацию мероприятия | Ключевой показатель эффективности (КПЭ) | Значение КПЭ | Требуемые ресурсы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Фактор: заключение договора о технологическом присоединении к электрическим сетям  Целевое значение фактора – 10 дней  Фактическое значение по состоянию на 1 января 2017 года – 18 дней | | | | | | | |
| 1.1. | Информирование населения о возможности использова-ния электронных ресурсов при подаче заявок на техно-логическое присоединение к электрическим сетям | увеличение доли заявок на технологи-ческое присоединение к электрическим сетям, поданных в электронном виде | март 2017  года | декабрь 2017  года | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия | доля заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям, поданных в электронном виде | не менее 5% от общего объема заявок | дополнитель-ные ресурсы  не требуются |
| 1.2. | Создание совместно с терри-ториальными сетевыми организациями (далее – ТСО) онлайн-сервиса «Личный кабинет» на сайтах ТСО, с использованием которого возможно подать заявку на технологическое присоеди-нение, получить и подписать договор о технологическом присоединении с исполь-зованием электронной подписи | увеличение коли-чества ТСО, обеспе-чивших наличие онлайн-сервиса «Личный кабинет» на сайтах ТСО | март 2017  года | декабрь 2017  года | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия | количество ТСО, обеспечивших наличие онлайн-сервиса «Личный кабинет» на сайтах ТСО | 3 | дополнитель-ные ресурсы  не требуются |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.3. | Создание совместно с ТСО единого калькулятора расче-та платы за технологиче-ское присоединение к электрическим сетям по двум видам ставок (за 1 кВт и по стандартизированным тарифным ставкам) | обеспечение прозрач-ности расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям | март 2017  года | декабрь 2017  года | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия | количество ТСО, обеспечивших наличие единого калькулятора расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям | 3 | дополнитель-ные ресурсы  не требуются |
| 2. | Фактор: выполнение мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям  Целевое значение фактора – 70 дней  Фактическое значение по состоянию на 1 января 2017 года – 482 дня | | | | | | | |
| 2.1. | Внесение изменений в адми-нистративный регламент предоставления услуги по технологическому присоеди-нению к электрическим сетям | сокращение сроков получения докумен-тов, разрешений и согласования проект-ной документации, необходимых для получения ордера на проведение работ по технологическому присоединению к электрическим сетям | март 2017  года | декабрь 2017  года | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия,  ОМСУ (по согласованию) | совокупный регла-ментный срок полу-чения документов, разрешений и согла-сования проектной документации, необходимых для получения ордера  на проведение работ по технологиче-скому присое-динению к электри-ческим сетям | 15 дней | дополнитель-ные ресурсы  не требуются |
| 3. | Фактор: оформление технологического присоединения к электрическим сетям  Целевое значение фактора – не более 10 дней  Фактическое значение по состоянию на 1 января 2017 года – 35 дней | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3.1. | Организация совместно с ТСО работы по обеспечению составления и выдачи заяви-телю акта об осуществлении технологического присоеди-нения к электрическим сетям и иных документов, связанных с технологиче-ским присоединением к электрическим сетям, на стадии фактической подачи напряжения на энергоприни-мающие устройства заявителя | повышение эффектив-ности оформления технологического присоединения к электрическим сетям | март 2017  года | декабрь 2017  года | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия | наличие возмож-ности составления  и выдачи заявителю акта об осуществле-нии технологиче-ского присоедине-ния к электрическим сетям и иных доку-ментов, связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям, с осуществ-лением включения энергопринимаю-щих устройств | да | дополнитель-ные ресурсы  не требуются |
| 3.2. | Заключение соглашений о взаимодействии между ТСО  и гарантирующими постав-щиками об оформлении договоров энергоснабжения до завершения технологи-ческого присоединения к электрическим сетям | внедрение процедуры заключения договора энергоснабжения параллельно проце-дуре технологиче-ского присоединения к электрическим сетям | март 2017  года | декабрь 2017  года | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия | количество заклю-ченных соглаше-ний о взаимодейст-вии между ТСО и гарантирующими поставщиками об оформлении дого-воров энергоснаб-жения до заверше-ния технологиче-ского присоедине-ния к электриче-ским сетям | 3 | дополнитель-ные ресурсы  не требуются |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4. | Фактор: обеспечивающие факторы | | | | | | | |
| 4.1. | Разработка регламента синхронизации схемы и программы развития электро-энергетики Республики Карелия с документами территориального планиро-вания (включая проекты планировки территории) в соответствии со статьей 27 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Правилами утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденными постанов-лением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 года № 977 | обеспечение согласо-ванности схемы и программы развития электроэнергетики Республики Карелия с документами террито-риального планиро-вания (включая проекты планировки территории) | март 2017  года | декабрь 2017  года | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия | наличие регламента синхронизации схемы и програм-мы развития электроэнергетики Республики Каре-лия с документами территориального планирования (включая проекты планировки территории) | да | дополнитель-ные ресурсы  не требуются |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 7 к распоряжению

Правительства Республики Карелия

от 1 марта 2017 года № 109р-П

План мероприятий («дорожная карта»)

по внедрению в Республике Карелия целевой модели «Подключение

(технологическое присоединение) к сетям газораспределения»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Этап реализации | Результат этапа | Срок начала | Срок окон-чания | Ответственный за достижение показателя | Ключевой показатель эффективности (КПЭ) | Значение КПЭ | Требуемые ресурсы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Показатель: заключение договора о подключении (технологическом присоединении) к сетям газораспределения | | | | | | | |
| 1. | Фактор: удобство подачи заявки | | | | | | | |
| 1.1. | Возможность подачи заявки на подключе-ние (технологическое присоединение) к сетям газораспреде-ления в электронном виде | увеличение доли заявок на подклю-чение (технологи-ческое присоедине-ние) к сетям газорас-пределения, подан-ных в электронном виде, в общем коли-честве заявок, подан-ных на подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспреде-ления | март 2017  года | декабрь 2017  года | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия | доля заявок на подключе-ние (технологическое присоединение) к сетям газораспределения, поданных в электронном виде, в общем количестве заявок, поданных на подключение (техноло-гическое присоединение) к сетям газораспределения,% | не менее 3 | дополнитель-ные ресурсы не требуются |
| 1.2. | Создание и проведение заседаний технической комиссии при Минис-терстве строительства, жилищно-коммуналь-ного хозяйства и энергетики Республики Карелия | рассмотрение технической возмож-ности подключения (технологического присоединения) к сетям газораспреде- ления с участием заявителя | январь 2017  года | декабрь 2017  года | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики | количество заседаний технической комиссии | 2 раза в год | дополнитель-ные ресурсы не требуются |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  | Карелия,  АО «Газпром газораспреде-ление Петроза-водск» (по согласованию) |  |  |  |
| 1.3. | Создание онлайн-сервиса «Личный кабинет» на сайте АО «Газпром газораспре-деление Петрозаводск» | возможность дистанционного заключения договора на подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспре-деления | март 2017 года | декабрь 2017 года | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия,  АО «Газпром газораспреде-ление Петроза-водск» (по согласованию) | функционирование онлайн-сервиса «Личный кабинет» на сайте АО «Газпром газораспре-деление Петрозаводск» | да | дополнитель-ные ресурсы не требуются |
| 2. | Фактор: автоматизация | | | | | | | |
| 2.1. | Разработка типовых технологических реше-ний за счет использова-ния проектов повтор-ного применения по заключениям государ-ственной экспертизы для типовых проектов | наличие автоматизи-рованной системы подготовки техни-ческих условий | март 2017 года | декабрь 2017 года | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия,  АУ РК «Карел-госэкспертиза»,  АО «Газпром газораспреде-ление Петроза- | размещение типовых технологических решений на сайте Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия,  АО «Газпром газораспре-деление Петрозаводск», Официальном интернет-портале Республики Карелия | не менее 3 официаль-ных сайтов | дополнитель-ные ресурсы не требуются |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  | водск» (по согласованию) |  |  |  |
| 3. | Фактор: выполнение мероприятий  Целевое значение – 90 дней | | | | | | | |
| 3.1. | Ежегодное внесение изменений в действую-щую региональную программу газифика-ции и размещение ее на официальном сайте Министерства строи-тельства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия | наличие актуальной региональной программы газифи-кации с указанием источников финансирования | март 2017 года | декабрь 2017 года | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия | размещение на официаль-ном сайте Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия актуальной региональной программы газификации с указанием источников финансиро-вания | да | дополнитель-ные ресурсы не требуются |
| 3.2. | Разработка проекта постановления Прави-тельства Республики Карелия по вопросу утверждения порядка и условий размещения объектов, виды которых установлены Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 3936 Земельного кодекса Российской Федера-ции | возможность разме-щения объектов газоснабжения, на землях или земель-ных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов | март  2017 года | июнь  2017 года | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия,  Комитет | постановление Прави-тельства Республики Карелия по вопросу утверждения порядка и условий размещения объектов, виды которых установлены Правитель-ством Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 3936 Земельного кодекса Российской Федерации | да | дополнитель-ные ресурсы не требуются |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3.3. | Наличие администра-тивного регламента оказания муниципаль-ных услуг по выдаче разрешений для получения ордера на земляные работы | сокращение сроков получения докумен-тов, разрешений и согласования проект-ной документации, необходимых для получения ордера на земляные работы | март 2017 года | июль 2017 года | ОМСУ (по согласованию) | совокупный регламентный срок для получения документов, разрешений и согласования проектной документации, необходи-мых для получения ордера на земляные работы | 15 дней | дополнитель-ные ресурсы не требуются |
| 4. | Фактор: оптимизация договорных процедур | | | | | | | |
| 4.1. | Заключение соглаше-ний о взаимодействии между газораспредели-тельной организацией и поставщиком газа в оформлении договоров поставки газа до завершения технологи-ческого присоедине-ния к сетям газо-распределения | повышение эффек-тивности взаимодей-ствия при заключе-нии договора поставки газа до завершения техно-логического при-  соединения к сетям газораспределения | март 2017 года | июль 2017 года | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия,  АО «Газпром газораспреде-ление Петроза-водск» (по согласованию) | наличие соглашений о взаимодействии между газораспределительной организацией и поставщи-ком газа об оформлении договоров поставки газа до завершения технологиче-ского присоединения к сетям газораспределения | да | дополнитель-ные ресурсы не требуются |
|  | Показатель: пуск газа  Целевое значение – 15 дней | | | | | | | |
| 5. | Фактор: быстрая процедура выдачи акта об осуществлении технологического присоединения  Целевое значение фактора – 100%  Фактическое значение по состоянию на 1 января 2017 года – 100% | | | | | | | |
| 5.1. | Подписание соглаше-ния о взаимодействии между Министерством строительства, жилищно-коммуналь-ного хозяйства и | наличие возможнос-ти получения акта об осуществлении техно-логического присо-  единения и иных актов на месте | март 2017 года | июль 2017 года | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики | наличие соглашения о взаимодействии | да | дополнитель-ные ресурсы не требуются |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | энергетики Республики Карелия и АО «Газ-пром газораспределе-ние Петрозаводск» в добровольном установ-лении предельной продолжительности подключения (техно-логического присоеди-нения) к сетям газораспределения | осмотра |  |  | Республики Карелия,  АО «Газпром газораспреде-ление Петроза-водск» (по согласованию) |  |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | |

Приложение 8 к распоряжению

Правительства Республики Карелия

от 1 марта 2017 года № 109р-П

План мероприятий («дорожная карта»)

по внедрению в Республике Карелия целевой модели «Подключение к системам теплоснабжения, подключение

(технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | Результат реализации мероприятия | Срок начала | Срок оконча-ния | | Ответственный за реализацию мероприятия | Ключевой показатель эффективности (КПЭ) | Значение КПЭ | Требуемые ресурсы | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|  | Показатель: подготовка к заключению договора о подключении к системам теплоснабжения, договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения, договора о подключении (присоединении) к централизованной системе горячего водоснабжения | | | | | | | | | |
| 1. | Фактор: информационное обеспечение процесса подключения на этапе до заключения договора о подключении к системам теплоснабжения, договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения, договора о подключении (присоединении) к централизованной системе горячего водоснабжения (далее – договор о подключении) | | | | | | | | | |
| 1.1. | Размещение на официальных сайтах ОМСУ и ресурсо-снабжающих организаций (далее – РСО) информации о доступной мощ-ности подключения к системам тепло-снабжения, центра-лизованным систе-мам водоснабжения и водоотведения с возможностью детализации | наличие в открытом доступе на официаль-ных сайтах ОМСУ и РСО информации о доступной мощности подключения к систе-мам теплоснабжения, централизованным системам водоснабже-ния и водоотведения с возможностью детализации | апрель  2017 года | | декабрь 2017 года | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия,  ОМСУ (по согласованию) | количество официальных сайтов, содержащих инфор-мацию о доступной мощности подключения к системам теплоснабжения, централизованным системам водоснабжения и водоотве-дения с возможностью детализации | не менее 10 официаль-ных сайтов | | дополни-тельные ресурсы не требуются |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1.2. | Размещение на офи-циальных сайтах РСО информации об исчерпывающем перечне докумен-тов, необходимых для подготовки договора о подклю-чении к системам теплоснабжения, централизованным системам водоснаб-жения и водоотве-дения (с примером заполнения) | наличие в открытом доступе информации об исчерпывающем перечне документов, необходимых для подготовки договора о подключении к систе-мам теплоснабжения, централизованным системам водоснаб-жения и водоотведения (с примером заполне-ния) | апрель  2017 года | | декабрь 2017 года | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия | количество публикаций на официальных сайтах РСО об исчерпывающем перечне документов, необходимых для подготовки договора о подключении к системам теплоснабжения, централи-зованным системам водо-снабжения и водоотведения | не менее  10 публи-каций | | дополни-тельные ресурсы не требуются |
| 1.3. | Проработка возмож-ности размещения на официальных сайтах РСО инфор-мации о возможнос-ти подключения нагрузки заявителя в выбранной точке подключения в при-вязке к земельному участку | наличие в открытом доступе информации о возможности подклю-чения нагрузки заявителя в выбранной точке подключения в привязке к земельному участку (с учетом положений Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 5485-1 «О государ-ственной тайне») | апрель  2017 года | | декабрь 2017 года | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия | количество публикаций на официальных сайтах РСО о возможности подключения нагрузки заявителя в выбранной точке подключе-ния в привязке к земельному участку | не менее  10 публи-каций | | дополни-тельные ресурсы не требуются |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | |
| 1.4. | Проработка с РСО возможности созда-ния раздела «Вопрос-ответ» на официальных сайтах РСО, а также выделения у РСО абонентских номеров телефонов для консультаций по вопросам подключения к системам тепло-снабжения, центра-лизованным систе-мам водоснабжения и водоотведения | | наличие раздела «Вопрос-ответ» на официальных сайтах РСО и горячей линии по вопросам подключения к системам тепло-снабжения, централизо-ванным системам водо-снабжения и водоотве-дения | апрель  2017 года | декабрь 2017 года | Министерство  строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия | количество РСО, обеспечив-ших наличие и функциони-рование абонентских номеров телефонов для консультаций по вопросам подключения к системам теплоснабжения, централизованным системам водоснабжения и водоотве-дения, функционирование раздела «Вопрос-ответ» на официальном сайте РСО | не менее  10 РСО | | | дополни-тельные ресурсы не требуются |
| 2. | Фактор: автоматизация процесса подключения | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Создание совместно  с РСО электронного калькулятора расчета платы за подклю-чение к системам теплоснабжения, централизованным системам водоснабжения и водоотведения | | наличие на официальных сайтах РСО калькуля-тора, позволяющего рассчитать ориентиро-вочную плату за подклю-чение к системам тепло-снабжения, централизо-ванным системам водо-снабжения и водоотве-дения | апрель  2017 года | декабрь 2017 года | Министерство  строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия | функционирование электронного калькулятора расчета платы за подклю-чение к системам тепло-снабжения, централизован-ным системам водоснабже-ния и водоотведения на официальных сайтах РСО | не менее 10 офи-  циальных сайтов | дополни-тельные ресурсы не требуются | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | |
|  | Показатель: заключение договора о подключении  Целевое значение показателя – 40 дней | | | | | | | | | | |
| 3. | Фактор: удобство подачи заявки на заключение договора о подключении | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Обеспечение совместно с РСО возможности подачи заявки на заключе-ние договора о подключении к системам тепло-снабжения, центра-лизованным систе-мам водоснабжения и водоотведения в электронной форме, в том числе с исполь-зованием электрон-ной подписи | | повышение удобства подачи заявки на заключение договора о подключении к систе-мам теплоснабжения, централизованным системам водоснаб-жения и водоотведения в электронной форме, в том числе с использова-нием электронной подписи | апрель  2017 года | декабрь 2017 года | Министерство  строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия | наличие возможности подачи заявки на заключение договора о подключении к системам теплоснабжения, централизованным системам водоснабжения и водоотве-дения в электронной форме, в том числе с использова-нием электронной подписи | да | | | дополни-тельные ресурсы не требуются |
| 4. | Фактор: информационное обеспечение этапа заключения договора о подключении | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Проведение сов-местно с РСО заседа-ний технической комиссии с участием заявителя по опреде-лению возможности подключения к системам теплоснаб-жения, централизо-ванным системам водоснабжения и водоотведения с раскрытием инфор-мации о принятых мерах | | обеспечение объектив-ности и открытости принятия решения по определению техниче-ской возможности подключения к систе-мам теплоснабжения, централизованным системам водоснаб-жения и водоотведения | апрель  2017 года | декабрь 2017 года | Министерство  строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия | количество заседаний технической комиссии | по фактиче-скому количе-ству | дополни-тельные ресурсы не требуются | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | |
| Показатель: обеспечение выполнения мероприятий по подключению  Целевое значение показателя – до 18 месяцев | | | | | | | | | | | |
| 5. | | Фактор: оптимизация процедур | | | | | | | | | |
| 5.1. | | Проработка вопро-са о целесообраз-ности разработки порядка проведе-ния государствен-ной экспертизы проектно-сметной документации на линейные объекты с учетом сокраще-ния сроков ее проведения (с учетом норм законодательства) | организация работы по разработке норматив-ного правового акта Республики Карелия о сокращении сроков прохождения государ-ственной экспертизы проектно-сметной документации на линейные объекты | июнь  2017 года | декабрь 2017 года | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия,  АУ РК «Карел-госэкспертиза» | наличие акта о сокращении сроков прохождения государственной экспертизы проектно-сметной документации на линейные объекты | да | | | дополни-тельные ресурсы не требуются |
| 5.2. | | Проработка вопро-са о целесообраз-ности разработки административного регламента предо-ставления муници-пальной услуги по получению разрешения на получение ордера на проведение земляных работ | возможность сокраще-ния сроков получения документов, разрешений и согласования проект-ной документации, необходимых для получения ордера на проведение земляных работ | апрель  2017 года | декабрь 2017 года | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия,  ОМСУ (по согласованию) | совокупный регламентный срок получения ордера на проведение земляных работ | 30 дней | | | дополни-тельные ресурсы не требуются |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | | 9 | |
| Показатель: подача тепловой энергии и теплоносителя | | | | | | | | | | | | |
| 6. | | Фактор: ускоренная процедура выдачи акта о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта капитального строительства к подаче тепловой энергии и теплоносителя | | | | | | | | | | |
| 6.1. | | Наличие возмож-ности направления заявителю акта о готовности внутри-площадочных и внутридомовых сетей и оборудова-ния подключаемого объекта капиталь-ного строительства к подаче тепловой энергии и тепло-носителя, скреплен-ного электронной подписью | обеспечение возмож-ности направления заявителю акта о готов-ности внутриплощадоч-ных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта капитального строи-тельства к подаче тепло-вой энергии и теплоно-сителя, скрепленного электронной подписью | апрель  2017 года | | декабрь 2017 года | Министерство  строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия | наличие возможности направления заявителю акта о готовности внутриплоща-дочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта капитального строительства к подаче тепловой энергии и теплоносителя, скреплен-ного электронной подписью | да | дополни-тельные ресурсы не требуются | | |
| 7. | | Фактор: ускоренная процедура выдачи акта о подключении (технологическом присоединении) объекта | | | | | | | | | | |
| 7.1. | | Обеспечение возможности направления заявителю актов о подключении (технологическом присоединении) объектов, разграни-чении балансовой принадлежности, скрепленных электронной подписью | наличие возможности направления заявителю актов о подключении (технологическом присоединении) объек-тов, разграничении балансовой принадлеж-ности, скрепленных электронной подписью | апрель  2017 года | | декабрь 2017 года | Министерство  строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия | определение возможности направления заявителю актов о подключении (технологи-ческом присоединении) объектов, разграничении балансовой принадлежности, скрепленных электронной подписью | да | дополни-тельные ресурсы не требуются | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | | 9 | |
| Показатель: обеспечивающие факторы | | | | | | | | | | | | |
| 8. | | Фактор: утверждение схем тепло-, водоснабжения и инвестиционных программ регулируемых организаций | | | | | | | | | | |
| 8.1. | | Разработка и утверждение схем тепло-, водоснабже-ния и инвестицион-ных программ (при необходимости реализации мероприятий в целях обеспечения возможности под-ключения) муници-пальных образова-ний в Республике Карелия | наличие утвержденных схем тепло-, водоснаб-жения и инвестицион-ных программ (при необходимости реализации мероприя-тий в целях обеспечения возможности подклю-чения) муниципальных образований в Респу-лике Карелия | апрель  2017 года | | декабрь 2017 года | Министерство  строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия | количество утвержденных схем тепло-, водоснабжения и инвестиционных программ (при необходимости реализации мероприятий в целях обеспечения возможности подключения) муниципальных образований в Республике Карелия | по фактиче-скому количе-ству | дополни-тельные ресурсы не требуются | | |
| 9. | | Фактор: совершенствование механизмов по предоставлению услуг в электронном виде | | | | | | | | | | |
| 9.1. | | Создание IT-инфраструктуры для возможности подачи онлайн-заявки на подклю-чение к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснаб-жения и водоотве-дения посредством информационно- | обеспечение возмож-ности подачи онлайн-заявки на подключение к системам теплоснаб-жения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабже-ния и водоотведения посредством информа-ционно-телекоммуни-кационной сети «Интернет» | апрель  2017 года | | декабрь 2017 года | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия | наличие возможности подачи онлайн-заявки на подключе-ние посредством информа-ционно-телекоммуникацион-ной сети «Интернет» | да | дополни-тельные ресурсы не требуются | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | | | 9 |
|  | телекоммуника-ционной сети «Интернет» | |  |  | |  |  |  |  | | |  |
| 9.2. | Создание интернет-портала с доступ-ной и актуальной информацией и возможностью наблюдать статус исполнения заявки на подключение к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения в интерактивном режиме | | наличие интернет-портала с доступной и актуальной информа-цией и возможностью наблюдать статус исполнения заявки на подключение к систе-мам теплоснабжения, подключение (техно-логическое присоедине-ние) к централизован-ным системам водо-снабжения и водоотве-дения в интерактивном режиме | апрель  2017 года | | декабрь 2017 года | Министерство  строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия | наличие интернет-портала  с доступной и актуальной информацией и возмож-ностью наблюдать статус исполнения заявки на подключение к системам теплоснабжения, подклю-чение (технологическое присоединение) к централи-зованным системам водо-снабжения и водоотведения  в интерактивном режиме | да | | | дополни-тельные ресурсы не требуются |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 9 к распоряжению

Правительства Республики Карелия

от 1 марта 2017 года № 109р-П

План мероприятий («дорожная карта»)

по внедрению в Республике Карелия целевых моделей «Наличие и качество регионального законодательства о механизмах защиты инвесторов и поддержки инвестиционной деятельности», «Эффективность обратной связи и работы каналов прямой связи инвесторов и руководства субъекта Российской Федерации», «Эффективность деятельности специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами», «Качество инвестиционного портала субъекта Российской Федерации»

| № п/п | Наименование мероприятия | | Результат реализации мероприятия | Срок  начала | Срок окон-чания | Ответственный за реализацию мероприятия | Ключевой показатель эффективности  (КПЭ) | Значение КПЭ | Требуемые ресурсы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | | Целевая модель «Наличие и качество регионального законодательства о механизмах защиты инвесторов и поддержки инвестиционной деятельности» | | | | | | | |
| 1.1. | Разработка проекта постановления Прави-тельства Республики Карелия по вопросу утверждения порядка принятия решения о соответствии инвестици-онного проекта крите-риям отбора инвестици-онных проектов для предоставления государ-ственной поддержки инвестиционной деятель-ности в Республике Карелия и порядка принятия решения о | | наличие порядка приня-тия решения о соответ-ствии инвестиционного проекта критериям отбора инвестиционных проектов и признании инвестиционного проекта приоритетным инвестиционным проек-том для предоставления государственной под-держки инвестиционной деятельности в Респуб-лике Карелия | апрель 2017 года | сентябрь 2017  года | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | проект постановления Правительства Республики Карелия | да | дополни-тельные ресурсы  не требуются |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | признании инвестици-онного проекта приори-тетным инвестиционным проектом для предостав-ления государственной поддержки инвести-ционной деятельности в Республики Карелия (далее – проект постанов-ления Правительства Республики Карелия) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Разработка проекта закона Республики Карелия по вопросу определения органа государственной власти Республики Карелия, уполномоченного на принятие решения о включении организации, реализующей инвестиционный проект, в реестр участников регионального инвестиционного проекта (далее – проект закона Республики Карелия) | обеспечение исполнения полномочий по ведению реестра участников регионального инвести-ционного проекта | март 2017  года | апрель 2017  года | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | проект закона Республики Карелия | да | дополни-тельные ресурсы  не требуются |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.3. | Внесение изменений в регламент сопровожде-ния инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на террито-рии Республики Карелия, утвержденный постанов-лением Правительства Республики Карелия от 26 декабря 2014 года  № 415-П | повышение эффектив-ности межведомствен-ного взаимодействия участников сопровож-дения инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на террито-рии Республики Карелия | май  2017  года | сентябрь 2017  года | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия,  АО «Корпорация развития Республики Карелия» (по согласованию) | проект постановления Правительства Республики Карелия по вопросу внесения изменений в регла-мент сопровождения инвестиционных проектов, реализуе-мых и (или) планиру-емых к реализации на территории Респуб-лики Карелия, утвержденный постановлением Правительства Республики Карелия  от 26 декабря  2014 года № 415-П | да | дополни-тельные ресурсы  не требуются |
| 1.4. | Актуализация разделов инвестиционного портала Республики Карелия и официального сайта Министерства экономического развития и промышленности Республики Карелия, в которых размещены нормативные правовые акты, регулирующие вопросы инвестицион-ной деятельности | наличие на инвести-ционном портале Республики Карелия и официальном сайте Министерства экономи-ческого развития и промышленности Республики Карелия текстов нормативных правовых актов, регулирующих вопросы инвестиционной деятельности, в актуальной редакции | март 2017  года | декабрь 2017 года | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | ссылка на соответст-вующие страницы в информационно-телекоммуникацион-ной сети «Интернет» | да | дополни-тельные ресурсы  не требуются |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.5. | Разработка блок-схем, таблиц и инфографики, отражающих содержание нормативных правовых актов относительно условий получения государственной поддержки, с последую-щим их размещением на инвестиционном портале Республики Карелия | наличие на инвестици-онном портале Респуб-лики Карелия блок-схем, таблиц и инфографики, отражающих содержание нормативных правовых актов относительно условий получения государственной поддержки | март 2017 года | апрель 2017 года | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия, Министерство финансов Респуб-лики Карелия, Министерство сельского,  рыбного и охотничьего хозяйства Респуб-лики Карелия,  Комитет | ссылка на соответствующую страницу на инвестиционном портале Республики Карелия | да | дополни-тельные ресурсы  не требуются |
| 1.8. | Рассмотрение вопросов правоприменения законо-дательства о государст-венной поддержке инвес-тиционной деятельности на заседаниях Совета по улучшению инвести-ционного климата и развитию конкуренции в Республике Карелия | анализ результатов правоприменения законодательства о госу-дарственной поддержке инвестиционной деятельности с участием заинтересованных сторон | декабрь 2017 года | декабрь 2017  года | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | протоколы заседаний Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию конкуренции в Республике Карелия | да | дополни-тельные ресурсы  не требуются |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2. | | Целевая модель «Эффективность обратной связи и работы каналов прямой связи инвесторов и руководства субъекта Российской Федерации» | | | | | | | |
| 2.1. | Актуализация раздела, посвященного деятель-ности Совета по улучше-нию инвестиционного климата и развитию конкуренции в Республике Карелия, на инвестиционном портале Республики Карелия | | обеспечение открытости и доступности инфор-мации о заседаниях Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию конкуренции в Республике Карелия | март 2017 года | декабрь 2017 года | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | ссылка на страницу инвестиционного портала Республики Карелия | да | дополни-тельные ресурсы  не требуются |
| 2.2. | Подготовка выступления Главы Республики Карелия перед бизнес-сообществом в Респуб-лике Карелия с информа-цией об основных направлениях инвести-ционной политики Республики Карелия | | информирование субъек-тов предприниматель-ской и инвестиционной деятельности об основных направлениях инвестиционной политики Республики Карелия | апрель 2017  года | июль 2017 года | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | выступление Главы Республики Карелия перед бизнес-сообще-ством в Республике Карелия с информа-цией об основных направлениях инвестиционной политики Республики Карелия | да | дополни-тельные ресурсы  не требуются |
| 2.3. | Размещение на официальных интернет- ресурсах Республики Карелия дайджеста основных инвестиционных событий | | ежеквартальная информация об основных инвестиционных событиях доведена до сведения субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности | март 2017 года | декабрь 2017 года | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | ссылка на соответ-ствующие страницы в информационно-телекоммуникацион-ной сети «Интернет» | да | дополни-тельные ресурсы  не требуются |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3. | | Целевая модель «Эффективность деятельности специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами» | | | | | | | |
| 3.1. | Формирование раздела на Инвестиционном портале Республики Карелия, посвященного деятельности специали-зированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами (далее – специализированная организация) | | повышение информиро-ванности субъектов инвестиционной деятельности о работе специализированной организации | март 2017 года | апрель 2017 года | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия,  АО «Корпорация развития Респуб-лики Карелия» (по согласова-нию) | ссылка на соответст-вующую страницу на инвестиционном портале Республики Карелия | да | дополни-тельные ресурсы  не требуются |
| 3.2. | Разработка и утвержде-ние показателей эффек-тивности деятельности сотрудников специализи-рованной организации | | формирование оценки деятельности специали-зированной организации | май 2017 года | июнь 2017 года | АО «Корпорация развития Республики Карелия» (по согласованию) | утвержденный перечень показателей эффективности деятельности сотруд-ников специализиро-ванной организации | да | дополни-тельные ресурсы  не требуются |
| 3.3. | Использование социальных сетей для развития деятельности специализированной организации | | повышение информиро-ванности субъектов инвестиционной деятельности о работе специализированной организации | март 2017 года | декабрь 2017 года | АО «Корпорация развития Республики Карелия» (по согласованию) | ссылки на страницы в социальных сетях | да | дополни-тельные ресурсы  не требуются |
| 3.4. | Формирование перечня федеральных институтов развития для установле-ния взаимодействия с ними специализиро-ванной организацией | | расширение взаимодей-ствия специализиро-ванной организации с федеральными институтами развития | март 2017 года | декабрь 2017 года | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия,  АО «Корпорация развития Республики | перечень федераль-ных институтов развития с указанием контактных данных и возможных направ-лений сотрудничества | да | дополни-тельные ресурсы  не требуются |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | |  |  |  | Карелия» (по согласованию) |  |  |  |
| 3.5. | Проведение дня открытых дверей в АО «Корпорация развития Республики Карелия» | | повышение информи-  рованности субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности о работе АО «Корпорация развития Республики Карелия» | февраль 2017 года | декабрь 2017 года | АО «Корпорация развития Республики Карелия» (по согласованию) | отчет о проведении дня открытых дверей | да | дополни-тельные ресурсы  не требуются |
| 3.6. | Подготовка проекта технического задания на разработку электронного документооборота для сопровождения инвестиционных проектов в Республике Карелия | | организация электрон-ного документооборота для регулярного монито-ринга статуса проектов, оперативного контроля сроков проведения под-готовительных, согласи-тельных, разрешитель-ных процедур, оптими-зации процедуры сопро-вождения инвестицион-ных проектов | октябрь 2017 года | ноябрь 2017 года | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия,  АО «Корпорация развития Республики Карелия» (по согласованию) | техническое задание на разработку электронного документооборота для сопровождения инвестиционных проектов в Республике Карелия | да | дополни-тельные ресурсы  не требуются |
| 4. | | Целевая модель «Качество инвестиционного портала субъекта Российской Федерации» | | | | | | | |
| 4.1. | Обеспечение техниче-ской возможности подачи документов для получения мер государ-ственной поддержки инвестиционной деятельности через инвестиционный портал Республики Карелия | | расширение функцио-нальных возможностей инвестиционного портала Республики Карелия и повышение доступности услуг по предоставлению мер государственной под-держки инвестиционной деятельности | март  2017  года | сентябрь 2017  года | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | ссылка на соответствующую страницу на инвестиционном портале Республики Карелия | да | в рамках средств государст-венной программы Республики Карелия «Экономи-ческое развитие и |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | инновацион-ная экономика Республики Карелия», утвержденной постановле-нием Прави-тельства Республики Карелия  от 3 марта 2014 года  № 49-П |
| 4.2. | Создание технической возможности просмотра контента инвестицион-ного портала Республики Карелия на мобильных устройствах | обеспечение возмож-ности просмотра страниц инвестиционного портала Республики Карелия на мобильных устройствах | март 2017  года | июнь 2017  года | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | ссылка на мобильную версию инвестиционного портала Республики Карелия | да | в рамках средств госу-дарственной программы Республики Карелия «Экономиче-ское развитие и иннова-ционная экономика Республики Карелия», утвержденной постановле-нием Прави-тельства Республики Карелия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | от 3 марта 2014 года  № 49-П |
| 4.3. | Создание технической возможности подписки на рассылку новостей | обеспечение техниче-ской возможности подписки на рассылку новостей | март 2017  года | июнь 2017 года | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | ссылка для подписки на рассылку новостей | да | в рамках средств госу-дарственной программы Республики Карелия «Экономиче-ское развитие и иннова-ционная экономика Республики Карелия», утвержденной постановле-нием Прави-тельства Республики Карелия  от 3 марта 2014 года  № 49-П |
| 4.4. | Публикация устава, регламентов, отчетных документов, ключевых показателей эффектив-ности и контактов специализированной организации | обеспечение открытости деятельности специали-зированной организации | март 2017 года | апрель 2017 года | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия, | ссылка на соответствующую страницу на инвестиционном портале Республики Карелия | да | дополни-тельные ресурсы  не требуются |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  | АО «Корпорация развития Республики Карелия» (по согласованию) |  |  |  |
| 4.5. | Перевод на иностранные языки материалов инвестиционного портала Республики Карелия | расширение аудитории пользователей инвестиционного портала Республики Карелия | март 2017 года | декабрь 2017 года | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | ссылка на иностран-ную версию инвестиционного портала Республики Карелия | да | в рамках средств госу-дарственной программы Республики Карелия «Экономиче-ское развитие и иннова-ционная экономика Республики Карелия», утвержденной постановле-нием Прави-тельства Республики Карелия  от 3 марта 2014 года  № 49-П |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4.6. | Ежемесячное обновление на инвестиционном портале Республики Карелия Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Республике Карелия | обеспечение в открытом доступе актуальной информации о создании инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Республике Карелия | март 2017 года | декабрь 2017 года | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | наличие ссылки на инвестиционном портале Республики Карелия с указа-нием даты обнов-ления информации | да | дополни-тельные ресурсы  не требуются |
| 4.7. | Продвижение инвести-ционного портала Республики Карелия через использование социальных сетей | наличие возможности транслирования инфор-мации инвестиционного портала Республики Карелия в социальные сети | март 2017 года | июнь 2017 года | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | ссылка на страницы инвестиционного портала Республики Карелия в социальных сетях | да | дополни-тельные ресурсы  не требуются |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 10 к распоряжению

Правительства Республики Карелия

от 1 марта 2017 года № 109р-П

ПЕРЕЧЕНЬ

органов исполнительной власти Республики Карелия, ответственных за проведение мониторинга внедрения в Республике Карелия целевых моделей

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование целевой модели | Орган, ответственный за мониторинг внедрения целевой модели |
| Получение разрешения на строительство и территориальное планирование | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия |
| Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества | Государственный комитет Республики Карелия по управлению государственным имуществом и организации закупок |
| Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации | Государственный контрольный комитет Республики Карелия |
| Поддержка малого и среднего предпринимательства | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия |
| Технологическое присоединение к электрическим сетям | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия |
| Подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия |
| Подключение к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия |
| Наличие и качество регионального законодательства о механизмах защиты инвесторов и поддержки инвестиционной деятельности | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия |
| Эффективность обратной связи и работы каналов прямой связи инвесторов и руководства субъекта Российской Федерации | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия |
| Эффективность деятельности специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия |
| Качество инвестиционного портала субъекта Российской Федерации | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия |