

### Российская Федерация

#### Республика Карелия

# ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 мая 2017 года № 158-П

г. Петрозаводск

О внесении изменений в постановление Правительства

Республики Карелия от 28 декабря 2012 года № 416-П

Правительство Республики Карелия **п о с т а н о в л я е т**:

1. Внести в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Карелия (далее – Порядок), утвержденный постановлением Правительства Республики Карелия от 28 декабря 2012 года № 416-П «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Карелия» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2012, № 12, ст. 2264; 2013, № 11, ст. 2088; 2014, № 2, ст. 218; 2015, № 6, ст. 1147; № 12, ст. 2395; 2016, № 6, ст. 1261), следующие изменения:

1) абзацы пятый – восьмой пункта 7 изложить в следующей редакции:

«задача – совокупность взаимосвязанных основных мероприятий, направленных на достижение цели реализации подпрограммы (государственной программы, в случае отсутствия подпрограмм);

подпрограмма – комплекс взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсам основных мероприятий, выделенный исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в рамках государственной программы;

основное мероприятие – комплекс взаимосвязанных мероприятий (действий), характеризуемый значимым вкладом в достижение целей государственной программы (подпрограммы);

мероприятие – совокупность взаимосвязанных действий, которые могут при необходимости выделяться в рамках основного мероприятия;»;

2) в пункте 9:

в подпункте 5 слова «, а также сведения о взаимосвязи основных мероприятий (мероприятий) и результатов их выполнения с целевыми индикаторами (показателями результатов) государственной программы (подпрограмм)» исключить;

дополнить подпунктом 12 следующего содержания:

«12) иную информацию, в случае если правовыми актами Российской Федерации предусмотрено ее включение в государственные программы субъектов Российской Федерации.»;

3) подпункт 4 пункта 11 изложить в следующей редакции:

«4) обоснование набора подпрограмм (долгосрочных целевых программ, региональных программ) и основных мероприятий;»;

4) в пункте 35 слова «ежегодно не позднее 10 рабочих дней со дня подписания закона Республики Карелия о бюджете Республики Карелия на очередной финансовый год и на плановый период» заменить словами «в течение 10 рабочих дней со дня утверждения государственной программы (изменений в государственную программу)»;

5) пункт 36 изложить в следующей редакции:

«36. В процессе реализации государственной программы ответственный исполнитель вправе по согласованию с соисполнителями и участниками государственной программы принимать решения о внесении изменений в состав мероприятий, сроки их реализации, а также, в соответствии с законодательством Российской Федерации, в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований.

Указанное решение принимается ответственным исполнителем при условии, что планируемые изменения не оказывают влияния на основные параметры государственной программы, утвержденные Правительством Республики Карелия, и не приведут к ухудшению плановых значений целевых индикаторов и показателей результатов государственной программы, а также к увеличению сроков исполнения основных мероприятий государственной программы (подпрограмм).

Внесение указанных изменений осуществляется посредством внесения изменений в план реализации государственной программы в соответствии с решением ответственного исполнителя государственной программы по согласованию с соисполнителями (участниками) государственной программы (в пределах их компетенции) с одновременным отражением этих изменений в автоматизированной системе планирования и анализа исполнения бюджета Республики Карелия в случаях:

включения в состав государственной программы основных мероприятий без выделения бюджетных ассигнований на их реализацию;

уточнения наименований основных мероприятий (мероприятий), не имеющих принципиального характера;

корректировки состава мероприятий в рамках основного мероприятия.

В случае принятия указанных решений ответственный исполнитель в течение 10 рабочих дней уведомляет Министерство и Министерство финансов Республики Карелия.

Внесение изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Республики Карелия в части расходов, направляемых на финансовое обеспечение государственных программ, осуществляется Министерством финансов Республики Карелия в соответствии с бюджетным законодательством.»;

6) в пункте 40:

в абзаце первом после слов «в Министерство» дополнить словами «и Министерство финансов Республики Карелия»;

абзац второй признать утратившим силу;

7) пункт 41 изложить в следующей редакции:

«41. Предварительное рассмотрение результатов мониторинга реализации государственных программ при необходимости осуществляется Первым заместителем Главы Республики Карелия – Премьер-министром Правительства Республики Карелия, заместителями Главы Республики Карелия и членами Правительства Республики Карелия в соответствии с распределением компетенции.»;

8) абзацы третий – четвертый пункта 44 изложить в следующей редакции:

«Министерство финансов Республики Карелия в 20-дневный срок со дня получения годового отчета направляет ответственному исполнителю и в Министерство заключение о соответствии плановых и фактических объемов финансового обеспечения основных мероприятий государственной программы установленным требованиям.

Ответственный исполнитель после получения заключений Министерства и Министерства финансов Республики Карелия дорабатывает годовой отчет в соответствии с указанными заключениями и направляет его Первому заместителю Главы Республики Карелия – Премьер-министру Правительства Республики Карелия, заместителям Главы Республики Карелия, членам Правительства Республики Карелия в соответствии с распределением компетенции, в Контрольно-счетную палату Республики Карелия, размещает его на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»;

9) в пункте 46:

в абзаце первом цифры «20» заменить цифрами «25»;

подпункт 3 признать утратившим силу;

10) приложения 1 и 2 изложить в следующей редакции:

 «Приложение 1 к Порядку

ПАСПОРТ

государственной программы Республики Карелия

Ответственный исполнитель государственной программы

Соисполнители государственной программы

Участники государственной программы

Цели государственной программы

Подпрограммы государственной программы (задачи государственной программы)\*

Этапы и сроки реализации государственной программы

Объем финансового обеспечения государственной программы

Ожидаемые конечные результаты реализации государственной программы

\* Задачи государственной программы указываются в случае отсутствия подпрограмм государственной программы.

Приложение 2 к Порядку

ПАСПОРТ

подпрограммы государственной программы Республики Карелия

Ответственный исполнитель подпрограммы

Участники подпрограммы

Цели подпрограммы

Задачи подпрограммы

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Объем финансового обеспечения подпрограммы

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы»;

11) приложение 4 изложить следующей редакции:

«Приложение 4 к Порядку

Методика оценки эффективности государственных программ Республики Карелия

1. Оценка эффективности реализации государственной программы (далее – оценка) производится ответственным исполнителем ежегодно. Результаты оценки представляются в составе годового отчета.

2. Оценка производится путем сравнения фактически достигнутых и плановых (утвержденных) значений показателей на соответствующий год.

3. Основное мероприятие «Обеспечение реализации государственной программы» в оценке не участвует.

4. Эффективность реализации государственной программы ($ЭФ^{ГП}$) рассчитывается по следующей формуле:

в случае если в состав государственной программы включены подпрограммы:

$ЭФ^{ГП}=\frac{\sum\_{}^{}(ЭФ\_{i}^{ПП} )}{n}х k\_{ц}^{ГП}$,

где:

$ЭФ\_{i}^{ПП}$ – эффективность реализации соответствующей (*i*-й) подпрограммы;

$k\_{ц}^{ГП}$ – коэффициент, характеризующий степень выполнения целевых индикаторов государственной программы;

*n* – количество подпрограмм, включенных в государственную программу;

в случае если в состав государственной программы не включены подпрограммы:

$ЭФ^{ГП}=\frac{\sum\_{}^{}(ЭФ\_{j}^{МЕР} х k\_{j}^{приор} х k\_{j}^{ЗГП})}{m}х k\_{ц}^{ГП}$,

где:

$ЭФ\_{j}^{МЕР}$ – эффективность реализации соответствующего (*j*-го) основного мероприятия;

$k\_{j}^{приор}$– коэффициент, отражающий приоритетность соответствующего (*j*-го) основного мероприятия;

$k\_{j}^{ЗГП}$ – коэффициент, характеризующий степень достижения показателей результатов задачи государственной программы, на решение которой направлено соответствующее (*j*-е) основное мероприятие;

$k\_{ц}^{ГП}$ – коэффициент, характеризующий степень достижения целевых индикаторов государственной программы;

*m* – количество основных мероприятий, включенных в государственную программу.

5. Эффективность реализации соответствующей (*i*-й) подпрограммы ($ЭФ\_{i}^{ПП}$) рассчитывается по следующей формуле:

$ЭФ\_{j}^{ПП}=\frac{\sum\_{}^{}(ЭФ\_{j}^{МЕР}х k\_{j}^{приор} х k\_{j}^{ЗПП})}{m\_{i}} х k\_{ц}^{ПП}\_{i}$,

где:

$ЭФ\_{j}^{МЕР}$ – эффективность реализации соответствующего (*j*-го) основного мероприятия;

$k\_{j}^{приор}$– коэффициент, отражающий приоритетность соответствующего (*j*-го) основного мероприятия;

$k\_{j}^{ЗПП}$ – коэффициент, характеризующий степень выполнения показателей результатов задачи подпрограммы, на решение которой направлено соответствующее (*j*-е) основное мероприятие;

$k\_{ц}^{ПП}\_{i}$ – коэффициент, характеризующий степень достижения целевых индикаторов соответствующей (*i*-й) подпрограммы.

$m\_{i}$ – количество основных мероприятий, включенных в (*i-*ю) подпрограмму.

6. Коэффициент, характеризующий степень выполнения целевых индикаторов государственной программы ($k\_{ц}^{ГП}$), рассчитывается по следующей формуле:

$k\_{ц}^{ГП}=\frac{\sum\_{}^{}(R\_{ц}^{ГП})\_{q}}{Q\_{ц}^{ГП}}$ ,

где:

$(R\_{ц}^{ГП})\_{q}$ – оценка, характеризующая степень достижения соответствующего (*q*-го) целевого индикатора государственной программы, присваиваемая в соответствии с пунктом 18 настоящей Методики;

$Q\_{ц}^{ГП}$ – количество целевых индикаторов государственной программы.

7. Коэффициент, характеризующий степень выполнения показателей результатов задачи государственной программы, на решение которой направлено соответствующее (*j*-е) основное мероприятие $ (k\_{j}^{ЗГП})$, рассчитывается по следующей формуле:

$k\_{j}^{ЗГП}=\frac{\sum\_{}^{}(R\_{з}^{ГП})\_{l}}{(Q\_{з}^{ГП})\_{j}}$,

где:

$(R\_{з}^{ГП})\_{l}$ – оценка, характеризующая степень достижения *l*-го показателя результата задачи государственной программы, присваиваемая в соответствии с пунктом 18 настоящей Методики;

$Q\_{з j}^{ГП} $ – количество показателей результатов задачи государственной программы, на решение которой направлено соответствующее (j-е) основное мероприятие.

8. Коэффициент, характеризующий степень достижения целевых индикаторов *i*-й подпрограммы ($k\_{ц}^{ПП}\_{i}$), рассчитывается по следующей формуле:

$k\_{ц}^{ПП}\_{i}=\frac{\sum\_{}^{}(R\_{ц}^{ПП})\_{h}}{Q\_{ц}^{ПП}}$,

где:

$(R\_{ц}^{ПП})\_{h}$ – оценка, характеризующая степень выполнения соответствующего (*h*-го) целевого индикатора подпрограммы, присваиваемая в соответствии с пунктом 18 настоящей Методики;

$Q\_{ц}^{ПП}$ – количество целевых индикаторов подпрограммы.

9. Коэффициент, характеризующий степень достижения показателей результатов задачи подпрограммы, на решение которой направлено соответствующее (*j*-е) основное мероприятие ($k\_{j}^{ЗПП}$), рассчитывается по следующей формуле:

$k\_{j}^{ЗГП}=\frac{\sum\_{}^{}(R\_{з}^{ПП})\_{f}}{(Q\_{з}^{ПП})\_{j}}$,

где:

$(R\_{з}^{ПП})\_{f}$ – оценка, характеризующая степень достижения соответствующего (*f*-го) показателя результата задачи подпрограммы, присваиваемая в соответствии с пунктом 18 настоящей Методики;

$Q\_{з j}^{ПП}$ – количество показателей результатов задачи подпрограммы, на решение которой направлено соответствующее (*j*-е) основное мероприятие.

10. Эффективность реализации соответствующего (*j*-го) основного мероприятия ($ЭФ\_{j}^{МЕР}$) рассчитывается по следующей формуле:

для основных мероприятий, желаемый непосредственный результат которых предполагает увеличение значений:

$ЭФ\_{j}^{МЕР}= ^{\sum\_{}^{}\frac{НР^{Ф}}{Р^{Ф}}}/\_{\sum\_{}^{}\frac{НР^{П}}{Р^{П}}}$ ;

для основных мероприятий, желаемый непосредственный результат которых предполагает снижение значений:

$ЭФ\_{j}^{МЕР}=^{\sum\_{}^{}\frac{НР^{П}}{Р^{П}}}/\_{\sum\_{}^{}\frac{НР^{Ф}}{Р^{Ф}}}$ ,

где:

$НР^{Ф}$ – значение показателя непосредственного результата, установленного для данного основного мероприятия, достигнутое за отчетный период;

$Р^{Ф}- $фактический объем расходов бюджета Республики Карелия, направленный на реализацию данного основного мероприятия;

$НР^{П}$ – плановое значение показателя непосредственного результата, установленного для данного основного мероприятия на отчетный год;

$Р^{П}$ – плановый объем расходов бюджета Республики Карелия, предусмотренный в отчетном году на реализацию данного основного мероприятия (данные сводной бюджетной росписи по состоянию
на 31 декабря отчетного года).

При использовании данной формулы, в случае если значение $ЭФ\_{j}^{МЕР}$ больше 1,3, оно принимается равным 1,3.

11. Значение коэффициента, отражающего приоритетность соответствующего (*j-*го) основного мероприятия ($k\_{j}^{приор}$), присваивается исходя из принадлежности основного мероприятия к одной из следующих групп:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Характе-ристика основного мероприятия | Коэффициент, отражающий приоритетность мероприятия ($k\_{j}^{приор}$) |
| при значении 0 <$ ЭФ\_{j}^{МЕР }$< 0,4 | при значении 0,4 <$ ЭФ\_{j}^{МЕР}$$ $< 0,75 | при значении 0,75 <$ ЭФ\_{j}^{МЕР}$$ $< 0,95 | при значении 0,95 <$ ЭФ\_{j}^{МЕР} $<1 | при значении $ЭФ\_{j}^{МЕР} \geq $1 |
| 1. | Основное мероприятие реализуется в рамках исполнения указов Президента Российской Федерации  | 0,25 | 0,5 | 0,75 | 1 | 2 |
| 2. | Основное мероприятие реализуется в рамках федеральной целевой программы «Развитие Республики Карелия на период до 2020 года» | 0,25 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 |
| 3. | Основное мероприятие реализуется с привлече-нием субси-дий из феде-рального бюджета | 0,25 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,2 |

В случае если основное мероприятие не относится ни к одной из указанных групп, то значение $k\_{j}^{приор}$ принимается
равным 1.

12. В случае если для описания непосредственных результатов выполнения основного мероприятия используются качественные показатели, то значения ($НР^{Ф},НР^{П}$) присваиваются им в зависимости от достижения/недостижения качественного результата:

1 – в случае достижения планируемого результата;

0 – в случае недостижения планируемого результата.

13. В случае если плановое значение показателя желаемого непосредственного результата выполнения основного мероприятия, который предполагает увеличение значений, равно 0, достигнутое за отчетный период значение показателя непосредственного результата ($НР^{Ф}$) и плановое значение показателя непосредственного результата, установленного для данного основного мероприятия на отчетный год ($НР^{П}$), принимаются равными:

1 – в случае если $НР^{Ф}$ равняется или больше 0;

0 – в случае если $НР^{Ф}$ меньше 0.

14. В случае если плановое значение показателя желаемого непосредственного результата выполнения основного мероприятия, который предполагает снижение значений, равно 0, достигнутое за отчетный период значение показателя непосредственного результата ($НР^{Ф}$) и плановое значение показателя непосредственного результата, установленного для данного основного мероприятия на отчетный год ($НР^{П}$), принимаются равными:

1 – в случае если $НР^{Ф}$ равняется или меньше 0;

0 – в случае если $НР^{Ф}$ больше 0.

15. В случае если на реализацию основного мероприятия в бюджете Республики Карелия бюджетных ассигнований не предусмотрено и расходы за счет бюджета Республики Карелия, направленные на реализацию данного основного мероприятия, в течение отчетного года не производились, показатели фактического объема расходов бюджета Республики Карелия ($Р^{Ф}$) и планового объема расходов бюджета Республики Карелия, предусмотренного в отчетном году ($Р^{П}$), принимаются равными 1.

16. В случае если на реализацию основного мероприятия в бюджете Республики Карелия предусмотрены бюджетные ассигнования, а расходы за счет бюджета Республики Карелия, направленные на реализацию данного основного мероприятия, в течение отчетного года не производились, эффективность реализации соответствующего (*j*-го) основного мероприятия ($ЭФ\_{j}^{МЕР}$) рассчитывается по следующей формуле:

для основных мероприятий, желаемый непосредственный результат которых предполагает увеличение значений:

$ЭФ\_{j}^{МЕР}= ^{\sum\_{}^{}НР^{Ф}}/\_{\sum\_{}^{}НР^{П}}х 0,25$ ;

для основных мероприятий, желаемый непосредственный результат которых предполагает снижение значений:

$ЭФ\_{j}^{МЕР}= ^{\sum\_{}^{}НР^{П}}/\_{\sum\_{}^{}НР^{Ф}}х 0,25$.

17. В случае если в рамках основного мероприятия выделяются мероприятия, эффективность реализации соответствующего (*j-*го) основного мероприятия исчисляется как среднее арифметическое значений эффективности реализации мероприятий, рассчитанных в соответствии с пунктами 13 – 18 настоящей Методики.

18. Оценка, характеризующая степень достижения соответствующего целевого индикатора (показателя результата) государственной программы (подпрограммы) ($R\_{ц}^{ГП},R\_{з}^{ГП}, R\_{ц}^{ПП}, R\_{з}^{ПП}$), производится путем сравнения достигнутых и плановых значений целевых индикаторов (показателей результатов) и присваивается исходя из следующего ранжирования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Степень достижения целевого индикатора (показателя результата) государственной программы (подпрограммы) | Оценка (R) |
| 1. | От 0 до 40 % | 0,25 |
| 2. | От 40 до 75 % | 0,5 |
| 3. | От 75 до 90 % | 0,75 |
| 4 | От 90 до 95 % | 0,9 |
| 5. | Более 95 % | 1 |

19. В случае если в государственной программе (подпрограммах) используются качественные показатели (индикаторы), оценка, характеризующая степень выполнения соответствующего целевого индикатора (показателя результата) государственной программы (подпрограммы) ($R\_{ц}^{ГП},R\_{з}^{ГП}, R\_{ц}^{ПП}, R\_{з}^{ПП}$), присваивается в зависимости от достижения /недостижения качественного результата:

1 – в случае достижения планируемого результата;

0 – в случае недостижения планируемого результата.

20. По итогам оценки государственной программе присваивается уровень эффективности исходя из следующих условий:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Значение эффективности реализации государственной программы ($ЭФ^{ГП}$) | Уровень эффективности |  |
| $ЭФ^{ГП }\geq $0,9 | высокая эффективность |  |
| $ЭФ^{ГП }\geq $ 0,7 | умеренная эффективность |  |
| $ЭФ^{ГП } \geq $ 0,5 | недостаточная эффективность |  |
| $ЭФ^{ГП}$< 0,5 | неудовлетворительная эффективность |  |

21. Оценка дополняется расчетом результативности операционной работы ответственного исполнителя с государственной программой ($Р^{операц}$) по следующей формуле:

$ Р^{операц}=1-k^{изм}-k^{отч}-k^{план}-k^{откл}$,

где:

$k^{изм}$ – коэффициент, отражающий своевременность внесения изменений в государственную программу в соответствии с требованиями бюджетного законодательства по приведению государственной программы в соответствие с законом о бюджете на текущий финансовый год и на плановый период:

0 – если изменения внесены в установленные сроки;

0,05 – если изменения внесены с нарушением установленных сроков;

0,15 – если изменения на конец отчетного года не внесены;

$k^{отч}$ – коэффициент, отражающий представление годового отчета в Министерство и Министерство финансов Республики Карелия в установленные сроки:

0 – если годовой отчет представлен в установленный срок;

0,1 – если годовой отчет в установленный срок не представлен;

$k^{план}$ – коэффициент, отражающий представление отчетов об исполнении плана реализации в Министерство и Министерство финансов Республики Карелия в установленные сроки:

0 – если отчеты об исполнении плана реализации по состоянию на 1 июля и на 1 октября отчетного года представлены в установленные сроки;

0,05 – если один отчет об исполнении плана реализации представлен с нарушением срока;

0,1 – если отчеты об исполнении плана реализации представлены с нарушением срока;

0,2 – если отчеты (отчет) об исполнении плана реализации не представлены;

$k^{откл }$– коэффициент, характеризующий среднее отклонение фактических значений показателей от плановых.

22. Коэффициент, характеризующий среднее отклонение фактических значений показателей от плановых ($k^{откл}$), присваивается исходя из следующего ранжирования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Оценка среднего отклонения фактических значений показателей от плановых ($R^{общ}$) | Коэффициент, характеризующий среднее отклонение фактических значений показателей от плановых ($k^{откл}$) |
| 1. | От 0 до 15 % | 0 |
| 2. | От 15 до 25 % | 0,05 |
| 3. | От 25 до 35 % | 0,1 |
| 4. | От 35 до 50 % | 0,15 |
| 5. | Более 50 % | 0,3 |

23. Оценка среднего отклонения фактических значений показателей
от плановых ($R^{общ}$) рассчитывается по следующей формуле:

$R^{общ}= \frac{R^{ЦИ}+R^{ПР}+R^{НР}}{3}$ ,

где:

$R^{ЦИ}$ – оценка, характеризующая среднюю степень отклонения фактических значений целевых индикаторов государственной программы (подпрограмм) от плановых;

$R^{ПР}$ – оценка, характеризующая среднюю степень отклонения фактических значений показателей результатов государственной программы (подпрограмм) от плановых;

$R^{НР}$ – оценка, характеризующая среднюю степень отклонения фактических значений показателей непосредственных результатов государственной программы (подпрограмм) от плановых.

24. Оценка, характеризующая среднюю степень отклонения фактических значений целевых индикаторов государственной программы (подпрограмм) от плановых ($R^{ЦИ}$), рассчитывается по следующей формуле:

$R^{ЦИ}=\left|\frac{\sum\_{}^{}(\frac{ЦИ\_{h}^{Ф}}{ЦИ\_{h}^{П}}х100-100)}{n}\right|$ ,

где:

$ЦИ\_{h}^{Ф}$ – фактическое значение *h*-го целевого индикатора государственной программы (подпрограммы), достигнутое за отчетный год;

$ЦИ\_{h}^{П}$ – плановое значение *h*-го целевого индикатора государственной программы (подпрограммы) на отчетный год;

*n* – количество целевых индикаторов государственной программы (подпрограмм).

25. Оценка, характеризующая среднюю степень отклонения фактических значений показателей результатов государственной программы (подпрограмм) от плановых ($R^{ПР}$), рассчитывается по следующей формуле:

$R^{ПР}=\left|\frac{\sum\_{}^{}(\frac{ПР\_{l}^{Ф}}{ПР\_{l}^{П}}х100-100)}{m}\right|$ ,

где:

$ПР\_{l}^{Ф}$ – фактическое значение *l*-го показателя результата государственной программы (подпрограммы), достигнутое за отчетный год;

$ПР\_{l}^{П}$ – плановое значение *l*-го показателя результата государственной программы (подпрограммы) на отчетный год;

*m* – количество показателей результатов государственной программы (подпрограмм).

26. Оценка, характеризующая среднюю степень отклонения фактических значений показателей непосредственных результатов от плановых ($R^{НР}$), рассчитывается по следующей формуле:

$R^{НР}=\left|\frac{\sum\_{}^{}(\frac{НР\_{s}^{Ф}}{НР\_{s}^{П}}х100-100)}{q}\right|$ ,

где:

$НР\_{s}^{Ф}$ – фактическое значение *s*-го показателя непосредственного результата, достигнутое за отчетный год;

$НР\_{s}^{П}$ – плановое значение *s*-го показателя непосредственного результата на отчетный год;

*q* – количество показателей непосредственных результатов.

28. По итогам расчета результативности операционной работы ответственного исполнителя с государственной программой $ (Р^{операц}) $государственной программе присваивается уровень результативности операционной работы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Значение операционной эффективности работы ответственного исполнителя с государственной программой ($Р^{операц})$ | Уровень результативности операционной работы |  |
| $ Р^{операц} $= 1 | высокая  |  |
| $Р^{операц} \geq $ 0,85 | достаточная  |  |
| $ Р^{операц} $< 0,85 | недостаточная  | ». |

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением подпункта 8, абзаца третьего подпункта 9, подпункта 11 пункта 1, которые вступают в силу с 1 января 2018 года.

Временно исполняющий обязанности

Главы Республики Карелия А.О. Парфенчиков