

### Российская Федерация

#### Республика Карелия

# ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 15 сентября 2017 года № 515р-П

г. Петрозаводск

В соответствии с Указом Главы Республики Карелия от 29 декабря 2012 года № 151 «О праздновании Дня Республики Карелия» утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке и проведению празднования Дня Республики Карелия в 2018 году.

Временно исполняющий обязанности

Главы Республики Карелия А.О. Парфенчиков

Утвержден распоряжением

Правительства Республики Карелия

от 15 сентября 2017 года № 515р-П

План

мероприятий по подготовке и проведению празднования Дня
Республики Карелия в 2018 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Срок реализации | Ответственные исполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Мероприятия по ремонту и благоустройству |
|  | Капитальный ремонт фасада здания муниципального учреждения дополнительного образования «Беломорская детская школа искусств имени А.Ю. Бесолова» (художественное отделение), г. Беломорск, ул. Октябрьская, д. 5а | до 1 июня 2018 года | администрация Беломорского муниципального района (по согласованию) |
|  | Косметический ремонт внутренних помещений в здании муниципального учреждения дополнительного образования «Беломорская детская школа искусств имени А.Ю. Бесолова» (художественное отделение), г. Беломорск, ул. Октябрьская, д. 5а | до 1 июня 2018 года | администрация Беломорского муниципального района (по согласованию) |
|  | Капитальный ремонт фасада здания муниципального учреждения дополнительного образования «Беломорская детская школа искусств имени А.Ю. Бесолова» (музыкальное отделение), г. Беломорск, ул. Октябрьская, д. 2 | до 1 июня 2018 года | администрация Беломорского муниципального района (по согласованию) |
|  | Установка мемориальных плит в мемориальном комплексе в парке им. А.Н. Пашкова в г. Беломорске | до 1 июня 2018 года | администрация Беломорского муниципального района (по согласованию) |
|  | Восстановление газонов и ливневой канализации в г. Беломорске(ул. Октябрьская в районе дома № 4, ул. Ленинская в районе дома № 8) | до 1 июня 2018 года | администрация Беломорского муниципального района (по согласованию) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Ремонт тротуаров, бордюрного камня на ул. Поморской в г. Беломорске | до 1 июня 2018 года | администрация Беломорского муниципального района (по согласованию) |
|  | Ремонт и покраска фасадов зданий в г. Беломорске (ул. Первомайская, д. 10;ул. Октябрьская, д. 7а;ул. Портовое шоссе, д. 1, 3, 3а) | до 1 июня 2018 года | администрация Беломорского муниципального района (по согласованию) |
|  | Обустройство автомобильной стоянки в г. Беломорске у кинотеатра «Выг», ул. Октябрьская, в районе домов № 5, 5а | до 15 ноября 2017 года | администрация Беломорского муниципального района (по согласованию) |
|  | Устройство ливневой канализации в парке им. А.Н. Пашкова в г. Беломорске | до 15 ноября 2017 года | администрация Беломорского муниципального района (по согласованию) |
|  | Благоустройство автомобильной стоянки в г. Беломорске на ул. Ленинской, у здания администрации Беломорского муниципального района | до 15 ноября 2017 года | администрация Беломорского муниципального района (по согласованию) |
|  | Ремонт автомобильных дорог в г. Беломорске (ул. Октябрьская, ул. Ленинская, ул. Рабочая, ул. Солунина) | до 15 ноября 2017 года | администрация Беломорского муниципального района (по согласованию) |
|  | Замена опор уличного освещения в г. Беломорске (ул. Октябрьская, ул. Ленинская) | до 1 июня 2018 года | администрация Беломорского муниципального района (по согласованию) |
|  | Замена окон в здании муниципального бюджетного учреждения культуры «Беломорская централизованная библиотечная система», г. Беломорск, ул. Солунина, д. 32а | до 1 июня 2018 года | администрация Беломорского муниципального района (по согласованию) |
|  | Санитарная очистка, прореживание зеленых насаждений, снос старых деревьев, благоустройство в г. Беломорске: в парке им. А.Н. Пашкова, в парковой зоне на ул. Солунина, ул. Октябрьской в районе  | до 1 июня 2018 года | администрация Беломорского муниципального района (по согласованию) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | жилых домов № 7 и 7а, у памятника В.П. Солунину |  |  |
|  | Снос ветхих домов в г. Беломорске: ул. Банковская, д. 37, ул. Щуркина, д. 9, 11, 13, ул. Портовое шоссе, д. 11а | до 1 мая 2018 года | администрация Беломорского муниципального района (по согласованию) |
|  | Реконструкция футбольного поля, г. Беломорск, ул. Строительная | до 1 декабря 2017 года | администрация Беломорского муниципального района (по согласованию) |
|  | Обустройство автомобильной стоянки у футбольного поля, г. Беломорск, ул. Строительная | до 1 июня 2018 года | администрация Беломорского муниципального района (по согласованию) |
|  | Обустройство площадки под малую сцену, г. Беломорск, ул. Поморская | до 1 июня 2018 года | администрация Беломорского муниципального района (по согласованию) |
|  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения Республики Карелия Пушной – Беломорск | до 1 июня 2018 года | Государственный комитет Республики Карелия по дорожному хозяйству, транспорту и связи |
|  | Устранение деформации и выбоин асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования регионального значения Республики Карелия Пушной – Беломорск в рамках выполнения комплекса работ по содержанию автомобильных дорог | до 1 июня 2018 года | Государственный комитет Республики Карелия по дорожному хозяйству, транспорту и связи |
|  | Предоставление Беломорскому муниципальному району субсидии для поддержки малого и среднего предпринимательства  | до 1 июня 2018 года | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия, администрация Беломорского муниципального района (по согласованию) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Реконструкция защитного павильона над наскальными изображениями «Бесовы следки» | до 1 июня 2018 года | Государственный комитет Республики Карелия по охране объектов культурного наследия, администрация Беломорского муниципального района (по согласованию) |
|  | Подготовка музейной экспозиции в защитном павильоне над наскальными изображениями «Бесовы следки» | до 1 июня 2018 года | администрация Беломорского муниципального района (по согласованию) |
|  | Установка и монтаж информационного щита и баннера на повороте к объекту культурного наследия федерального значения «Наскальные изображения Залавруга» | до 1 июня 2018 года | администрация Беломорского муниципального района (по согласованию) |
|  | Ремонт спортивного зала в муниципальном общеобразовательном учреждении Беломорского муниципального района «Золотецкая основная общеобразовательная школа» (в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 – 2020 годы) | до 1 сентября 2018 года | Министерство образования Республики Карелия,администрация Беломорского муниципального района(по согласованию) |
|  | Реализация приоритетного проекта «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» в государственном бюджетном учреждении здравоохранения Республики Карелия «Беломорская центральная районная больница» | до 1 июня 2018 года | Министерство здравоохранения Республики Карелия  |
|  | Подключение к скоростному Интернету территориально обособленных подразделений государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Карелия «Беломорская центральная районная больница» – Вирандозерской, Летнереченской и Сосновецкой врачебных амбулаторий | до 1 июня 2018 года | Министерство здравоохранения Республики Карелия  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Организация автоматизированных рабочих мест для медицинского персонала, подключенных к медицинской информационной системе, в территориально обособленных подразделениях государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Карелия «Беломорская центральная районная больница» –Вирандозерской, Летнереченской и Сосновецкой врачебных амбулаториях | до 1 января 2019 года | Министерство здравоохранения Республики Карелия  |
|  | Приобретение для государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Карелия «Беломорская центральная районная больница»:двух аппаратов суточного мониторирования ЭКГ и АД «Кардиотехника-07-АД-3»;двух электрокардиографов 6/12-канальных «Альтон-06»;ультразвукового сканера Vivid T8 от GE | до 1 января 2019 года | Министерство здравоохранения Республики Карелия  |
|  | Улучшение материально-технической базы учреждений культуры Беломорского муниципального района (в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 – 2020 годы) | до 1 октября 2018 года | Министерство культуры Республики Карелия,администрация Беломорского муниципального района (по согласованию) |
|  | Приобретение музыкальных инструментов для муниципального учреждения дополнительного образования «Беломорская детская школа искусств имени А.Ю. Бесолова» (в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 – 2020 годы) | до 1 октября 2018 года | Министерство культуры Республики Карелия |
|  | Обустройство спортивной площадки в пос. Сосновце Беломорского муниципального района (в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года») | до 1 ноября 2018 года | Министерство сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Республики Карелия |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Обустройство детского парка здоровья и отдыха в с. Сумский Посад Беломорского муниципального района (в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года») | до 1 ноября 2018 года | Министерство сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Республики Карелия |
|  | Открытие на территории Беломорского муниципального района точек обслуживания клиентского центра Публичного акционерного общества «Почта Банк» (в рамках Соглашения о сотрудничестве между Правительством Республики Карелия и Публичным акционерным обществом «Почта Банк») | до 1 июня 2018 года | Министерство финансов Республики Карелия |
| Культурно-массовые мероприятия |
|  | Подготовка и проведение праздничных культурно-массовых мероприятий, посвященных Дню Республики Карелия, на территории Беломорского муниципального района | до 9 июня2018 года  | Администрация Главы Республики Карелия, Министерство культуры Республики Карелия, администрация Беломорского муниципального района (по согласованию) |
|  | Организация и проведение выставки муниципальных районов и городских округов в Республике Карелия | 9 июня 2018 года | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия, администрация Беломорского муниципального района (по согласованию) |
|  | Проведение в г. Беломорске футбольного турнира среди детских и ветеранских команд | 8 июня 2018 года | Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия, администрация Беломорского муниципального района (по согласованию) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Проведение в г. Беломорске летнего фестиваля по стритболу среди детских и взрослых команд «Кубок Поморья» | 8 июня 2018 года | Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия, администрация Беломорского муниципального района (по согласованию) |
|  | Организация и проведение в г. Беломорске мероприятия «Поморская свадьба»  | до 8 июня 2018 года | Управление записи актов гражданского состояния Республики Карелия |
|  | Торжественное открытие защитного павильона над наскальными изображениями «Бесовы следки» после реконструкции | 8 июня 2018 года | администрация Беломорского муниципального района (по согласованию) |
|  | Презентация проектов некоммерческих организаций, посвященная Дню Республики Карелия (г. Петрозаводск) | до 1 июля 2018 года | Министерство Республики Карелия по вопросам национальной политики, связям с общественными и религиозными объединениями |
|  | Х Межконфессиональный фестиваль духовной музыки «Душа Карелии» (г. Петрозаводск) | до 1 июня 2018 года | Министерство Республики Карелия по вопросам национальной политики, связям с общественными и религиозными объединениями |
|  | Организация и проведение в г. Беломорске фестиваля «Поморский берег»  | 9 июня 2018 года | администрация Беломорского муниципального района (по согласованию), Министерство Республики Карелия по вопросам национальной политики, связям с общественными и религиозными объединениями |
|  | Организация и проведение городского конкурса рисунков среди школьников г. Беломорска на тему «Нужные профессии – нашему городу» | до 1 июня 2018 года | Министерство социальной защиты, труда и занятости Республики Карелия |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Организация встречи школьников г. Беломорска с почетными гражданами города в рамках мероприятия по профориентации  | до 1 июня 2018 года | Министерство социальной защиты, труда и занятости Республики Карелия |
|  | Проведение квест-игры среди молодежи Беломорского муниципального района по профориентации «Путешествие в город профессий» | до 1 июня 2018 года | Министерство социальной защиты, труда и занятости Республики Карелия |
|  | Проведение мастер-классов по декоративно-прикладному творчеству специалистами государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Республики Карелия «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 5»  | 9 июня 2018 года | Министерство социальной защиты, труда и занятости Республики Карелия |
|  | Проведение семинара «Реализация в Республике Карелия программы «Семья для ребенка»  | до 9 июня 2018 года  | Министерство социальной защиты, труда и занятости Республики Карелия |
|  | Поощрение многодетных семей, проживающих на территории Беломорского муниципального района, заключивших в 2017 – 2018 годах социальные контракты и успешно их реализующих | 9 июня 2018 года | Министерство социальной защиты, труда и занятости Республики Карелия |
|  | Проведение республиканского детского конкурса фотографий «Карелия. Отражение» | до 8 июня 2018 года | Министерство образования Республики Карелия |
|  | Проведение акции по посадке молодых деревьев в г. Беломорске | до 1 июня 2018 года | Министерство по природопользованию и экологии Республики Карелия, администрация Беломорского муниципального района (по согласованию) |
|  | Организация и проведение акций в поддержку здорового образа жизни среди детей на базе государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Карелия «Беломорская центральная районная больница»  | 9 июня 2018 года | Министерство здравоохранения Республики Карелия  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | специалистами Центра здоровья для детей, Центра медико-социальной профилактики «Клиника, дружественная к молодежи» и Реабилитационного центра государст-венного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Карелия «Городская детская больница» |  |  |
|  | Организация и проведение акций в поддержку здорового образа жизни, профилактики хронических неинфек-ционных заболеваний, ВИЧ-инфекции, туберкулеза в г. Беломорске специалистами Центра медицинской профилактики Республики Карелия государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Карелия «Городская поликлиника № 1» | 9 июня 2018 года | Министерство здравоохранения Республики Карелия  |
|  | Заседание коллегии Министерства социальной защиты, труда и занятости Республики Карелия в г. Беломорске | 7 июня 2018 года | Министерство социальной защиты, труда и занятости Республики Карелия |
|  | Направление граждан на общественные работы по обустройству и озеленению улиц и парков г. Беломорска органами службы занятости населения | до 9 июня 2018 года | Министерство социальной защиты, труда и занятости Республики Карелия |
| Организационно-технические мероприятия |
|  | Организационно-техническое обеспечение мероприятий, посвященных празднованию Дня Республики Карелия в 2018 году | до 9 июня 2018 года | Администрация Главы Республики Карелия, Министерство культуры Республики Карелия, администрация Беломорского муниципального района (по согласованию) |
|  | Формирование программы праздничных мероприятий | до 1 апреля 2018 года | Министерство культуры Республики Карелия,администрация Беломорского муниципального района (по согласованию) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Разработка и утверждение сценариев праздничных мероприятий | до 1 мая2018 года | Министерство культуры Республики Карелия,администрация Беломорского муниципального района (по согласованию) |
|  | Подготовка предложений для списков приглашаемых иностранных партнеров и глав регионов Российской Федерации | до 30 марта 2018 года | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия |
|  | Утверждение списков участников празднования Дня Республики Карелия в 2018 году и подготовка приглашений для иностранных партнеров и глав регионов Российской Федерации за подписью Главы Республики Карелия | до 16 апреля 2018 года | Администрация Главы Республики Карелия |
|  | Рассылка приглашений иностранным партнерам и главам регионов Российской Федерации | до 30 апреля 2018 года | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия |
|  | Сопровождение иностранных делегаций в рамках празднования Дня Республики Карелия | 9 июня 2018 года | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_