

### Российская Федерация

#### Республика Карелия

# ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 28 сентября 2017 года № 523р-П

г. Петрозаводск

В соответствии с пунктом 9.11 части 1 статьи 14 Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и на основании целевой модели («дорожной карты») по развитию жилищно-коммунального хозяйства субъекта Российской Федерации на 2017 – 2020 годы, утвержденной заместителем Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации А.В. Чибисом 31 мая 2017 года:

1. Утвердить прилагаемый Комплекс мер («дорожную карту») по развитию жилищно-коммунального хозяйства Республики Карелия на 2017 – 2020 годы (далее – Комплекс мер).

2. Органам исполнительной власти Республики Карелия, ответственным за реализацию мероприятий Комплекса мер:

обеспечить их реализацию в установленные сроки;

представлять информацию о ходе реализации Комплекса мер в Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия один раз в год, до 15 февраля, следующего за отчетным годом.

3. Министерству строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия:

осуществлять мониторинг и контроль за реализацией Комплекса мер;

представлять в Правительство Республики Карелия информацию о ходе реализации Комплекса мер один раз в год, до 1марта, следующего за отчетным годом.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований в Республике Карелия разработать и в срок до 31 декабря 2017 года утвердить комплексы мер («дорожные карты») по развитию жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований с учетом Комплекса мер.

5. Признать утратившими силу:

распоряжение Правительства Республики Карелия от 23 декабря 2014 года № 809р-П (Собрание законодательства Республики Карелия, 2014, № 12, ст. 2410);

распоряжение Правительства Республики Карелия от 23 августа 2016 года № 657р-П (Собрание законодательства Республики Карелия, 2016, № 8, ст. 1837);

распоряжение Правительства Республики Карелия от 28 декабря 2016 года
№ 986р-П.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на исполняющего обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Карелия по развитию инфраструктуры О.И. Чебунину.

 Глава

Республики Карелия А.О. Парфенчиков

Утвержден распоряжением

Правительства Республики Карелия

от 28 сентября 2017 года № 523р-П

КОМПЛЕКС МЕР («ДОРОЖНАЯ КАРТА») ПО РАЗВИТИЮ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ НА 2017 – 2020 ГОДЫ

| № п/п | Наименование мероприятия  | Ожидаемый результат | Предлагаемый механизм реализации  | Индикаторы | Срок | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Обеспечение модернизации коммунальной инфраструктуры |
|  | Завершение процесса разработки и утверждения программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Респуб-лики Карелия (далее – ПКР), а также схем водоснабжения и водоотведения, тепло-снабжения в муници-пальных образованиях в Республике Карелия(перечень поручений Президента Россий-ской Федерации от 9 августа 2015 года № Пр-1608, распоряжение | обеспечение коррект-ной реализации этапа утверждения схем водоснабжения и водо-отведения с учетом потребностей в разви-тии поселения, город-ского округа;создание условий для привлечения инвес-тиций в сферы водо-снабжения и водоот-ведения, теплоснабже-ния Республики Карелия;оптимизация расходов на реализацию схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения | разработка и утверждение Министерством строи-тельства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия (далее – Минстрой РК) актуализированных графиков завершения работ по разработке и утверждению программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, схем теплоснабжения, водо-снабжения и водоотведе-ния в муниципальных образованиях в Республике Карелия | 1. Количество муници-пальных образований (шт., %), в которых утверждены ПКР, к общему количеству муниципальных образова-ний, в которых должны быть утверждены ПКР.2. Количество (шт., %) муниципальных образова-ний, в которых разработаны схемы водоснабжения и водоотведения, тепло-снабжения, к общему количеству муниципальных образований, в которых такие схемы должны быть разработаны (с разбивкой по отраслям) | до 31 декабря 2017 года, далее – актуализация по мере необходимости | Минстрой РК |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Правительства Российской Федерации от 22 августа 2011 года № 1493-р) |  |  |  |  |  |
|  | Выявление объектов теплоснабжения, централизованных систем водоснабжения и водоотведения госу-дарственных унитар-ных предприятий (далее – ГУП) и муни-ципальных унитарных предприятий (далее – МУП), в отношении которых ранее не было проведено техническое обследование в порядке, установлен-ном федеральными законами от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О тепло-снабжении» | создание условий дляопределения техниче-ских характеристик и экономической эффек-тивности существую-щих технических решений в сравнении с лучшими отраслевыми аналогами и целесооб-разность проведения модернизации и внедрения новых технологий объектов теплоснабжения, централизованных систем водоснабжения и водоотведения, в отношении которых ранее не было проведено техническое обследование | сбор предоставляемых ГУП и МУП данных об объектах теплоснабжения, централизованных систем водоснабжения и водоотведения, в отноше-нии которых ранее не было проведено техническое обследование в порядке, установленном федераль-ными законами от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснаб-жении и водоотведении» и от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснаб-жении»  | количество объектов теплоснабжения, централизованных систем водоснабжения и водоотведения, в отношении которых ранее не было проведено техническое обследование (шт.) | до 30 сентября 2017 года, далее – актуализация ежегодно | Минстрой РК,администрации муниципальных образований в Республике Карелия (по согласованию) |
|  |
|  | Разработка планов-графиков проведения технического обследо-вания объектов теплоснабжения,  | создание условий дляопределения техни-ческих характеристик и экономической эффективности суще- | разработка и утверждение Минстроем РК и органами местного самоуправления планов-графиков проведения технического  | наличие в Республике Карелия и муниципальных образованиях соответствую-щих планов-графиков | до 31 декабря 2017 года | Минстрой РК,администрации муниципальных образований в Республике  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | централизованных систем водоснабжения и водоотведения ГУП и МУП, в отношении которых ранее не было проведено техническое обследование.Публикация планов-графиков на официальном сайте Минстроя РК | ствующих технических решений в сравнении с лучшими отраслевыми аналогами и целе-сообразности прове-дения модернизации и внедрения новых технологий объектов теплоснабжения, централизованных систем водоснабжения и водоотведения, в отношении которых ранее не было проведено техническое обследование | обследования объектов теплоснабжения, централизованных систем водоснабжения и водоотведения ГУП и МУП, в отношении которых ранее не было проведено техническое обследование |  |  | Карелия (по согласованию) |
|  | Осуществление Минстроем РК и органами местного самоуправления контроля за реализа-цией утвержденных планов-графиков проведения техниче-ского обследования объектов теплоснаб-жения, централизован-ных систем водоснаб-жения и водоотведения ГУП и МУП | актуализация инфор-мации о состоянии объектов теплоснаб-жения, систем централизованного водоснабжения и водоотведения | отчеты о проведении технического обследова-ния, согласованные с органами местного самоуправления | количество организаций, которые провели техническое обследование (шт., %), от общего количества организаций | ежеквартально, до исполнения соответствующих планов-графиков | Минстрой РК,администрации муниципальных образований в Республике Карелия (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Выявление бесхозяйных объектов жилищно-коммуналь-ного хозяйства (далее – ЖКХ) | актуализация инфор-мации о бесхозяйных объектах ЖКХ | разработка и принятие приказа Минстроя РК об организации работы по выявлению бесхозяйных объектов ЖКХ, проведе-нию инвентаризации и государственной регистра-ции прав собственности на бесхозяйные объекты ЖКХ | количество (шт.) выявлен-ных бесхозяйных объектов ЖКХ (в том числе с раз-бивкой по муниципальным образованиям) | постоянно | Минстрой РК,администрации муниципальных образований в Республике Карелия (по согласованию) |
|  | Завершение процесса регистрации в установ-ленном порядке прав собственности на объекты ЖКХ, в том числе ранее признан-ные бесхозяйными (перечень поручений Президента Россий-ской Федерации от 9 августа 2015 года № Пр-1608, распоряжение Прави-тельства Российской Федерации от 22 августа 2011 года № 1493-р) | создание условий для привлечения инвес-тиций в сферу ЖКХ Республики Карелия;регистрация прав собственности на выявленные бесхозяй-ные объекты | разработка и принятие правового акта Республики Карелия об организации работы по проведению регистрации прав собственности на объекты ЖКХ с разбивкой по муниципальным образо-ваниям и утверждение графика проведения данной работы  | количество (шт., %) зарегистрированных в установленном порядке бесхозяйных объектов ЖКХ по отношению к общему количеству таких объектов, расположенных на территории Республики Карелия | до 31 декабря 2017 года,далее – по мере необходимости | Минстрой РК,Государствен-ный комитет Республики Карелия по управлению государствен-ным имуществом и организации закупок,администрации муниципальных образований в Республике Карелия (по согласованию) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Завершение реализации графиков передачи в концессию объектов ЖКХ всех ГУП и МУП, управ-ление которыми было признано неэффектив-ным (далее – график концессии) по резуль-татам оценки эффек-тивности, проведенной в декабре 2014 года в соответствии с пунктом 19 плана действий по привлече-нию в ЖКХ частных инвестиций, утверж-денного распоряже-нием Правительства Российской Федерации от 22 августа 2011 года № 1493-р (перечень поручений Президента Российской Федерации от 9 августа 2015 года № Пр-1608, распоряжение Прави-тельства Российской Федерации от 22 августа 2011 года № 1493-р) | приток частных инвестиций в сферу ЖКХ;сокращение бюджет-ной нагрузки на содержание объектов коммунальной инфраструктуры, закрепленных за неэффективными ГУП и МУП;повышение качества предоставляемых коммунальных услуг | типовая форма концес-сионного соглашения в сфере ЖКХ;обязательное участие Правительства Республики Карелия в качестве стороны концессионного соглашения;возможность передачи в концессию имуществен-ного комплекса в случае, когда только часть имущества зарегистри-рована в установленном порядке, и учет затрат на регистрацию имущества в тарифах концессионера;возможность учета при установлении концессион-ной платы долговых денежных обязательств МУП и ГУП, имущество которых передается в концессию, возникших не позднее, чем за 2 года до решения о заключении концессионного соглашения | количество (шт., %) переданных в концессию неэффективных МУП и ГУП, включенных в график концессии, к общему количеству неэффективных ГУП и МУП, включенных в график концессии | до 31 декабря 2017 года | Минстрой РК, Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам (далее – ГК РК по ЦиТ),администрации муниципальных образований в Республике Карелия (по согласованию) |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Проведение на постоянной основе оценки эффективности управления МУП и ГУП, осуществляю-щими деятельность в сферах водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения  | создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения Республики Карелия | приказ Минстроя РК от 13 октября 2014 года № 139 «О проведении оценки эффективности управления муниципаль-ными предприятиями» | 1. Количество (шт., %) МУП и ГУП, в отношении которых проведена оценка эффективности, подготов-лены соответствующие заключения, по отношению к общему количеству МУП и ГУП, фактически осуществляющих деятель-ность в сферах водоснабже-ния и водоотведения, теплоснабжения на террито-рии Республики Карелия.2. Количество (шт., %) выявленных неэффективных МУП и ГУП к общему количеству МУП и ГУП, фактически осуществляю-щих деятельность в сферах водоснабжения и водо- отведения, теплоснабжения на территории Республики Карелия | ежегодно (до 1 мая года, следующего за отчетным) | Минстрой РК,администрации муниципальных образований в Республике Карелия (по согласованию) |
|  | Актуализация региональных графиков концессии | актуализированный график концессии;создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения Республики Карелия | актуализация графика концессии в случае выявления МУП и ГУП, осуществляющих неэффективное управление | 1. Наличие актуализирован-ного графика концессии.2. Количество (шт., %) неэффективных МУП и ГУП, включенных в график, к общему количеству выявленных неэффективных МУП и ГУП, осуществляю-щих деятельность в сферах водоснабжения и водо- | ежегодно (до 1 июня года, следующего за отчетным) | Минстрой РК,администрации муниципальных образований в Республике Карелия (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  | отведения, теплоснабжения на территории Республики Карелия |  |  |
|  | Размещение в открытом доступе на официальном сайте Минстроя РК актуализированных графиков концессии  | открытость информации о всех МУП и ГУП, управление которыми было признано неэффективным;развитие конкуренции | публикация на официаль-ном сайте Минстроя РК актуализированных графиков концессии и соответствующей конкурсной документации | наличие на сайте Минстроя РК графиков концессии и соответствующей конкурс-ной документации | ежегодно (до 1 мая года, следующего за отчетным) | Минстрой РК |
|  | Организация работы региональной межве-домственной рабочей группы по привлече-нию частных инвестиций в сферу ЖКХ, в том числе с использованием меха-низма государственно-частного партнерства | создание условий для привлечения инвести-ций в сферу ЖКХ Республики Карелия | в целях реализации инвестиционной политики Правительства Республики Карелия распоряжением Главы Республики Карелия от 8 декабря 2004 года № 754-р образована рабочая группа по содей-ствию в привлечении инвестиций в экономику Республики Карелия  | наличие межведомственной рабочей группы по содействию в привлечении инвестиций в экономику Республики Карелия | обеспечение деятельности – постоянно | Минстрой РК,Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия |
|  | Организация семина-ров с банковским и отраслевым эксперт-ным сообществом по вопросам, связанным с развитием сферы ЖКХ, в том числе по разъяснению послед-них изменений в | создание условий для привлечения инвести-ций в отрасль ЖКХ;вовлечение банков-ского и отраслевого экспертного сооб-щества в решение проблем отрасли ЖКХ;повышение уровня информированности | проведение семинаров с банковским и отраслевым экспертным сообществом | количество проведенных семинаров с банковским и отраслевым экспертным сообществом (шт.) | не реже, чем 2 раза в полгода | Минстрой РК,акционерное общество «Корпорация развития Республики Карелия» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | законодательстве Российской Федерации в сфере ЖКХ |   |  |  |  |  |
|  | Заключение соглаше-ния между Правитель-ством Республики Карелия, Министер-ством строительства и жилищно-коммуналь-ного хозяйства Российской Федерации (далее – Минстрой России) и Государст-венной корпорацией – Фондом содействия реформированию ЖКХ (далее – Фонд) в целях предоставления государственной поддержки на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры | создание условий для оказания государствен-ной поддержки на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры | в соответствии с типовыми условиями соглашения о предоставлении финан-совой поддержки в рамках Правил предоставления финансовой поддержки за счет средств государст-венной корпорации – Фонда содействия рефор-мированию жилищно-коммунального хозяйства на модернизацию систем коммунальной инфра-структуры путем предоставления субъектам Российской Федерации финансовых средств на субсидирование процент-ной ставки, утвержденных постановлением Прави-тельства Российской Федерации от 26 декабря 2015 года № 1451 | наличие в Республике Карелия соглашения между Правительством Республики Карелия, Минстроем России и Фондом в целях предо-ставления государственной поддержки на модерниза-цию систем коммунальной инфраструктуры | до 31 декабря 2017 года | Минстрой РК |
|  | Утверждение Правительством Республики Карелия для целей получения государственной поддержки на модер- | создание условий для оказания государст-венной поддержки на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры | разработка и принятие правового акта Республики Карелия о порядке отбора потенциальных проектов модернизации для их подготовки, порядке  | наличие в Республике Карелия утвержденных:а) порядка отбора потен-циальных проектов модер-низации для их подготовки;б) порядка софинансирова- | до 31 декабря 2017 года | Минстрой РК |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | низацию систем коммунальной инфраструктуры:а) порядка отбора потенциальных проектов модерниза-ции для их подготовки;б) порядка софинанси-рования процентной ставки ресурсоснаб-жающим организациям (далее – РСО) или кредитным организа-циям по кредитам и облигационным займам на проекты модернизации |  | софинансирования процентной ставки РСО или кредитным организациям по кредитам и облигационным займам на проекты модернизации, включающий в том числе обязательство Республики Карелия заключить с РСО или кредитной организацией договор (соглашение) о софинан-сировании процентной ставки по кредиту или облигационному займу | ния процентной ставки РСО или кредитным организа-циям по кредитам и облигационным займам на проекты модернизации |  |  |
|  | Организация в Республике Карелия системы приема жалоб (горячих линий) по проблемным вопросам отрасли ЖКХ | создание условий для улучшения качества предоставляемых жилищно-коммуналь-ных услуг;снижение количества аварийных ситуаций;оперативное реагиро-вание на возникающие в сфере ЖКХ проблемы  | создание в Республике Карелия системы приема жалоб (горячих линий) по проблемным вопросам сферы ЖКХ | наличие в Республике Карелия системы приема жалоб (горячих линий) по проблемным вопросам сферы ЖКХ | до 1 октября 2017 года | Минстрой РК, Государственная жилищная инспекция Республики Карелия (далее – ГЖИ РК) |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Проведение оценки готовности к отопи-тельному периоду муниципальных обра-зований, теплоснаб-жающих и тепло-сетевых организаций, потребителей тепловой энергии, тепло-потребляющих установок, которые подключены к системе теплоснабжения | повышение качества жилищно-коммуналь-ных услуг, предостав-ляемых гражданам в осенне-зимний период;снижение количества аварий на объектах коммунальной инфра-структуры в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения в осенне-зимний период | разработка программ проведения проверки готовности к отопитель-ному периоду;проведение уполномочен-ными органами проверок готовности к отопитель-ному периоду муници-пальных образований, теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляю-щие установки которых подключены к системе теплоснабжения в соот-ветствии с программами проведения проверок готовности к отопитель-ному периоду, утвержден-ными в порядке, предус-мотренном приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду»  | 1. Количество объектов проверки, готовых к отопительному периоду, в общем количестве проверяемых объектов (шт., %).2. Количество объектов проверки, которые будут готовы к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний, в общем количестве проверяемых объектов (шт., %).3. Количество объектов проверки, не готовых к отопительному периоду, в общем количестве проверяемых объектов (шт., %) | ежегодно, в сроки, установленные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 | Минстрой РК |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Организация кругло-суточной работы «горячих линий» с целью постоянного мониторинга и оперативного контроля за устранением случаев нарушения теплоснаб-жения многоквартир-ных домов или социально-значимых объектов, ограничения или неосуществления теплоснабжения подключенных объек-тов, а также с целью обеспечения надеж-ности систем тепло-снабжения поселений, городских округов в Республике Карелия | повышение степени готовности Республики Карелия к осенне-зимнему периоду;снижение количества нарушений эксплуата-ции объектов комму-нальной инфраструк-туры в осенне-зимний период;обеспечение беспере-бойной работы объек-тов коммунальной инфраструктуры в осенне-зимний период | приказ Председателя Государственного комитета Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения (далее – ГК РК по ОЖБН) от 25 июня 2010 года № 74 «Положениео дежурно-диспетчерской службе Правительства Республики Карелия». Дежурно-диспетчерская служба Правительства Республики Карелия и единые дежурно-диспет-черские службы во всех муниципальных районах и городских округах Республики Карелия. Телефоны оперативного дежурного дежурно-диспетчерской службы Правительства Республики Карелия и единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований в Республике Карелия  | 1. Наличие «горячей линии».2. Количество обращений в службу «горячих линий» в осенне-зимний период (шт.).3. Процент решенных проблем по обращениям в службу «горячих линий» в общем количестве обраще-ний в службу «горячих линий» (%) | ежегодно в осенне-зимний период | Минстрой РК, ГК РК по ОЖБН |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Предоставление инфор-мации в Минстрой России об авариях, произошедших на объектах коммуналь-ной инфраструктуры в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения | незамедлительное устранение аварийных ситуаций, возникших на объектах комму-нальной инфраструк-туры в сфере тепло-, водоснабжения | направление информации в Минстрой России | 1. Наличие устраненной аварийной ситуации.2. Нарушение срока направления информации (количество дней) | в течение суток | Минстрой РК, администрации муниципальных образований в Республике Карелия (по согласованию) |
|  | Организация системы мониторинга форми-рования нормативных уровней запасов топлива РСО;направление соответ-ствующих отчетов о результатах работы в Минстрой России | повышение степени готовности Республики Карелия к осенне-зимнему периоду;снижение количества нарушений эксплуата-ции объектов комму-нальной инфраструк-туры в осенне-зимний период;обеспечение беспере-бойной работы объек-тов коммунальной инфраструктуры в осенне-зимний период |  в соответствии с приказом Федеральной службы государственной статистики от 23 сентября 2009 года № 206 «Об утверждении статисти-ческого инструментария для организации Мин-регионом России феде-рального статистического наблюдения за работой жилищно-коммунального хозяйства и объектов энергетики в зимних условиях» (далее – приказ № 206) | в соответствии с приказом № 206  | в соответствии с приказом № 206 | Минстрой РК, администрации муниципальных образований в Республике Карелия (по согласованию) |
|  | Проведение на регулярной основе региональных заседа-ний (совещаний) по вопросам прохождения осенне-зимних  | повышение степени готовности Республики Карелия к осенне-зимнему периоду;снижение количества нарушений  | проведение совещаний межведомственной комиссии по подготовке и проведению отопительного периода в Республике Карелия | количество проведенных совещаний (шт.) | ежемесячно | Минстрой РК |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | периодов, анализа причин возникновения технологических нарушений, повлекших отключение жилых домов и социально значимых объектов от коммунальных услуг, либо снижение параметров по их обеспечению, и выработке мер по их недопущению | эксплуатации объектов коммунальной инфраструктуры в осенне-зимний период;обеспечение беспере-бойной работы объек-тов коммунальной инфраструктуры в осенне-зимний период |  |  |  |  |
|  | Направление в Минстрой России сводных отчетов о подготовке и прохож-дении осенне-зимнего периода | повышение степени готовности Республики Карелия к осенне-зимнему периоду;снижение количества нарушений в эксплуа-тации и бесперебойной работе объектов коммунальной инфраструктуры в осенне-зимний период | формирование сводных отчетов о подготовке к осенне-зимнему периоду | показатели, предусмотренные постановлением Федеральной службы государственной статистики от 27 февраля 2006 года № 7 «Об утвержде-нии статистического инстру-ментария для организации Росстроем статистического наблюдения за подготовкой жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях» | в сроки, установ-ленные постанов-лением Федераль-ной службы госу-дарственной стати-стики от 27 февраля 2006 года № 7 «Об утверждении статистического инструментария для организации Росстроем статисти-ческого наблюдения за подготовкой жилищно-комму-нального хозяйства к работе в зимних условиях» | Минстрой РК, администрации муниципальных образований в Республике Карелия (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Проведение информа-ционно-разъяснитель-ной кампании, направ-ленной на стимулиро-вание арендаторов к трансформации действующих догово-ров аренды в концес-сионные соглашения | модернизация объек-тов жилищно-комму-нального хозяйства;создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения Республики Карелия | информационно-разъяснительная работа, направлен-ная на стимулиро-вание арендаторов к трансформации договоров аренды в концессионные соглашения, в том числе путем прове-дения переговоров | 1. Количество переговоров с арендаторами (шт.).2. Количество публикаций в печатных и электронных средствах массовой информа-ции (далее – СМИ) в рамках информационно-разъясни-тельной кампании (шт.) | постоянно | Минстрой РК,администрации муниципальных образований в Республике Карелия (по согласованию) |
|  | Утверждение регио-нальных графиков по трансформации дого-воров аренды в концес-сионные соглашения, дальнейшая актуали-зация соответствую-щих графиков | модернизация объек-тов жилищно-комму-нального хозяйства;создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения Республики Карелия;повышение качества коммунальных услуг | утверждение Минстроем РК графиков трансфор-мации договоров аренды в концес-сионные соглаше-ния | наличие в Республике Карелия графика по трансформации договоров аренды в концессионные соглашения | в срок до 1 декабря 2017 года, актуализация не реже двух раз в год | Минстрой РК,администрации муниципальных образований в Республике Карелия (по согласованию) |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Обеспечение транс-формации договоров аренды в концессион-ные соглашения и направление соответ-ствующих отчетов о результатах в Минстрой России (во исполнение пункта 1 поручения заместителя Председателя Прави-тельства Российской Федерации Д.Н. Козака от 18 сентября 2015 года № ДК-П9-6418) | модернизация объек-тов жилищно-комму-нального хозяйства;создание условий для привлечения инвес-тиций в сферу водо-снабжения и водоот-ведения, теплоснаб-жения Республики Карелия;повышение качества коммунальных услуг | в соответствии с утвержденными графиками трансформации договоров аренды в концессионные соглашения  | 1. Количество проанализиро-ванных договоров аренды на предмет возможности их трансформации в концессион-ные соглашения (шт.).2. Количество договоров аренды, по которым возможна трансформация (шт.).3. Количество договоров аренды, по которым невоз-можна трансформация, с указанием причин (шт.).4. Количество договоров аренды, трансформация в концессию по которым завершена (шт.).5. Количество договоров аренды, подлежащих транс-формации в концессионные соглашения в 2018 – 2020 годах (шт.) | трансформация договоров аренды в концессионные соглашения – постоянно в соответствии с утвержденными графиками;предоставление отчетов в Минстрой России – раз в квартал, начиная с 1 октября 2017 года | Минстрой РК,администрации муниципальных образований в Республике Карелия (по согласованию) |
|  | Реализация региональ-ной «дорожной карты» по выработке мер, направленных на совершенствование порядка технологиче-ского подключения к коммунальным систе-мам;размещение в откры-том доступе на офи-циальном интернет- | упрощение правил и сроков технологиче-ского подключения;расчет платы техноло-гического присоедине-ния | реализация региональной «дорожной карты», содержащей меры, направленные на совершенствование порядка технологи-ческого подключе-ния к коммуналь-ным системам | показатели, установленные распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 января 2017 года № 147-р  | в соответствии со сроками, предусмотренными распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 января 2017 года № 147-р | Минстрой РК |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | портале Республики Карелия соответствующей «дорож-ной карты» (в рамках распоряжения Правитель-ства Российской Федерации от 31 января 2017 года № 147-р) |  |  |  |  |  |
|  | Стимулирование использо-вания наиболее эффектив-ных технологий (далее – НЭТ), применяемых при модернизации (строитель-стве) объектов коммуналь-ной инфраструктуры и модернизации жилищного фонда, включенных в общедоступный банк данных о НЭТ (www.банкжкх.рф) | повышение качества предоставляемых услуг в сфере ЖКХ;снижение аварий-ности на объектах ЖКХ | информационно-разъяснительная работа, направленная на привлечение новых компаний и технологий в общедоступный банк данных о НЭТ | количество инвестиционных проектов по модернизации, строительству объектов коммунальной инфраструктуры и модернизации жилищного фонда, реализованных с использованием технологий и продукции, включенной в справочник НЭТ (шт.) | постоянно | Минстрой РК |
|  | Информационно-разъясни-тельная кампания, направ-ленная на вовлечение орга-низаций в формирование общедоступного банка данных о НЭТ (www.банкжкх.рф) | регистрация на сайте новых организаций;появление новых технологий в банке ЖКХ | информационно-разъяснительная работа, направленная на прив-лечение новых органи-заций и технологий в общедоступный банк данных о НЭТ | 1. Количество зарегистриро-ванных организаций на сайте (шт.).2. Количество продуктов и технологий, включенных в справочник НЭТ, в отраслевом разрезе (шт.) | постоянно | Минстрой РК |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Регистрация предста-вителей Республики Карелия на информа-ционном портале «Биржа инвестиций» (www.биржаинвести-ций.рф); внесение данных на портал по реализуе-мым/планируемым проектам государст-венно-частного партнерства (концес-сионных соглашений) в сфере ЖКХ | формирование единой «карты» инвестиционных проектов в сфере реализа-ции концессионных согла-шений в целях привлече-ния инвесторов;приток частных инвести-ций в модернизацию сферы ЖКХ;выявление лучших практик с целью их дальнейшего тиражирования на территории Российской Федерации;сокращение бюджетной нагрузки на содержание ГУП и МУП | разработка и принятие приказа Минстроя РК об организации работы на информационном портале «Биржа инвестиций», в том числе об определении ответственных лиц Республики Карелия и муниципальных образо-ваний за предоставление данных на портал; мониторинг внесения данных органами мест-ного самоуправления на информационный портал «Биржа инвестиций» по реализуемым/планируе-мым к реализации концессионным соглашениям | 1. Наличие органов исполни-тельной власти Республики Карелия и муниципальных образований, ответственных за предоставление данных на информационный портал «Биржа инвестиций».2. Количество внесенных на портал проектов в сфере реализации концессионных соглашений (шт.) | постоянно;подготовка акта Республики Карелия – до 1 января 2018 года;актуализация данных – раз в месяц | Минстрой РК, администрации муниципальных образований в Республике Карелия (по согласованию) |
|  | Проведение информа-ционно-разъяснитель-ной кампании, направленной на привлечение потен-циальных концессио-неров посредством использования информационного портала «Биржа инвестиций» | создание условий для привлечения частных инвестиций для модерни-зации отрасли ЖКХ, в том числе в малых городах;повышение уровня конкуренции | информационно-разъяснительная работа, направленная на стиму-лирование потенциаль-ных инвесторов к реализации проектов государственно-частного партнерства, отраженных на портале | 1. Количество проведенных встреч с потенциальными инвесторами (шт.).2. Количество зарегистриро-ванных на портале инвесторов, заинтересованных в реализа-ции проектов государственно-частного партнерства (концессионных соглашений), отраженных на портале (шт.) | постоянно | Минстрой РК, администрации муниципальных образований в Республике Карелия (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1. Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства в сфере водоснабжения и водоотведения |
|  | Утверждение планов мероприятий, направ-ленных на доведение до надлежащего качества услуг по водоснабжению и водоотведению, предусматривающих обеспечение 90% населения питьевой водой, соответствую-щей нормативному уровню качества | обеспечение населения качественными услугами в сфере водоснабжения и водоотведения | подготовка проекта постановления Прави-тельства Российской Федерации о внесении изменений в федеральную целевую программу «Развитие Республики Карелия на период до 2020 года», утверждаю-щего план мероприятий, предусматривающий достижение целевых показателей качества водоснабжения в Республике Карелия | обеспечение 90% населения питьевой водой, соответствую-щей нормативному уровню качества | до 1 января 2020 года; ежегодно, до 1 июня | Минстрой РК |
|  | Реализация планов мероприятий, направ-ленных на доведение до надлежащего качества услуг по водоснабжению и водоотведению, предусматривающих обеспечение 90 % населения доброка-чественной питьевой водой | обеспечение населения качественными услугами в сфере водоснабжения и водоотведения | реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие Республики Карелия на период до 2020 года» | обеспечение 90% населения питьевой водой, соответствую-щей нормативному уровню качества | ежегодно, до 1 июня, после внесения изменений в федеральную целевую программу «Развитие Республики Карелия на период до 2020 года» | Минстрой РК |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Снижение количества аварий и чрезвычай-ных ситуаций при производстве, транспортировке и распределении питьевой воды не менее чем в полтора раза | обеспечение населения качественными услугами в сфере водоснабжения и водоотведения | разработка и принятие приказа Минстроя РК, утверждающего плановые значения надежности систем водоснабжения в Республике Карелия.Проведение мониторинга количества аварий и чрезвычайных ситуаций при производстве, транспортировке и распределении питьевой воды (за исключением чрезвычайных ситуаций природного характера) | снижение не менее чем в 1,5 раза количества аварий и чрезвычайных ситуаций при производ-стве, транспортировке и распределении питьевой воды (исключение составляют чрезвычайные ситуации природного характера) | до 1 января 2020 года | Минстрой РК,администрации муниципальных образований в Республике Карелия (по согласованию) |
|  | Определение плано-вых значений сниже-ния до нормативного уровня технологиче-ских потерь питьевой воды при транс-портировке по сетям (перечень поручений Президента Россий-ской Федерации от 6 июля 2013 года № Пр-1479) | обеспечение населения качественными услугами в сфере водоснабжения и водоотведения | разработка и принятие приказов Минстроя РК об утверждении инвести-ционных программ организаций, осуществ-ляющих деятельность в сфере водоснабжения. Постановления Государ-ственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам (далее – ГК РК по ЦиТ) об утверждении производ-ственных программ по питьевому водоснаб-жению | снижение до норматив-ного уровня технологиче-ских потерь питьевой воды при транспорти-ровке по сетям | до 31 декабря 2018 года | Минстрой РК,администрации муниципальных образований в Республике Карелия (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Разработка программ производственного контроля качества питьевой воды | повышение качества питьевой воды | постановление Прави-тельства Российской Федерации от 6 января 2015 года № 10 «О порядке осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды» | наличие в муниципаль-ных образованиях в Республике Карелия перечня РСО, у которых разработаны и утверж-дены в установленном порядке программы производственного контроля качества питьевой воды | до 1 декабря 2017 года | Минстрой РК,Управление Федеральной служ-бы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-века по Республике Карелия (далее – Роспотребнадзор по РК) (по согласованию) |
|  | Реализация программ производственного контроля качества питьевой воды | повышение качества питьевой воды | постановление Прави-тельства Российской Федерации от 6 января 2015 года № 10 «О порядке осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды» | 1. Доля организаций, осуществляющих холод-ное водоснабжение, утвердивших программу производственного контроля качества питьевой воды (%).2. Доля проб воды, соот-ветствующих санитарным нормам и правилам (%) | ежегодно, до 1 июля | Минстрой РК,Роспотребнадзор по РК (по согласованию),администрации муниципальных образований в Республике Карелия (по согласованию) |
|  | Оценка (анализ) результатов реализа-ции программ производственного контроля качества питьевой воды | повышение качества питьевой воды | оценка качества питьевой воды | 1. Доля организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, утвердивших программу производственного контроля качества питьевой воды (%).2. Доля проб воды, соот-ветствующих санитарным нормам и правилам (%) | ежегодно, до 1 июля | Минстрой РК |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Контроль и оценка достижения регулируемыми организациями плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффектив-ности объектов централизован- ных систем водоснабжения и (или) водоотведения, установленных Минстроем РК и ГК РК по ЦиТ | улучшение качества предоставления услуг в сфере водоснабжения и (или) водоотведения | в рамках осуществления контроля за выполнением инвестиционных и производственных программ, предусмот-ренного Правилами разработки, согласования, утверждения и корректи-ровки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, а также Правилами разработки, утверждения и корректи-ровки производственных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утверж-денными постановлением Правительства Россий-ской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 | количество (шт., %) регулируемых организаций в сфере водоснабжения и водоотведения, которые достигли плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности, установленных в инвестиционных и производственных программах таких организаций | ежегодно, до 15 августа | Минстрой РК,ГК РК по ЦиТ |
| 1.2. Модернизация инфраструктуры в сфере теплоснабжения |
|  | Снижение количества аварий и чрезвычай-ных ситуаций при производстве, транспортировке и  | обеспечение населения качественными услугами в сфере теплоснабжения | разработка и принятие приказа Минстроя РК, утверждающего плановые значения надежности систем в сфере тепло- | снижение не менее чем в 1,5 раза количества аварий и чрезвычайных ситуаций при производ-стве, транспортировке и  | до 1 января 2020 года | Минстрой РК,администрации муниципальных образований в Республике Карелия  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | распределении тепловой энергии и теплоносителя не менее чем в полтора раза |  | снабжения.Проведение мониторинга и анализа количества аварий и чрезвычайных ситуаций при производ-стве, транспортировке и распределении тепловой энергии и теплоносителя (за исключением чрезвычайных ситуаций природного характера) | распределении тепловой энергии и теплоносителя (исключение составляют чрезвычайные ситуации природного характера) |  | (по согласованию) |
|  | Определение плано-вых значений сниже-ния до нормативного уровня техноло-гических потерь теплоносителя при транспортировке по сетям (перечень поручений Прези-дента Российской Федерации от 6 июля 2013 года № Пр-1479) | обеспечение населения качественными услугами в сфере теплоснабжения | разработка и принятие приказов Минстроя РК об утверждении инвести-ционных программ организаций, осуществ-ляющих деятельность в сфере теплоснабжения | снижение до норматив-ного уровня технологи-ческих потерь теплоно-сителя при транспорти-ровке по сетям | до 31 декабря 2018 года | Минстрой РК,администрации муниципальных образований в Республике Карелия (по согласованию) |
|  | Контроль и оценка достижения регули-руемыми организа-циями плановых значений показателей надежности и энерго-эффективности объектов теплоснаб-  | улучшение качества предоставления услуг в сфере теплоснабжения | в рамках осуществления контроля за выполнением инвестиционных программ, предусмотрен-ного Правилами согласо-вания и утверждения инвестиционных программ организаций,  | количество (шт., %) регулируемых организа-ций в сфере теплоснаб-жения, которые достигли плановых значений показателей надежности и энергоэффективности, установленных в  | ежегодно, до 15 августа | Минстрой РК |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | жения, установлен-ных Минстроем РК |  | осуществляющих регули-руемые виды деятель-ности в сфере теплоснаб-жения, а также требова-ний к составу и содер-жанию программ (за исключением программ, утверждаемых в соответ-ствии с законодатель-ством Российской Федерации об электро-энергетике), утвержден-ными постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 года № 410 | инвестиционных программах таких организаций |  |  |
| 1.3. Модернизация инфраструктуры в сфере газоснабжения |
|  | Организация системы мониторинга заклю-чения договоров со специализирован-ными организациями на техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудова-ния в рамках деятельности ГЖИ РК | повышение качества услуг в сфере газоснабжения;сокращение количества аварий при газоснабжении потребителей;осуществление контроля за соблюдением положений действующего законода-тельства в части обязатель-ного заключения договора на техническое обслужи-вание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования | разработка и принятие приказа ГЖИ РК об организации мониторинга заключения договоров со специализированными организациями на техни-ческое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования | количество заключенных со специализированными организациями договоров на техническое обслужи-вание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования от общего количества домов и квартир, использующих газовое оборудование (шт., %) | до 1 мая 2018 года, далее – до 1 января ежегодно | ГЖИ РК |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.4. Мониторинг и принятие мер, направленных на борьбу с задолженностью в сфере ЖКХ |
|  | Осуществление сис-темы мониторинга:а) дебиторской задол-женности организа-ций, осуществляю-щих управление многоквартирными домами (далее – МКД), по оплате ресурсов, необходи-мых для предостав-ления коммунальных услуг;б) кредиторской задолженности РСО по оплате топливно-энергетических ресурсов, использо-ванных для поставок ресурсов, необходи-мых для предостав-ления коммунальных услуг организациям, осуществляющим управление МКД, в разрезе муниципаль-ных образований; в) дебиторской задол-женности населения за жилищно-комму-нальные услуги | повышение прозрачности и подконтрольности сферы ЖКХ для граждан, органов государственной и муни-ципальной власти, общест-венных организаций;повышение эффективности работы управляющих организаций, РСО;обеспечение доступа граждан к необходимой информации в сфере ЖКХ | распоряжение Главы Республики Карелия от 9 декабря 2013 года № 428-р  | 1. Дебиторская задолжен-ность (%).2. Кредиторская задол-женность (%) | ежеквартально | Минстрой РК,администрации муниципальных образований в Республике Карелия (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Анализ финансового состояния ГУП и МУП, организаций с государственным участием (контроль-ный пакет акций), осуществляющих холодное водоснаб-жение и водоотве-дение | актуализация информации о состоянии РСО в сфере водоснабжения и водоотведения | форма отчета ГК РК по ЦиТ по результатам государственного мониторинга в области регулирования тарифов;публикация отчета на официальном интернет-портале Республики Карелия | 1. Прибыль (убыток) по основной деятельности (% от выручки).2. Уровень собираемости платежей (%).3. Дебиторская задолжен-ность (%).4. Кредиторская задол-женность (%) | до 1 октября 2017 года, далее – ежегодно | ГК РК по ЦиТ |
|  | Анализ финансового состояния ГУП и МУП, организаций с государственным участием (контроль-ный пакет акций) в сфере теплоснабже-ния | актуализация информации о состоянии РСО в сфере теплоснабжения | форма отчета ГК РК по ЦиТ по результатам государственного мониторинга в области регулирования тарифов;публикация отчета на официальном интернет-портале Республики Карелия | 1. Прибыль (убыток) по основной деятельности, % от выручки.2. Уровень собираемости платежей (%).3. Дебиторская задолжен-ность (%).4. Кредиторская задол-женность (%) | до 1 октября 2017 года, далее – ежегодно | ГК РК по ЦиТ |
|  | Создание и обеспече-ние деятельности межведомственной комиссии по погаше-нию и реструктури-зации задолженности за энергоресурсы | снижение задолженности за топливно-энергетиче-ские ресурсы (далее – ТЭР) | приказ Минстроя РК от 5 февраля 2015 года № 10 «О создании Меж-ведомственной комиссии по мониторингу ситуации с расчетами за электриче-скую энергию и услуг по ее передаче, повышению платежной дисциплины и обеспечению финансовой устойчивости предприя-тий электросетевого комплекса и других  | 1. Снижение задолжен-ности за ТЭР (%).2. Количество проведен-ных заседаний (шт.) | обеспечение деятельности –постоянно | Минстрой РК |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  | субъектов электроэнер-гетики Республики Карелия» |  |  |  |
|  | Разработка и реализация планов, направленных на урегулирование задолженности РСО в сфере водоснабжения и водоотведения, в том числе с учетом результатов проведе-нного анализа финан-сового состояния ГУП и МУП, органи-заций с государст-венным участием (контрольный пакет акций), осуществляю-щих холодное водо-снабжение и водоот-ведение, в рамках деятельности межведомственной комиссии по погашению и реструктуризации задолженности за энергоресурсы | снижение задолженности за ТЭР | утверждение плана, направленного на урегулирование задолженности РСО в сфере водоснабжения и водоотведения | 1. Снижение задолжен-ности за ТЭР (%).2. Количество проведен-ных заседаний (шт.) | до 31 декабря 2017 года, далее – ежегодная актуализация | Минстрой РК |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Разработка и реализа-ция планов, направ-ленных на урегулиро-вание задолженности РСО в сфере тепло-снабжения, в том числе с учетом результатов анализа финансового состояния ГУП и МУП, организаций с государственным участием (контроль-ный пакет акций) в сфере теплоснабже-ния в рамках деятель-ности межведом-ственной комиссии по погашению и реструктуризации задолженности за энергоресурсы | повышение уровня собираемости платежей | утверждение плана, направленного на урегулирование задолженности РСО в сфере теплоснабжения | 1. Снижение задолжен-ности за ТЭР (%).2. Количество проведен-ных заседаний (шт.) | до 31 декабря 2017 года, далее – ежегодная актуализация | Минстрой РК,администрации муниципальных образований в Республике Карелия (по согласованию) |
|  | Формирование и ведение перечня потребителей газа в Республике Карелия, в отношении которых поставщиками газа установлена обязан-ность предоставления обеспечения испол-нения обязательств по оплате постав-  | сформированный реестр потребителей газа;повышение платежной дисциплины потребителей газа | разработка и принятие приказа Минстроя РК об определении порядка ведения реестра потребителей газа | 1. Наличие реестра потребителей газа.2. Количество потреби-телей газа, включенных в реестр потребителей газа (шт.) | до 31 декабря 2017 года, далее – постоянно | Минстрой РК |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | ляемого газа (далее – реестр потребителей газа) |  |  |  |  |  |
|  | Формирование и ведение на официаль-ном сайте Минстроя РК перечня потреби-телей тепловой энер-гии и теплоснабжаю-щих организаций в Республике Карелия, в отношении которых едиными теплоснаб-жающими органи-зациями (далее – ЕТО) установлена обязанность предо-ставления обеспече-ния исполнения обязательств по оплате тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, поставляемых по договорам теплоснаб-жения, договорам теплоснабжения и поставки горячей воды, договорам поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя (далее – реестр по | сформированный реестр потребителей тепловой энергии и теплоснабжаю-щих организаций, в отношении которых ЕТО установлена обязанность предоставления обеспече-ния исполнения обязатель-ств по оплате тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, поставляемых по догово-рам теплоснабжения, договорам теплоснабжения и поставки горячей воды, договорам поставки тепло-вой энергии (мощности) и (или) теплоносителя;повышение платежной дисциплины потребителей тепловой энергии | разработка и принятие приказа Минстроя РК об определении порядка ведения реестра по предоставлению услуги теплоснабжения | 1. Наличие реестра по предоставлению услуги теплоснабжения.2. Количество потреби-телей, включенных в реестр по предоставле-нию услуги теплоснаб-жения (шт.). | до 31 декабря 2017 года, далее – постоянно | Минстрой РК |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | предоставлению услуги теплоснаб-жения) |  |  |  |  |  |
|  | Формирование и ведение на официаль-ном сайте Минстроя РК перечня абонен-тов, в отношении которых организа-циями, осущест-вляющими горячее водоснабжение, и гарантирующими организациями уста-новлена обязанность предоставления обеспечения исполне-ния обязательств по оплате горячей, питьевой и (или) технической воды, подаваемой по договорам водоснаб-жения, единым догово-рам холодного водоснабжения и водоотведения, и (или) обязанность предоставления обес-печения исполнения обязательств по оплате водоотведения (далее – реестр по | сформированный реестр потребителей тепловой энергии и теплоснабжаю-щих организаций, в отно-шении которых организа-циями, осуществляющими горячее водоснабжение, и гарантирующими органи-зациями установлена обязанность предоставле-ния обеспечения испол-нения обязательств по оплате горячей, питьевой и (или) технической воды, подаваемой по договорам водоснабжения, единым договорам холодного водоснабжения и водоот-ведения, и (или) обязан-ность предоставления обеспечения исполнения обязательств по оплате водоотведения;повышение платежной дисциплины потребителей тепловой энергии | разработка и принятие приказа Минстроя РК об определении порядка ведения реестра по предоставлению услуги водоснабжения и водоотведения | 1. Наличие реестра по предоставлению услуги водоснабжения и водоотведения.2. Количество абонентов, включенных в реестр по предоставлению услуги водоснабжения и водоотведения (шт.). | до 31 декабря 2017 года, далее – постоянно | Минстрой РК |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | предоставлению услуги водоснабже-ния и водоотведения) |  |  |  |  |  |
| II. Обеспечение информационной открытости жилищно-коммунального хозяйства |
|  | Утверждение и реали-зация регионального плана мероприятий по информированию граждан об их правах и обязанностях в сфере ЖКЖ согласно приказу Минстроя РК, в том числе по вопросам:а) реализации прио-ритетных проектов «Обеспечение качест-ва жилищно-комму-нальных услуг», «Формирование комфортной город-ской среды»;б) тарифное регули-рование и плата за жилищно-коммуналь-ные услуги;в) государственно-частное партнерство. Привлечение частных инвестиций в сферу жилищно-комму-нального хозяйства; | повышение правовой грамотности населения; снижение социальной напряженности | приказ Минстроя РК от 30 декабря 2016 года № 353 «Об утверждении и реализации региональ-ного плана мероприятий по информированию граждан об их правах и обязанностях в сфере жилищно-коммунального хозяйства по вопросам создания и функциониро-вания систем капиталь-ного ремонта общего имущества в многоквар-тирных домах и расселе-ния граждан из аварий-ного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 года» на 2017 год | 1. Количество (шт.) размещенных материалов в печатных и электрон-ных СМИ (в рамках календарного года).2. Хронометраж (мин.) материалов в электрон-ных СМИ (в рамках календарного года).3. Количество (шт.) проведенных массовых мероприятий с участием граждан (семинары, собрания и т.д.).4. Количество (чел., % к общему количеству населения Республики Карелия) населения, охва-ченного мероприятиями | отчет об исполнении – не реже 1 раза в квартал | Минстрой РК, ГК РК по ЦиТ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | г) энергосбережение и энергоффектив-ность;д) создание эффек-тивной системы утилизации твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) |  |  |  |  |  |
|  | Деятельность Главного государст-венного жилищного инспектора:а) совершенствование системы управления жилищным фондом и контроль за качест-вом предоставления жилищно-коммуналь-ных услуг;б) общественный контроль в сфере ЖКХ;в) энергосбережение и энергоффектив-ность |  | постановление Прави-тельства Республики Карелия от 2 октября 2013 года № 300-П «О Порядке информирования населения Республики Карелия о принимаемых органами исполнительной власти Республики Карелия мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере» | 1. Количество (шт.) размещенных материалов в печатных и электрон-ных СМИ (в рамках календарного года).2. Хронометраж (мин.) материалов в электрон-ных СМИ (в рамках календарного года).3. Количество (шт.) проведенных массовых мероприятий с участием граждан (семинары, собрания и т.д.).4. Количество (чел., % к общему количеству населения Республики Карелия) населения, охваченного мероприя-тиями |  | ГЖИ РК |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Реализация регионального плана-графика по проекту «Школа грамотного потребителя» с учетом методических рекомендаций Минстроя России(перечень поручений Председателя Прави-тельства Российской Федерации Д.А. Медведева по итогам проведения Всероссийского форума «ЖКХ – новое качество» в г. Челябинске 6 июня 2014 года от 11 июня 2014 года № ДМ-П9-4312) | повышение правовой грамотности населения;снижение социальной напряженности | приказ Минстроя РК «Об утверждении Плана-графика реализации проекта «Школа грамот-ного потребителя» Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия» (далее – региональный план); Порядок информирования населения Республики Карелия о принимаемых органами исполнительной власти Республики Карелия мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере, утвержденный постанов-лением Правительства Республики Карелия от 2 октября 2013 года № 300-П  | устанавливаются региональным планом | отчет об исполнении – не реже 1 раза в квартал | Минстрой РК, ГЖИ РК |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Обеспечение деятель-ности общественных советов по вопросам ЖКХ (далее – общественные советы в ЖКХ) | оказание содействия органам местного самоуправления в Республике Карелия в осуществлении муници-пального жилищного контроля;вовлечение обществен-ности в общественный контроль ЖКХ | приказ Минстроя РК от 16 сентября 2013 года № 33 «Об утверждении Положения об Общест-венном совете по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и энергетики при Министерстве строитель-ства, жилищно-коммуналь-ного хозяйства и энерге-тики Республики Карелия»; приказ ГЖИ РК от 4 марта 2014 года № 6 «Об утверждении Положения об общественном совете при Государственной жилищной инспекции Республики Карелия» | 1. Наличие общественного совета в ЖКХ.2. Количество (%, шт.) муниципальных образова-ний, в которых созданы общественные советы в ЖКХ, по отношению к количеству (%, шт.) муниципальных образова-ний, в которых они факти-чески созданы и функцио-нируют.3. Количество (шт.) ежеквартальных заседаний общественных советов в ЖКХ | постоянно | Минстрой РК, ГЖИ РК |
|  | Обеспечение деятель-ности Межотрасле-вого совета потреби-телей при Главе Республики Карелия по вопросам деятель-ности субъектов естественных моно-полий (распоряжение Правительства Российской Федера-ции от 19 сентября 2013 года № 1689-р)  | реализация обществен-ного контроля за форми-рованием и реализацией инвестиционных программ субъектов естественных монопо-лий на региональном уровне;повышение прозрач-ности установления тарифных решений | Указ Главы Республики Карелия от 19 августа 2014 года № 67 «О Межотрас-левом совете потребителей при Главе Республики Карелия по вопросам деятельности субъектов естественных монополий» | 2 заседания ежегодно | постоянно | ГК РК по ЦиТ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Представление сведений о состоянии ЖКХ Республики Карелия в Автомати-зированную систему мониторинга ЖКХ Минстроя России, расположенную в сети Интернет (www.asmgkh.ru), в соответствии с утвержденным перечнем показателей(Приказ Минстроя России от 17 июня 2014 года № 309/пр «Об организации мониторинга испол-нения субъектами Российской Федера-ции федеральных решений по вопросам реформирования жилищно-комму-нального хозяйства») | повышение информационной открытости жилищно-коммунального хозяйства Республики Карелия;создание условий для систематизации и анализа развития ЖКХ Республики Карелия | определение лиц, ответственных за предоставление данных в Автоматизированную систему мониторинга ЖКХ Минстроя России | 1. Наличие лица, ответст-венного за предоставление данных в Автоматизиро-ванную систему монито-ринга ЖКХ Минстроя России.2. Полнота (%) сведений, вносимых в Автоматизиро-ванную систему монито-ринга ЖКХ Минстроя России по отношению к общему объему сведений, установленных Минстроем России.3. Своевременность предо-ставления информации (%) (количество своевременно предоставленных отчетов от общего количества отчетов, представленных за год) | внесение данных в Автоматизиро-ванную систему мониторинга ЖКХ Минстроя России – постоянно, в соответствии со сроками, установлен-ными приказом Минстроя России от 17 июня 2014 года № 309/пр | Минстрой РК, ГЖИ РК |
|  | Размещение инфор-мации в государст-венной информацион-ной системе жилищ-но-коммунального хозяйства (далее – ГИС ЖКХ) в соответ-ствии с Федеральным | обеспечение доступа к информации и сервисам в сфере ЖКХ в рамках ГИС ЖКХ | в соответствии с методиче-скими документами Мин-строя России и Министер-ства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (далее – Минкомсвязь России), предусмотренными  | в соответствии с приказом Минкомсвязи России № 74, Минстроя России № 114/пр от 29 февраля 2016 года «Об утверждении состава, сроков и периодичности размещения информации поставщиками информации | в соответствии с приказом Минкомсвязи России № 74, Минстроя России № 114/пр от 29 февраля | Минстрой РК, ГЖИ РК, ГК РК по ЦиТ, администрации муниципальных образований в Республике Карелия (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | законом от 21 июля 2014 года № 209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства» |  | Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 209-ФЗ «О государст-венной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства» | в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства» | 2016 года «Об утверждении состава, сроков и периодичности размещения информации поставщиками информации в государствен-ной инфор-мационной системе жилищно-коммуналь-ного хозяйства» |  |
|  | Формирование данных в целях оценки качества оказания жилищно-коммунальных услуг | формирование индекса качества оказания жилищно-коммуналь-ных услуг | в соответствии с разработанной Минстроем России методикой оценки качества оказания жилищно-коммунальных услуг «Индекс качества жилищно-коммунальных услуг» | в соответствии с разработанной Минстроем России методикой оценки качества оказания жилищно-коммунальных услуг «Индекс качества жилищно-коммунальных услуг» | первоначаль-ный сбор данных – до 1 февраля 2018 года, далее – ежеквартально | Минстрой РК |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Внесение в государ-ственную автомати-зированную инфор-мационную систему «Управление» сведе-ний о планируемых, реализуемых и реализованных за отчетный период на территории Респуб-лики Карелия концес-сионных соглашениях в сфере ЖКХ (в случае если конце-дентом по концес-сионному соглаше-нию является Республика Карелия);осуществление конт-роля за внесением в государственную автоматизированную информационную систему «Управле-ние» органами мест-ного самоуправления сведений о плани-руемых, реализуемых и реализованных за отчетный период концессионных соглашениях (в случае если конце-дентом по концес- | формирование банка данных о планируемых, реализуемых и реализо-ванных концессионных соглашениях;соблюдение сторонами концессионного согла-шения взятых на себя обязательств по дости-жению целевых показа-телей, содержащихся в концессионном соглашении, сроков реализации, объема привлекаемых инвестиций и иных существенных условий концессионного соглашения | в соответствии с Правилами проведения мониторинга заключения и реализации заключенных концессионных соглаше-ний, в том числе на предмет соблюдения сторонами концессион-ного соглашения взятых на себя обязательств по достижению целевых показателей, содержа-щихся в концессионном соглашении, сроков реали-зации, объема привлекае-мых инвестиций и иных существенных условий концессионного соглаше-ния, утвержденных поста-новлением Правительства Российской Федерации от 4 марта 2017 года № 259  | индикаторы, указанные в Приложении к Правилам проведения мониторинга заключения и реализации заключенных концессион-ных соглашений, в том числе на предмет соблю-дения сторонами концес-сионного соглашения взятых на себя обяза-тельств по достижению целевых показателей, содержащихся в концес-сионном соглашении, сроков реализации, объема привлекаемых инвестиций и иных существенных условий концессионного соглашения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 марта 2017 года № 259 | постоянно | Минстрой РК, администрации муниципальных образований в Республике Карелия (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | сионному соглаше-нию является муниципальное образование) |  |  |  |  |  |
| III. Содержание жилищного фонда, в том числе государственное регулирование деятельности по управлению многоквартирными домами  |
|  | Осуществление лицензирования деятельности по управлению МКД на территории Респуб-лики Карелия, в том числе организация и осуществление лицензионного контроля | обеспечение условий реализации требований федерального законода-тельства в части лицен-зирования деятельности по управлению МКД | приказ ГЖИ РК от 23 января 2015 года № 13 «Об утверждении административного регламента Государствен-ной жилищной инспекции Республики Карелия по предоставлению государ-ственной услуги по лицен-зированию предпринима-тельской деятельности по управлению многоквар-тирными домами»;приказ ГЖИ РК от 20 февраля 2015 года № 17 «Об утверждении административного регламента Государствен-ной жилищной инспекции Республики Карелия исполнения государст-венной функции по осуществлению лицензион-ного контроля на территории Республики Карелия» | 1. Количество (шт.) заявле-ний о выдаче лицензий.2. Количество (шт.) выданных лицензий.3. Количество (шт.) отказов в выдаче лицензий.4. Соотношение (%) количества внеплановых проверок, проводимых на основании поступивших обращений о нарушениях, по результатам которых выявлены нарушения, и количества выданных предписаний по резуль-татам данных проверок.5. Соотношение (%) количества обращений в суд с требованием об аннулировании лицензий и количества решений об удовлетворении таких обращений | постоянно | ГЖИ РК |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Обеспечение выбора и реализации спосо-бов управления МКД;направление соответ-ствующих ежеквар-тальных отчетов о результатах работы в Минстрой России | 100 % МКД выбрали и реализуют способ управления | мониторинг выбора и реализации способов управления;предписания ГЖИ в адрес органов местного само-управления в Республике Карелия на проведение конкурсов в отношении МКД, способ управления которых не выбран или не реализован;направление в Минстрой России ежеквартальных отчетов по результатам мониторинга | процент МКД, в которых выбран и реализуется способ управления | реализация –постоянно;направление отчетов в Минстрой России – ежеквартально | ГЖИ РК |
|  | Обеспечение достаточной численности ГЖИ РК для выполнения установленных полномочий  | наличие необходимой численности ГЖИ РК для выполнения установленных полномочий;повышение качества работы ГЖИ РК | оценка численности ГЖИ РК и финансирование ее деятельности | количество проверок, приходящихся на инспектора | ежегодно | ГЖИ РК |
|  | Обеспечение работы «горячей линии» ГЖИ РК | оснащение ГЖИ РК «горячей линией»;повышение оперативности уровня реагирования на возможные нарушения | обеспечение технической возможности установки «горячей линии» и финансирование соответствующего мероприятия | наличие «горячей линии» | постоянно | ГЖИ РК |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Установление эконо-мически обоснован-ных размеров норма-тивов потребления коммунальных услуг и ресурсов | отсутствие предписания ГЖИ РК о признании нормативов потребления коммунальных услуг и ресурсов экономически необоснованным или 100% исполнение указанных предписаний | мониторинг установлен-ных нормативов потреб-ления коммунальных услуг и ресурсов, пересмотр нормативов потребления коммунальных услуг и ресурсов, признанных экономически необосно-ванными | предписание ГЖИ РК о признании нормативов потребления коммуналь-ных услуг и ресурсов потребления экономически необоснованным | ежегодно | ГЖИ РК |
|  | Проведение профессиональной переподготовки кадров по основным специальностям  | 100% инспекторов ГЖИ РК прошли обучение в течение трех лет | разработка плана обучения и повышения профессио-нальной квалификации (переподготовки) для инспекторов ГЖИ, подразумевающего, что каждый инспектор проходит обучение по основной специальности раз в три года | количество инспекторов, прошедших обучение, к общему количеству инспекторов, работающих в ГЖИ РК | раз в три года | ГЖИ РК |
| IV. Функционирование региональной системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |
| 65. | Назначение руково-дителя регионального оператора по капи-тальному ремонту на конкурсной основе | запуск новой системы капитального ремонта МКД | 1. Постановление Правительства Республики Карелия от 4 февраля 2015 года № 34-П «Об утверж-дении Порядка назначения на конкурсной основе генерального директора регионального оператора». | обеспечение назначения руководителя регионального оператора по капитальному ремонту на конкурсной основе в соответствии с принятыми нормативными актами в Республике Карелия | по мере необходи-мости | Минстрой РК |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  | 2. Закон Республики Карелия от 25 декабря 2014 года № 1855-ЗРК «О внесении изменений в Закон Республики Карелия «О некоторых вопросах организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Карелия» |  |  |  |
| 66. | Утверждение и реализация регио-нальной программы капитального ремонта общего имущества в МКД, расположен-ных на территории Республики Карелия (далее – РПКР) | обеспечение проведения капитального ремонта МКД;создание системного механизма предотвра-щения старения много-квартирного фонда | постановление Правитель-ства Республики Карелия от 26 ноября 2014 года № 346-П «Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Карелия, на 2015 – 2044 годы» | 1. Процент выполнения капитального ремонта МКД – 100%.2. Процент средств, израсходованных на проведение капитального ремонта РПКР, – 100% | постоянно, в соответствии с краткосроч-ным планом реализации РПКР | Минстрой РК,Фонд капитального ремонта Республики Карелия (по согласованию),администрации муниципальных образований в Республике Карелия (по согласованию) |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 67. | Принятие и реализа-ция краткосрочных (сроком до трех лет) планов реализации РПКР | улучшение условий проживания граждан;улучшение состояния многоквартирного фонда | разработка и принятие правового акта Республики Карелия об утверждении краткосрочного плана реализации РПКР | 1. Процент выполнения капитального ремонта МКД – 100%.2. Процент средств, израсходованных на проведение капитального ремонта РПКР, – 100% | постоянно, в соответствии с краткосрочным планом реализации РПКР | Минстрой РК,Фонд капитального ремонта Республики Карелия (по согласованию),администрации муниципальных образований в Республике Карелия (по согласованию) |
| 68. | Утверждение проце-дуры мониторинга функционирования РПКР и осуществле-ние мониторинга и контроля функциони-рования РПКР | повышение прозрач-ности и подконтроль-ности функциониро-вания РПКР | разработка и принятие приказа Минстроя РК об осуществлении монито-ринга реализации РПКР общего имущества в МКД | формы КР-1, КР-1.1, КР-1.2 | осуществление мониторинга –постоянно | Минстрой РК,ГЖИ РК,администрации муниципальных образований в Республике Карелия (по согласованию) |
| 69. | Создание механизмов кредитования капитального ремонта МКД (при методи-ческом сопровожде-нии Минстроя России).Реализация механиз-мов кредитования капитального ремонта МКД | улучшение условий проживания граждан;опережающее улучше-ние состояния много-квартирного фонда | разработка и принятие правового акта Республики Карелия о создании механизмов кредитования капитального ремонта МКД | 1. Соотношение площа-ди МКД, капитально отремонтированных с привлечением кредит-ных средств, по отноше-нию к общей площади МКД, нуждающихся в капитальном ремонте и включенных в РПКР.2. Объем (руб.) привле-ченных кредитных средств для проведения капитального ремонта МКД  | проект постановления – после издания методических рекомендаций Минстроя России.Реализация механизмов –постоянно | Минстрой РК |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| V. Переселение граждан из аварийного жилого фонда |
| 70. | Реализация программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым в установленном порядке до 1 января 2012 года (далее – программа пересе- ления) | улучшение условий проживания граждан | постановление Правитель-ства Республики Карелия от 23 апреля 2014 года № 129-П «Об утверждении Региональной адресной программы по переселе-нию граждан из аварий-ного жилищного фонда на 2014 – 2017 годы» | 1. Объем площади жилья, запланирован-ного к расселению и фактически расселен-ного (тыс. кв. метров);2. Количество человек, запланированных к переселению и факти-чески переселенных (тыс. человек) | до 31 декабря 2017 года | Минстрой РК,администрации муниципальных образований в Республике Карелия (по согласованию) |
| 71. | Получение и исполь-зование средств феде-ральной поддержки Фонда содействия реформированию жилищно-коммуналь-ного хозяйства (далее – Фонд ЖКХ) для софинансирования программ переселения | получение дополнитель-ных средств для прове-дения расселения;увеличение объема расселяемого аварий-ного жилищного фонда | подача заявки Республики Карелия в Фонд ЖКХ на получение федеральной поддержки | поступило средств Фонда ЖКХ (млн. рублей) | ежегодно | Минстрой РК |
| 72. | Размещение на МКД, подлежащих расселе-нию, информацион-ных табличек | повышение информированности граждан о реализации программ переселения | письмо Минстроя РК в адрес администраций муниципальных образова-ний от 28 августа 2014 года № 3-07-10/724 по организа-ции в муниципальных образованиях работы по размещению информа-ционных табличек на МКД, подлежащих расселению. | количество МКД, на которых размещены информационные таблички, по отношению к общему количеству МКД, включенных в программы переселения (ед.,%) | до 1 ноября 2017 года;информация о работе – ежеквартально до 2017 года | Минстрой РК,администрации муниципальных образований в Республике Карелия (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  | Ежеквартальная инфор-мация о работе по размещению на МКД, подлежащих расселению, информационных табличек |  |  |  |
| 73. | Формирование и актуализация реестра аварийного жилищ-ного фонда, признан-ного таковым после 1 января 2012 года, с разбивкой по муниципальным образованиям (далее – реестр аварийного жилищного фонда) | создание условий для организации работы по дальнейшему расселе-нию граждан из аварий-ного жилищного фонда | приказ Минстроя России от 30 июля 2015 года № 536/пр «Об утверж-дении Методических рекомендаций по порядку формирования и ведения реестров многоквартир-ных домов и жилых домов, признанных аварийными» | 1. Наличие реестра аварийного жилищ-ного фонда.2. Объем существую-щего аварийного жилищного фонда в Республике Карелия в соответствии с данными автоматизированной информационной системы «Реформа ЖКХ», объем жилищ-ного фонда, включен-ного в реестр аварий-ного жилищного фонда  | ведение реестра муниципальными образованиями – постоянно, представление в Фонд содействия развитию жилищно-коммунального хозяйства – 1 раз в год | Минстрой РК,администрации муниципальных образований в Республике Карелия (по согласованию) |
| 74. | Формирование и утверждение Прави-тельством Респуб-лики Карелия регио-нальных адресных программ по переселению граждан из МКД, признанных аварийными после 1 января 2012 года | создание условий для организации работы по дальнейшему переселе-нию граждан из аварий-ного жилищного фонда | разработка и принятие правового акта Республики Карелия об утверждении региональных адресных программ по переселению граждан из МКД, признанных аварийными после 1 января 2012 года, на территории Республики Карелия | объем существующего аварийного жилищного фонда в Республике Карелия в соответствии с данными автоматизи-рованной информацион-ной системы «Реформа ЖКХ», объем жилищ-ного фонда, включен-ного в реестр аварий-ного жилищного фонда | в течение 6 месяцев после принятия Феде-рального закона «О внесении изменений в Жилищный кодекс Россий-ской Федерации и отдельные законодательные акты» | Минстрой РК,администрации муниципальных образований в Республике Карелия (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 75. | Реализация меро-приятий по расселе-нию граждан из аварийного жилищ-ного фонда, признан-ного таковым после 1 января 2012 года, в том числе с учетом возможности Респуб-лики Карелия полу-чить дополнительное финансирование за счет средств Фонда ЖКХ | создание условий для организации работы по дальнейшему переселе-нию граждан из аварий-ного жилищного фонда и улучшению условий их проживания | разработка и принятие правового акта Республики Карелия о порядке переселения граждан из аварийного жилищного фонда с разбивкой по муниципальным образова-ниям (после принятия на федеральном уровне решения о финансирова-нии мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда) | 1. Площадь жилья, запланированного к расселению, площадь фактически расселен-ного жилья.2. Количество человек, запланированных к расселению, количе-ство фактически расселенных человек | реализация комплекса мер – в соответствии с установлен-ными им сроками | Минстрой РК,администрации муниципальных образований в Республике Карелия (по согласованию) |
| VI. Реализация мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
| 76. | Реализация в обяза-тельном порядке на объектах бюджетной сферы Республики Карелия в 2017 – 2020 годах минимального перечня работ по капитальному ремон-ту, обеспечивающих повышение энергети-ческой эффектив-ности соответствую-щего объекта (в соот-ветствии с перечнем, утвержденным Минстроем России) | повышение энергети-ческой эффективности объектов бюджетной сферы;сокращение текущих расходов на содержание объектов | разработка и принятие приказа Минстроя РК об утверждении минималь-ного перечня работ с поручением о его обяза-тельной реализации на всех объектах с разбивкой по муниципальным образова-ниям | количество (шт., %) объектов бюджетной сферы, в которых реали-зован минимальный перечень работ по капитальному ремонту (в необходимом объеме), по отношению к общему количеству объектов бюджетной сферы | утверждение перечня и порядка – до 31 декабря 2017 года, далее – реализация перечня в соответствии с установленными сроками | Минстрой РК, администрации муниципальных образований в Республике Карелия (по согласованию) |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 77. | Актуализация мини-мального перечня работ, направленных на повышение энер-гоэффективности МКД, реализация которых осуществ-ляется с использова-нием средств регио-нальной (муници-пальной) поддержки (в рамках реализации региональной и муни-ципальных программ энергосбережения и повышения энергети-ческой эффектив-ности) в соответствии с приказом Минстроя России от 15 февраля 2017 года № 98/пр | стимулирование энергосберегающего поведения потребителей коммунальных ресур-сов;сокращение потребле-ния коммунальных ресурсов;сокращение платы за коммунальные ресурсы | разработка и принятие приказа Минстроя РК об актуализации перечня мероприятий и порядка предоставления поддержки на реализацию мероприятий с разбивкой по муниципальным образованиям | количество (%) МКД, в которых реализован минимальный перечень работ, направленных на повышение энергоэф-фективности МКД (в необходимом объеме), по отношению к общему количеству МКД, расположенных на территории Республики Карелия | актуализация перечня и порядка – до 31 декабря 2017 года, далее – реализация перечня в соответствии с установленными сроками | Минстрой РК, администрации муниципальных образований Республики Карелия (по согласованию) |
| 78. | Разработка и реализа-ция комплекса мер, направленных на внедрение энергети-ческого сервиса в МКД (в рамках реали-зации региональной и муниципальных программ энергосбе-режения и повышения энергетической эффективности) | снижение потребления коммунальных ресур-сов;сокращение платы за коммунальные ресурсы;повышение комфорта проживания в МКД | разработка и принятие приказа Минстроя РК об утверждении комплекса мер, направленных на внедрение энергетического сервиса в МКД, с разбив-кой по муниципальным образованиям | количество (шт., %) МКД, в которых заклю-чены энергосервисные договоры (контракты), по отношению к общему количеству МКД, расположенных на территории Республики Карелия (количество энергосервисных договоров (контрактов) | реализация перечня в соответствии с установленными сроками | Минстрой РК |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| VII. Создание региональной системы по обращению с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами |
| 79. | Реализация регио-нальной программы в области обращения с отходами, в том числе с твердыми комму-нальными отходами | снижение негативного воздействия на окружающую среду;повышение качества жизни населения | разработка и принятие правового акта Республики Карелия об утверждении региональной программы в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами | количество мероприятий региональной програм-мы в области обращения с отходами, в том числе с твердыми комму-нальными отходами, реализованных в установленный срок, по отношению к общему количеству мероприятий указанной программы (шт., %) | ежегодно, до 1 июня, после перехода на новую систему обращения с отходами в Республике Карелия и начала реализации мероприятий региональной программы | Министерство по природопользова-нию и экологии Республики Карелия (далее – Минприроды РК),Минстрой РК |
| 80. | Выявление мест несанкционирован-ного размещения отходов | снижение негативного воздействия на окружающую среду;повышение качества жизни населения | постановление Правитель-ства Республики Карелия от 6 октября 2010 года № 206-П «Об утверждении Положения о Министер-стве по природопользова-нию и экологии Респуб-лики Карелия»;отчет Минприроды РК об осуществлении регио-нального государствен-ного экологического надзора в области обращения с отходами; постановление Правитель-ства Республики Карелия  | 1. Количество выявлен-ных мест несанкциони-рованного размещения отходов (ед.).2. Количество ликвиди-рованных мест несанк-ционированного разме-щения отходов (ед.) | ежегодно до 30 апреля, после перехода на новую систему обращения с отходами в Республике Карелия | Минприроды РК,Управление Федеральной службы по надзору в сфере природо-пользования по Республике Карелия (по согласованию), Минстрой РК,администрации муниципальных образований в Республике Карелия (по согласованию) |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  | от 9 июля 2013 года № 216-П «Об утверждении Положения о Министер-стве строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия» |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_