

### Российская Федерация

#### Республика Карелия

# ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 января 2018 года № 28-П

г. Петрозаводск

**О внесении изменений в постановление Правительства   
Республики Карелия от 9 июня 2016 года № 211-П**

Правительство Республики Карелия **п о с т а н о в л я е т**:

Внести в постановление Правительства Республики Карелия от 9 июня 2016 года № 211-П «Об утверждении государственной программы Республики Карелия «Доступная среда в Республике Карелия»   
на 2016 – 2020 годы» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2016, № 6, ст. 1254; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 26 мая 2017 года, № 1000201705260001) следующие изменения:

1) в преамбуле слова «от 26 сентября 2012 года № 574р-П» заменить словами «от 23 марта 2017 года № 158р-П»;

2) государственную программу Республики Карелия «Доступная среда   
в Республике Карелия» на 2016 – 2020 годы, утвержденную указанным постановлением, изложить в следующей редакции:

«Утверждена

постановлением Правительства

Республики Карелия

от 9 июня 2016 года № 211-П

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ «ДОСТУПНАЯ СРЕДА   
В РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ» НА 2016 – 2020 ГОДЫ

ПАСПОРТ

государственной программы Республики Карелия

«Доступная среда в Республике Карелия» на 2016 – 2020 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование государственной программы | государственная программа Республики Карелия «Доступная среда в Республике Карелия»  на 2016 – 2020 годы (далее – государственная программа) |
| Основания разработки государственной программы | Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р);  постановление Правительства Российской Федерации  от 1 декабря 2015 года № 1297 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2020 годы»;  Концепция социально-экономического развития Республики Карелия на период до 2017 года (одобрена распоряжением Правительства Республики Карелия  от 30 октября 2012 года № 658р-П) |
| Ответственный исполнитель государственной программы | Министерство социальной защиты Республики Карелия |
| Соисполнители государственной программы | Министерство образования Республики Карелия;  Министерство здравоохранения Республики Карелия;  Министерство культуры Республики Карелия;  Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия;  Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия;  Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия;  Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия;  Управление труда и занятости Республики Карелия |
| Цель государственной программы | повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) в Республике Карелия |

|  |  |
| --- | --- |
| Задачи государственной программы | 1) формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в сфере социальной защиты и социального обслуживания, культуры, образования, транспортной и пешеходной инфраструктуры, информации и связи, физической культуры и спорта в Республике Карелия;  2) оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг и формирование нормативной правовой и методической базы по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Республике Карелия;  3) формирование условий для просвещения граждан в вопросах инвалидности и устранения отношенческих барьеров в Республике Карелия |
| Целевые показатели (индикаторы) государственной программы | 1) доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Республике Карелия;  2) доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Республике Карелия;  3) доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности объектов и услуг по результатам паспортизации, в общем количестве объектов и услуг;  4) доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере социальной защиты и социального обслуживания, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты и социального обслуживания в Республике Карелия;  5) доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других маломо-бильных групп населения, в общем количестве объектов органов службы занятости в Республике Карелия;  6) доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в Республике Карелия в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения в Республике Карелия;  7) доля образовательных организаций дополнительного образования, в которых создана безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве образовательных организаций;  8) доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций в Республике Карелия;  9) доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций в Республике Карелия;  10) доля приоритетных объектов в сфере среднего профессионального образования, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования инвалидов, в общем количестве приоритетных объектов в сфере среднего профессионального образования;  11) доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций;  12) доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры в Республике Карелия;  13) доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и других маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава в Республике Карелия;  14) доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры в Республике Карелия;  15) доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения в Республике Карелия;  16) доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в Республике Карелия;  17) доля детей-инвалидов, для которых созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста в Республике Карелия;  18) доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов данного возраста в Республике Карелия;  19) доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста в Республике Карелия;  20) доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости, в общем числе инвалидов, обратившихся в органы службы занятости;  21) доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования (по отношению к предыдущему году);  22) доля студентов из числа инвалидов, обучающихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости;  23) доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов |
| Ожидаемые результаты реализации государственной программы | 1) увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Республике Карелия;  2) увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Республике Карелия;  3) увеличение доли приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности объектов и услуг, в общем количестве объектов и услуг;  4) увеличение доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере социальной защиты и социального обслуживания, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты и социального обслуживания в Республике Карелия;  5) увеличение доли приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве объектов органов службы занятости в Республике Карелия;  6) увеличение доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в Республике Карелия в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения в Республике Карелия;  7) увеличение доли образовательных организаций дополнительного образования, в которых создана безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве образовательных организаций;  8) увеличение доли дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций в Республике Карелия;  9) увеличение доли общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций в Республике Карелия;  10) увеличение доли приоритетных объектов в сфере среднего профессионального образования, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования инвалидов, в общем количестве приоритетных объектов в сфере среднего профессионального образования;  11) увеличение доли образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций;  12) увеличение доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры в Республике Карелия;  13) увеличение доли парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и других маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава в Республике Карелия;  14) увеличение доли приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры в Республике Карелия;  15) увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения в Республике Карелия;  16) увеличение доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в Республике Карелия;  17) увеличение доли детей-инвалидов, для которых созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста в Республике Карелия;  18) увеличение доли детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов данного возраста в Республике Карелия;  19) увеличение доли детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста в Республике Карелия;  20) увеличение доли инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости, в общем числе инвалидов, обратившихся в органы службы занятости;  21) увеличение доли инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования (по отношению к предыдущему году);  22) уменьшение доли студентов из числа инвалидов, обучающихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости;  23) увеличение доли выпускников-инвалидов 9 и  11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов |
| Сроки и этапы реализации государственной программы | 2016 – 2020 годы;  этапы реализации государственной программы не выделяются |
| Объемы и источники финансирования государственной программы | общий объем финансового обеспечения на реализацию государственной программы на 2016 – 2020 годы составляет 209 143,33 тыс. рублей, из них:  в 2016 году – 44 541,83 тыс. рублей;  в 2017 году – 41 491,00 тыс. рублей;  в 2018 году – 33 450,18 тыс. рублей;  в 2019 году – 44 830,16 тыс. рублей;  в 2020 году – 44 830,16 тыс. рублей;  объем средств федерального бюджета, предоставляемых на реализацию мероприятий в сфере деятельности Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (прогноз), – 49 979,70 тыс. рублей, из них:  в 2016 году – 9528,40 тыс. рублей;  в 2017 году – 5396,30 тыс. рублей;  в 2018 году – 15 998,20 тыс. рублей;  в 2019 году – 9528,40 тыс. рублей;  в 2020 году – 9528,40 тыс. рублей;  объем средств федерального бюджета, предоставляемых на реализацию мероприятий в сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации (прогноз), – 83 877,30 тыс. рублей, из них:  в 2016 году – 15 519,30 тыс. рублей;  в 2017 году – 25 554,40 тыс. рублей;  в 2018 году – 11 765,00 тыс. рублей;  в 2019 году – 15 519,30 тыс. рублей;  в 2020 году – 15 519,30 тыс. рублей;  объем средств бюджета Республики Карелия (прогноз) – 75 286,33 тыс. рублей, из них:  в 2016 году – 19 494,13 тыс. рублей;  в 2017 году – 10 540,30 тыс. рублей;  в 2018 году – 5686,98 тыс. рублей;  в 2019 году – 19 782,46 тыс. рублей;  в 2020 году – 19 782,46 тыс. рублей |

**I. Характеристика проблемы и обоснование**

**необходимости решения ее программными методами**

Социальная защита инвалидов в современных социально-экономических условиях является одной из важнейших задач общества. В связи с подписанием Российской Федерацией в 2008 году и ратификацией   
в 2012 году Конвенции о правах инвалидов (далее – Конвенция) Россия приняла на себя ряд серьезных обязательств по обеспечению надлежащего уровня гарантий для инвалидов и других людей с ограниченными возможностями здоровья. Конвенция устанавливает, что государства-участники принимают меры, обусловливающие возможность эффективной социальной интеграции инвалидов в общество и обеспечения инвалидам беспрепятственного доступа к транспорту, информации и связи, социальным программам и социальным услугам.

В Российской Федерации последовательно проводится работа по социальной защите и улучшению социального положения инвалидов, повышению доходов и качества их жизни.

Доступная среда жизнедеятельности инвалидов является основным условием интеграции инвалидов в общество.

В Республике Карелия по состоянию на 1 января 2016 года численность инвалидов составила 67 999 человек, в том числе инвалидов 1-й группы   
– 19 460 человек, инвалидов 2-й группы – 37 735 человек, инвалидов   
3-й группы – 8 500 человек, детей-инвалидов – 2 304 человека.

В целях формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в 2013 – 2015 годах в республике были реализованы мероприятия региональной программы Республики Карелия «Доступная среда в Республике Карелия» на 2013 – 2015 годы, утвержденной распоряжением Правительства Республики Карелия от 23 мая 2013 года   
№ 282р-П (далее – Программа).

В рамках реализации мероприятий Программы в 2013 – 2015 годах паспортизацию прошли 762 приоритетных объекта в сфере здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, образования, культуры, транспорта, труда и занятости, информации и связи, физической культуры и спорта (далее – приоритетные сферы).

В рамках реализации мероприятия Программы по адаптации для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения проведены работы по повышению уровня адаптации путем обустройства и приспособления, дооборудования техническими средствами адаптации   
291 приоритетного объекта, в том числе: в сфере здравоохранения – 70 объектов, социальной защиты и социального обслуживания   
– 100 объектов, образования – 48 объектов, физической культуры и спорта – 3 объектов, культуры – 10 объектов, труда и занятости – 18 объектов, транспорта – 26 объектов, информации и связи – 16 объектов.

Всего в республике к концу 2015 года стали полностью или частично доступны для инвалидов и других маломобильных групп населения   
318 приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, что составляет 45% от общего количества приоритетных объектов.

В республике создаются условия для участия инвалидов в культурной и спортивной жизни.

Республиканскими учреждениями культуры разработана программа «Потрогай мир руками» для детей с проблемами зрения, проводятся специальные экскурсии с учетом возможностей их здоровья, внедрены аудиогиды по экспозициям «Животный мир Карелии», «Археология Карелии», «На всякий случай – свой обычай», успешно работает кабинет   
арт-терапии для детей-инвалидов.

С 2013 года ежегодно свыше 500 человек принимают участие в республиканском фестивале «Инваспорт на берегах Онего», посвященном памяти С. Никитина. Ежегодно проводятся республиканские фестивали по скалолазанию среди инвалидов, в рамках декады инвалидов проходят республиканские фестивали по мини-футболу среди команд инвалидов.

За счет средств бюджета Республики Карелия обеспечивается участие карельских спортсменов-инвалидов во всероссийских и международных соревнованиях.

Приоритеты государственной политики в сфере развития адаптивной физической культуры и адаптивного спорта определены в следующих стратегических документах:

Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 года № 1101-р;

Стратегии развития физической культуры и спорта в Республике Карелия на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Республики Карелия от 20 мая 2011 года № 236р-П.

Ежегодно для инвалидов и их сверстников, не имеющих инвалидности, в общеобразовательных организациях в Республике Карелия проводится более 50 мероприятий культурно-эстетической, спортивно-оздоровительной направленности, что способствует успешной социализации обучающихся.

В рамках Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ   
«Об образовании в Российской Федерации», Закона Республики Карелия   
от 20 декабря 2013 года № 1755-ЗРК «Об образовании» (далее – Закон   
№ 1755-ЗРК) осуществляется защита права детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, на образование в Республике Карелия.

В целях создания необходимых и достаточных условий реализации прав детей-инвалидов в Республике Карелия реализуется ряд межведомственных региональных программ, в том числе государственная программа Республики Карелия «Развитие образования» на 2014 – 2025 годы, утвержденная постановлением Правительства Республики Карелия от 20 июня 2014 года   
№ 196-П, Комплекс мер, направленных на повышение эффективности реализации мероприятий по содействию трудоустройству, на обеспечение доступности профессионального образования инвалидов, утвержденный распоряжением Правительства Республики Карелия от 16 ноября 2012 года № 682р-П.

При организации в Республике Карелия обучения детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом мнения родителей (законных представителей), рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида применяются три подхода:

обучение детей с нарушениями речи, слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, интеллекта в специальных (коррекционных) общеобразовательных организациях с охватом 540 детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью;

интегрированное обучение детей в специальных классах (группах)   
в образовательных организациях с охватом 1473 детей дошкольного возраста и 1738 детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе   
с инвалидностью, в 200 специальных (коррекционных) классах (группах)   
в образовательных организациях;

интегрированное/инклюзивное обучение, обеспечивающее совместное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общеобразовательных организациях с охватом 1841 ребенка в общеобразовательных классах.

Для создания согласно статье 9 Закона № 1755-ЗРК условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья   
(с инвалидностью) в государственных образовательных организациях Республики Карелия, муниципальных образовательных организациях по адаптированным основным общеобразовательным программам, а для инвалидов – в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, предоставляются меры социальной поддержки и социального обслуживания по приобретению периодической, научной, учебно-методической, справочно-информационной и художественной литературы для инвалидов, в том числе издаваемой на магнитофонных кассетах и напечатанной рельефно-точечным шрифтом Брайля; по бесплатному обеспечению специальными учебниками и учебными пособиями, иной учебной литературой, а также услугами сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков (за исключением детей, обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета); по компенсации затрат родителей на воспитание и обучение детей-инвалидов на дому; по воспитанию и обучению детей-инвалидов в государственных общеобразовательных организациях, муниципальных начальных образовательных и общеобразовательных организациях; по компенсации затрат родителей (законных представителей) на проезд до места обучения (воспитания) и обратно обучающихся с ограниченными возможностями здоровья со сложной структурой нарушений, не обслуживающих себя самостоятельно, проходящих обучение в государственной образовательной организации Республики Карелия или муниципальной образовательной организации по основной общеобразовательной программе.

Государственные образовательные организации Республики Карелия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, центры психолого-педагогического, медицинского и социального сопровождения детей осуществляют функции учебно-методических (ресурсных) центров и оказывают педагогам и специалистам образовательных организаций в Республике Карелия методическую помощь по разработке индивидуальных образовательных маршрутов для детей с ограниченными возможностями здоровья, консультативную помощь – семьям с детьми данной категории.

Согласно приказам Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» и   
№ 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» с 1 сентября 2016 года в целях обеспечения реализации права на образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья образовательный процесс должен быть организован в соответствии с установленными для данной категории обучающихся федеральными государственными образовательными стандартами.

Республика Карелия является пилотным регионом Российской Федерации для апробации и экспериментального введения федеральных государственных образовательных стандартов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Для успешной сдачи государственной итоговой аттестации обучающимися 9-х и 11-х классов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью согласно приказам Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 года № 1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования» и   
от 26 декабря 2013 года № 1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования» в Республике Карелия создаются специальные условия проведения государственной итоговой аттестации:

в форме государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ) – в форме письменных и устных экзаменов с использованием текстов, тем, заданий, билетов. При этом ГВЭ по всем учебным предметам по желанию ученика может проводиться:

в устной форме;

в условиях, учитывающих состояние здоровья, особенности психофизического развития обучающихся;

в присутствии ассистентов, оказывающих указанным обучающимся необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных возможностей;

с организацией питания и перерывов для проведения необходимых медико-профилактических процедур;

с организацией экзамена на дому для обучающихся, имеющих медицинские показания для обучения на дому и соответствующие рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии, при условии соблюдения требований порядка проведения государственной итоговой аттестации;

с увеличением продолжительности экзамена на 1,5 часа (за исключением основного государственного экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение»).

В Республике Карелия с 2012 по 2014 год в рамках реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2015 годы и в соответствии с соглашениями между Министерством образования и науки Российской Федерации и Правительством Республики Карелия о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Карелия на проведение мероприятий по формированию в Республике Карелия сети базовых образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, реализованы мероприятия   
в 11 общеобразовательных организациях, из них в двух организациях Прионежском муниципальном районе и Петрозаводском городском округе, по одной организации в Беломорском, Калевальском, Кондопожском, Лоухском, Олонецком, Сегежском и Суоярвском муниципальных районах.

В рамках реализации мероприятий по формированию сети базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов, общеобразовательным организациям предоставлена возможность создания предусматривающих универсальную безбарьерную среду условий для инклюзивного образования детей-инвалидов и оснащения специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом   
(в целях обеспечения физической доступности общеобразовательных организаций).

Еще в 11 базовых общеобразовательных организациях в Петрозаводском и Костомукшском городских округах, Лахденпохском, Питкярантском, Медвежьегорском, Олонецком, Лоухском, Кондопожском и Пряжинском муниципальных районах, а также в государственном бюджетном общеобразовательном учреждении Республики Карелия «Специализированная школа искусств», в которых имеет место практика инклюзивного образования, проведена работа по созданию безбарьерной среды.

Ежегодно во всех профессиональных образовательных организациях республики обучаются инвалиды по специальностям, обучение по которым им не запрещено по медицинским показаниям.

В системе среднего профессионального образования используются разработанные Министерством образования и науки Российской Федерации требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том числе по оснащенности образовательного процесса.

Особое значение для успешного трудоустройства студентов с инвалидностью приобретает своевременная актуализация образовательных программ организаций профессионального образования с учетом требований рынка труда. При осуществлении образовательного процесса в организациях профессионального образования создаются условия доступности, во взаимодействии с общественными организациями инвалидов разрабатываются специальные программы по сопровождению и трудоустройству студентов-инвалидов.

В системе общего образования в Республике Карелия в настоящее время ведется работа по профессиональной ориентации детей-инвалидов с учетом принципов дифференцированного обучения и модульной организации учебного процесса. Существенное значение имеет дополнительное образование для инвалидов, что позволяет выявлять предпочтения и способности обучающихся с инвалидностью, а также организовывать мероприятия профориентационной направленности.

С целью формирования позитивного имиджа несовершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью, создания универсальной безбарьерной среды в образовательном пространстве Республики Карелия на официальных сайтах общеобразовательных организаций, в средствах массовой информации освещаются мероприятия по формированию доступной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения, а также вопросы обеспечения прав детей-инвалидов на доступное качественное образование.

В 2013 – 2015 годах в рамках реализации мероприятий Программы в отношении транспортной инфраструктуры и подвижного состава пассажирского автомобильного транспорта, осуществляющего транспортное обслуживание населения в пригородном и межмуниципальном сообщении, проведен комплекс мероприятий, направленный на обеспечение физической доступности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, а также на устранение факторов, препятствующих получению инвалидами необходимой информации на объектах транспортной инфраструктуры.

В рамках реализации мероприятий Программы в отношении транспортной инфраструктуры государственных унитарных предприятий Республики Карелия, обеспечивающих транспортное обслуживание населения в пригородном и межмуниципальном сообщении, а также подвижного состава, предназначенного для оказания услуг по указанным перевозкам, проводились мероприятия по адаптации для инвалидов и других маломобильных групп населения. К концу 2015 года доля парка подвижного состава пассажирского автомобильного транспорта государственных унитарных предприятий Республики Карелия, адаптированного для перевозки инвалидов и других маломобильных групп населения в межмуниципальном и пригородном сообщении, а также предназначенных для оказания услуг при осуществлении указанных перевозок объектов транспортной инфраструктуры государственных унитарных предприятий Республики Карелия увеличилась до 20,8%.

Для обеспечения исполнения правил перевозки инвалидов и маломобильных групп населения в ходе реализации Программы   
26 транспортных средств оснащены системами автоинформирования (световое информационное табло, речевой автоинформатор остановок, наружные световые маршрутоуказатели – лобовое, боковое, заднее табло) и дооборудованы визуальными и тактильными средствами системы информационного обеспечения.

На автовокзале города Петрозаводска проведены мероприятия по обустройству, приспособлению и дооборудованию техническими средствами адаптации основных структурно-функциональных зон: входов (выходов), путей движения, зон целевого назначения, санитарно-гигиенических помещений, систем информации и связи, прилегающих территорий.

В ходе реализации мероприятий Программы возникла острая необходимость продолжить адаптацию приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, а также подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования. Необходимо обеспечить повышение доступности подвижного состава, задействованного в транспортном обслуживании населения не только в пригородном и межмуниципальном сообщении, но и во внутримуниципальном сообщении, в части городского наземного электрического транспорта, а также приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, являющихся собственностью муниципальных образований Республики Карелия. При этом мероприятия должны реализовываться на условиях софинансирования из местных бюджетов.

В ходе осуществления мероприятий по обеспечению физической доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения транспортных средств и объектов транспортной инфраструктуры, а также предоставляемых на них услуг планируется обустройство, приспособление и дооборудование техническими средствами адаптации основных структурно-функциональных зон и прилегающей территории бюджетного учреждения Республики Карелия «Аэропорт «Петрозаводск».

В настоящее время на территории Республики Карелия в пригородном сообщении на регулярных маршрутах работают 5 современных низкопольных автобусов. В Петрозаводском городском округе по утвержденным маршрутам перевозку пассажиров осуществляют   
3 низкопольных троллейбуса. При этом возникает потребность в модернизации подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования путем приобретения адаптированных для инвалидов и маломобильных групп населения транспортных средств, а также путем оборудования подвижного состава специальными техническими устройствами и приспособлениями.

В рамках реализации Программы свыше 2300 человек приняли участие в мероприятиях по повышению квалификации специалистов, в том числе были проведены курсы повышения квалификации по темам «Методы и формы организации адаптивной физической культуры и спорта» и «Адаптивная физическая культура. Практико-ориентированные методики», «Организация работы службы психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей в образовательном учреждении»; организовано участие специалистов в повышении квалификации по курсу «Обучение русскому жестовому языку (сурдоперевод)» в негосударственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Университет управления «ТИСБИ» в г. Казани; обеспечено участие представителей Республики Карелия в информационно-методических семинарах по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды, организованных в рамках реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2015 годы,   
и др.

В Республике Карелия организована система повышения профессиональной квалификации педагогов и специалистов образовательных организаций в вопросах создания специальных условий для образования несовершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью (курсы повышения квалификации, стажировки, методические объединения, службы психолого-педагогического сопровождения и проч.). Ежегодно более 1500 педагогических работников повышают квалификацию по данному направлению.

Свыше 5000 представителей органов государственной власти Республики Карелия, специалистов государственных и муниципальных учреждений здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, культуры, образования, физической культуры и спорта, труда и занятости, информации и связи Республики Карелия приняли участие в работе семинаров, совещаний, конференций, вебинаров, круглых столов по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов, формирования безбарьерной среды для инвалидов.

**II. Цель, задачи и целевые показатели (индикаторы)**

**государственной программы**

Целью государственной программы является повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) в Республике Карелия.

Для достижения цели государственной программы необходимо решить следующие задачи:

формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в сфере социальной защиты и социального обслуживания, культуры, образования, транспортной и пешеходной инфраструктуры, информации и связи, физической культуры и спорта в Республике Карелия;

оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг и формирование нормативной правовой и методической базы по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения   
в Республике Карелия;

формирование условий для просвещения граждан в вопросах инвалидности и устранения отношенческих барьеров в Республике Карелия.

Решение представленного комплекса задач позволит создать благоприятные условия для реабилитации и социальной адаптации инвалидов, будет способствовать гармоничному развитию личности инвалидов через реализацию их творческого, интеллектуального и физического потенциала.

Система мероприятий по адаптации социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения, обеспечение доступа к объектам информации и связи, трудоустройство и развитие практических форм социокультурной реабилитации предоставят возможность преодолеть самоизоляцию, повысить индивидуальную мобильность и социальную активность, создадут для инвалидов и других маломобильных групп населения условия для независимого образа жизни.

Целевыми показателями (индикаторами) государственной программы являются:

1) доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения   
к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов   
в Республике Карелия;

2) доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Республике Карелия;

3) доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности объектов и услуг по результатам паспортизации, в общем количестве объектов и услуг;

4) доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере социальной защиты и социального обслуживания, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты и социального обслуживания в Республике Карелия;

5) доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве объектов органов службы занятости в Республике Карелия;

6) доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в Республике Карелия в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения в Республике Карелия;

7) доля образовательных организаций дополнительного образования, в которых создана безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве образовательных организаций;

8) доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций   
в Республике Карелия;

9) доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций   
в Республике Карелия;

10) доля приоритетных объектов в сфере среднего профессионального образования, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования инвалидов, в общем количестве приоритетных объектов в сфере среднего профессионального образования;

11) доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций;

12) доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры в Республике Карелия;

13) доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и других маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава в Республике Карелия;

14) доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения,   
в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры   
в Республике Карелия;

15) доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов   
в возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения в Республике Карелия;

16) доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта,   
в общем количестве приоритетных объектов в Республике Карелия;

17) доля детей-инвалидов, для которых созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста   
в Республике Карелия;

18) доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов данного возраста в Республике Карелия;

19) доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста в Республике Карелия;

20) доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости,   
в общем числе инвалидов, обратившихся в органы службы занятости;

21) доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования (по отношению к предыдущему году);

22) доля студентов из числа инвалидов, обучающихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости;

23) доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов.

Система целевых показателей (индикаторов) государственной Программы, применяемых для оценки результатов достижения целей и задач государственной программы, представлена в приложении 1 к государственной программе.

**III. Сроки и этапы реализации государственной программы**

Реализация мероприятий государственной программы предусмотрена в период с 2016 по 2020 год.

Этапы реализации государственной программы не выделяются.

**IV. Перечень программных мероприятий**

Для достижения поставленной цели и решения задач государственной программы предусматривается реализация комплекса мероприятий, направленных на решение важнейшей социальной задачи – формирования равных возможностей для инвалидов во всех сферах жизни общества.

Программные мероприятия представляют собой систему мер, которые сгруппированы по задачам, скоординированы по срокам и ответственным исполнителям.

Перечень мероприятий государственной программы включает   
3 основных раздела.

Раздел 1 – формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в сфере социальной защиты и социального обслуживания, культуры, образования, транспортной и пешеходной инфраструктуры, информации и связи, физической культуры и спорта в Республике Карелия.

Для решения поставленной задачи предусматривается реализация следующих мероприятий государственной программы:

осуществление мероприятий по адаптации приоритетных объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе в сфере социальной защиты и социального обслуживания, здравоохранения, физической культуры и спорта, культуры, занятости, информации и связи, транспортной и пешеходной инфраструктуры;

создание в общеобразовательных организациях (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным образовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования;

создание в дошкольных образовательных организациях (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным образовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования;

создание в организациях дополнительного образования (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным образовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования;

создание в профессиональных образовательных организациях (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным образовательным программам) условий для получения инвалидами качественного образования;

создание базовой профессиональной образовательной организации, обеспечивающей поддержку региональной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;

осуществление мероприятий по обеспечению физической доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения транспортных средств и приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, а также предоставляемых на них услуг;

организация дистанционной записи на прием к врачу посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

проведение социальной реабилитации инвалидов на базе государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания Республики Карелия «Республиканский социально- оздоровительный центр».

Раздел 2 – оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг и формирование нормативной правовой и методической базы по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Республике Карелия.

Для решения поставленной задачи предусматривается реализация следующих мероприятий государственной программы:

обслуживание регионального сегмента раздела «Карта объектов» модуля «Интерактивная карта доступности объектов»;

проведение семинаров и конференций по вопросам создания доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения;

проведение семинаров, совещаний, конференций по вопросам развития адаптивной физической культуры и адаптивного спорта;

проведение с участием представителей органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Карелия семинаров-совещаний по вопросам соблюдения требований законодательства в сфере создания безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения при осуществлении градостроительной деятельности на территории Республики Карелия;

организация курсов повышения квалификации специалистов, занятых в сфере социальной реабилитации и абилитации инвалидов;

организация курсов повышения квалификации педагогических работников и специалистов образовательных организаций по организации психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья;

осуществление консультативно-методического сопровождения педагогических работников и специалистов, работающих с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья, по организации доступности услуги сопровождения для каждого ребенка и семьи, независимо от места проживания и наличия специалистов в данном населенном пункте;

обучение (профессиональная переподготовка, повышение квалификации) русскому жестовому языку переводчиков в сфере профессиональной коммуникации неслышащих (переводчик жестового языка) и переводчиков в сфере профессиональной коммуникации лиц с нарушениями слуха и зрения (слепоглухих), в том числе тифлокомментаторов;

подготовка и издание тематических справочников, учебно-методических пособий, рекомендаций для специалистов по реабилитации и социальной интеграции инвалидов;

проведение консультативно-методических мероприятий по организации работы с инвалидами на базе учреждений культуры;

оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием;

организация диспетчерских центров связи для глухих с целью оказания экстренной и иной социальной помощи.

Раздел 3 – формирование условий для просвещения граждан в вопросах инвалидности и устранения отношенческих барьеров в Республике Карелия.

Для решения поставленной задачи предусматривается реализация следующих мероприятий государственной программы:

проведение социологических исследований с целью изучения мнения инвалидов о доступности объектов и услуг и об отношении населения к проблемам инвалидов;

организация и проведение республиканских спортивно-массовых мероприятий, конкурсов, фестивалей среди инвалидов;

проведение коррекционных занятий для детей-инвалидов в учреждениях культуры;

проведение совместных мероприятий инвалидов и их сверстников, в том числе не имеющих инвалидности (фестивали, конкурсы, выставки, спартакиады, молодежные лагеря, форумы и др.);

организация среди социально ориентированных некоммерческих организаций конкурсов проектов, направленных на социальную адаптацию инвалидов и их семей;

организация и проведение общественно-просветительских кампаний по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения;

организация и проведение информационных кампаний по формированию толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями здоровья и их проблемам;

содействие в трудоустройстве граждан, относящихся к категории инвалидов, на квотируемые рабочие места;

обеспечение участия инвалидов во всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятиях среди инвалидов;

оборудование (оснащение) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов.

Перечень мероприятий государственной программы приведен в приложении 2 к государственной программе.

**V. Ресурсное обеспечение государственной программы**

Общий объем финансового обеспечения на реализацию государственной программы на 2016 – 2020 годы составляет 209 143,33 тыс. рублей, из них:

в 2016 году – 44 541,83 тыс. рублей;

в 2017 году – 41 491,00 тыс. рублей;

в 2018 году – 33 450,18 тыс. рублей;

в 2019 году – 44 830,16 тыс. рублей;

в 2020 году – 44 830,16 тыс. рублей.

Объем средств федерального бюджета, предоставляемых на реализацию мероприятий в сфере деятельности Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (прогноз), – 49 979,70 тыс. рублей, из них:

в 2016 году – 9528,40 тыс. рублей;

в 2017 году – 5396,30 тыс. рублей;

в 2018 году – 15 998,20 тыс. рублей;

в 2019 году – 9528,40 тыс. рублей;

в 2020 году – 9528,40 тыс. рублей.

Объем средств федерального бюджета, предоставляемых на реализацию мероприятий в сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации (прогноз), – 83 877,30 тыс. рублей, из них:

в 2016 году – 15 519,30 тыс. рублей;

в 2017 году – 25 554,40 тыс. рублей;

в 2018 году – 11 765,00 тыс. рублей;

в 2019 году – 15 519,30 тыс. рублей;

в 2020 году – 15 519,30 тыс. рублей.

Объем средств бюджета Республики Карелия (прогноз) – 75 286,33   
тыс. рублей, из них:

в 2016 году – 19 494,13 тыс. рублей;

в 2017 году – 10 540,30 тыс. рублей;

в 2018 году – 5686,98 тыс. рублей;

в 2019 году – 19 782,46 тыс. рублей;

в 2020 году – 19 782,46 тыс. рублей.

Объемы финансирования мероприятий государственной программы ежегодно подлежат уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета Республики Карелия на очередной финансовый год и плановый период. В случае изменения объемов финансирования мероприятий государственной программы сроки реализации мероприятий и значения целевых показателей (индикаторов) подлежат уточнению.

В разрезе ответственного исполнителя и соисполнителей государственной программы объем финансирования составит:

Министерство социальной защиты Республики Карелия – общий объем финансирования составит 61 349,64 тыс. рублей (29,3% от общего объема финансирования государственной программы);

Министерство образования Республики Карелия – общий объем финансирования составит 106 505,07 тыс. рублей (51,0% от общего объема финансирования государственной программы);

Министерство здравоохранения Республики Карелия – общий объем финансирования составит 13 474,31 тыс. рублей (6,5% от общего объема финансирования государственной программы);

Министерство культуры Республики Карелия – общий объем финансирования составит 9474,24 тыс. рублей (4,5% от общего объема финансирования государственной программы);

Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия – общий объем финансирования составит   
8698,97 тыс. рублей (4,1% от общего объема финансирования государственной программы);

Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия – общий объем финансирования составит 3996,35 тыс. рублей   
(1,9% от общего объема финансирования государственной программы);

Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия – общий объем финансирования составит 5444,75 тыс. рублей   
(2,6% от общего объема финансирования государственной программы);

Управление труда и занятости Республики Карелия – общий объем финансирования составит 200,00 тыс. рублей (0,1% от общего объема финансирования государственной программы).

Объем ресурсного обеспечения государственной программы представлен в приложении 3 к государственной программе.

Объем финансирования мероприятий государственной программы приведен в приложении 4 к государственной программе.

**VI. Управление и контроль за реализацией**

**государственной программы**

Ответственным исполнителем государственной программы является Министерство социальной защиты Республики Карелия.

Ответственный исполнитель государственной программы в ходе выполнения государственной программы:

осуществляет координацию деятельности соисполнителей государственной программы по ее эффективной реализации;

при необходимости готовит проекты постановлений Правительства Республики Карелия о внесении изменений в государственную программу;

разрабатывает в пределах своих полномочий проекты правовых актов, необходимых для выполнения государственной программы;

организует и осуществляет ежеквартальный и ежегодный контроль за ходом реализации государственной программы;

осуществляет методическое обеспечение деятельности по формированию и обновлению карт доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения;

ежегодно (по итогам года) представляет в Министерство социальной защиты Республики Карелия сводный отчет о реализации государственной программы и ее результатах с оценкой эффективности;

готовит и направляет в Правительство Республики Карелия и Министерство финансов Республики Карелия ежегодно, в срок не позднее   
1 марта года, следующего за отчетным, сводный отчет о выполнении государственной программы;

согласует с Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации изменения в перечне мероприятий государственной программы, сроках реализации, объемах финансового обеспечения государственной программы;

несет ответственность за своевременную и качественную реализацию государственной программы, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, направленных на ее реализацию;

организует размещение на Официальном интернет-портале Республики Карелия информации о ходе и результатах реализации мероприятий государственной программы.

В ходе выполнения государственной программы соисполнители государственной программы:

вносят предложения ответственному исполнителю государственной программы об уточнении целевых показателей (индикаторов) государственной программы и объемов финансовых средств, направляемых на ее реализацию, а также о совершенствовании механизма реализации государственной программы;

организуют работу по формированию и обновлению карт доступности объектов и услуг в соответствии с методикой формирования и обновления карт доступности объектов и услуг, отображающих сравниваемую информацию о доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения;

обеспечивают эффективное использование финансовых средств, направленных на реализацию государственной программы;

осуществляют ежеквартальный и ежегодный контроль за ходом реализации государственной программы;

один раз в полугодие до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют ответственному исполнителю государственной программы информацию о реализации мероприятий государственной программы.

Соисполнители государственной программы несут ответственность за достижение целевых показателей (индикаторов) государственной программы.

Общественный контроль за ходом реализации государственной программы осуществляется в рамках деятельности Совета по делам инвалидов при Главе Республики Карелия.

При программно-целевом методе, используемом для решения проблемы формирования доступной среды жизнедеятельности, возможно развитие двух вариантов решения задач, поставленных в государственной программе:

реализация государственной программы с запланированным объемом финансирования;

реализация государственной программы с сокращенным объемом финансирования.

Первый вариант – реализация государственной программы при условии ее полного финансирования – позволит решить поставленные задачи и достичь заявленной цели государственной программы в полном объеме.

При данном варианте реализация государственной программы сопряжена с рисками, связанными с неверно выбранными приоритетами в реализации социальной политики в отношении инвалидов, что может привести к ошибкам в планировании программных мероприятий и определении объема их финансирования, а это, в свою очередь, снизит эффективность использования бюджетных средств. Избежать негативных последствий данных рисков поможет организация социологических исследований проблем инвалидов, предусмотренных в рамках государственной программы, и организация контроля за ходом ее реализации.

Второй вариант – реализация государственной программы с уменьшенным объемом финансирования по сравнению с заявленным. В этом случае предполагается сконцентрировать имеющиеся ресурсы на наиболее важных направлениях и мероприятиях. При этом варианте сохраняются риски, указанные в первом варианте. Кроме того, сокращение объемов финансового обеспечения государственной программы повлияет на достижение целевых показателей (индикаторов) государственной программы и решение в полном объеме ее задач. Целевые показатели (индикаторы) не будут выполнены в запланированном объеме.

Риск отсутствия ожидаемых результатов реализации государственной программы является типичным при выполнении долгосрочных и комплексных программ, и на его минимизацию направлены меры по планированию работ, в частности формирование плана реализации государственной программы, содержащего перечень мероприятий государственной программы, с указанием сроков их выполнения, бюджетных ассигнований, а также информации о расходах из других источников.

**VII. Оценка эффективности реализации**

**государственной программы**

Эффективность реализации государственной программы оценивается по целевым показателям (индикаторам), характеризующим состояние и динамику уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Республике Карелия.

Система целевых показателей (индикаторов) обеспечивает проведение мониторинга степени достижения поставленной цели, решения задач и реализации мероприятий государственной программы за отчетный период.

Оценка эффективности реализации государственной программы производится путем сравнения фактически достигнутых целевых показателей (индикаторов) за отчетный период с планируемыми значениями целевых показателей (индикаторов) промежуточных и конечных результатов ее реализации.

Оценка эффективности реализации государственной программы по цели (задаче) государственной программы определяется по формуле:

base_24456_52245_2

Ei – эффективность реализации i-й цели (задачи) государственной программы (процентов);

Tfi – фактический показатель (индикатор), отражающий реализацию i-й цели (задачи) государственной программы, достигнутый в ходе ее реализации;

TNi – целевой показатель (индикатор), отражающий реализацию i-й цели (задачи), предусмотренный государственной программой.

Оценка эффективности реализации государственной программы определяется по формуле:

base_24456_52245_3

E – эффективность реализации государственной программы (процентов);

n – количество целевых показателей (индикаторов) государственной программы.

**VIII. Методика распределения субсидий местным бюджетам   
из бюджета Республики Карелия между муниципальными образованиями на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»   
на 2011 – 2020 годы**

1. Субсидии на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2020 годы (далее в настоящем разделе – субсидии) распределяются между бюджетами муниципальных образований в целях реализации мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования.

2. Субсидии распределяются между бюджетами соответствующих муниципальных районов (городских округов) на основании соглашений между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и Правительством Республики Карелия о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Карелия.

3. Доля средств местного бюджета, подлежащая направлению на финансовое обеспечение расходного обязательства, предусмотренного по целевой статье «Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2020 годы», устанавливается органами исполнительной власти Республики Карелия, уполномоченными в сфере образования, социальной защиты и социального обслуживания, занятости, культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта, информации и связи, транспортной инфраструктуры, как разница между объемом бюджетных ассигнований, направляемых органами местного самоуправления на финансовое обеспечение расходного обязательства, и объемом субсидии на указанные цели из бюджета Республики Карелия.

Приложение 1 к государственной программе

СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель и задачи государственной программы | Перечень целевых показателей (индикаторов) | Еди-ница изме-рения | Фактическое значение на момент разработки государст-венной программы | Изменение значений по годам реализации государственной программы | | | | | Планируемое значение на момент оконча-ния действия государственной программы |
| 2016  год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Цель государственной программы: повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других мало-мобильных групп населе-ния (людей, испытываю-щих затруднения при самостоятельном передви-жении, получении услуг, необходимой информа-ции) в Республике Карелия | доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инже-нерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объек-тов в Республике Карелия (в соответствии с региональной программой Республики Карелия «Доступная среда в Республике Карелия» на 2013 – 2015 годы, утвержденной распоряжением Правительства Республики Каре-лия от 23 мая 2013 года № 282р-П, общее количество приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения – 706) | % | 45,0 | 52,5 | 56,9 | 66,8 | 68,9 | 72,0 | 72,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача 1. Формирование условий для беспрепятст-венного доступа инвали-дов и других маломо-бильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в сфере социальной защиты и социального обслужива-ния, культуры, образова-ния, транспортной и пешеходной инфраструк-туры, информации и связи, физической куль-туры и спорта в Республике Карелия | доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере социальной защиты и социального обслуживания, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты и социального обслужи-вания в Республике Карелия | % | 54,0 | 59,0 | 68,8 | 70,6 | 73,5 | 76,0 | 76,0 |
| доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве объектов органов службы занятости в Республике Карелия | % | 52,0 | 55,3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объек-тов в сфере здравоохранения в Республике Карелия | % | 46,0 | 48,4 | 55,2 | 65,0 | 67,1 | 69,2 | 69,2 |
| доля образовательных организаций дополнительного образования, в которых создана безбарьерная среда для инклюзивного образова-ния детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве образовательных организаций | % | 0,0 | 3,5 | 10,7 | 8 | 13,8 | 33,3 | 33,3 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | доля дошкольных образователь-ных организаций, в которых создана универсальная безбарьер-ная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций в Республике Карелия | % | 1,5 | 2,9 | 6,3 | 17,5 | 18 | 18,5 | 18,5 |
|  | доля общеобразовательных орга-низаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций в Республике Карелия | % | 10,6 | 12,3 | 19,0 | 22,3 | 22,6 | 22,9 | 22,9 |
| доля приоритетных объектов в сфере среднего профессиональ-ного образования, в которых создана универсальная безбарьер-ная среда для инклюзивного образования инвалидов, в общем количестве приоритетных объек-тов в сфере среднего профес-сионального образования | % | 10,5 | 15,7 | 21,0 | 26,0 | 26,0 | 30,0 | 30,0 |
| доля образовательных организа-ций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образователь-ных организаций | % | 5,5 | 7,3 | 12,4 | 18,6 | 24,1 | 30,0 | 30,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объек-тов в сфере культуры в Республике Карелия | % | 9,0 | 36,8 | 46,6 | 56,4 | 58,5 | 60,6 | 60,6 |
| доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического тран-спорта общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и других маломо-бильных групп населения, в парке этого подвижного состава в Республике Карелия | % | 20,8 | 28,9 | 28,9 | 28,9 | 29,9 | 31,3 | 31,3 |
|  | доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраст-руктуры в Республике Карелия | % | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 75,0 | 75,0 | 100 | 100 |
| доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимаю-щихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения в Республике Карелия | % | 15,0 | 54,5 | 55,0 | 55,5 | 56,0 | 57,0 | 57,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в Республике Карелия | % | 46,4 | 49,8 | 59,6 | 69,4 | 71,5 | 73,6 | 73,6 |
| доля детей-инвалидов, для которых созданы условия для получения качественного началь-ного общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста в Республике Карелия | % | 95,0 | 96,0 | 97,0 | 98,0 | 99,0 | 100 | 100 |
| доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов данного возраста в Республике Карелия | % | 25,0 | 30,0 | 35,0 | 40,0 | 45,0 | 50,0 | 50,0 |
|  | доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста в Республике Карелия | % | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 100 | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости, в общем числе инвалидов, обратив-шихся в органы службы занятости в Республике Карелия | % | 30,4 | 31,0 | 32,0 | 33,0 | 34,0 | 35,0 | 35,0 |
| доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования (по отношению к предыдущему году) | % | 100 | 100 | 102 | 102 | 103 | 104 | 104 |
| доля студентов из числа инвалидов, обучающихся по программам среднего профессио-нального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости | % | - | 9,0 | 8,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
|  | доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных проф-ориентационной работой, в общей численности выпускников-инва-лидов | % | 70 | 87,0 | 88,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| Задача 2. Оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг и формирование нормативной правовой и методической базы по обеспечению доступности | доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности объектов и услуг по результатам паспортизации, в общем количестве объектов и услуг | % | 39,7 | 51,7 | 63,8 | 75,8 | 87,9 | 100 | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Республике Карелия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3. Формирование условий для просвещения граждан в вопросах инва-лидности и устранения отношенческих барьеров в Республике Карелия | доля инвалидов, положительно оценивающих отношение насе-ления к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Республике Карелия | % | 49,6 | 50,1 | 50,6 | 51,2 | 51,8 | 52,5 | 52,5 |

Приложение 2 к государственной программе

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | | Срок реали-зации | Ответственный исполнитель, соисполнители | | Планируемое значение показателя | | | | | | | |
| Единица измерения | 2016  год | 2017  год | 2018  год | 2019  год | | 2020  год | Итого |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 |
| Раздел 1. Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в сфере социальной защиты и социального обслуживания, культуры, образования, транспортной и пешеходной инфраструктуры, информации и связи, физической культуры и спорта в Республике Карелия | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Осуществление мероприятий по адаптации приоритетных объектов и услуг для инва-лидов и других маломобиль-ных групп населения, в том числе в сфере | 2016 – 2020 годы | | Министерство социальной защиты Республики Карелия, Министерство здравоохранения Республики Карелия, Министерство культуры Республики Карелия, Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия, Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия, Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия, Управление труда и занятости Республики Карелия | адаптиро-ванных объектов | 52 | 13 | 70 | | 15 | 15 | 165 |
| социальной защиты и социального обслуживания | 9 | 2 | 14 | | 2 | 1 | 28 |
| здравоохранения | 12 | 2 | 21 | | 5 | 5 | 45 |
| физической культуры и спорта | 2 | 1 | 2 | | 2 | 3 | 10 |
| культуры | 26 | 6 | 30 | | 5 | 4 | 71 |
| занятости | 1 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1 |
| информации и связи | 2 | 2 | 1 | | 1 | 1 | 7 |
| транспортной и пешеходной инфраструктуры | 0 | 0 | 2 | | 0 | 1 | 3 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2. | Создание в общеобразова-тельных организациях (в том числе в организациях, осуществляющих образова-тельную деятельность по адаптированным образова-тельным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования | 2016 –  2020 годы | Министерство образования Республики Карелия | образова-тельных органи-заций | 4 | 12 | 15 | 1 | 1 | 33 |
| 3. | Создание в дошкольных образовательных организа-циях (в том числе в органи-зациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным образо-вательным программам) усло-вий для получения детьми-инвалидами качественного образования | 2016 –  2020 годы | Министерство образования Республики Карелия | образова-тельных органи-заций | 2 | 7 | 20 | 1 | 1 | 31 |
| 4. | Создание в организациях дополнительного образования (в том числе в организациях, осуществляющих образова-тельную деятельность по адаптированным образова-тельным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования | 2016 –  2020 годы | Министерство образования Республики Карелия | образова-тельных органи-заций | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 28 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5. | Создание в профессиональных образовательных организа-циях (в том числе в орга-низациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным образова-тельным программам) условий для получения инвалидами качественного образования | 2016 – 2020 годы | Министерство образования Республики Карелия | образова-тельных органи-заций | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 6. | Создание базовой профессио-нальной образовательной организации, обеспечивающей поддержку региональной системы инклюзивного профессионального образова-ния инвалидов и лиц с ограниченными возможнос-тями здоровья | 2017 – 2018 годы | Министерство образования Республики Карелия | базовых профес-сиональных образова-тельных организаций, обеспе-чивающих поддержку региональной системы инклюзивного профессио-нального образования инвалидов и лиц с огра-ниченными возможнос-тями здоровья | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 7. | Осуществление мероприятий по обеспечению физической доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения транспортных средств и приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, а также предоставляемых на них услуг | 2016 –  2020 годы | Министерство по дорожному хозяй-ству, транспорту и связи Республики Карелия | адаптиро-ванных объектов | 36 | 0 | 0 | 2 | 3 | 41 |
| 8. | Организация дистанционной записи на прием к врачу посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 2016 –  2020 годы | Министерство здравоохранения Республики Карелия | медицинских организаций, исполь-зующих дистанцион-ную запись на прием к врачу | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 |
| 9. | Проведение социальной реабилитации инвалидов на базе государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания Республики Карелия «Республиканский социально-оздоровительный центр» | 2016 – 2020 годы | Министерство социальной защиты Республики Карелия | человек | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 1250 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел 2. Оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг и формирование нормативной правовой и методической базы по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Республике Карелия | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Обслуживание регионального сегмента раздела «Карта объектов» модуля «Интерак-тивная карта доступности объектов» | 2016 –  2020 годы | Министерство социальной защиты Республики Карелия | процентов выполненных работ по обслуживанию от общего объема необходимых работ | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 11. | Проведение семинаров и конференций по вопросам создания доступной среды жизнедеятельности для инва-лидов и других маломо-бильных групп населения | 2016 –  2020 годы | Министерство социальной защиты Респуб-лики Карелия, Министерство образования Республики Карелия, Министерство культуры Республики Карелия,  Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия, Управление | мероприятий | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | |
|  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  | труда и занятости Республики Карелия | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Проведение семинаров, сове-щаний, конференций по вопросам развития адаптивной физической культуры и адаптивного спорта | 2016 –  2020 годы | Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия | | | мероприятий | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 13. | Проведение с участием представителей органов мест-ного самоуправления муници-пальных образований в Республике Карелия семи-наров-совещаний по вопросам соблюдения требований законодательства в сфере создания безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп насе-ления при осуществлении градостроительной деятель-ности на территории Респуб-лики Карелия | 2016 –  2020 годы | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия | | | мероприятий | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 14. | Организация курсов повы-шения квалификации специа-листов, занятых в сфере социальной реабилитации и абилитации инвалидов | 2016 –  2020 годы | Министерство социальной защиты Респуб-лики Карелия, Министерство образования Республики | | | специалистов, повысивших квалификацию | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 200 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  | Карелия, Управление  труда и занятости Республики Карелия | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Организация курсов повыше-ния квалификации педагогиче-ских работников и специа-листов образовательных орга-низаций по организации психолого-педагогического и медико-социального сопро-вождения детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья | 2016 –  2020 годы | Министерство образования Республики Карелия | | | педагогических работников и специалистов, повысивших квалификацию | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 125 |
| 16. | Осуществление консульта-тивно-методического сопро-вождения педагогических работников и специалистов, работающих с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возмож-ностями здоровья, по организации доступности услуги сопровождения для каждого ребенка и семьи, независимо от места проживания и наличия специалистов в данном населенном пункте | 2016 –  2020 годы | Министерство образования Республики Карелия | | | педагогических работников и специалистов, получивших консультативно-методическое сопровождение | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 4000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 17. | Обучение (профессиональная переподготовка, повышение квалификации) русскому жестовому языку перевод-чиков в сфере профессио-нальной коммуникации неслышащих (переводчик жестового языка) и пере-водчиков в сфере профес-сиональной коммуникации лиц с нарушениями слуха и зрения (слепоглухих), в том числе тифлокомментаторов | 2016 –  2020 годы | Министерство социальной защиты Респуб-лики Карелия, Министерство образования Республики Карелия, Министерство культуры Респуб-лики Карелия, Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия,  Управление труда и занятости Республики Карелия | обученных специалистов | 15 | 17 | 15 | 15 | 15 | 75 |
| 18. | Подготовка и издание тематических справочников, учебно-методических посо-бий, рекомендаций для специалистов по реабили-тации и социальной интег-рации инвалидов | 2016 –  2020 годы | Министерство социальной защиты Республики Карелия, Министерство образования Республики Карелия, Управление труда и занятости Республики Карелия | изданных справочников, пособий, рекомендаций | 1100 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 5900 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 19. | Проведение консультативно-методических мероприятий по организации работы с инвалидами на базе учреждений культуры | 2016 –  2020 годы | Министерство культуры Республики Карелия | мероприятий | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 20. | Оснащение кинотеатров необ-ходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитриро-ванием и тифлокомментир-ванием | 2016 –  2020 годы | Министерство культуры Республики Карелия | кинотеатров | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21. | Организация диспетчерских центров связи для глухих с целью оказания экстренной и иной социальной помощи | 2016 –  2020 годы | Министерство социальной защиты Республики Карелия | центров | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Раздел 3. Формирование условий для просвещения граждан в вопросах инвалидности и устранения отношенческих барьеров в Республике  Карелия | | | | | | | | | | |
| 22. | Проведение социологических исследований с целью изучения мнения инвалидов о доступности объектов и услуг и об отношении населения к проблемам инвалидов | 2016 –  2020 годы | Министерство социальной защиты Респуб-лики Карелия, органы местного самоуправления муниципальных образований в Республике Карелия (по согласованию) | опрошенных человек | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2500 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 23. | Организация и проведение республиканских спортивно-массовых мероприятий, кон-курсов, фестивалей среди инвалидов | 2016 –  2020 годы | Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия | участников | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1500 |
| 24. | Проведение коррекционных занятий для детей-инвалидов в учреждениях культуры | 2016 –  2020 годы | Министерство культуры Республики Карелия | проведенных занятий | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 125 |
| 25. | Проведение совместных меро-приятий инвалидов и их сверстников, не имеющих инвалидности (фестивали, конкурсы, выставки, спарта-киады, молодежные лагеря, форумы и др.) | 2016 –  2020 годы | Министерство социальной защиты Республики Карелия, Министерство образования Республики Карелия, Министерство культуры Республики Карелия, Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия | участников | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2500 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 26. | Организация среди социально ориентированных некоммер-ческих организаций конкурсов проектов, направленных на социальную адаптацию инвалидов и их семей | 2016 –  2020 годы | Министерство социальной защиты Респуб-лики Карелия | конкурсов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 27. | Организация и проведение общественно-просветитель-ских кампаний по распрост-ранению идей, принципов и средств формирования дос-тупной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения | 2016 –  2020 годы | Министерство социальной защиты Респуб-лики Карелия, Министерство образования Республики Карелия, Министерство культуры Республики Карелия, Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия | кампаний | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 28. | Организация и проведение информационных кампаний по формированию толерант-ного отношения к людям с ограниченными возможнос-тями здоровья и их проблемам | 2016 –  2020 годы | Министерство социальной защиты Респуб-лики Карелия | кампаний | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 29. | Содействие в трудоустройстве граждан, относящихся к категории инвалидов, на квотируемые рабочие места | 2016 –  2020 годы | Управление труда и занятости Республики Карелия | человек | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 30. | Обеспечение участия инвали-дов во всероссийских и меж-дународных физкультурных и спортивных мероприятиях среди инвалидов | 2016 –  2020 годы | Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия | человек, принявших участие в мероприятиях | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 175 |
| 31. | Оборудование (оснащение) рабочих мест для трудо-устройства незанятых инва-лидов | 2016 –  2020 годы | Управление труда и занятости Республики Карелия | мест | 28 | 25 | 25 | 25 | 25 | 128 |

Приложение 3 к государственной программе

ОБЪЕМ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования мероприятий государственной программы | Объем финансирования (тыс. рублей) | | | | | |
| Всего | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Всего, в том числе | 209 143,33 | 44 541,83 | 41 491,00 | 33 450,18 | 44 830,16 | 44 830,16 |
| федеральный бюджет, в том числе | 133 857,00 | 25 047,70 | 30 950,70 | 27 763,20 | 25 047,70 | 25 047,70 |
| Министерство образования и науки Российской Федерации | 83 877,30 | 15 519,30 | 25 554,40 | 11 765,00 | 15 519,30 | 15 519,30 |
| Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | 49 979,70 | 9528,40 | 5396,30 | 15 998,20 | 9528,40 | 9528,40 |
| Министерство спорта Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Республики Карелия, в том числе | 75 286,33 | 19 494,13 | 10 540,30 | 5686,98 | 19 782,46 | 19 782,46 |
| Министерство социальной защиты Республики Карелия | 39 293,42 | 9206,36 | 7864,24 | 3810,10 | 9206,36 | 9206,36 |
| Министерство здравоохранения Республики Карелия | 5383,46 | 1714,92 | 43,70 | 195,00 | 1714,92 | 1714,92 |
| Министерства образования Республики Карелия | 22 627,77 | 6651,13 | 1923,46 | 750,98 | 6651,10 | 6651,10 |
| Министерство культуры Республики Карелия | 1517,88 | 408,36 | 67,80 | 225,00 | 408,36 | 408,36 |
| Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия | 3961,30 | 985,00 | 597,40 | 408,90 | 985,00 | 985,00 |
| Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 995,42 | 120,00 | 43,70 | 15,00 | 408,36 | 408,36 |
| Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия | 1307,08 | 408,36 | 0,00 | 82,00 | 408,36 | 408,36 |
| Управление труда и занятости Республики Карелия | 200,00 | – | – | 200,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 4 к государственной программе

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Направление расходов | Ответственные исполнители | Источник финансиро-вания | | Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей) | | | | | |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Раздел 1. Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в сфере социальной защиты и социального обслуживания, культуры, образования, транспортной и пешеходной инфраструктуры, информации и связи, физической культуры и спорта в Республике Карелия | | | | | | | | | | |
| 1. | Осуществление мероприя-тий по адаптации приоритет-ных объектов и услуг для инвалидов и других маломо-бильных групп населения, в том числе в сфере |  | | бюджет Республики Карелия | 8311,64 | 4216,84 | 882,20 | 8600,00 | 8600,00 | 30 610,68 |
| федеральный бюджет | 8375,56 | 5196,30 | 13 814,05 | 8375,56 | 8375,56 | 44 137,03 |
| социальной защиты и социального обслуживания | Министерство социальной защи-ты Республики Карелия | | бюджет Республики Карелия | 5250,00 | 2750,84 | 410,10 | 5658,36 | 5658,36 | 19 727,66 |
| Министерство труда и социаль-ной защиты Россий-ской Федерации | | федеральный бюджет | 3079,00 | 2535,80 | 6424,90 | 4031,84 | 4031,84 | 20 103,38 |
| здравоохранения | Министерство здравоохранения Республики Карелия | | бюджет Республики Карелия | 1714,92 | 43,70 | 195,00 | 1714,92 | 1714,92 | 5383,46 |
| Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | | федеральный бюджет | 1485,20 | 580,25 | 3055,00 | 1485,20 | 1485,20 | 8090,85 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | физической культуры и спорта | Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия | бюджет Республики Карелия | 410,00 | 197,40 | 82,10 | 410,00 | 410,00 | 1509,50 |
| Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | федеральный бюджет | 952,84 | 600,00 | 1279,15 | 952,84 | 952,84 | 4737,67 |
| культуры | Министерство культуры Респуб-лики Карелия | бюджет Республики Карелия | 408,36 | 67,80 | 180,00 | 408,36 | 408,36 | 1472,88 |
| Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | федеральный бюджет | 1625,68 | 900,00 | 2820,00 | 952,84 | 952,84 | 7251,36 |
| занятости | Управление труда и занятости Респуб-лики Карелия | бюджет Республики Карелия | 408,36 | 1113,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1521,76 |
| Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | федеральный бюджет | 952,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 952,84 |
| информации и связи | Министерство экономического развития и промыш-ленности Респуб-лики Карелия | бюджет Республики Карелия | 120,00 | 43,70 | 15,00 | 408,36 | 408,36 | 995,42 |
| Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | федеральный бюджет | 280,00 | 580,25 | 235,00 | 952,84 | 952,84 | 3000,93 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2. | Формирование в Республике Карелия сети общеобразова-тельных организаций, в которых создана универ-сальная безбарьерная среда для инклюзивного образо-вания детей-инвалидов | Министерство образования Республики Карелия | бюджет Республики Карелия | 6651,13 | 1186,96 | 170,40 | 6651,10 | 6651,10 | 21 310,69 |
| Министерство образования и науки Российской Федерации | федеральный бюджет | 15 519,30 | 15 769,60 | 2669,20 | 15 519,30 | 15 519,30 | 64 996,70 |
| 3. | Осуществление мероприя-тий по обеспечению физи-ческой доступности для инвалидов и других маломо-бильных групп населения транспортных средств и приоритетных объектов транспортной инфраструк-туры, а также предостав-ляемых на них услуг | Министерство по дорожному хозяй-ству, транспорту и связи Республики Карелия | бюджет Республики Карелия | 408,36 | 0,00 | 82,00 | 408,36 | 408,36 | 1307,08 |
| Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | федеральный бюджет | 952,84 | 0,00 | 1279,15 | 952,84 | 952,84 | 4137,67 |
| 4. | Создание базовой профес-сиональной образовательной организации, обеспечиваю-щей поддержку региональ-ной системы инклюзивного профессионального образо-вания инвалидов и лиц с ограниченными возмож-ностями здоровья | Министерство образования Республики Карелия | бюджет Республики Карелия | 0,00 | 736,50 | 580,58 | 0,00 | 0,00 | 1317,08 |
| Министерство образования и науки Российской Федерации | федеральный бюджет | 0,00 | 9784,80 | 9095,80 | 0,00 | 0,00 | 18 880,60 |
| Итого по разделу 1, в том числе | | | | 40 218,83 | 36 891,00 | 28 573,38 | 40 507,16 | 40 507,16 | 186 697,53 |
| бюджет Республики Карелия | | | | 15 371,13 | 6140,30 | 1715,18 | 15 659,46 | 15 659,46 | 54 545,53 |
| федеральный бюджет | | | | 24 847,70 | 30 750,70 | 26 858,20 | 24 847,70 | 24 847,70 | 132 152,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 |
| Раздел 2. Оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг и формирование нормативной правовой и методической базы по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Республике Карелия | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Обслуживание региональ-ного сегмента раздела «Карта объектов» модуля «Интерактивная карта доступности объектов» | Министерство социальной защиты Респуб-лики Карелия | бюджет Республики Карелия | | 50,00 | | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | | 50,00 | | 250,00 | |
| 6. | Проведение семинаров, совещаний, конференций по вопросам развития адаптив-ной физической культуры и адаптивного спорта | Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия | бюджет Республики Карелия | | 100,00 | | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | 100,00 | | 300,00 | |
| 7. | Проведение семинаров и конференций по вопросам создания доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломо-бильных групп населения | Министерство социальной защиты Респуб-лики Карелия | бюджет Республики Карелия | | 418,00 | | | 400,00 | 350,00 | 418,00 | | 418,00 | | 2 004,00 | |
| 8. | Организация курсов повы-шения квалификации специалистов, занятых в сфере социальной реабили-тации и абилитации инвалидов | Министерство социальной защиты Респуб-лики Карелия | бюджет Республики Карелия | | 230,00 | | | 200,00 | 150,00 | 230,00 | | 230,00 | | 1 040,00 | |
| 9. | Обучение (профессиональ-ная переподготовка, повы-шение квалификации) русскому жестовому языку переводчиков в сфере профессиональной комму- | Министерство социальной защиты Респуб-лики Карелия | бюджет Республики Карелия | | 500,00 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | | 2500,00 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | никации неслышащих (переводчик жестового языка) и переводчиков в сфере профессиональной коммуникации лиц с нарушениями слуха и зрения (слепоглухих), в том числе тифлокомментаторов | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | федеральный бюджет | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 1000,00 |
| 10. | Подготовка и издание тематических справочников, учебно-методических пособий, рекомендаций для специалистов по реабили-тации и социальной интеграции инвалидов | Министерство социальной защиты Республики Карелия | бюджет Республики Карелия | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 500,00 |
| 11. | Оснащение кинотеатров необходимым оборудова-нием для осуществления кинопоказов с подготов-ленным субтитрированием и тифлокоментированием | Министерство культуры Респуб-лики Карелия | бюджет Республики Карелия | 0,00 | | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 |
| Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | федеральный бюджет | 0,00 | | 0,00 | 705,00 | 0,00 | 0,00 | 705,00 |
| 12. | Организация диспетчерских центров связи для глухих с целью оказания экстренной и иной социальной помощи | Министерство социальной защиты Республики Карелия | бюджет Республики Карелия | 0,00 | | 600,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| Итого по разделу 2, в том числе | | | | 1598,00 | | 2050,00 | 2200,00 | 1598,00 | 1598,00 | 9044,00 |
| бюджет Республики Карелия | | | | 1398,00 | | 1850,00 | 1295,00 | 1398,00 | 1398,00 | 7339,00 |
| федеральный бюджет | | | | 200,00 | | 200,00 | 905,00 | 200,00 | 200,00 | 1705,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 |
| Раздел 3. Формирование условий для просвещения граждан в вопросах инвалидности и устранения отношенческих барьеров в Республике Карелия | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Проведение социологиче-ских исследований с целью изучения мнения инвалидов о доступности объектов и услуг и об отношении населения к проблемам инвалидов | Министерство социальной защиты Респуб-лики Карелия | бюджет Республики Карелия | | 100,00 | | 100,00 | 168,00 | 100,00 | | 100,00 | | 568,00 | |
| 14. | Организация и проведение республиканских спортивно-массовых мероприятий, конкурсов, фестивалей среди инвалидов | Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия | бюджет Республики Карелия | | 175,00 | | 100,00 | 100,00 | 175,00 | | 175,00 | | 725,00 | |
| 15. | Проведение совместных мероприятий инвалидов и их сверстников, в том числе не имеющих инвалидность (фестивали, конкурсы, выставки, спартакиады, молодежные лагеря, форумы и др.) | Министерство социальной защиты Респуб-лики Карелия | бюджет Республики Карелия | | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | | 1000,00 | |
| Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия | бюджет Республики Карелия | | 100,00 | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | 100,00 | | 300,00 | |
| Управление труда и занятости Республики Карелия | бюджет Республики Карелия | | 0,00 | | 0,00 | 200,00 | 0,00 | | 0,00 | | 200,00 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 16. | Организация конкурсов проектов среди социально ориентированных некоммер-ческих организаций, направ-ленных на социальную адаптацию инвалидов и их семей | Министерство социальной защиты Республики Карелия | бюджет Республики Карелия | 1500,00 | | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 7500,00 |
| 17. | Организация и проведение общественно-просветитель-ских кампаний по распро-странению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инва-лидов и других маломобиль-ных групп населения | Министерство социальной защиты Республики Карелия | бюджет Республики Карелия | 150,00 | | 150,00 | 132,00 | 150,00 | 150,00 | 732,00 |
| 18. | Обеспечение участия инва-лидов во всероссийских и международных физкультур-ных и спортивных меро-приятиях среди инвалидов | Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия | бюджет Республики Карелия | 200,00 | | 300,00 | 226,80 | 200,00 | 200,00 | 1126,80 |
| 19. | Организация и проведение информационных кампаний по формированию толерант-ного отношения к людям с ограниченными возможно-стями здоровья и их проблемам | Министерство социальной защиты Республики Карелия | бюджет Республики Карелия | 300,00 | | 200,00 | 150,00 | 300,00 | 300,00 | 1250,00 |
| Итого по разделу 3, в том числе | | | | 2725,00 | | 2550,00 | 2676,80 | 2725,00 | 2725,00 | 13 401,80 |
| бюджет Республики Карелия | | | | 2725,00 | | 2550,00 | 2676,80 | 2725,00 | 2725,00 | 13 401,80 |
| федеральный бюджет | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого, в том числе | | | | 44 541,83 | | 41 491,00 | 33 450,18 | 44 830,16 | 44 830,16 | 209 143,33 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| бюджет Республики Карелия | | | | 19 494,13 | | 10 540,30 | 5686,98 | 19 782,46 | 19 782,46 | 75 286,33 |
| федеральный бюджет | | | | 25 047,70 | | 30 950,70 | 27 763,20 | 25 047,70 | 25 047,70 | 133 857,00 |
| Итого за счет средств бюджета Республики Карелия в разрезе исполнителей | | | |  | |  |  |  |  |  |
| Министерство социальной защиты Республики Карелия | | | | 9206,36 | | 7864,24 | 3810,10 | 9206,36 | 9206,36 | 39 293,42 |
| Министерство здравоохранения Республики Карелия | | | | 1714,92 | | 43,70 | 195,00 | 1714,92 | 1714,92 | 5383,46 |
| Министерства образования Республики Карелия | | | | 6651,13 | | 1923,46 | 750,98 | 6651,10 | 6651,10 | 22 627,77 |
| Министерство культуры Республики Карелия | | | | 408,36 | | 67,80 | 225,00 | 408,36 | 408,36 | 1517,88 |
| Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия | | | | 985,00 | | 597,40 | 408,90 | 985,00 | 985,00 | 3961,30 |
| Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | | | | 120,00 | | 43,70 | 15,00 | 408,36 | 408,36 | 995,42 |
| Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия | | | | 408,36 | | 0,00 | 82,00 | 408,36 | 408,36 | 1307,08 |
| Управление труда и занятости Республики Карелия | | | | – | | – | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| Итого из федерального бюджета в разрезе исполнителей | | | |  | |  |  |  |  |  |
| Министерство социальной защиты Республики Карелия | | | | 4231,84 | | 2735,80 | 6624,90 | 4231,84 | 4231,84 | 22 056,22 |
| Министерство здравоохранения Республики Карелия | | | | 1485,20 | | 580,25 | 3055,00 | 1485,20 | 1485,20 | 8090,85 |
| Министерства образования Республики Карелия | | | | 15 519,30 | | 25 554,40 | 11 765,00 | 15 519,30 | 15 519,30 | 83 877,30 |
| Министерство культуры Республики Карелия | | | | 1625,68 | | 900,00 | 3525,00 | 952,84 | 952,84 | 7956,36 |
| Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия | | | | 952,84 | | 600,00 | 1279,15 | 952,84 | 952,84 | 4737,67 |
| Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | | | | 280,00 | | 580,25 | 235,00 | 952,84 | 952,84 | 3000,93 |
| Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия | | | | 952,84 | | 0,00 | 1279,15 | 952,84 | 952,84 | 4137,67 |
| Управление труда и занятости Республики Карелия | | | | – | | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ». |

Глава

Республики Карелия А.О. Парфенчиков