

### Российская Федерация

#### Республика Карелия

# ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 27 февраля 2018 года № 148р-П

г. Петрозаводск

В целях обеспечения охраны лесов от пожаров:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по охране лесов от пожаров на территории Республики Карелия на 2018 год (далее – План).

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований в Республике Карелия организовать выполнение мероприятий, предусмотренных Планом, на территории муниципальных образований.

3. Гражданам, юридическим лицам, осуществляющим использование лесных участков, предоставленных им в аренду, пользование, организовать выполнение мероприятий, предусмотренных Планом.

4. Предложить Карельскому центру по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиалу федерального государственного бюджетного учреждения «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»:

в течение пожароопасного сезона в 2018 году сообщать Министерству природных ресурсов и экологии Республики Карелия, Государственному комитету Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения, Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Карелия информацию общего назначения о пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды;

в период повышенной (4-й и 5-й классы) пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды включать в сводки погоды предупреждения об опасности возникновения лесных пожаров.

5. Рекомендовать филиалу федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Карелия», редакциям республиканских и районных газет совместно с Министерством природных ресурсов и экологии Республики Карелия и с участием государственных казенных учреждений Республики Карелия – центральных лесничеств публиковать материалы по вопросам охраны лесов от пожаров, соблюдению правил пожарной безопасности в лесах.

6. Контроль за выполнением Плана возложить на Министра природных ресурсов и экологии Республики Карелия Щепина А.А.

Глава

Республики Карелия А.О. Парфенчиков

Утвержден распоряжением

Правительства Республики Карелия от 27 февраля 2018 года № 148р-П

План

мероприятий по охране лесов от пожаров на территории

Республики Карелия на 2018 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание мероприятия | Срок  исполнения | Исполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Подготовка и прове­дение засе­даний Комиссии Правительства Республики Ка­релия по преду­преждению и лик­видации чрез­вычайных си­туа­ций и обеспе­чению пожар­ной безопасности, участие в проведении заседа­ний комис­сий муниципаль-ных образований в Республике Карелия по предупрежде­нию и ликви­дации чрезвычай­ных ситуаций и обеспечению пожарной безо­пасности | до 1 апреля | Государственный комитет Республики Карелия по обеспечению жизнедея­тельности и безопасности населения;  Министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия |
| 2. | Проверка готовности сил тер­риториальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликви­дации чрезвычайных ситуаций Республики Карелия к тушению лесных пожаров | до 24 апреля | Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Карелия (далее – Главное управление МЧС России по Республике Карелия) (по согласова-нию);  Государственный коми­тет Республики Карелия по обеспечению жизне­деятельности и безопас­ности населения |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3. | Противопожарное обустрой­ство лесов: содержание лесо­возных дорог и дорог противо­пожарного назначения, уст­ройство противопо-жарных минерализован-ных полос, барьеров и уход за ними, разме­щение на лесных участках средств наглядной агитации на противопожарные темы | в сроки, указанные в приложениях к договорам аренды лесных участков, в проектах  ос­воения лесов и в государственном задании | граждане, юридические лица, осуществляющие использова­ние лесных участков, предоставленных им в аренду, поль­зование;  государственное бюджетное учреждение Республики Карелия «Карель­ский центр авиационной и на­земной охраны лесов» |
| 4. | Создание систем, средств пре­дупреждения и тушения лесных пожаров | до начала пожароопас­ного сезона | граждане, юридические лица, осуществляющие ис­пользова­ние лесных участ­ков, предоставленных им в аренду, поль­зование;  государственное бюджет­ное учреждение Респуб­лики Карелия «Карель­ский центр авиационной и на­земной охраны лесов» |
| 5. | Содержание систем, средств пре­дупреждения и тушения лесных пожаров в готовности к применению | в течение пожароопас­ного сезона | граждане, юридические лица, осуществляющие ис­пользова­ние лесных участ­ков, предоставленных им в аренду, поль­зование;  государственное бюджет­ное учреждение Респуб­лики Карелия «Карель­ский центр авиационной и на­земной охраны лесов» |
| 6. | Мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров | в течение пожароопас­ного сезона | Министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия;  государст­венные казенные учреждения Республики Карелия – цен­тральные лесни­чества; государственное бюджетное учреждение Республики Карелия «Карель­ский центр авиационной и на­земной охраны лесов» |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7. | Контроль на­личия систем и средств обна­ружения и тушения лесных по­жаров, содержания указанных систем и средств в готовности к тушению лесных пожаров | в течение пожароопас­ного сезона | Министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия;  государст­венные казенные учреждения Республики Карелия – цен­тральные лесничества |
| 8. | Создание резерва горюче-смазоч­ных материалов на пожароопасный сезон | апрель – май | государственное бюджет-ное учреждение Респуб-лики Карелия «Карель­ский центр авиационной и на­земной охраны лесов» |
| 9. | Обеспечение использова-ния авиационной техники при ту­шении лесных пожаров в рай­онах приме-нения наземных сил и средств при возникновении угрозы перехода лесных пожа­ров на населенные пункты и объекты экономики, опасности развития лесного пожара до крупного | в течение пожароопас­ного сезона | государственное бюджет-ное учреждение Респуб-лики Ка­релия «Карельский центр авиационной и наземной ох­раны лесов» |
| 10. | Содержание очищенными от горючих мате­риалов полос отвода же­лезных и автомобильных дорог, трубопроводов, просек, на ко­торых находятся линии элек­тропередачи и связи, проходя­щие через лесные массивы | в течение пожароопас­ного сезона | федеральное казенное учреж­дение «Управление автомо­бильной маги­страли Санкт-Петербург – Мурманск Федерального дорожного агентства»  (по согласо­ванию); юридические лица, имеющие в своем ведении железные и автомобильные дороги, трубо­проводы, ли­нии элек­тропередачи и связи, проходящие через лесные массивы |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 |
| 11. | Организация и координация тушения лесных пожаров на землях лесного фонда | | | в течение пожароопас­ного сезона | Министерство природных ресурсов и экологии Рес­публики Карелия;  государст­венные казенные учреждения Республики Карелия – цен­тральные лесничества;  госу­дарственное бюджет­ное уч­реждение Респуб­лики Каре­лия «Карель­ский центр авиа­ционной и на­земной охраны лесов» |
| 12. | Обеспечение взаимодействия наземных и авиационных сил и средств пожаротушения | | | в течение пожароопасного сезона | Министерство природных ресурсов и экологии Рес­публики Карелия;  государст­венные казенные учреждения Республики Карелия – цен­тральные лесничества; государст­венное бюджет-ное учреж­дение Респуб-лики Карелия «Карель­ский центр авиаци­онной и на­земной охраны лесов» |
| 13. | Обеспечение тушения пожаров, возни­кающих на зем­лях, не от­носящихся к землям лес­ного фонда, и переходя­щих с ука­занных земель на земли лесного фонда | | | в течение пожароопас­ного сезона | граждане, юридические лица, осуществляющие ис­пользование земельных участков, не относящихся к землям лесного фонда, пре­доставленных им в аренду, пользование |
| 14. | Принятие мер по мобили­зации сил и средств терри­ториальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай­ных ситуаций Республики Каре­лия при введении ре­жима чрезвычайной ситуации, свя­занного с лес­ными по­жарами, привлече­ние граж­дан, юриди­ческих лиц к ту­шению лесных по­жа­ров | | | при необходимости | Главное управление МЧС России по Республике Каре­лия (по согласованию);  Госу­дарственный комитет Респуб­лики Карелия по обеспече­нию жизнедея­тельности и безопасности населения |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 |
| 15. | | Введение на отдельных территориях особого противопо­жарного режима, связанного с мас­совым распространением лес­ных пожаров | при необходимости | | Государственный комитет Республики Карелия по обеспечению жизнедея­тельности и безопасности населения;  Министерство природных ресурсов и эколо­гии Республики Ка­релия |
| 16. | | Методическое руководство подготовкой насе­ления к действиям в чрезвы­чайных ситуациях, связанных с тушением лесных пожаров, координация и контроль | в течение пожароопас­ного сезона | | Государственный комитет Республики Карелия по обес­печению жизнедея­тельности и безопасности населения;  Главное управление МЧС России по Республике Каре­лия (по согласованию);  Мини­стерство природных ресурсов и эколо­гии Республики Карелия |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_