

### Российская Федерация

#### Республика Карелия

# ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29 мая 2018 года № 372р-П

г. Петрозаводск

В целях реализации поручения Президента Российской Федерации   
от 30 марта 2018 года № Пр-529 по итогам рабочей поездки в Краснодарский край 12 марта 2018 года:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») по развитию сельскохозяйственной потребительской кооперации на территории Республики Карелия на период 2018 – 2020 годов (далее – План).

2. Определить Министерство сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия органом, ответственным за координацию реализации Плана, представление результатов мониторинга хода реализации Плана в Правительство Республики Карелия один раз в полугодие до 20-го числа месяца, следующего за отчетным полугодием.

3. Органам исполнительной власти Республики Карелия, ответственным за реализацию мероприятий Плана, обеспечить его выполнение и представлять сведения о результатах выполнения мероприятий Плана в Министерство сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия один раз в полугодие до 15-го числа месяца, следующего за отчетным полугодием.

4. Рекомендовать Фонду по содействию кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Карелия (микрокредитная компания), федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению дополнительного профессионального образования «Карельский институт переподготовки и повышения квалификации кадров агропромышленного комплекса» обеспечить реализацию Плана и представлять сведения о результатах выполнения мероприятий Плана в Министерство сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия один раз в полугодие до 15-го числа месяца, следующего   
за отчетным полугодием.

5. Контроль за исполнением Плана возложить на заместителя   
Премьер-министра Правительства Республики Карелия – Министра сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия В.В. Лабинова.

Глава

Республики Карелия А.О. Парфенчиков

Утвержден  
распоряжением Правительства  
Республики Карелия  
от 29 мая 2018 года № 372р-П

План мероприятий («дорожная карта») по развитию сельскохозяйственной потребительской кооперации   
на территории Республики Карелия на период 2018 – 2020 годов

I. План мероприятий по достижению контрольных показателей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие | Срок | Исполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Финансово-кредитная поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов на территории Республики Карелия | | |
| 1.1. | Взаимодействие с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в привлечении федеральных средств на развитие сельскохозяй-ственной потребительской кооперации на территории Республики Карелия | ежегодно | Министерство сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия |
| 1.2. | Проведение конкурсных отборов среди сельскохозяйственных потребительских кооперативов в целях предоставления грантовой поддержки для развития материально-технической базы | в сроки, установленные Министерством сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия | Министерство сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия |
| 1.3. | Предоставление микрозаймов сельскохозяйственным потребительским кооперативам | ежегодно | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия,  Фонд по содействию кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Карелия (микрокредитная компания) (по согласованию) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.4. | Предоставление банковских гарантий сельско-хозяйственным потребительским кооперативам  под поручительство Фонда по содействию кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Карелия (микрокредитная компания) | ежегодно | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия,  Фонд по содействию кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Карелия (микрокредитная компания) (по согласованию) |
| 2. | Развитие системы обучения и информационно-консультационного сопровождения сельскохозяйственных потребительских кооперативов на территории Республики Карелия | | |
| 2.1. | Изучение опыта развития сельскохозяйственной потребительской кооперации в субъектах Российской Федерации | ежегодно | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Карельский институт переподготовки и повышения квалификации кадров агропромышленного комплекса» (по согласованию),  Министерство сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия |
| 2.2. | Участие в организации обучения по вопросам создания и осуществления деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперативов | по отдельному графику | Министерство сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия,  федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Карельский институт переподготовки и повышения квалификации кадров агропромышленного комплекса» (по согласованию) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.3. | Организация проведения семинаров по созданию и развитию сельскохозяйственных потребительских кооперативов | постоянно | Министерство сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия,  федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Карельский институт переподготовки и повышения квалификации кадров агропромышленного комплекса» (по согласованию) |
| 2.4. | Создание и ведение раздела «Сельскохозяйственная потребительская кооперация» на официальном сайте Министерства сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 2018 – 2020 годы | Министерство сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия |
| 2.5. | Создание центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Карельский институт переподготовки и повышения квалификации кадров агропромышленного комплекса» | 2018 год | Министерство сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия,  федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Карельский институт переподготовки и повышения квалификации кадров агропромышленного комплекса» (по согласованию) |
| 3. | Распространение положительного опыта развития системы сельскохозяйственной потребительской кооперации  на территории Республики Карелия | | |
| 3.1. | Участие делегации от Республики Карелия во всероссийских съездах сельскохозяйственной кооперации | ежегодно | Министерство сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3.2. | Проведение и участие в совещаниях в целях обмена опытом (в том числе в режиме видеоконференции) с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», сельскохозяйственными потребительскими кооперативами | постоянно | Министерство сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия |
| 3.3. | Размещение информации об актуальных вопросах и успешном опыте развития сельскохозяйственных потребительских кооперативов в средствах массовой информации, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | постоянно | Министерство сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия |

II. Контрольные показатели плана мероприятий

(единиц)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование контрольного показателя | Значение показателя | |
| 2016 – 2017 годы | 2018 – 2020 годы |
| Количество вновь созданных сельскохозяйственных потребительских кооперативов при участии крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств | 3 | 2\* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

\*Возможна корректировка контрольного показателя в зависимости от плана-задания, доведенного Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.