

### Российская Федерация

#### Республика Карелия

# ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 18 июля 2018 года № 472р-П

г. Петрозаводск

В целях организации туристского сезона 2018 года на территории Республики Карелия:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке к туристскому сезону 2018 года (далее – План).

2. Органам исполнительной власти Республики Карелия – ответственным исполнителям Плана:

обеспечить реализацию мероприятий Плана в установленные сроки;

представлять в Управление по туризму Республики Карелия информацию о ходе реализации Плана ежемесячно, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, по итогам туристского сезона 2018 года – в срок
до 10 октября 2018 года.

3. Рекомендовать территориальным органам федеральных органов исполнительной власти в Республике Карелия, органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Республике Карелия, обществу с ограниченной ответственностью «Автоспецтранс» – ответственным исполнителям Плана:

обеспечить реализацию мероприятий Плана в установленные сроки;

представлять в Управление по туризму Республики Карелия информацию о ходе реализации Плана ежемесячно, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, по итогам туристского сезона 2018 года – в срок
до 10 октября 2018 года.

4. Управлению по туризму Республики Карелия на основе полученной информации представлять в Правительство Республики Карелия доклад о ходе реализации Плана ежемесячно, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, по итогам туристского сезона 2018 года – в срок до 20 октября
2018 года.

 Глава

Республики Карелия А.О. Парфенчиков

Утвержден распоряжением

Правительства Республики Карелия

от 18 июля 2018 года № 472р-П

ПЛАН

мероприятий по подготовке к туристскому сезону 2018 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Форма реализации | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. **Обеспечение безопасности в сфере туризма**
 |
|  | Реализация мероприятий, направленных на обеспечение безопасности туристов | регистрация туристских групп, находящихся и планирующих активный отдых на территории Республики Карелия, в государственном казенном учреждении Республики Карелия «Карельская республиканская поисково-спасательная служба»; в федеральном казенном учреждении «Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Карелия»; осуществление в ежесуточном режиме сеансов связи с туристскими группами, организация контроля за прохождением ими туристского маршрутов;осуществление сбора сведений о чрезвычайных ситуациях и происшествиях с туристами на туристских маршрутах и обмена этой информацией с органами исполнительной власти Республики Карелия, органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Республике Карелия, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти в  | 2018 год | Государственный комитет Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения,Главное Управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Карелия (далее – ГУ МЧС России по РК) (по согласованию),органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Республике Карелия, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществ-ляющими деятельность в сфере туризма;организация поисково-спасательных работ при возникновении чрезвычайных ситуаций |  | в Республике Карелия (по согласованию) |
|  | Информационное просвещение по вопросам безопасности в сфере туризма | распространение информации о правилах безопасного поведения на отдыхе, безопасности дорожного движения, мерах пожарной безопасности при эксплуатации объектов летнего отдыха, нахождении в лесах, требованиях безопасности на водных объектах;проведение работы по доведению до юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере туризма, рекомендаций по оснащению туристских групп средствами спутниковой связи | в течение 2018 года | ГУ МЧС России по РК (по согласованию),органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Республике Карелия (по согласованию), Управление по туризму Республики Карелия |
|  | Разработка и утверждение списка рекомендуемых туристских маршрутов (других маршрутов перед-вижения) для прохождения организованными группами детей, находящихся в организациях отдыха детей и их оздоровления | размещение на официальном сайте Управления по туризму Республики Карелия списка рекомендуемых туристских маршрутов (других маршрутов передвижения) для прохождения организованными группами детей, находящихся в организациях отдыха детей и их оздоровления | в течение 2018 года | Управление по туризму Республики Карелия, Министерство образования Республики Карелия, Государственный комитет Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Образовательные мероприятия | организация семинаров, круглых столов с представителями малого и среднего предпринимательства, оказывающими туристские услуги, по вопросам безопасности при прохождении туристских маршрутов и отдыхе на воде, действий в случае чрезвычайных ситуаций | в течение 2018 года | Государственный комитет Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения; Министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия, Управление по туризму Республики Карелия,органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Республике Карелия (по согласованию) |
| 1. **Создание комфортной туристской среды**
 |
|  | Реализация проекта «Карелия гостеприимная» | реализация мероприятий по отдельному плану | в течение 2018 года | Управление по туризму Республики Карелия, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Республике Карелия (по согласованию) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Подготовка и проведение событийных мероприятий на территории Республики Карелия | создание организационных комитетов по проведению событийных мероприятий на территории Республики Карелия;информирование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществ-ляющих деятельность в сфере туризма, и жителей Республики Карелия о событийных мероприятиях на территории Республики Карелия;подготовка и проведение событийных мероприятий на территории Республики Карелия | в течение 2018 года | Министерство культуры Республики Карелия, Управление по туризму Республики Карелия, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Республике Карелия (по согласованию) |
|  | Координация туристской деятельности в муниципаль-ных районах и городских округах в Республике Карелия | организация и проведение органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Республике Карелия совещаний с руководителями коллективных средств размещения, организаций торговли и общественного питания по вопросу готовности к туристскому сезону | июль – август 2018 года, подведение итогов – октябрь 2018 года | органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Республике Карелия (по согласованию) |
| 1. **Мероприятия в сфере экологии**
 |
|  | Организация общественных работ по уборке территорий, ликвидации несанкциониро-ванных свалок |  в рамках планов благоустройства муниципальных районов и городских округов в Республике Карелия | в течение 2018 года | Министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия, Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия,  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  | органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Республике Карелия(по согласованию), общество с ограниченной ответственностью «Автоспецтранс» (по согласованию) |
|  | Создание комфортных условий и улучшение внешнего облика города Петрозаводска | проведение общегородской акции по санитарной уборке «Чистый Петрозаводск»;заключение с хозяйствующими субъектами соглашений о благоустройстве прилегающих территорий | в течение 2018 года | администрация Петрозаводского городского округа (по согласованию) |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_