

### Российская Федерация

#### Республика Карелия

# ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 30 октября 2018 года № 671р-П

г. Петрозаводск

 В целях реализации мероприятий федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 3 сентября 2018 года № 10):

1. Утвердить Комплекс мер по созданию центров образования цифрового и гуманитарного профилей в Республике Карелия согласно приложению 1 к настоящему распоряжению (далее – Комплекс мер).

2. Утвердить Концепцию создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей в Республике Карелия согласно приложению 2 к настоящему распоряжению (далее – Концепция).

3. Определить Министерство образования Республики Карелия уполномоченным органом исполнительной власти Республики Карелия, ответственным за реализацию Комплекса мер и Концепции на территории Республики Карелия, и региональным координатором, ответственным за создание и функционирование центров образования цифрового и гуманитарного профилей в Республике Карелия.

 Глава

Республики Карелия А.О. Парфенчиков

Приложение 1

к распоряжению Правительства

Республики Карелия

от 30 октября 2018 года № 671р-П

Комплекс мер по созданию

центров образования цифрового и гуманитарного профилей
в Республике Карелия

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Срок | Ответственныйисполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Подписание трехстороннего соглашения о взаимодействии в рамках реализации национального проекта «Образование» в Республике Карелия между проектным офисом национального проекта «Образование» (далее – ПО национального проекта), Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Республики Карелия  | до 15 марта 2019 года | Министерство образования Республики Карелия |
| 2. | Создание в соответствии с методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации регионального ведомственного проект-ного офиса Министерства образования Республики Карелия по реализации национального проекта «Образование» в Республике Карелия (далее – региональный ведомственный проектный офис) | до 1 марта 2019 года | Министерство образования Республики Карелия |
| 3. | Создание в соответствии с методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации регионального координацион-ного совета по реализации национального проекта «Образование» | до 1 марта 2019 года | Министерство образования Республики Карелия |
| 4. | Согласование с ПО национального проекта кандидата на должность руководителя регионального ведомствен-ного проектного офиса | до 15 февраля 2019 года | Министерство образования Республики Карелия |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5. | Повышение квалификации сотрудников регионального ведомственного проект-ного офиса, в том числе по программам ПО национального проекта | апрель – май2019 года,далее – ежегодно | Министерство образования Республики Карелия |
| 6. | Инвентаризация кадровых, материально-технических и инфраструктурных ресурсов образовательных организаций, в том числе общего, среднего и высшего образования, а также организаций науки, культуры, спорта и предприятий реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации образовательных программ в сетевой форме | до 15 декабря 2019 года,далее – ежегодно | Министерство образования Республики Карелия |
| 7. | Утверждение «дорожной карты» по созданию и функционированию центров образования цифрового и гуманитарного профилей ПО национального проекта и Правительством Республики Карелия | март 2019 года | Министерство образования Республики Карелия |

Приложение 2

к распоряжению Правительства

Республики Карелия

от 30 октября 2018 года № 671р-П

Концепция создания

центров образования цифрового и гуманитарного профилей
в Республике Карелия

I. Обоснование потребности в реализации мероприятия по созданию
центров образования цифрового и гуманитарного профилей в рамках национального проекта «Образование», в том числе за счет
софинансирования из федерального бюджета

В целях обеспечения глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования представляется необходимым внедрение на уровне основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися как базовых, так и сложных навыков и умений, в том числе цифровых, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков.

Мероприятия по созданию центров образования цифрового и гуманитарного профилей в рамках национального проекта «Образование» (далее – проект) направлены на достижение цели, определенной Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в части решения задач и достижения стратегических целей по направлению «образование». Проект решает задачи создания материально-технических, кадровых, учебно-методических условий для реализации федеральных государственных образовательных стандартов основного общего и среднего общего образования; создания условий для организации внеурочной деятельности; внедрения на уровне основного общего, среднего общего образования и дополнительного образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология».

Проект подразумевает создание центров образования цифрового и гуманитарного профилей в Республике Карелия (далее – Центры), расположенных в сельской местности, поселках городского типа и в малых городах. Центры будут способствовать формированию современных компетенций и навыков у детей, в том числе по предметным областям «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности», другим предметным областям, а также внеурочной деятельности и в рамках реализации дополнительных общеобразовательных программ.

Целью государственной программы Республики Карелия «Развитие образования в Республике Карелия» на 2014 – 2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Карелия от 20 июня 2014 года № 196-П, определено повышение качества и доступности образования.

Обеспечение равного доступа к качественному образованию для всех обучающихся остается актуальной проблемой. Особого внимания требуют общеобразовательные организации, расположенные в сельской местности и в малых городах республики. В Республике Карелия из 207 обще-образовательных организаций 163 (78,7%) находятся в сельской местности и в малых городах, из 70 313 обучающихся 30 909 (44,0%) обучаются
в вышеназванных общеобразовательных организациях.

В рамках проекта будут решены задачи обновления содержания и создания необходимых инфраструктурных условий.

Ожидаются следующие результаты:

 в 17 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах (17 муниципальных образований в Республике Карелия из 18 (кроме Петрозаводского городского округа), будет создана материально-техническая база Центров для реализации образовательных программ цифрового и гуманитарного профилей;

в 2021 году в 100% муниципальных образований в Республике Карелия будет введена система повышения квалификации учителей предметной области «Технология» на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики с целью подготовки этих учителей к работе в Центрах;

в 2024 году будет обеспечено изучение предметной области «Технология» на базе не менее 70% организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум», Центров, созданных в Республике Карелия начиная
с 2019 года.

II. «Дорожная карта» по созданию и функционированию Центров
в 2019 году (в соответствии с минимальным набором организационных мероприятий, утвержденных документацией для участия в отборе)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Ответственныйисполнитель | Срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Согласование перечня образовательных организаций, в которых будет обновлена материально-техническая база | Министерство образования Республики Карелия,федеральный оператор(по согласованию) | февраль2019 года |
| 2. | Утверждение типового медиаплана Центра | Министерство образования Республики Карелия | февраль2019 года |
| 3. | Согласование типового дизайн-проекта Центра | Министерство образования Республики Карелия,федеральный оператор(по согласованию) | март2019 года |
| 4. | Согласование типового проекта зонирования Центра | Министерство образования Республики Карелия,федеральный оператор(по согласованию) | март2019 года |
| 5. | Согласование типового проекта инфраструктурного листа Центра | Министерство образования Республики Карелия,федеральный оператор(по согласованию) | март – апрель2019 года |
| 6. | Согласование калькуляции операционных расходов на функционирование Центров по статьям расходов, утвержденным документацией по отбору субъекта Российской Федерации на софинансиро-вание из бюджета Российской Федерации расходного обязательства по созданию Центра | Министерство образования Республики Карелия,федеральный оператор(по согласованию) | апрель2019 года, далее – ежегодно |
| 7. | Повышение квалификации (профмастер-ства) сотрудников Центров и педагогов, в том числе по новым технологиям преподавания предметной области «Технология» | Министерство образования Республики Карелия | апрель – май2019 года |
| 8. | Закупка, доставка и наладка оборудования для Центров | Министерство образования Республики Карелия | май – октябрь2019 года |
| 9. | Завершение набора детей, обучающихся по программам Центров | Министерство образования Республики Карелия | сентябрь2019 года |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10. | Завершение строительно-монтажных работ и косметических ремонтов, приведение площадок Центров в соответствии с брендбуком | Министерство образования Республики Карелия | октябрь2019 года |
| 11. | Лицензирование образовательной деятельности Центров | Министерство образования Республики Карелия | октябрь2019 года |
| 12. | Открытие Центров в единый день открытия | Министерство образования Республики Карелия | октябрь2019 года |

III. Таблица индикаторов/показателей
 (в соответствии с утвержденной документацией для участия в отборе минимальными индикаторами/показателями)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование индикатора/показателя | Минимальное значение начиная с 2019 года | Значение индикатора/показателя Республики Карелия |
| 2019год | 2020год | 2021год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Численность детей, обучающихся по предмет-ной области «Технология» на базе Центров (человек) | 700 | 700 | 1000 | 1200 |
| 2. | Численность детей, обучающихся по предмет-ной области «Основы безопасности жизнеде-ятельности» на базе Центров (человек) | 300 | 300 | 500 | 700 |
| 3. | Численность детей, обучающихся по предметной области «Информатика» на базе Центров (человек) | 500 | 500 | 600 | 700 |
| 4. | Численность детей, занимающихся шахма-тами на постоянной основе на базе Центров (человек) | 300 | 300 | 500 | 700 |
| 5. | Численность человек, ежемесячно использую-щих инфраструктуру Центров для дистанцион-ного образования (человек) | 340 | 340 | 400 | 500 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6. | Численность человек, ежемесячно вовлеченных в программу социально-культурных компетенций (человек) | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| 7. | Количество проведенных на площадке Центров социокультурных мероприятий (единиц) | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 8. | Повышение квалифика-ции педагогов по предмету «Технология» (профмастерства), ежегодно (процентов) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9. | Повышение квалифика-ции остальных сотруд-ников Центров, ежегодно (процентов) | 100 | 100 | 100 | 100 |

IV. Зонирование

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование функциональной зоны | Площадь, м² |
| 1. | Зона формирования цифровых и гуманитарных компетенций, в том числе в предметной области «Технология», «Информатика», «ОБЖ», медиатека и интернет-библиотека | 50  |
| 2. | Коворкинг с зоной для проектной деятельности, компьютерный класс, шахматная гостиная | 50  |

V. Штатное расписание (в соответствии с утвержденной документацией для участия в отборе минимальными показателями)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категория персонала | Позиция (содержание деятельности) | Количество штатных единиц\* |
| Управленческий персонал | руководитель  | 1 |
| Основной персонал (учебная часть) | педагог дополнительного образования | 1 |
| педагог по шахматам | 1 |
| педагог-организатор | 1 |
| педагог по предмету «ОБЖ» | 1 |
| педагог по предмету «Технология» | 1 |
| педагог по предмету «Информатика» | 1 |

\*Допускается совмещение не более чем двух должностей.

VI. Информация об образовательных организациях, в которых планируется открытие Центров

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наимено-вание муници-пального образо-вания  | Числен-ность населения, прожива-ющего на территории муници-пального образова-ния (человек) | Из них числен-ность детского населения (человек) | Наименование образова-тельной организации(по уставу) | Адрес образовательной организации | Общая площадь образо-вательной органи-зации (м²) | Перечень функцио-нальных зон Центра | Площадь функцио-нальных зон Центра (м²) | Числен-ность обучаю-щихсяв этой образова-тельной органи-зации(человек) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Медве-жьегорскиймуници-пальный район | 27 934 | 5786 | Муниципаль-ное казенное общеобразо-вательное учреждение «Медвежьегор-ская средняя общеобразо-вательная школа № 3» | Республика Карелия, город Медвежьегорск, улица Дзержинского, дом 18 | 26 781  | зона формирования цифровых и гуманитарных компетенций, в том числе в предметных областях «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятель-ности», медиатека и интернет-библиотека, коворкинг с зоной для  | 100  | 569 |
| 2. | Пряжин-ский националь-ный муници-пальный район | 3476 | 746 | Муниципаль-ное казенное общеобразо-вательное учреждение «Пряжинская средняя общеобразо-вательная  | Республика Карелия, поселок городского типа Пряжа,улица Советская,дом 89 | 5023  | 105  | 458 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  | школа имени Героя Советского Союза Марии Мелентьевой» |  |  | проектной деятельности, компьютерный класс, шахматная гостиная |  |  |
| 3. | Олонецкий националь-ный муници-пальный район | 20 643 | 4508 | Муниципаль-ное казенное общеобразо-вательное учреждение «Средняя общеобразо-вательная школа № 1 г. Олонца» | Республика Карелия, город Олонец,  улица Карла Маркса, дом 3а | 356 |  | 100 | 780 |
| 4. | Муезер-ский муници-пальный район | 10 065 | 2960 | Муниципаль-ное казенное общеобразо-вательное учреждение Муезерская средняя общеобразо-вательная школа  | Республика Карелия, поселок городского типа Муезерский,улица Октябрьская, дом 27 | 6608,59 | 212,9 | 346 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5. | Калеваль-ский националь-ный район | 3845 | 786 | Муниципаль-ное бюджетное общеобразо-вательное учреждение Калевальская средняя общеобразо-вательная школа имени В.А. Кириллова | Республика Карелия, поселок городского типа Калевала, улица Руны Калевалы, дом 13 | 3611,6 |  | 100 | 536 |
| 6. | Прионеж-ский муници-пальный район | 22 190 | 4979 | Муниципаль-ное общеобразо-вательное учреждение «Нововилгов-ская средняя общеобразо-вательная школа № 3» | Республика Карелия, поселок Новая Вилга, улица Школьная, дом 3 | 3466,6 | 200 | 304 |
| 7. | Суоярвский муници-пальный район | 16 273 | 3518 | Муниципаль-ное обще-образователь-ное учреждение «Суоярвская средняя общеобразо-вательная школа» | Республика Карелия,  город Суоярви, улица Победы, дом 40 | 4001,1 | 100 | 944 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 8. | Пудожский муници-пальный район  | 18 038 | 4301 | Муниципаль-ное казенное общеобразо-вательное учреждение средняя общеобразо-вательная школа № 3 г. Пудожа Республики Карелия | Республика Карелия,  город Пудож, улица К. Маркса, дом 79 | 7727,5  |  | 200  | 1047 |
| 9. | Беломор-ский муници-пальный район  | 1462 | 216 | Муниципаль-ное обще-образователь-ное учреждение Беломорского муниципаль-ного района «Летнеречен-ская средняя общеобразо-вательная школа» | Республика Карелия, поселок Летнереченский, ул. Школьная, дом 19 | 3039,4  | 100  | 151 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Лахденпох-ский муници-пальный район | 12 892 | 2300 | Муниципаль-ное казенное общеобразо-вательное учреждение «Лахденпох-ская средняя общеобразо-вательная школа» | Республика Карелия,город Лахденпохья, улица Садовая, дом 22 | 4818,3 |  | 200 | 840 |
| 11. | Кондопож-ский муници-пальный район | 30 299 | 7590  | Муниципаль-ное обще-образователь-ное учреж-дение средняя общеобразо-вательная школа № 3 г. Кондопоги Республики Карелия | Республика Карелия,город Кондопога, бульвар Юности, дом 9 | 5732,3 2 | 107 | 599 |
| 12. | Лоухский муници-пальный район | 11 459 | 3069 | Муниципаль-ное бюджетное общеобразо-вательное учреждение «Лоухская средняя общеобразо-вательная школа» | Республика Карелия, поселок городского типа Лоухи, ул. Юрия Жаровина, дом 1 | 3868,3 | 107 | 574 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 13. | Питкярант-ский муници-пальный район | 17 768 | 2269 | Муниципаль-ное обще-образователь-ное учреж-дение Средняя общеобразо-вательная школа № 2 г. Питкяранта Республики Карелия | Республика Карелия, город Питкяранта, улица Победы, дом 3 | 6659,8 |  | 121,9 | 885 |
| 14 | Сегежский муници-пальный район | 36 582 | 6498 | Муниципаль-ное казенное общеобразо-вательное учреждение Средняя общеобразо-вательная школа № 7 г. Сегежи | Республика Карелия, город Сегежаулица Строителей, дом 27 | 5448,2 | 122,7 | 588 |
| 15. | Кемский муници-пальный район | 15 037 | 3016 | Муниципаль-ное бюджетное общеобразо-вательное учреждение «Средняя общеобразо-вательная школа № 1» Кемского муниципаль-ного района | Республика Карелия, город Кемь, проспект Пролетарский, дом 18 | 7215 | 100 | 774 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 16. | Косто-мукшский городской округ | 29 930 | 6478 | Муниципаль-ное бюджетное общеобразо-вательное учреждение Костомукш-ского городского округа «Средняя общеобразо-вательная школа № 3 с углубленным изучением математики» | Республика Карелия, город Костомукша,улица Октябрьская, дом 4 | 6601 |  | 137 | 759 |
| 17. | Сортаваль-ский муници-пальный район | 18 746 | 2557 | Муниципаль-ное казенное общеобразо-вательное учреждение Сортаваль-ского муниципаль-ного района Республики КарелияСредняя общеобразо-вательная школа № 1 | Республика Карелия, город Сортавала, набережная Ладожской Флотилии, дом 2 | 4759 |  | 100 | 786 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_