

### Российская Федерация

#### Республика Карелия

# ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 5 апреля 2019 года № 244р-П

г. Петрозаводск

 Внести в План мероприятий («дорожную карту») по реализации проекта «Народный бюджет» в Республике Карелия на 2018 – 2025 годы, утвержденный распоряжением Правительства Республики Карелия от 1 февраля 2018 года № 61р-П (Собрание законодательства Республики Карелия, 2018, № 2, ст. 318; № 5, ст. 1096), с изменениями, внесенными распоряжением Правительства Республики Карелия от 30 октября 2018 года № 685р-П, следующие изменения:

1. дополнить пунктами 1.7 – 1.10 следующего содержания:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 1.7. | Определение из числа городских округов и город-ских поселений пилотных муни-ципальных обра-зований в Респуб-лике Карелия, в которых будет реализован проект «Народный бюджет» | определен и согла-сован с органами местного самоуправ-ления городских округов и городских поселений перечень пилотных муници-пальных образований в Республике Карелия, в которых будет реализован проект «Народный бюджет» | Министерство национальной и региональ-ной политики Республики Карелия | до 1 мая 2019 года |
| 1.8. | Подготовка проекта правового акта Республики Карелия по вопро-су реализации проекта «Народ-ный бюджет» в Республике Карелия | определены направления реализации проекта «Народный бюджет» в Республике Карелия | Министерство финансов Республики Карелия | до 1 июня 2019 года |
| 1.9. | Разработка проекта модельного акта, регламентирую-щего реализацию проекта «Народ-ный бюджет» в муниципальных образованиях в Республике Карелия | определены типовые процедуры, этапы и сроки реализации проекта «Народный бюджет» в муници-пальных образова-ниях в Республике Карелия | Министерство национальной и региональ-ной политики Республики Карелия | до 1 августа 2019 года |  |
| 1.10. | Организация обучения муници-пальных служа-щих по вопросу реализации проекта «Народ-ный бюджет» в муниципальных образованиях в Республике Карелия | вопрос реализации проекта «Народный бюджет» в муници-пальных образова-ниях в Республике Карелия рассмотрен в рамках мероприятий «Муниципальная школа-2019» | Министерство национальной и региональ-ной политики Республики Карелия | IV квартал 2019 года | »; |

1. дополнить пунктом 2.14 следующего содержания:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 2.14. | Реализация проекта «Народ-ный бюджет» в пилотных муни-ципальных образованиях в Республике Карелия | реализованы инициативные предложения граждан, сформированные в рамках проекта «Народный бюджет» | Министерство национальной и региональ-ной политики Республики Карелия | до 31 декабря 2020 года | ». |

 Глава

Республики Карелия А.О. Парфенчиков