

### Российская Федерация

#### Республика Карелия

# ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 30 ноября 2018 года № 751р-П

г. Петрозаводск

В соответствии с Указом Главы Республики Карелия от 29 декабря 2012 года № 151 «О праздновании Дня Республики Карелия» утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке и проведению празднования Дня Республики Карелия в 2019 году.

 Глава

Республики Карелия А.О. Парфенчиков

Утвержден распоряжением

Правительства Республики Карелия

от 30 ноября 2018 года № 751р-П

План

мероприятий по подготовке и проведению празднования
Дня Республики Карелия в 2019 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятие | Срок реализации | Ответственные исполнители |
|  1 | 2 | 3 | 4 |
| Мероприятия по ремонту и благоустройству |
|  | Мероприятия по ремонту и благо-устройству автомобильной дороги в г. Медвежьегорске (ул. Советская от ул. Кирова до храма пророка Илии) | до 1 августа 2019 года | администрация муници-пального образования «Медвежьегорский муниципальный район» (по согласованию) |
|  | Ремонт фасада муниципального автономного учреждения «Медвежьегорский городской центр культуры и досуга», г. Медвежьегорск, ул. Дзержинского, д. 29 | 2018 год | администрация муници-пального образования «Медвежьегорский муниципальный район» (по согласованию) |
|  | Ремонт помещений муниципального автономного учреждения «Медвежьегорский городской центр культуры и досуга», г. Медвежьегорск, ул. Дзержинского, д. 29 | до 1 августа 2019 года | администрация муници-пального образования «Медвежьегорский муниципальный район» (по согласованию) |
|  | Ремонт автомобильной дороги по ул. 23 Июня в г. Медвежьегорске, устройство грунтовой дороги к оборонительным сооружениям (пещера), благоустройство площадки около пещеры, установка инфор-мационных стендов и указателей | до 1 августа 2019 года | администрация муници-пального образования «Медвежьегорский муниципальный район» (по согласованию) |
|  | Ремонт привокзальной площади, г. Медвежьегорск, ул. Артемьева | 2018 год | администрация муници-пального образования «Медвежьегорский муниципальный район» (по согласованию) |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Благоустройство площади Кирова, г. Медвежьегорск  | 2018 год | администрация муници-пального образования «Медвежьегорский муниципальный район» (по согласованию) |
|  | Ремонт здания администрации Медвежьегорского городского поселения, г. Медвежьегорск, ул. Дзержинского, д. 22  | 2018 год | администрация муници-пального образования «Медвежьегорский муниципальный район» (по согласованию) |
|  | Ремонт фасада здания, замена окон в здании муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования «Медвежьегорская школа искусств», г. Медвежьегорск, ул. Дзержинского, д. 20 | 2018 год | администрация муници-пального образования «Медвежьегорский муниципальный район» (по согласованию) |
|  | Ремонт ограждения городского стадиона, установка видеонаблюдения, установка освещения, текущий ремонт помещений, г. Медвежьегорск, ул. Советская | 2018 год | администрация муници-пального образования «Медвежьегорский муниципальный район» (по согласованию) |
|  | Ремонт мостов, благоустройство территории в железнодорожном парке, г. Медвежьегорск, ул. К. Либкнехта | 2019 год | администрация муници-пального образования «Медвежьегорский муниципальный район» (по согласованию) |
|  | Благоустройство городского парка, г. Медвежьегорск, ул. Ленина | 2019 год | администрация муници-пального образования «Медвежьегорский муниципальный район» (по согласованию) |
|  | Ремонт здания муниципального казенного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения Медвежьегорского района», г. Медвежьегорск, ул. Дзержинского, д. 6 | 2018 год | администрация муници-пального образования «Медвежьегорский муниципальный район» (по согласованию) |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Замена окон в актовом зале в здании муниципального казенного образова-тельного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества г. Медвежьегорска», г. Медвежьегорск, ул. Советская, д. 6 | 2018 год | администрация муници-пального образования «Медвежьегорский муниципальный район» (по согласованию) |
|  | Ремонт фасада здания муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества г. Медвежьегорска», г. Медвежьегорск, ул. Советская, д. 6 | 2019 год | администрация муници-пального образования «Медвежьегорский муниципальный район» (по согласованию) |
|  | Приобретение сценического комплекса для проведения уличных мероприятий, с. Великая Губа | 2018 год | администрация муници-пального образования «Медвежьегорский муниципальный район» (по согласованию) |
|  | Приобретение сценического комплекса для проведения уличных мероприятий, с. Шуньга | 2018 год | администрация муници-пального образования «Медвежьегорский муниципальный район» (по согласованию) |
|  | Приобретение музыкальных инстру-ментов для муниципального казенного учреждения культуры «Библиотечно-досуговый центр «Сегозерье», с. Паданы, ул. Григорьева, д. 30 | 2018 год | администрация муници-пального образования «Медвежьегорский муниципальный район» (по согласованию) |
|  | Приобретение насоса для ремонта водопровода, дер. Чёбино | 2018 год | администрация муници-пального образования «Медвежьегорский муниципальный район» (по согласованию) |
|  | Приобретение оборудования для прове-дения мероприятий в муниципальном казенном учреждении культуры «Повенецкий библиотечно-досуговый центр», пгт Повенец, ул. 9 Мая, д. 8 | 2018 год | администрация муници-пального образования «Медвежьегорский муниципальный район»(по согласованию) |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ремонт кровли сцены в парке, пгт Повенец, ул. Ленина | 2018 год | администрация муници-пального образования «Медвежьегорский муниципальный район» (по согласованию) |
|  | Устройство дренажной трубы в парке, пгт Повенец, ул. Ленина | 2018 год | администрация муници-пального образования «Медвежьегорский муниципальный район» (по согласованию) |
|  | Ремонт пожарных гидрантов в пгт Повенец | 2018 год | администрация муници-пального образования «Медвежьегорский муниципальный район» (по согласованию) |
|  | Обустройство хоккейной коробки, дер. Толвуя, ул. Школьная | 2018 год | администрация муници-пального образования «Медвежьегорский муниципальный район» (по согласованию) |
|  | Ремонт здания муниципального казенного учреждения «Административно-культурный центр Чёлмужского поселения», дер. Чёлмужи, ул. Гагарина, д. 62 | 2019 год | администрация муници-пального образования «Медвежьегорский муниципальный район» (по согласованию) |
|  | Обустройство территории для парковки автомобилей, г. Медвежьегорск, ул. Ленина – Набережная | 2019 год | администрация муници-пального образования «Медвежьегорский муниципальный район» (по согласованию) |
|  | Обустройство детской площадки, дер. Чёбино, ул. Центральная | 2019 год | администрация муници-пального образования «Медвежьегорский муниципальный район» (по согласованию) |
|  | Окраска фасада здания муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Медвежьегорская средняя общеобразовательная школа № 3», г. Медвежьегорск, ул. Дзержинского, д. 18 | 2019 год | администрация муници-пального образования «Медвежьегорский муниципальный район» (по согласованию) |
|  | Благоустройство центральной площади, пгт Пиндуши, ул. Ленина | 2019 год | администрация муници-пального образования «Медвежьегорский муниципальный район» (по согласованию) |
|  | Строительство автомобильной дороги Медвежьегорск – Толвуя – Великая Губа, км 106 – Больничный | 2018 – 2019 годы | Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия |
|  | Строительство канализационных очистных сооружений в пгт Пиндуши  | 2019 – 2020 годы | Министерство строитель-ства, жилищно-коммуналь-ного хозяйства и энергетики Республики Карелия |
|  | Завершение строительства физкуль-турно-оздоровительного комплекса в г. Медвежьегорске | август 2019 года | Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия,Министерство строитель-ства, жилищно-коммуналь-ного хозяйства и энергетики Республики Карелия,администрация муници-пального образования «Медвежьегорский муниципальный район» (по согласованию) |
|  | Ремонт автомобильных дорог местного значения в г. Медвежьегорске:ул. Советская, ул. 3-й Пятилетки, ул. Ленина, ул. Солунина, ул. Коммунаров, пл. Кирова | 2018 год | администрация Медвежьегорского городского поселения (по согласованию),Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия |
|  | Реализация мероприятий по благоустройству общественных, дворовых территорий и парков в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на территории Медвежьегорского городского поселения на 2018 – 2022 годы | 2018 год | администрация Медвежьегорского городского поселения (по согласованию) |
| Культурно-массовые мероприятия |
|  | Подготовка и проведение праздничных культурно-массовых мероприятий, посвященных Дню Республики Карелия, на территории Медвежьегорского муниципального района | до 24 августа 2019 года | Администрация Главы Республики Карелия, Министерство культуры Республики Карелия, администрация муници-пального образования «Медвежьегорский муниципальный район» (по согласованию) |
|  | Организация и проведение выставки муниципальных районов и городских округов в Республике Карелия  | 24 августа 2019 года | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия,администрация муници-пального образования «Медвежьегорский муниципальный район» (по согласованию) |
|  | Республиканский фестиваль по народной игре кююккя | 9 июня 2019 года | Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия |
|  | Матч чемпионата Республики Карелия по футболу | 9 июня 2019 года | Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия |
|  | Молодежный флешмоб «Тебе, Карелия!» | 9 июня 2019 года | Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия |
|  | Военно-исторический фестиваль, посвященный освобождению г. Медвежьегорска в июне 1944 года. Реконструкция боя на территории объекта культурного наследия регионального значения «Место прорыва Медвежьегорского узла обороны» на горе Лысуха | август 2019 года | Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия, Управление по охране объектов культурного наследия Республики Карелия,администрация Медвежье-горского муниципального района (по согласованию) |
| Организационно-технические мероприятия |
|  | Организационно-техническое обеспечение мероприятий, посвященных празднованию Дня Республики Карелия в 2019 году | до 24 августа 2019 года | Администрация Главы Республики Карелия, Министерство культуры Республики Карелия, администрация муници-пального образования «Медвежьегорский муниципальный район» (по согласованию) |
|  | Формирование программы праздничных мероприятий | до 1 апреля 2019 года | Министерство культуры Республики Карелия, администрация муници-пального образования «Медвежьегорский муниципальный район» (по согласованию) |
|  | Разработка и утверждение сценариев праздничных мероприятий | до 1 мая2019 года | Министерство культуры Республики Карелия, администрация муници-пального образования «Медвежьегорский муниципальный район» (по согласованию) |
|  | Подготовка предложений для списков приглашаемых иностранных партнеров и глав регионов Российской Федерации | до 30 марта 2019 года | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия |
|  | Утверждение списков участников празднования Дня Республики Карелия в 2018 году и подготовка приглашений для иностранных партнеров и глав регионов Российской Федерации за подписью Главы Республики Карелия | до 16 апреля 2019 года | Администрация Главы Республики Карелия |
|  | Рассылка приглашений иностранным партнерам и главам регионов Российской Федерации | до 30 апреля 2019 года | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия |
|  | Сопровождение иностранных делегаций в рамках празднования Дня Республики Карелия | 24 августа 2019 года | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_