

### Российская Федерация

#### Республика Карелия

# ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 7 ноября 2019 года № 770р-П

г. Петрозаводск

В целях реализации пункта 3 Указа Президента Российской Федерации от 25 октября 2018 года № 609 «О праздновании 350-летия со дня рождения Петра I»:

1. Утвердить прилагаемый План основных мероприятий, посвященных празднованию 350-летия со дня рождения Петра I, запланированных к проведению на территории Республики Карелия (далее – План).

2. Органам исполнительной власти Республики Карелия, являющимся ответственными исполнителями Плана, обеспечить выполнение Плана.

3. Определить ответственных за координацию мероприятий Плана и свод информации об их реализации:

по пунктам 1, 2, 7, 9 – 11, 15 – 17, 23 Плана – Министерство культуры Республики Карелия;

по пунктам 20 – 22, 24 Плана – Министерство образования Республики Карелия;

по пунктам 14, 19 Плана – Министерство национальной и региональной политики Республики Карелия;

по пункту 12 Плана – Управление по туризму Республики Карелия;

по пункту 19 Плана – Управление по охране объектов культурного наследия Республики Карелия.

4. Органам исполнительной власти Республики Карелия – ответственным исполнителям Плана представлять информацию о реализации мероприятий Плана ответственным за координацию мероприятий Плана и свод информации об их реализации, указанным в пункте 3 настоящего распоряжения, ежеквартально до 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом.

5. Ответственным за координацию мероприятий Плана и свод информации об их реализации, указанным в пункте 3 настоящего распоряжения, представлять информацию о реализации мероприятий Плана в Министерство культуры Республики Карелия ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом.

6. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований в Республике Карелия, федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Петрозаводский государственный университет», филиалу федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Карелия», Институту языка, литературы и истории – обособленному подразделению Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского центра «Карельский научный центр Российской академии наук» представлять информацию о реализации мероприятий Плана в Министерство культуры Республики Карелия ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом.

7. Министерству культуры Республики Карелия представлять информацию о реализации мероприятий Плана в Правительство Республики Карелия ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Глава

Республики Карелия А.О. Парфенчиков

Утвержден распоряжением

Правительства Республики Карелия

от 7 ноября 2019 года № 770р-П

**План основных мероприятий, посвященных празднованию 350-летия со дня рождения Петра I,**

**запланированных к проведению на территории Республики Карелия**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Сроки исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Научные, информационные и издательские проекты** | | | |
| 1. | Подготовка информационных материалов о деятель-ности Петра I и размещение их в информационных ресурсах органов исполнительной власти Респуб-лики Карелия и органов местного самоуправления  в Республике Карелия в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Министерство образования Республики Карелия,  Министерство национальной и региональной политики Республики Карелия,  Министерство культуры Республики Карелия,  Управление по туризму Республики Карелия,  Управление по охране объектов культурного наследия  Республики Карелия,  органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Республике Карелия  (по согласованию) | 2019 – 2022 годы |
| 2. | Круглый стол с презентацией документальных архивных источников «То академик, то герой, то мореплаватель, то плотник...» в государственном казенном учреждении Республики Карелия «Национальный архив Республики Карелия» | государственное казенное учреждение Республики Карелия «Национальный архив Республики Карелия» | май 2022 года |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3. | Научно-практическая конференция «Петр I и его эпоха в исторической памяти» в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Петрозаводский государственный университет» | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Петрозаводский государственный университет»  (по согласованию) | 2022 год |
| 4. | Цикл республиканских тематических телевизионных сюжетов и радиопередач, посвященных Петру I | филиал федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская Государственная телевизионная и радиовещательная компания»  «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Карелия» (по согласованию) | 2022 год |
| 5. | Издание рукописи В.П. Мегорского  «Петрозаводск при Петре I» | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Петрозаводский государственный университет»  (по согласованию) | 2022 год |
| 6. | Перевод на карельский язык и издание книги  В. Пулькина «Царские персты» | Министерство национальной и региональной политики Республики Карелия | 2022 год |
| **Выставочные проекты** | | | |
| 7. | Передвижной выставочный проект из коллекции дворца «Монплезир» государственного музея-заповедника «Петергоф» «Удовольствие Петра Великого» в бюджетном учреждении «Музей изобразительных искусств Республики Карелия» | бюджетное учреждение «Музей изобразительных искусств Республики Карелия» | декабрь 2021 года – февраль  2022 года |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8. | Выставка «Документы петровских времен в Научном архиве Карельского научного центра Российской академии наук. 1672 – 1675 гг.» в Институте языка, литературы и истории – обособленном подразделе-нии Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского центра «Карельский научный центр Российской академии наук» | Институт языка, литературы и истории – обособлен-ное подразделение Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского центра «Карельский научный центр Российской академии наук» (по согласованию) | 2021 год |
| 9. | Создание новой экспозиции в Доме смотрителя музея «Марциальные воды» | бюджетное учреждение «Национальный музей Республики Карелия» | 2021 год |
| **Социально значимые и культурно-просветительские мероприятия и акции** | | | |
| 10. | Праздник «Петров день» в пос. Марциальные Воды | бюджетное учреждение «Национальный музей Республики Карелия» | июль 2020, 2021, 2022 годов |
| 11. | Проведение тематических лекций, круглых столов и экскурсий, посвященных Петру I, в бюджетном учреждении «Национальный музей Республики Карелия» | бюджетное учреждение «Национальный музей  Республики Карелия»,  федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Петрозаводский государственный университет»  (по согласованию),  Институт языка, литературы и истории – обособлен-ное подразделение Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского центра «Карельский научный центр Российской академии наук» (по согласованию) | 2020 – 2022 годы |
| 12. | Разработка туристических маршрутов по г. Петроза-водску, посвященных Петру I | государственное бюджетное учреждение «Информа-ционный туристский центр Республики Карелия»,  бюджетное учреждение «Национальный музей Республики Карелия» | 2020 – 2021 годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 13. | Тематические просветительские программы государственных учреждений культуры Республики Карелия | Министерство культуры Республики Карелия | 2020 – 2022 годы |
| 14. | Организация и проведение тематических мероприя-тий, посвященных Петру I, в муниципальных образованиях в Республике Карелия | органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Республике Карелия  (по согласованию) | 2020 – 2022 годы |
| 15. | Концертное исполнение оперы композитора  Е. Дербенко на либретто А. Волкова «Великое посольство» в бюджетном учреждении «Карельская государственная филармония» | бюджетное учреждение «Карельская государственная  филармония» | 2020 – 2022 годы |
| 16. | Тематические концертные программы, посвященные эпохе Петра I, в бюджетном учреждении «Карель-ская государственная филармония»:  программа «Музыкальная история государства Российского» (в рамках фестиваля «Онего-Классик»);  музыкально-литературная композиция «Как Петр Первый арапа женил»;  программа «Музыкальный салон» (в рамках абонемента № 8) | бюджетное учреждение «Карельская государственная  филармония» | 2020 – 2022 годы |
| 17. | Акция «Ночь музеев», посвященная Петру I, в музеях  в Республике Карелия | Министерство культуры Республики Карелия,  органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Республике Карелия  (по согласованию) | май 2022 года |
| 18. | Проведение в г. Петрозаводске Больших Петровских игр, связанных с ремеслами, судостроением и регатами | Министерство культуры Республики Карелия,  государственное бюджетное учреждение Республики Карелия «Центр народного творчества и культурных инициатив Республики Карелия» | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 19. | Реализация проектов по популяризации мест, связанных с Петром I, в муниципальных образованиях в Республике Карелия | органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Республике Карелия  (по согласованию) | 2020 – 2022 годы |
| **Образовательные мероприятия и проекты** | | | |
| 20. | Разработка методических рекомендаций для образовательных организаций по изучению личности Петра I и его вклада в историю России и Карелии | государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Республики Карелия «Карельский институт развития образования» | 2020 годы |
| 21. | Цикл выездных «петровских» уроков для учащихся общеобразовательных организаций г. Петрозаводска | Министерство образования Республики Карелия,  бюджетное учреждение «Национальный музей Республики Карелия» | 2020 – 2022 годы |
| 22. | Организация и проведение тематических мероприя-тий, посвященных Петру I, в образовательных организациях в Республике Карелия | государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Республики Карелия «Карельский институт развития образования»,  органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Республике Карелия  (по согласованию) | 2020 – 2022 годы |
| 23. | Выездное заседание методического объединения музеев Республики Карелия в г. Санкт-Петербурге | бюджетное учреждение «Национальный музей Республики Карелия» | 2021 год |
| 24. | Проведение в г. Петрозаводске краеведческой олимпиады, посвященной Петру I | государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Республики Карелия «Карельский институт развития образования»,  федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Петрозаводский государственный университет»  (по согласованию), | 2022 год |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | Институт языка, литературы и истории –обособленное подразделение Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского центра «Карельский научный центр Российской академии наук» (по согласованию),  бюджетное учреждение «Национальный музей Республики Карелия» |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_