

### Российская Федерация

#### Республика Карелия

# ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 7 сентября 2012 года № 287-П

г. Петрозаводск

**О внесении изменений в постановление**

**Правительства Республики Карелия**

**от 17 мая 2010 года № 93-П**

Правительство Республики Карелия **п о с т а н о в л я е т:**

1. Установить, что мероприятия Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2010 год, утвержденной постановлением Правительства Республики Карелия от 17 мая 2010 года № 93-П (далее – Программа), в редакции настоящего постановления (Собрание законодательства Республики Карелия, 2010, № 5 ст.543; 2011, № 3, ст.323) реализуются до 15 сентября 2012 года.

2. Внести прилагаемые изменения в Программу.

Глава

Республики Карелия А.П. Худилайнен

Приложение к постановлению

Правительства Республики Карелия

от 7 сентября 2012 года № 287-П

Изменения,

которые вносятся в Региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2010 год

1. В [паспорте](consultantplus://offline/ref=B82967F40D771013B09A416D5809425ECA9670FF458D2D2CA78A782A104C9709008B74D7B40039C7EA8C65kEVDO) Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2010 год:

1) [строку](consultantplus://offline/ref=B82967F40D771013B09A416D5809425ECA9670FF458D2D2CA78A782A104C9709008B74D7B40039C7EA8F65kEV9O) "Важнейшие целевые индикаторы и основные показатели Программы" изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| " | Важнейшие целевые  индикаторы и основ-ные показатели Программы | - расселение 28 аварийных жилых домов, расселяемая площадь жилых помещений составляет 7069,5 кв. метра | "; |

2) [строку](consultantplus://offline/ref=B82967F40D771013B09A416D5809425ECA9670FF458D2D2CA78A782A104C9709008B74D7B40039C7EA8F65kEV9O) "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| " | Объемы и источники  финансирования  Программы | - объем финансирования Программы составит 221906047 рублей 68 копеек, из них:  средства Фонда – 187332421 рубль 14 копеек,  средства бюджета Республики Карелия на долевое финанси-рование – 10221617 рублей 59 копеек,  средства местных бюджетов на долевое финансирование – 4800366 рублей 95 копеек,  средства местных бюджетов на покрытие разницы превыше-ния площадей жилых помещений 1 кв. м – 19551642 рубля | "; |

3) [строку](consultantplus://offline/ref=B82967F40D771013B09A416D5809425ECA9670FF458D2D2CA78A782A104C9709008B74D7B40039C7EA8F65kEV6O) "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы" изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| " | Ожидаемые конечные  результаты реализации Программы | - обеспечение органами местного самоуправления безопасных и комфортных условий проживания граждан; переселение из аварийного жилья – 153 семьи/397 человек | "; |

2. В [разделе V](consultantplus://offline/ref=B82967F40D771013B09A416D5809425ECA9670FF458D2D2CA78A782A104C9709008B74D7B40039C7EA8C66kEV6O) Программы "Ресурсное обеспечение Программы":

1) [таблицу](consultantplus://offline/ref=B82967F40D771013B09A416D5809425ECA9670FF458D2D2CA78A782A104C9709008B74D7B40039C7EA8C60kEVEO) "Объем ресурсного обеспечения Программы" изложить в следующей редакции:

"Объем ресурсного обеспечения Программы

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Этапы  реали-зации | | Всего | | Средства  Фонда | | Средства  бюджета  Республики  Карелия | | Средства бюджетов  муниципальных образований | | | |
| на долевое софинанси-рование | | на покрытие разницы превышения площадей жилых помещений | |
| Всего | | 221906047,68 | | 187332421,14 | | 10221617,59 | | 4800366,95 | | 19551642 | | "; |

2

2) [абзац восьмой](consultantplus://offline/ref=B82967F40D771013B09A416D5809425ECA9670FF458D2D2CA78A782A104C9709008B74D7B40039C7EA8C6CkEVCO) изложить в следующей редакции:

"Фактическая стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений, предоставляемых гражданам, составляет для Сортавальского городского поселения и Ляскельского сельского поселения Питкярантского муниципального района 30000 рублей, для Петрозаводского городского округа – 28564,48 рубля (за счет уточнения площадей расселяемых многоквартирных домов и удешевления стоимости работ в процессе строительства), для Беломорского городского поселения – 28072 рубля (за счет разницы площадей расселенных аварийных многоквартирных домов и построенного многоквартирного дома и удешевления стоимости работ в процессе строительства). Фактическая стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений не превышает стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, определенную Министерством регионального развития Российской Федерации для Республики Карелия в размере 30000 рублей.";

3) [абзацы семнадцатый, восемнадцатый, девятнадцатый, двадцатый и двадцать первый](consultantplus://offline/ref=B82967F40D771013B09A416D5809425ECA9670FF458D2D2CA78A782A104C9709008B74D7B40039C7EA8C60kEV7O) изложить в следующей редакции:

"Дополнительные источники финансирования в размере 19551642 рублей предусмотрены:

в бюджете Сортавальского городского поселения на оплату разницы общей площади предоставляемых жилых помещений над расселяемыми, что составляет 171,8 кв. метра, и с учетом фактической стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, предоставляемых гражданам, в размере 30000 рублей за 1 квадратный метр (30000 x (583,3 - 411,5) = 5154000 рублей). Суммарная площадь предоставляемых жилых помещений определена на основании проведенного мониторинга первичного рынка жилья в Сортавальском городском поселении и составляет 583,3 кв. метра, расселяемая площадь жилых помещений составляет 411,5 кв. метра;

в бюджете Петрозаводского городского округа в сумме 14397642 рубля на оплату разницы общей площади предоставляемых жилых помещений над расселяемыми, что составляет 504,04 кв. метра. Исходя из фактической стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, предоставляемых гражданам, в размере 28564,48 рубля за 1 квадратный метр, определяется объем дополнительных источников финансирования (28564,48 x 504,04 = 14397642 рубля).".

3. В [разделе VI](consultantplus://offline/ref=B82967F40D771013B09A416D5809425ECA9670FF458D2D2CA78A782A104C9709008B74D7B40039C7EA8C6DkEVDO)I Программы "Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы":

1) в [абзаце седьмом](consultantplus://offline/ref=B82967F40D771013B09A416D5809425ECA9670FF458D2D2CA78A782A104C9709008B74D7B40039C7EA8C6DkEV7O) и четырнадцатом цифры "7088,3" заменить цифрами "7069,50";

2) в абзаце восьмом цифры "3601,0" заменить цифрами "3582,2";

3) в абзаце пятнадцатом цифры "398" заменить цифрами "397".

3

4. [Приложение № 1](consultantplus://offline/ref=B82967F40D771013B09A416D5809425ECA9670FF458D2D2CA78A782A104C9709008B74D7B40039C7EA8F65kEVEO) к Программе изложить в следующей редакции:

"Приложение № 1 к Программе

Перечень

аварийных многоквартирных домов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным | | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса МКД | Число жителей всего | Число жителей планируемых  к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений | | | Расселяемая площадь жилых помещений | | | Стоимость переселения граждан | | | | Дополнительные источники финансирования |
| всего | в том числе | | всего | в том числе | | всего | в том числе | | |
| номер | дата | частная собственность | муниципальная собственность | частная собственность | муниципальная собственность | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета |
| чело-век | чело-век | кв.м | еди-ниц | еди-ниц | еди-ниц | кв.м | кв.м | кв.м | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Итого по субъекту | | X | X | X | X | 398 | 397 | 8 092,25 | 153 | 32,00 | 121,00 | 7 069,50 | 1 436,52 | 5 632,98 | 202 354 405,68 | 187 332 421,14 | 10 221 617,59 | 4 800 366,95 | 19 551 642,00 |
| Итого по городу Беломорск | | X | X | X | X | 106 | 106 | 2 664,30 | 47 | 2,00 | 45,00 | 2 380,20 | 92,90 | 2 287,30 | 66 817 722,17 | 61 993 482,63 | 4 341 815,59 | 482 423,95 | 0,00 |
| 1. | г. Беломорск, остров Сорокский, д.13 | б/н | 27.06.2006 | 04.2011 | 03.2012 | 5 | 5 | 82,10 | 3 | 0,00 | 3,00 | 82,10 | 0,00 | 82,10 | 2 304 743,00 | 2 138 335,00 | 149 762,00 | 16 646,00 | 0,00 |
| 2. | г. Беломорск, ул. Пионерская, д.2 | б/н | 25.05.2006 | 04.2011 | 03.2012 | 26 | 26 | 453,50 | 8 | 0,00 | 8,00 | 453,50 | 0,00 | 453,50 | 12 730 643,00 | 11 811 631,00 | 827 247,00 | 91 765,00 | 0,00 |
| 3. | г. Беломорск, ул. Пионерская, д.3 | б/н | 25.05.2006 | 04.2011 | 03.2012 | 13 | 13 | 446,60 | 6 | 0,00 | 6,00 | 336,40 | 0,00 | 336,40 | 9 443 552,00 | 8 761 704,00 | 613 640,00 | 68 208,00 | 0,00 |
| 4. | г. Беломорск, ул. Пионерская, д.4 | б/н | 28.03.2006 | 04.2011 | 03.2012 | 18 | 18 | 453,30 | 8 | 0,00 | 8,00 | 453,30 | 0,00 | 453,30 | 12 725 216,00 | 11 806 422,00 | 826 882,00 | 91 912,00 | 0,00 |
| 5. | г. Беломорск, ул. Пролетарская, д.3 | б/н | 27.07.2005 | 04.2011 | 03.2012 | 16 | 16 | 419,30 | 8 | 1,00 | 7,00 | 331,80 | 44,10 | 287,70 | 9 314 419,00 | 8 641 895,00 | 605 249,00 | 67 275,00 | 0,00 |
| 6. | г. Беломорск, ул. Пролетарская, д.4 | б/н | 27.10.2005 | 04.2011 | 03.2012 | 12 | 12 | 351,60 | 6 | 0,00 | 6,00 | 265,20 | 0,00 | 265,20 | 7 444 800,20 | 6 907 265,00 | 483 762,20 | 53 773,00 | 0,00 |
| 7. | г. Беломорск, ул. Строительная, д.4 | б/н | 27.06.2006 | 04.2011 | 03.2012 | 16 | 16 | 457,90 | 8 | 1,00 | 7,00 | 457,90 | 48,80 | 409,10 | 12 854 348,97 | 11 926 230,63 | 835 273,39 | 92 844,95 | 0,00 |
| Итого по городу Петрозаводск | | X | X | X | X | 233 | 232 | 3 813,45 | 78 | 30,00 | 48,00 | 3 582,20 | 1 343,62 | 2 238,58 | 102 323 683,51 | 94 523 917,51 | 3 899 883,00 | 3 899 883,00 | 14 397 642,00 |
| 8. | г. Петрозаводск, пер. Озерный, д.9 | 61 | 18.12.2006 | 04.2011 | 03.2012 | 2 | 2 | 79,00 | 1 | 0,00 | 1,00 | 43,00 | 0,00 | 43,00 | 1 228 271,51 | 1 134 645,51 | 46 813,00 | 46 813,00 | 188 526,00 |

4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  |
| 9. | г. Петрозаводск, ул. Беломорская, д.20 | 52 | 18.12.2006 | 04.2011 | 03.2012 | 23 | 24 | 487,30 | 8 | 4,00 | 4,00 | 487,30 | 243,30 | 244,00 | 13 919 472,00 | 12 858 440,00 | 530 516,00 | 530 516,00 | 377 051,00 |  |
| 10. | г. Петрозаводск, ул. Беломорская, д.24 | 53 | 18.12.2006 | 04.2011 | 03.2012 | 31 | 32 | 483,70 | 9 | 2,00 | 7,00 | 483,70 | 121,20 | 362,50 | 13 816 639,00 | 12 763 447,00 | 526 596,00 | 526 596,00 | 1 482 497,00 |  |
| 11. | г. Петрозаводск, ул. Беломорская, д.24а | 54 | 18.12.2006 | 04.2011 | 03.2012 | 9 | 11 | 154,80 | 4 | 1,00 | 3,00 | 154,80 | 30,80 | 124,00 | 4 421 781,00 | 4 084 725,00 | 168 528,00 | 168 528,00 | 1 616 750,00 |  |
| 12. | г. Петрозаводск, ул. Кирова, д.50 | 55 | 18.12.2006 | 04.2011 | 03.2012 | 8 | 8 | 135,70 | 3 | 0,00 | 3,00 | 101,70 | 0,00 | 101,70 | 2 905 007,00 | 2 683 569,00 | 110 719,00 | 110 719,00 | 1 496 779,00 |  |
| 13. | г. Петрозаводск, ул. Кирова, д.52 | 56 | 18.12.2006 | 04.2011 | 03.2012 | 17 | 12 | 182,60 | 4 | 2,00 | 2,00 | 182,60 | 83,70 | 98,90 | 5 215 875,00 | 4 818 287,00 | 198 794,00 | 198 794,00 | 888 355,00 |  |
| 14. | г. Петрозаводск, ул. Коммунистов, д.17 | решение ПГС № XXVI/XIV-177 | 26.12.2007 | 04.2011 | 03.2012 | 24 | 23 | 431,40 | 9 | 5,00 | 4,00 | 431,40 | 224,00 | 207,40 | 12 322 717,00 | 11 383 401,00 | 469 658,00 | 469 658,00 | 279 932,00 |  |
| 15. | г. Петрозаводск, ул. Л.Чайкиной, д.16 | 59 | 18.12.2006 | 04.2011 | 03.2012 | 47 | 48 | 482,60 | 9 | 3,00 | 6,00 | 482,60 | 160,60 | 322,00 | 13 785 219,00 | 12 734 421,00 | 525 399,00 | 525 399,00 | 994 901,00 |  |
| 16. | г. Петрозаводск, ул. Птицефабрика, д.5 | 62 | 18.12.2006 | 04.2011 | 03.2012 | 22 | 21 | 418,85 | 9 | 4,00 | 5,00 | 398,90 | 161,80 | 237,10 | 11 394 372,00 | 10 525 820,00 | 434 276,00 | 434 276,00 | 2 652 783,00 |  |
| 17. | г. Петрозаводск, ул. Рабочая, д.32 | 63 | 18.12.2006 | 04.2011 | 03.2012 | 20 | 18 | 420,60 | 8 | 3,00 | 5,00 | 311,40 | 130,82 | 180,58 | 8 894 979,00 | 8 216 947,00 | 339 016,00 | 339 016,00 | 912 635,00 |  |
| 18. | г. Петрозаводск, ул. Рабочая, д.34 | 64 | 18.12.2006 | 04.2011 | 03.2012 | 3 | 3 | 133,50 | 2 | 0,00 | 2,00 | 121,60 | 0,00 | 121,60 | 3 473 441,00 | 3 208 673,00 | 132 384,00 | 132 384,00 | 99 976,00 |  |
| 19. | г. Петрозаводск, ул. Фурманова, д.48 | 65 | 18.12.2006 | 04.2011 | 03.2012 | 21 | 23 | 317,10 | 9 | 4,00 | 5,00 | 317,10 | 144,40 | 172,70 | 9 057 798,00 | 8 367 354,00 | 345 222,00 | 345 222,00 | 2 767 898,00 |  |
| 20. | г. Петрозаводск, ул. Челюскинцев, д.3 | 66 | 18.12.2006 | 04.2011 | 03.2012 | 6 | 7 | 86,30 | 3 | 2,00 | 1,00 | 66,10 | 43,00 | 23,10 | 1 888 112,00 | 1 744 188,00 | 71 962,00 | 71 962,00 | 639 559,00 |  |
| Итого по городу Сортавала | | X | X | X | X | 27 | 27 | 603,90 | 12 | 0,00 | 12,00 | 411,50 | 0,00 | 411,50 | 12 345 000,00 | 11 453 691,00 | 623 916,00 | 267 393,00 | 5 154 000,00 |  |
| 21. | г. Сортавала, ул. Западная, д.2а | б\н | 14.02.2002 | 04.2010 | 03.2012 | 4 | 4 | 152,00 | 2 | 0,00 | 2,00 | 94,60 | 0,00 | 94,60 | 2 838 000,00 | 2 633 096,00 | 143 433,00 | 61 471,00 | 522 000,00 |  |
| 22. | г. Сортавала, ул. Западная, д.2в | 784 | 26.11.2002 | 04.2010 | 03.2012 | 7 | 7 | 151,00 | 4 | 0,00 | 4,00 | 92,50 | 0,00 | 92,50 | 2 775 000,00 | 2 574 645,00 | 140 248,00 | 60 107,00 | 1 911 000,00 |  |
| 23. | г. Сортавала, ул. Западная, д.4б | 784 | 26.11.2002 | 03.2011 | 03.2012 | 7 | 7 | 150,50 | 3 | 0,00 | 3,00 | 111,70 | 0,00 | 111,70 | 3 351 000,00 | 3 109 058,00 | 169 359,00 | 72 583,00 | 1 467 000,00 |  |
| 24. | г. Сортавала, ул. Западная, д.4в | 784 | 26.11.2002 | 03.2011 | 03.2012 | 9 | 9 | 150,40 | 3 | 0,00 | 3,00 | 112,70 | 0,00 | 112,70 | 3 381 000,00 | 3 136 892,00 | 170 876,00 | 73 232,00 | 1 254 000,00 |  |
| Итого по Ляскельское | | X | X | X | X | 32 | 32 | 1 010,60 | 16 | 0,00 | 16,00 | 695,60 | 0,00 | 695,60 | 20 868 000,00 | 19 361 330,00 | 1 356 003,00 | 150 667,00 | 0,00 |  |
| 25. | пос. Ляскеля, ул. Речная, д.1 | 3 | 07.11.2006 | 03.2011 | 03.2012 | 11 | 11 | 326,00 | 5 | 0,00 | 5,00 | 213,30 | 0,00 | 213,30 | 6 399 000,00 | 5 936 992,00 | 415 808,00 | 46 200,00 | 0,00 |  |
| 26. | пос. Ляскеля, ул. Советская, д.20 | 1 | 07.11.2006 | 03.2011 | 03.2012 | 4 | 4 | 93,40 | 2 | 0,00 | 2,00 | 77,40 | 0,00 | 77,40 | 2 322 000,00 | 2 154 352,00 | 150 883,00 | 16 765,00 | 0,00 |  |
| 27. | пос. Ляскеля, ул. Советская, д.22 | 2 | 07.11.2006 | 03.2011 | 03.2012 | 1 | 1 | 82,10 | 1 | 0,00 | 1,00 | 47,50 | 0,00 | 47,50 | 1 425 000,00 | 1 322 114,00 | 92 597,00 | 10 289,00 | 0,00 |  |
| 28. | пос. Хийденсельга, ул. Центральная, д.10 | 4 | 07.11.2006 | 03.2011 | 03.2012 | 16 | 16 | 509,10 | 8 | 0,00 | 8,00 | 357,40 | 0,00 | 357,40 | 10 722 000,00 | 9 947 872,00 | 696 715,00 | 77 413,00 | 0,00 | ". |

5

5. [Приложение № 2](consultantplus://offline/ref=B82967F40D771013B09A416D5809425ECA9670FF458D2D2CA78A782A104C9709008B74D7B40039C7EA8F65kEVEO) к Программе изложить в следующей редакции:

"Приложение № 2 к Программе

Планируемые показатели выполнения Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование МО | Расселенная площадь | | | | | Количество расселенных помещений | | | | | Количество переселенных жителей | | | | |  |
|  |
| I квар-тал | II квар-тал | III квартал | IV квартал | Всего по году | I квар-тал | II квар-тал | III квар-тал | IV квар-тал | Всего по году | I квар-тал | II квар-тал | III квар-тал | IV квар-тал | Всего по году |  |
| кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | еди-ниц | еди-ниц | еди-ниц | еди-ниц | единиц | чело-век | чело-век | чело-век | чело-век | чело-век |  |
|  | **Итого по программе** | 0,00 | 0,00 | 920,00 | 6 149,50 | 7 069,50 | 0 | 0 | 22 | 131 | 153 | 0 | 0 | 48 | 349 | 397 |  |
| 1. | Петрозаводский городской округ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 582,20 | 3 582,20 | 0 | 0 | 0 | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | 232 | 232 |  |
| 2. | Ляскельское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 695,60 | 0,00 | 695,60 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 |  |
| 3. | Беломорское городское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 380,20 | 2 380,20 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 106 | 106 |  |
| 4. | Сортавальское городское поселение | 0,00 | 0,00 | 224,40 | 187,10 | 411,50 | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 16 | 11 | 27 |  |
|  | **2010 год** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187,10 | 187,10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |  |
| 1. | Петрозаводский городской округ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. | Ляскельское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3. | Беломорское городское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4. | Сортавальское городское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187,10 | 187,10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |  |
|  | **2011 год** | 0,00 | 0,00 | 920,00 | 5 962,40 | 6 882,40 | 0 | 0 | 22 | 125 | 147 | 0 | 0 | 48 | 338 | 386 |  |
| 1. | Петрозаводский городской округ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 582,20 | 3 582,20 | 0 | 0 | 0 | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | 232 | 232 |  |
| 2. | Ляскельское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 695,60 | 0,00 | 695,60 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 |  |
| 3. | Беломорское городское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 380,20 | 2 380,20 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 106 | 106 |  |
| 4. | Сортавальское городское поселение | 0,00 | 0,00 | 224,40 | 0,00 | 224,40 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | ". |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_