

### Российская Федерация

#### Республика Карелия

# ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 2 апреля 2013 года № 170р-П

г. Петрозаводск

В соответствии с пунктом 2 протокола совещания у Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 18 января 2013 года № ДМ-П16-3пр:

Утвердить прилагаемый План-график организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в Республике Карелия.

 Глава

Республики Карелия А.П. Худилайнен

Утвержден распоряжением

Правительства Республики Карелия

от 2 апреля 2013 года № 170р-П

**План-график**

**организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»**

 **в Республике Карелия**

| № п/п | Мероприятия | Срок выполнения | Результат | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. **Организационное обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»**
 |
| 1. | Назначение лиц, ответственных за качество муници-пальных услуг в муниципальных образованиях, в том числе за организацию предоставления муниципальных услуг по принципу «одного окна» | апрель 2013 года | муниципальные правовые акты о назначении ответственных лиц | органы местного самоуправления (по согласованию) |
| 1. **Нормативно-правовое обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»**
 |
| 2. | Утверждение перечней муниципальных услуг, предо-ставление которых осуществляется по принципу «одного окна», в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ)  | апрель 2013 года | муниципальные нормативные правовые акты об утверждении перечней муниципальных услуг | органы местного самоуправления (по согласованию) |
| 3. | Подготовка изменений в распоряжение Правительства Республики Карелия от 21 августа 2012 года № 521р-П об утверждении перечня государственных услуг, предоставление которых осуществляется по принципу «одного окна», в том числе в МФЦ | апрель 2013 года | распоряжение Правительства Республики Карелия об утверждении перечня государственных услуг | Министерство экономического развития Респуб-лики Карелия, исполнительные органы государст-венной власти  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Республики Карелия, которые предоставляют государственные услуги по прин-ципу «одного окна» (далее – исполнительные органы государст-венной власти Республики Карелия) |
| 4. | Представление в Минэкономразвития России предло-жений о необходимости внесения изменений в феде-ральные нормативные правовые акты в целях устране-ния ограничений для предоставления государственных услуг по принципу «одного окна» и расширения перечня государственных и муниципальных услуг, предоставление которых организуется в МФЦ | май 2013 года | предложения исполнительных органов государственной власти Республики Карелия, органов местного самоуправления | Министерство экономического развития Респуб-лики Карелия, исполнительные органы государст-венной власти Республики Карелия, органы местного самоуправления (по согласованию) |
| 5. | Подготовка изменений в нормативные правовые акты Республики Карелия в целях устранения ограничений для предоставления государственных услуг по принципу «одного окна» и расширения перечня государственных услуг, предоставление которых организуется в МФЦ | декабрь 2013 года | нормативные правовые акты Республики Карелия | исполнительные органы государст-венной власти Республики Карелия |
| 6. | Представление информации о выполнении пункта 5 настоящего Плана-графика в Министерство экономи- ческого развития Республики Карелия  | декабрь 2013 года | информация о внесении изменений в нормативные правовые акты Республики Карелия | исполнительные органы государст-венной власти Республики Карелия  |
| 7. | Внесение предложений в Министерство экономиче-ского развития Республики Карелия о необходимости внесения изменений в нормативные правовые акты Республики Карелия в целях устранения ограничений для предоставления муниципальных услуг по принципу «одного окна» и расширения перечня муниципальных услуг, предоставление которых организуется в МФЦ | декабрь 2013 года | предложения органов местного самоуправления | Государственный комитет Респуб-лики Карелия по взаимодействию с органами мест-ного самоуправ-ления, органы местного самоуправления (по согласованию) |
| 8. | Внесение изменений в муниципальные нормативные правовые акты в целях устранения ограничений для предоставления муниципальных услуг по принципу «одного окна» и расширения перечня муниципальных услуг, предоставление которых организуется в МФЦ | декабрь 2013 года | муниципальные нормативные правовые акты | органы местного самоуправления (по согласова-нию), Министер-ство юстиции Республики Карелия |
| 9. | Представление информации о выполнении пункта 8 настоящего Плана-графика в Министерство экономи-ческого развития Республики Карелия  | декабрь 2013 года | информация о внесении изменений в муниципальные нормативные правовые акты | Государственный комитет Респуб-лики Карелия по взаимодействию с органами мест-ного самоуправ-ления, органы местного само-управления (по согласованию) |
| 1. 10.
 | Внесение изменений в административные регламенты предоставления государственных и муниципальных услуг, направленных на обеспечение возможности получения заявителями государственных и муниципальных услуг по месту пребывания | декабрь 2013 года | административные регламенты | исполнительные органы государст-венной власти Республики Каре-лия, органы местного само-управления (по согласованию) |
| 1. **Мероприятия по внедрению принципа «одного окна» при предоставлении государственных и муниципальных услуг**
 |
| 11. | Рассмотрение плана-графика создания МФЦ по каж-дому муниципальному району и городскому округу[[1]](#footnote-1) в соответствии со схемой размещения МФЦ в Республике Карелия[[2]](#footnote-2) | апрель 2013 года | план-график, одобренный протоколом Комиссии по развитию информационного общества и формированию электронного правительства, по повышению качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Карелия (далее – Комиссия) | Государственный комитет Респуб-лики Карелия по развитию информационно-коммуникацион-ных технологий, органы местного самоуправления (по согласованию) |
| 12. | Рассмотрение плана-графика создания центральных офисов Республиканского МФЦ в г.Петрозаводске в соответствии со схемой размещения МФЦ в Республике Карелия | апрель 2013 года | план-график, одобренный протоколом Комиссии | Государственный комитет Респуб-лики Карелия по развитию информационно-коммуникацион-ных технологий |
| 13. | Утверждение территориальными органами федераль-ных органов исполнительной власти, государственных внебюджетных фондов, исполнительными органами государственной власти Республики Карелия, органами местного самоуправления детализированных планов мероприятий по организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в МФЦ[[3]](#footnote-3) | апрель 2013 года | утвержденные детализированные планы мероприятий | Государственный комитет Респуб-лики Карелия по развитию информационно-коммуникацион-ных технологий, территориальные органы феде-ральных органов исполнительной власти, госу-дарственных внебюджетных фондов (по согласованию), исполнительные органы государст-венной власти Республики Карелия, органы местного самоуправления (по согласованию) |
| 14. | Рассмотрение порядка взаимодействия МФЦ, уполно-моченного на заключение соглашений о взаимодей-ствии с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, государственных внебюджетных фондов (далее – уполномоченный МФЦ) с исполнительными органами государственной власти Республики Карелия, органами местного самоуправления при организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»  | апрель 2013 года | порядок взаимодействия, одобренный протоколом Комиссии | Государственный комитет Респуб-лики Карелия по развитию информационно-коммуникацион-ных технологий |
| 15. | Рассмотрение формы примерного договора между уполномоченным МФЦ и иными МФЦ, а также с организациями, привлекаемыми к реализации функций МФЦ, о порядке и условиях взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | апрель 2013 года | форма примерного договора, одобренная протоколом Комиссии | Государственный комитет Респуб-лики Карелия по развитию инфор-мационно-коммуникацион-ных технологий,уполномоченный МФЦ |
| 16. | Заключение договоров между уполномоченным МФЦ и иными МФЦ, а также с организациями, привле-каемыми к реализации функций МФЦ | в соответствии с планом-графиком создания МФЦ по каждому муниципальному району и городскому округу  | заключенные договоры между уполномоченным МФЦ и иными МФЦ, организациями, привлекаемыми к реализации функций МФЦ | уполномоченный МФЦ, Государст-венный комитет Республики Каре-лия по развитию информационно-коммуникацион-ных технологий |
| 17. | Заключение соглашений о взаимодействии уполномо-ченного МФЦ с территориальными органами феде-ральных органов исполнительной власти, государст-венных внебюджетных фондов при предоставлении государственных услуг по принципу «одного окна» | в соответствии с детализированными планами меро-приятий террито-риальных органов федеральных орга-нов исполнительной власти, госу-дарственных вне-бюджетных фондов по организации предоставления государственных услуг по принципу «одного окна» в МФЦ  | заключенные соглашения о взаимодействии | уполномоченный МФЦ, Государст-венный комитет Республики Каре-лия по развитию информационно-коммуникацион-ных технологий, территориальные органы федераль-ных органов исполнительной власти, государственных внебюджетных фондов (по согласованию) |
| 18. | Заключение соглашений о взаимодействии уполно-моченного МФЦ с исполнительными органами государственной власти Республики Карелия при предоставлении государственных услуг по принципу «одного окна» | в соответствии с детализированными планами меро-приятий исполни-тельных органов государственной власти Республики Карелия по орга-низации предо-ставления государ-ственных услуг по принципу «одного окна» в МФЦ  | заключенные соглашения о взаимодействии | уполномоченный МФЦ, исполни-тельные органы государственной власти Респуб-лики Карелия,Государственный комитет Респуб-лики Карелия по развитию информационно-коммуникацион-ных технологий |
| 19. | Заключение соглашений о взаимодействии уполномо-ченного МФЦ с органами местного самоуправления при предоставлении муниципальных услуг по принципу «одного окна» | в соответствии с детализированными планами мероприятий органов местного самоуправления по организации предоставления муниципальных услуг по принципу «одного окна» в МФЦ  | заключенные соглашения о взаимодействии | уполномоченный МФЦ, органы местного само-управления (по согласованию),Государственный комитет Респуб-лики Карелия по взаимодействию с органами мест-ного самоуправ-ления, Государ-ственный комитет Республики Каре-лия по развитию информационно-коммуникацион-ных технологий |
| 20. | Обеспечение подключения каждого МФЦ к региональ-ной системе межведомственного электронного взаимо-действия | в соответствии с планом-графиком создания МФЦ по каждому муници-пальному району и городскому округу  | подключение всех МФЦ к регио-нальной системе межведомственного электронного взаимодействия | Государственный комитет Респуб-лики Карелия по развитию инфор-мационно-комму-никационных технологий,уполномоченный МФЦ |
| 21. | Рассмотрение порядка мониторинга реализации соглашений о взаимодействии | май 2013 года | порядок мониторинга реализации соглашений о взаимодействии, одобренный протоколом Комиссии | Государственный комитет Респуб-лики Карелия по развитию инфор-мационно-комму-никационных технологий |
| 22. | Рассмотрение методики мониторинга качества предоставления муниципальных услуг по принципу «одного окна» | май 2013 года | методика, одобренная протоколом Комиссии | Государственный комитет Респуб-лики Карелия по развитию инфор-мационно-комму-никационных технологий |
| 23. | Рассмотрение порядка проведения мониторинга качества предоставления муниципальных услуг по принципу «одного окна» | май 2013 года | порядок, одобренный протоколом Комиссии | Государственный комитет Респуб-лики Карелия по развитию инфор-мационно-комму-никационных технологий |
| 24. | Рассмотрение методики, программы и графика подготовки специалистов МФЦ и привлекаемых организаций, предоставляющих государственные и муниципальные услуги по принципу «одного окна» | май 2013 года | методика, программа и график подготовки специалистов, одобренные протоколом Комиссии | Государственный комитет Респуб-лики Карелия по развитию инфор-мационно-комму-никационных технологий,уполномоченный МФЦ |
| 25. | Обеспечение функционирования автоматизированной системы обеспечения деятельности МФЦ в Республике Карелия в соответствии с требованиями, установлен-ными Правительством Российской Федерации | июль 2013 года | действующая единая автоматизированная система обеспечения деятельности МФЦ | Государственный комитет Респуб-лики Карелия по развитию инфор-мационно-комму-никационных технологий |
| 26. | Проведение совместно с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, государ-ственных внебюджетных фондов, исполнительными органами государственной власти Республики Карелия, органами местного самоуправления организационно-технических мероприятий, направленных на обеспечение возможности получения заявителями государственных и муниципальных услуг по месту пребывания | август 2013 года | доклад о проведении мероприятий, представленный в Комиссию | Государственный комитет Респуб-лики Карелия по развитию инфор-мационно-комму-никационных технологий,территориальные органы феде-ральных органов исполнительной власти, государ-ственных внебюд-жетных фондов (по согласованию), исполнительные органы госу-дарственной власти Республики Каре-лия, органы местн-ого самоуправления (по согласованию) |
| **IV. Мероприятия по мониторингу и информационному сопровождению организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»** |
| 27. | Рассмотрение программы информационного сопровож-дения деятельности исполнительных органов государ-ственной власти Республики Карелия, органов мест-ного самоуправления по организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» (далее – Программа) | май 2013 года | Программа, одобренная протоколом Комиссии | Государственный комитет Респуб-лики Карелия по развитию инфор-мационно-комму-никационных технологий |
| 28. | Информирование получателей государственных и муниципальных услуг о возможностях получения государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в МФЦ | согласно Программе  | размещение информации на Официальном интернет-портале Республики Карелия, официальных сайтах органов исполнительной власти Республики Карелия, органов местного самоуправления, сайтах МФЦ, на портале государственных и муниципальных услуг Республики Карелия  | Государственный комитет Респуб-лики Карелия по развитию инфор-мационно-комму-никационных технологий,уполномоченный МФЦ, исполни-тельные органы государственной власти Респуб-лики Карелия,органы местного самоуправления (по согласованию) |
| 29. | Проведение исследования осведомленности получате-лей государственных и муниципальных услуг о воз-можностях получения государственных и муниципаль-ных услуг по принципу «одного окна», а также исследования удовлетворенности граждан качеством и доступностью предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | декабрь 2013 годадекабрь 2014 года | отчет о результатах исследования, представленный в Комиссию | Государственный комитет Респуб-лики Карелия по развитию информационно-коммуникацион-ных технологий |
| 30. | Представление в Минэкономразвития России инфор-мации об уровне удовлетворенности граждан качест-вом и доступностью предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | 30 декабря 2013 года30 декабря 2014 года | информация об уровне удовлетворенности граждан качеством и доступностью предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | Государственный комитет Респуб-лики Карелия по развитию информационно-коммуникацион-ных технологий |
| 31. | Представление в Минэкономразвития России инфор-мации о доле граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ | 30 декабря 2013 года30 декабря 2014 года |  информация о доле граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ | Государственный комитет Респуб-лики Карелия по развитию информационно-коммуникацион-ных технологий |
| 32. | Внесение информации о ходе выполнения мероприя-тий настоящего Плана-графика в систему мониторинга выполнения мероприятий по организации поэтапного предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | еженедельно | информация, внесенная в систему мониторинга выполнения мероприятий по организации поэтапного предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | Государственный комитет Респуб-лики Карелия по развитию информационно-коммуникацион-ных технологий |
| 33. | Представление в Минэкономразвития России комплексного отчета о ходе выполнения мероприятий по организации поэтапного предоставления государ-ственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в Республике Карелия | каждые полгода, но не позднее 1 июня и 1 декабря | отчет о ходе выполнения мероприятий по организации поэтапного предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | Государственный комитет Респуб-лики Карелия по развитию информационно-коммуникацион-ных технологий, исполнительные органы государ-ственной власти Республики Карелия,органы местного самоуправления (по согласованию) |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1 к Плану-графику организации предоставления государственных и муниципаль-ных услуг по принципу у «одного окна» в Республике Карелия |

Форма Плана-графика создания МФЦ

в Республике Карелия

План-график создания МФЦ в Республике Карелия

|  |
| --- |
| Наименование муниципального района (городского округа)Наименование многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Число окон приема заявителей на получение государственных и муниципальных услуг в соответствии со схемой размещения МФЦ в Республике Карелия |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Срок выполнения | Результат | Ответственный исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Подготовка предложений по местонахождению МФЦ, окон МФЦ в удаленных населенных пунктах | апрель 2013 года | предложения по размещению МФЦ, окон МФЦ |  |
| 2. | Утверждение местонахождения МФЦ, окон МФЦ в удаленных населенных пунктах | апрель 2013 года | протокол согласования местонахождения МФЦ, окон МФЦ |  |
| 3. | Определение потребности финансовых средств на подготовку помещений МФЦ, организацию рабочих мест сотрудников МФЦ, приобретение оборудования, необходимого для функциони-рования МФЦ | май 2013 года | расчет необходимых финансовых средств  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4. | Финансирование за счет средств бюджета муниципального района, городского округа мероприятий по подготовке помещений МФЦ и их дальнейшей эксплуатации | декабрь 2013 года | выписка из бюджета муниципального района, городского округа на 2014 год |  |
| 5. | Заключение договоров (при необходимости) между уполномоченным МФЦ и иными МФЦ, а также с организациями, привлекаемыми к реализации функций МФЦ | март 2014 года | заключенный договор  |  |
| 6. | Подготовка помещений под размещение МФЦ в соответствии с Правилами организации много-функциональных центров предоставления госу-дарственных и муниципальных услуг, утверж-денными постановлением Правительства Россий-ской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376 | май 2014 года | акт приемки помещений под размещение МФЦ |  |
| 7. | Организация рабочих мест сотрудников МФЦ, приобретение оборудования, необходимого для функционирования МФЦ | июнь 2014 года | акт приемки МФЦ |  |
| 8. | Подбор и обучение персонала МФЦ | июнь 2014 года | обученный персонал МФЦ |  |
| 9. | Обеспечение подключения МФЦ к централизо-ванной автоматизированной системе обеспече-ния деятельности МФЦ и региональной системе межведомственного электронного взаимодей-ствия | июнь 2014 года | акт подключения МФЦ к информационным системам |  |
| 10. | Мероприятия по открытию МФЦ | 1 июля 2014 года1 августа 2014 года | открытие МФЦ, окон МФЦ |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2 к Плану-графику организации предоставления государственных и муниципаль-ных услуг по принципу у «одного окна» в Республике Карелия |

Схема размещения многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг

в Республике Карелия

| № п/п | Муници- пальноеобразова- ние,населенныйпункт1  | Чис-лен-ностьнасе-ления | Объект (МФЦ или привле-каемая органи-зация)2  | Наиме-нованиепривле-каемойоргани-зации3 | Адрес | Коор-дина-ты4 | Коли-чество окон | Дата отк-ры-тия5  | Тип соз-дания МФЦ6  | Общая пло-щадь зонинфор-миро-вания, ожида-ния и приема МФЦ | Финансирование, тыс. руб.7 | Основания для финансиро-вания8  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | итого |
| оцени-ваемые затраты | преду-смотрено | оценива-емые затраты | преду-смотрено | оцени-ваемые затраты | преду-смотрено | оцени-ваемые затраты | преду-смотрено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1. | Беломорское городское поселение/ г.Беломорск (Беломорский муниципаль-ный район) | 12121 | 1 |  |  |  | 5 | 01.07. 2014 | 3 |  | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 15000 |  |  |
| 2. | Летнеречен-ское сельское поселение/ пос. Летнере-ченский (Беломорский муниципаль-ный район) | 1834 | 2 |  |  |  | 1 | 01.08. 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 3. | Нюхчинское сельское поселение/ с. Нюхча (Беломорский муниципаль-ный район) | 339 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Сосновецкое сельское поселение/ пос. Сосновец (Беломорский муниципаль-ный район) | 2684 | 2 |  |  |  | 1 | 01.08. 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Сумпосадское сельское поселение/ с. Сумский Посад (Беломорский муниципаль-ный район) | 2140 | 2 |  |  |  | 1 | 01.08. 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Костомукш-ский город-ской округ/ г. Костомукша | 28496 | 1 |  |  |  | 6 | 01.07. 2014 | 3 |  | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 15000 |  |  |
| 7. | Петрозавод-ский городской округ/ г. Петроза-водск | 261987 | 1 |  | г.Петро-заводск, ул. Ка-линина, д. 1 | 61.78472 6549709,34.37048 7801055 | 18 | 01.10. 2013 | 4 | 310 | 5680 | 5680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5680 | 5680 | региональная программа «Снижение администра-тивных барьеров, оптимизация и повышение качества предо-ставления государствен-ных и муни-ципальных услуг, в том  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | числе на базе многофунк-циональных центров предостав-ления госу-дарственных и муниципаль-ных услуг в Республике Карелия на 2012-2013 годы» (далее – Региональная программа) |
| 8. | Петрозавод-ский город-ской округ/ г. Петроза-водск |  | 1 |  | г.Петро-заводск, наб. Гюл-линга, д. 11 | 61.784111, 34.389351 | 20 | 01.10.2013 | 3 | 860 | 42200 | 9820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42200 | 9820 | Региональная программа |
| 9. | Петрозавод-ский город-ской округ/ г. Петроза-водск |  | 1 |  | г.Петро-заводск, ул. Гри-боедова, д. 14 | 61.79995842404,34.335835463794 | 6 | 01.10.2013 | 3 | 187 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | Региональная программа |
| 10. | Петрозавод-ский город-ской округ/ г. Петроза-водск |  | 2 |  |  |  | 9 | 01.08.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Боровское сельское поселение/ пос. Боровой (Калевальский муниципаль-ный район) | 1930 | 3 |  | пос. Боровой, ул. Школь-ная, д.7 | 64.614959393992,32.231910848929 | 1 | 01.08.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 12. | Калевальское городское поселение/ пгт Калевала (Калевальский муниципаль-ный район) | 4840 | 1 |  | пгт Калевала, ул. Стрель-никова, д. 12а | 65.199999, 31.191699 | 5 | 01.07.2014 | 3 | 149 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 15000 |  |  |
| 13. | Луусалмское сельское поселение/ пос. Луусалми (Калевальский муниципаль-ный район) | 382 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Юшкозерское сельское поселение/ дер. Юшко-зеро (Калевальский муниципаль-ный район) | 1169 | 3 |  | дер. Юшко-зеро, ул. Совет-ская, д.54 | 64.755791, 32.141685 | 1 | 01.08.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Кемское городское поселение/ г. Кемь (Кемский муниципаль-ный район) | 13683 | 1 |  |  |  | 5 | 01.07.2014 | 3 |  | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 15000 |  |  |
| 16. | Кривопорож-ское сельское поселение/ пос. Кривой Порог (Кемский муниципаль-ный район) | 1446 | 2 |  |  |  | 1 | 01.08.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 17. | Куземское сельское поселение/ пос. Кузема (Кемский муниципаль-ный район) | 529 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Рабочеостров-ское сельское поселение/ пос. Рабочео-стровск (Кемский муниципаль-ный район) | 2098 | 2 |  |  |  | 1 | 01.08.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Гирвасское сельское поселение/ пос. Гирвас (Кондопож-ский муни-ципальный район) | 1569 | 2 |  |  |  | 1 | 01.08.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Кедрозерское сельское поселение/ с. Кедрозеро (Кондопож-ский муници-пальный район) | 508 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Кондопож-ское город-ское поселе-ние/г. Кондо-пога (Кондопож-ский муници-пальный район) | 33630 | 1 |  |  |  | 7 | 01.07.2014 | 3 |  | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 15000 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 22. | Кончезерское сельское поселение/ с. Кончезеро (Кондопож-ский муници-пальный район) | 1679 | 2 |  |  |  | 1 | 01.08.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Курортное сельское поселение/ пос. Марци-альные Воды (Кондопож-ский муници-пальный район) | 322 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Кяппесельг-ское сельское поселение/ пос. Кяппе-сельга (Кондопож-ский муници-пальный район) | 995 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Новинское сельское поселение/ дер. Улитина Новинка (Кондопож-ский муници-пальный район) | 260 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 26. | Петровское сельское поселение/ с. Спасская Губа (Кондо-пожский му-ниципальный район) | 805 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Янишполь-ское сельское поселение/ с. Янишполе (Кондопож-ский муници-пальный район) | 1279 | 2 |  |  |  | 1 | 01.08.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Куркиекское сельское поселение/ пос. Куркиеки (Лахденпох-ский муници-пальный район) | 1585 | 2 |  |  |  | 1 | 01.08.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Лахденпох-ское город-ское поселе-ние/г. Лахден-похья (Лахденпох-ский муници-пальный район) | 7813 | 1 |  |  |  | 5 | 01.07.2014 | 3 |  | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 15000 |  |  |
| 30. | Мийнальское сельское поселение/ пос. Мийнала (Лахденпох-ский муници-пальный район) | 1708 | 2 |  |  |  | 1 | 01.08.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 31. | Хийтольское сельское поселение/ пос. Хийтола (Лахденпох-ский муници-пальный район) | 1798 | 2 |  |  |  | 1 | 01.08.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Элисенваар-ское сельское поселение/ пос. Элисен-ваара (Лахденпох-ский муници-пальный район) | 1331 | 2 |  |  |  | 1 | 01.08.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Амбарнское сельское поселение/ пос. Амбар-ный (Лоух-ский муници-пальный район) | 1291 | 2 |  |  |  | 1 | 01.08.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Кестеньгское сельское поселение/ пос. Кестеньга (Лоухский муниципаль-ный район) | 2529 | 3 |  | пос. Кес-теньга, ул. На-береж-ная, д. 41 | 65.892178, 31.834263 | 1 | 01.08.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Лоухское городское поселение/пгтЛоухи (Лоухский муниципаль-ный район) | 4772 | 1 |  | пгт Лоухи, ул. Жарови-на, д. 30 | 66.072949945977,33.058940254644 | 5 | 01.07.2014 | 3 |  | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 15000 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 36. | Малиноварак-кское сель-ское поселе-ние/пос. Малиновая Варакка (Лоухский муниципаль-ный район) | 631 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Плотинское сельское поселение/ пос. Плотина (Лоухский муниципаль-ный район) | 373 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Пяозерское городское поселение/ пгт Пяозер-ский (Лоухский муниципаль-ный район) | 2098 | 3 |  | пгт Пяозер-ский, ул. Дружбы, д. 23 | 65.764199,31.0764 | 1 | 01.08.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Чупинское городское поселение/ пгт Чупа (Лоухский муниципаль-ный район) | 2924 | 3 |  | пгт Чупа, ул. Кор-гуева, д. 7а | 66.271299,33.049397 | 1 | 01.08.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | Великогуб-ское сельское поселение/ с. Великая Губа (Мед-вежьегорский муниципаль-ный район) | 2167 | 3 |  | с. Великая Губа, ул. Рябова, д. 25а | 62.243002,35.079697 | 1 | 01.08.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 41. | Медвежьегор-ское город-ское поселе-ние/г. Мед-вежьегорск (Медвежье-горский муниципаль-ный район) | 15786 | 1 |  | г. Мед-вежье-горск, ул. Дзер-жинско-го, д. 29 | 62.915502,34.474798 | 5 | 01.07.2014 | 3 |  | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 15000 |  |  |
| 42. | Паданское сельское поселение/ с. Паданы (Медвежье-горский муниципаль-ный район) | 1675 | 2 |  |  |  | 1 | 01.08. 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. | Пиндушское городское поселение/ пгт Пиндуши (Медвежье-горский муниципаль-ный район) | 5128 | 3 |  | пгт Пин-души, ул. Труда, д. 15 | 62.916899,34.584096 | 3 | 01.08. 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. | Повенецкое городское поселение/ пгт Повенец (Медвежьег-орский муниципаль-ный район) | 3315 | 2 |  |  |  | 2 | 01.08. 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. | Толвуйское сельское поселение/ дер. Толвуя (Медвежье-горский муниципаль-ный район) | 1273 | 3 |  | дер. Толвуя, ул. Го-ристая, д. 7 | 62.507927,35.291358 | 1 | 01.08. 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 46. | Чебинское сельское поселение/ дер. Чебино (Медвежье-горский муниципаль-ный район) | 324 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. | Челмужское сельское поселение/ с. Челмужи (Медвежье-горский муниципаль-ный район) | 1197 | 3 |  | с. Челму-жи, ул. Гага-рина, д. 46а | 62.585401,35.590784 | 1 | 01.08.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. | Шуньгское сельское поселение/ дер. Шуньга (Медвежье-горский муниципаль-ный район) | 999 | 2 |  |  |  | 1 | 01.08.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49. | Воломское сельское поселение/ пос. Волома (Муезерский муниципаль-ный район) | 1038 | 2 |  |  |  | 1 | 01.08.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50. | Ледмозерское сельское поселение/пос. Ледмозеро (Муезерский муниципаль-ный район) | 2528 | 2 |  |  |  | 1 | 01.08.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 51. | Лендерское сельское поселение/ пос. Лендеры (Муезерский муниципаль-ный район) | 1488 | 2 |  |  |  | 1 | 01.08.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52. | Муезерское городское поселение/пгт Муезерский (Муезерский муниципаль-ный район) | 3328 | 1 |  | пгт Муезер-ский, ул. Ок-тябрь-ская, д. 28 | 63.962554,31.993418 | 5 | 01.07.2014 | 3 |  | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 15000 |  |  |
| 53. | Пенингское сельское поселение/ пос. Пенинга (Муезерский муниципаль-ный район) | 649 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54. | Ребольское сельское поселение/ с. Реболы (Муезерский муниципаль-ный район) | 859 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55. | Ругозерское сельское поселение/ с. Ругозеро (Муезерский муниципаль-ный район) | 843 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56. | Суккозерское сельское посе-ление/пос. Суккозеро (Муезерский муниципаль-ный район) | 1503 | 2 |  |  |  | 1 | 01.08. 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 57. | Видлицкое сельское поселение/ с. Видлица (Олонецкий муниципаль-ный район) | 2553 | 2 |  |  |  | 1 | 01.08.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58. | Ильинское сельское поселение/ пос. Ильин-ский (Олонец-кий муници-пальный район) | 3732 | 2 |  |  |  | 2 | 01.08.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59. | Коверское сельское поселение/ дер. Нурмо- лицы (Олонецкий муниципаль-ный район) | 681 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60. | Коткозерское сельское поселение/ дер. Котко-зеро (Олонецкий муниципаль-ный район) | 1310 | 2 |  |  |  | 1 | 01.08.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61. | Куйтежское сельское поселение/ дер. Куйтежа (Олонецкий муниципаль-ный район) | 778 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 62. | Мегрегское сельское поселение/ дер. Мегрега (Олонецкий муниципаль-ный район) | 1061 | 2 |  |  |  | 1 | 01.08.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63. | Михайловское сельское поселение/ с. Михайлов-ское (Олонецкий муниципаль-ный район) | 426 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64. | Олонецкое городское поселение/ г. Олонец (Олонецкий муниципаль-ный район) | 11408 | 1 |  |  |  | 5 | 01.07.2014 | 3 |  | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 15000 |  |  |
| 65. | Туксинское сельское поселение/ дер. Тукса (Олонецкий муниципаль-ный район) | 1175 | 2 |  |  |  | 1 | 01.08.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66. | Импилахтин-ское сельское поселение/ пос. Импи-лахти (Питкя-рантский муниципаль-ный район) | 772 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 67. | Ляскельское сельское поселение/ пос. Ляскеля (Питкярант-ский муници-пальный район) | 3121 | 2 |  |  |  | 2 | 01.08.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68. | Питкярант-ское город-ское поселе-ние/г. Питкя-ранта (Питкярант-ский муници-пальный район) | 11751 | 1 |  |  |  | 5 | 01.07. 2014 | 3 |  | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 15000 |  |  |
| 69. | Салминское сельское поселение/ пос. Салми (Питкярант-ский муници-пальный район) | 2864 | 2 |  |  |  | 1 | 01.08. 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70. | Харлуское сельское поселение/ пос. Харлу (Питкярант-ский муници-пальный район) | 1387 | 2 |  |  |  | 1 | 01.08. 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71. | Гарнизонное сельское поселение/ пос. Чална-1 (Прионежский муниципаль-ный район) | 1868 | 2 |  |  |  | 1 | 01.08. 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 72. | Деревянкское сельское поселение/ пос. Деревян-ка (Прионеж-ский муници-пальный район) | 1670 | 2 |  |  |  | 1 | 01.08. 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73. | Деревянское сельское поселение/ с. Деревянное (Прионежский муниципаль-ный район) | 1656 | 2 |  |  |  | 1 | 01.08.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74. | Заозерское сельское поселение/ с. Заозерье (Прионежский муниципаль-ный район) | 1518 | 2 |  |  |  | 1 | 01.08.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75. | Ладва-Веткинское сельское поселение/ пос. Ладва-Ветка (Прионежский муниципаль-ный район) | 1037 | 2 |  |  |  | 1 | 01.08.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76. | Ладвинское сельское поселение/ пос. Ладва (Прионежский муниципаль-ный район) | 2265 | 2 |  |  |  | 1 | 01.08.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 77. | Мелиоратив-ное сельское поселение/ пос. Мелиора-тивный (Прионежский муниципаль-ный район) | 2475 | 2 |  |  |  | 1 | 01.08.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78. | Нововилгов-ское сельское поселение/ с. Новая Вилга (Прионежский муниципаль-ный район) | 2728 | 2 |  |  |  | 1 | 01.08.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79. | Пайское сель-ское поселе-ние/пос. Пай (Прионежский муниципаль-ный район) | 503 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80. | Рыборецкое вепсское сельское поселение/ с. Рыбрека (Прионежский муниципаль-ный район) | 598 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81. | Шелтозерское вепсское сельское поселение/ с. Шелтозеро (Прионежский муниципаль-ный район) | 980 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 82. | Шокшинское вепсское сель-ское поселе-ние/ пос. Кварцитный (Прионежский муниципаль-ный район) | 974 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83. | Шуйское сельское поселение/ пос. Шуя (Прионежский муниципаль-ный район) | 3230 | 2 |  |  |  | 2 | 01.08.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84. | Ведлозерское сельское поселение/ с. Ведлозеро (Пряжинский муниципаль-ный район) | 1758 | 2 |  |  |  | 1 | 01.08.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85. | Крошнозер-ское сельское поселение/ с. Крошнозеро (Пряжинский муниципаль-ный район) | 415 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86. | Матросское сельское поселение/ пос. Матросы (Пряжинский муниципаль-ный район) | 1068 | 2 |  |  |  | 1 | 01.08.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87. | Пряжинское городское поселение/ пгт Пряжа (Пряжинский муниципаль-ный район) | 3738 | 1 |  |  |  | 5 | 01.07.2014 | 3 |  | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 15000 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 88. | Пряжинское городское поселение/ пгт Пряжа (Пряжинский муниципаль-ный район) | 3738 | 2 |  |  |  | 1 | 01.08.2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89. | Святозерское сельское поселение/ с. Святозеро (Пряжинский муниципаль-ный район) | 895 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90. | Чалнинское сельское поселение/ пос. Чална (Пряжинский муниципаль-ный район) | 3075 | 2 |  |  |  | 2 | 01.08.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91. | Эссойльское сельское поселение/ с. Эссойла (Пряжинский муниципаль-ный район) | 3715 | 2 |  |  |  | 2 | 01.08.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92. | Авдеевское сельское поселение/ дер. Авдеево (Пудожский муниципаль-ный район) | 1171 | 2 |  |  |  | 1 | 01.08.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93. | Краснобор-ское сельское поселение/ пос. Красно-борский (Пудожский муниципаль-ный район) | 1096 | 2 |  |  |  | 1 | 01.08.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 94. | Кривецкое сельское поселение/ пос. Кривцы (Пудожский муниципаль-ный район) | 1264 | 2 |  |  |  | 1 | 01.08.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95. | Кубовское сельское поселение/ пос. Кубово (Пудожский муниципаль-ный район) | 1573 | 2 |  |  |  | 1 | 01.08.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96. | Куганаволок-ское сельское поселение/ пос. Кугана-волок (Пудожский муниципаль-ный район) | 384 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97. | Пудожское городское поселение/ г. Пудож (Пудожский муниципаль-ный район) | 11103 | 1 |  |  |  | 5 | 01.07.2014 | 3 |  | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 15000 |  |  |
| 98. | Пяльмское сельское поселение/ пос. Пяльма (Пудожский муниципаль-ный район) | 2358 | 2 |  |  |  | 1 | 01.08.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 99. | Шальское сельское поселение/ пос. Шаль-ский (Пудожский муниципаль-ный район) | 2434 | 2 |  |  |  | 1 | 01.08.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100. | Валдайское сельское поселение/ пос. Валдай (Сегежский муниципаль-ный район) | 1266 | 2 |  |  |  | 1 | 01.08.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101. | Идельское сельское поселение/ пос. Идель (Сегежский муниципаль-ный район) | 655 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102. | Надвоицкое городское поселение/ пгт Надвоицы (Сегежский муниципаль-ный район) | 8420 | 2 |  |  |  | 4 | 01.08.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103. | Поповпорожс-кое сельское поселение/ пос. Попов Порог (Сегежский муниципаль-ный район) | 465 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 104. | Сегежское городское поселение/ г. Сегежа (Сегежский муниципаль-ный район) | 29631 | 1 |  |  |  | 6 | 01.07.2014 | 3 |  | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 15000 |  |  |
| 105. | Чернопорож-ское сельское поселение/ пос. Черный Порог (Сегежский муниципаль-ный район) | 778 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106. | Вяртсильское городское поселение/ пгт Вяртсиля (Сортаваль-ский муници-пальный район) | 3080 | 2 |  |  |  | 2 | 01.08. 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107. | Кааламское сельское поселение/ пос. Кааламо (Сортаваль-ский муници-пальный район) | 3122 | 2 |  |  |  | 2 | 01.08. 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108. | Сортавальское городское поселение/ г.Сортавала (Сортаваль-ский муници-пальный район) | 20374 | 1 |  |  |  | 5 | 01.07. 2014 | 3 |  | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 15000 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 109. | Сортавальское городское поселение (Сортаваль-ский муници-пальный район) | 20374 | 2 |  |  |  | 1 | 01.08. 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110. | Хаапалампин-ское сельское поселение/ пос. Хаапа-лампи (Сорта-вальский муниципаль-ный район) | 2220 | 2 |  |  |  | 1 | 01.08.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111. | Хелюльское городское поселение/ пгт Хелюля (Сортаваль-ский муници-пальный район) | 3491 | 2 |  |  |  | 2 | 01.08.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112. | Вешкельское сельское поселение/ с. Вешкелица (Суоярвский муниципаль-ный район) | 545 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113. | Лоймольское сельское поселение/ пос. Райкон-коски (Суоярвский муниципаль-ный район) | 2608 | 3 |  | пос. Рай-кон-коски, ул. Со-ветская, д. 12 | 61.925641, 31.564365 | 1 | 01.08.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 114. | Найстенъяр-вское сель-ское поселе-ние/пос. Най-стенъярви (Суоярвский муниципаль-ный район) | 2834 | 3 |  | пос. Най-стенъ-ярви, ул. За-водская, д. 1 | 62.30281,32.682309 | 1 | 01.08.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115. | Поросозер-ское сельское поселение/ пос. Поросо-зеро (Суоярвский муниципаль-ный район) | 3061 | 3 |  | пос. Поро-созеро, ул. Цент-ральная, д. 40 | 62.718077,32.697859 | 2 | 01.08.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116. | Суоярвское городское поселение/ г. Суоярви (Суоярвский муниципаль-ный район) | 9766 | 1 |  |  |  | 5 | 01.07.2014 | 3 |  | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 15000 |  |  |
|  | **Итого:** | **642562** | **19 / 56 / 12** |  |  |  | **219** |  |  | **1506** | **50380** | **18000** | **240000** |  |  |  | **290380** | **18000** |  |

Примечание.
Фамилия, имя, отчество, координаты ответственного исполнителя:

Малинов Дмитрий Станиславович, главный специалист Государственного комитета Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий, тел. (8142) 59-47-17, e-mail: oep\_sez@ikt.karelia.ru.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1 Указывается наименование всех муниципальных образований и населенных пунктов на территории субъекта Российской Федерации, включая внутригородские районы административного центра субъекта Российской Федерации, городские округа и входящие в них населенные пункты, муниципальные районы, городские поселения и входящие в них населенные пункты, сельские поселения.
2 Указывается способ организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»: 1 - предоставление государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ (филиала МФЦ); 2 - предоставление государственных и муниципальных услуг на базе привлекаемой организации; 3 - удаленные рабочие места МФЦ (указываются только для действующих); 0 - не предполагается в данном населенном пункте (муниципальном образовании).
3 Заполняется только для привлекаемых организаций.
4 Указываются координаты МФЦ в формате «долгота, широта».
5 По действующим объектам указывается фактическая дата открытия, по планируемым к созданию объектам – планируемая дата открытия.
6 Типы создания: 1 - действующие МФЦ; 2 - строительство (реконструкция); 3 - ремонт (переоборудование); 4 - аренда помещения; 5 - приобретение помещения.
7 Указываются объемы финансирования на создание МФЦ (офиса привлекаемой организации): оцениваемые затраты; предусмотрено в соответствующих бюджетах.
8 Указывается наименование действующего программного документа (либо несколько нормативных правовых актов (программ), в рамках которого осуществляется финансирование создания МФЦ (офиса привлекаемой организации).

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 3 к Плану-графику организации предоставления государственных и муниципаль-ных услуг по принципу у «одного окна» в Республике Карелия |

Форма детализированного плана мероприятий по организации

предоставления государственных и муниципальных услуг

по принципу «одного окна»

|  |  |
| --- | --- |
| УТВЕРЖДАЮ«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013 г.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Руководитель территориального органа федерального органа исполнительной власти, государственного внебюджетного фонда, исполнительного органа государственной власти Республики Карелия, органа местного самоуправления | СОГЛАСОВАНО«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013 г.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Председатель Государственного комитета Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий |

Детализированный план мероприятий по организации

предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах в Республике Карелия

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование государственной (муниципальной) услуги | Дата заключения соглашения о взаимодействии (не позднее 1 мая 2013 г.) | Наименование муниципального образования, где будет организовано предоставления услуги по принципу «одного окна» | Способ организации предоставления услуги (МФЦ, удаленное рабочее место, мобильный МФЦ, привлекаемая организация и т.д.) | Срок организации предоставления услуги по принципу «одного окна» |
| 1. |  |  | муниципальное образование 1 |  |  |
| муниципальное образование 2 |  |  |
| муниципальное образование n… |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| n… |  |  |  |  |  |

1. По форме согласно приложению № 1 к настоящему Плану-графику. [↑](#footnote-ref-1)
2. Приложение № 2 к настоящему Плану-графику. [↑](#footnote-ref-2)
3. По форме согласно приложению № 3 к настоящему Плану-графику. [↑](#footnote-ref-3)