

### Российская Федерация

#### Республика Карелия

# ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 8 апреля 2013 года № 179р-П

г. Петрозаводск

В целях реализации региональной программы «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Карелия на 2012-2013 годы», утвержденной постановлением Правительства Республики Карелия от 9 октября 2012 года № 307-П:

Утвердить прилагаемый План проведения мониторинга качества и доступности предоставления исполнительными органами государственной власти Республики Карелия и органами местного самоуправления в Республике Карелия государственных и муниципальных услуг.

Глава

Республики Карелия А.П. Худилайнен

Утвержден распоряжением

Правительства Республики Карелия

от 8 апреля 2013 года № 179р-П

**План**

**проведения мониторинга качества и доступности предоставления**

**исполнительными органами государственной власти Республики Карелия**

**и органами местного самоуправления в Республике Карелия**

**государственных и муниципальных услуг**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Срок реализации | Ответственные исполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Отбор государственных и муниципальных услуг, подлежащих мониторингу качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Республики Карелия | апрель 2013 года | Министерство экономического развития Республики Карелия |
| 2. | Проведение организационно-методических совещаний по проведению мониторинга качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Республики Карелия с руководителями исполнительных органов государственной власти Республики Карелия и органов местного самоуправления в Республике Карелия, предоставляющих государственные и муниципальные услуги, подлежащие мониторингу качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Республики Карелия | апрель 2013 года,  июль 2013 года,  декабрь 2013 года | Министерство экономического развития Республики Карелия |
| 3. | Сбор, обработка и анализ первичных данных мониторинга качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Республики Карелия в соответствии с методикой и инструментарием проведения мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг | апрель-май 2013 года,  июль-август 2013 года,  декабрь 2013 года- январь 2014 года | исполнитель, определяемый в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4. | Выборочный контроль осуществления сбора первичных данных мониторинга качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Республики Карелия | апрель 2013 года,  июль 2013 года,  декабрь 2013 года | Министерство экономического развития Республики Карелия |
| 5. | Анализ и оценка выявленных значений показателей, характеризующих качество и доступность предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Республики Карелия | май 2013 года,  сентябрь 2013 года,  февраль 2014 года | Министерство экономического развития Республики Карелия |
| 6. | Формирование сводного отчета о результатах проведения мониторинга качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Республики Карелия для размещения на Официальном интернет-портале Республики Карелия | май-июнь 2013 года,  сентябрь-октябрь 2013 года,  февраль-март 2014 года | Министерство экономического развития Республики Карелия |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**