

### Российская Федерация

#### Республика Карелия

# ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 19 августа 2013 года № 570р-П

г. Петрозаводск

1. Утвердить прилагаемый план первоочередных мероприятий до 2015 года по реализации важнейших положений Стратегии действий в интересах детей в Республике Карелия на 2012-2017 годы (далее – План).

2. Органам исполнительной власти Республики Карелия обеспечить выполнение Плана в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных им в бюджете Республики Карелия на соответствующий финансовый год.

3. Определить ответственных исполнителей за свод информации о выполнении мероприятий Плана:

по разделам 1, 3 Плана – Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия;

по разделам 2, 4, 5 Плана – Министерство образования Республики Карелия;

по разделу 6 Плана – Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия.

4. Соисполнителям представлять информацию по реализации мероприятий Плана в адрес ответственных исполнителей за свод информации один раз в полугодие, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным полугодием.

5. Органам исполнительной власти Республики Карелия – ответственным исполнителям за свод информации о выполнении мероприятий Плана один раз в полугодие, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным полугодием, представлять в Министерство образования Республики Карелия информацию о ходе его выполнения.

6. Министерству образования Республики Карелия представлять информацию о ходе выполнения Плана в Правительство Республики Карелия до 30-го числа месяца, следующего за отчетным полугодием.

Глава

Республики Карелия А.П. Худилайнен

Утвержден распоряжением

Правительства Республики Карелия

от 19 августа 2013 года № 570р-П

**ПЛАН**

**первоочередных мероприятий до 2015 года по реализации**

**важнейших положений Стратегии действий в интересах детей**

**в Республике Карелия на 2012-2017 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Вид документа | Срок исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | НАПРАВЛЕНИЕ «СЕМЕЙНАЯ ПОЛИТИКА ДЕТСТВОСБЕРЕЖЕНИЯ» | | | |
| 1.1. | Задача «Сокращение бедности среди семей с детьми и обеспечение минимального  гарантированного дохода» | | | |
| 1.1.1. | Оказание содействия в трудо-устройстве родителей, воспиты-вающих детей-инвалидов (в рамках реализации ведомственной целевой программы «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан в Республике Карелия» на 2013-2015 годы, утвержденной приказом Министерства труда и занятости Республики Карелия от 25 сентября 2012 года № 205-П ) | Министерство  труда и занятости Республики  Карелия | отчет | ежегодно |
| 1.1.2. | Осуществление мероприятий, направленных на поддержку многодетных семей: | Министерство здравоохранения и социального развития Республики  Карелия |  |  |
| ежемесячная денежная выплата малообеспеченным семьям при рождении третьего ребенка и последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет (в рамках реализации приказа Министерства здравоохранения и социального развития Республики Карелия от 29 декабря 2009 года № 1207 «Об утверждении ведомственной целевой программы оказания гражданам государственной социальной помощи «Адресная социальная помощь») | отчет | ежегодно |
| выплата ежемесячного пособия на ребенка из многодетной семьи (в рамках реализации Закона Республики Карелия от 16 декабря 2005 года № 927-ЗРК «О некоторых вопросах социальной поддержки граждан, имеющих детей») | отчет | ежегодно |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ежегодная компенсационная выплата на приобретение школьных принадлежностей для детей начальной школы (в рамках реализации Закона Республики Карелия от 16 декабря 2005 года № 927-ЗРК «О некоторых вопросах социальной поддержки граждан, имеющих детей») |  | | отчет | | ежегодно | |
| оказание государственной социальной помощи на основе социального контракта (в рамках реализации приказа Министерства здравоохранения и социального развития Республики Карелия от 29 декабря 2009 года № 1207 «Об утверждении ведомственной целевой программы оказания гражданам государственной социальной помощи «Адресная социальная помощь») | отчет | | ежегодно | |
| выплата регионального материнского (семейного) капитала на третьего и последующего ребенка (в рамках реализации Закона Республики Карелия от 16 декабря 2005 года № 927-ЗРК «О некоторых вопросах социальной поддержки граждан, имеющих детей») | отчет | | ежегодно | |
| 1.1.3. | Осуществление мероприятий, направленных на поддержку семей с детьми: | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия | |  | |  | |
| дополнительное единовременное пособие при рождении ребенка (в рамках реализации Закона Республики Карелия от 16 декабря 2005 года № 927-ЗРК «О некоторых вопросах социальной поддержки граждан, имеющих детей») | отчет | | ежегодно | |
| ежемесячное пособие малообеспеченным семьям, имеющих детей (в рамках реализации Закона Республики Карелия от 16 декабря 2005 года № 927-ЗРК «О некоторых вопросах социальной поддержки граждан, имеющих детей») | отчет | | ежегодно | |
| субсидии на питание учащимся общеобразовательных школ из малоимущих семей и учащимся, являющимся детьми-инвалидами (в рамках реализации приказа Министерства здравоохранения и социального развития Республики Карелия от 29 декабря 2009 года № 1207 «Об утверждении ведомственной целевой программы оказания гражданам государственной социальной помощи «Адресная социальная помощь») | отчет | | ежегодно | |
|  | обеспечение бесплатными специальными молочными продуктами детского питания детей в возрасте до 3 лет, не посещающих детские дошкольные образовательные учреждения из малоимущих семей и семей, находящихся в социально опасном положении (в рамках реализации приказа Министерства здравоохранения и социального развития Республики Карелия от 29 декабря 2009 года № 1207 «Об утверждении ведомственной целевой программы оказания гражданам государственной социальной помощи «Адресная социальная помощь») | отчет | | ежегодно | |
| 1.2. | Задача «Создание условий для совмещения материнства и трудовой деятельности для женщин, имеющих малолетних детей, в целях сокращения числа отложенных рождений детей из-за необходимости (желания) продолжать профессиональную карьеру» | | | | | | |
| 1.2.1. | Организация профессионального обучения женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет (в рамках реализации ведомственной целевой программы «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан в Республике Карелия» на 2013-2015 годы, утвержденной приказом Министерства труда и занятости Республики Карелия от 25 сентября 2012 года № 205-П) | Министерство труда и занятости Республики Карелия,  Министерство образования Республики Карелия | | отчет | | ежегодно | |
| 1.2.2. | Мониторинг обеспечения льготной категории граждан на предоставление мест в образовательных организациях, реализующих основную образовательную программу в дошкольных учреждениях | Министерство образования Республики Карелия,  органы местного самоуправления  (по согласованию),  Региональная общественная организация  «Карельский Союз защиты детей»  (по согласованию) | | разработка предложений по отнесению одиноких матерей из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к льготной категории граждан | | 2013-2014 годы | |
| 1.3. | Задача «Повышение доступности и качества социальных услуг для детей и семей с детьми в разных сферах жизнедеятельности» | | | | | | |
| 1.3.1. | Участие в мониторинге эффективности мер социальной поддержки семей, имеющих детей в возрасте до 3 лет (в рамках реализации приказа Министерства здравоохранения и социального развития Республики Карелия от 29 декабря 2009 года № 1207 «Об утверждении ведомственной целевой программы оказания гражданам государственной социальной помощи «Адресная социальная помощь») | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия, Министерство образования Республики Карелия | | аналитическая информация | | ежегодно | |
| 1.3.2. | Обеспечение качественным горячим питанием обучающихся по программам начального профессионального образования в государственных образовательных учреждениях начального профессионального образования | Министерство образования Республики Карелия | | приказ Министерства образования Республики Карелия | | ежегодно | |
| 1.3.3. | Проведение реабилитационных смен для детей, находящихся в социально опасном положении, детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия | | доклад | | ежегодно | |
| 1.3.4. | Создание модели «социальная гостиница» для несовершеннолетних старшей возрастной группы, оказавшихся в социально опасном положении | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия | | доклад | | декабрь  2014 года | |
| 1.3.5. | Создание системы оперативного реагирования на сигналы, поступающие на телефон доверия | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия | | доклад | | декабрь  2014 года | |
| 1.4. | Задача «Создание условий для формирования ценностей семьи, ребенка, ответственного родительства» | | | | | | |
| 1.4.1. | Организация деятельности по профилактике абортов, отказов от новорожденных, социальному сопровождению беременных женщин и матерей с детьми до 3 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, в рамках проектной деятельности | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия, общественные организации  (по согласованию) | | приказы учреждений здравоохранения Республики Карелия,  модель (технология) профилактики ранних отказов от новорожденных детей | | ежегодно | |
| 1.4.2. | Проведение ежегодного фестиваля (конкурса, конференции) замещающих семей | Министерство образования Республики Карелия | | отчет | | ежеквартально | |
| 1.4.3. | Реализация глобальной инициативы Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) «Города, доброжелательные к детям» на основе показателей благополучия детей | администрация Петрозаводского городского округа  (по согласованию),  Карельская региональная общественная организация «Служба социальной реабилитации и поддержки «Возрождение»  (по согласованию) | | информационные материалы | | 2013-2014 годы | |
| 1.4.4. | Организация мероприятий по вручению премии «Признание» Главы Республики Карелия лучшим семьям за укрепление семейных отношений, здоровый образ жизни, достойное воспитание детей | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия | | распоряжение Главы Республики Карелия | | ежегодно | |
| 1.4.5. | Организация мероприятий по вручению подарков для новорожденных женщинам, родившим детей во Всероссийский день матери | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия | | распоряжение Главы Республики Карелия | | ежегодно | |
| 1.4.6. | Создание и распространение информационных материалов о правах ребенка, адаптированных для детей, родителей, учителей и специалистов, работающих с детьми и в интересах детей, через средства массовой информации, сеть «Интернет», организации и учреждения для детей | Министерство образования Республики Карелия,  Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия,  Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия, общественные организации (по согласованию) | | информационные материалы | | 2013-2014 годы | |
| 1.5. | Задача «Совершенствование системы профилактики и раннего выявления семейного неблагополучия, системы оказания индивидуализированной адекватной помощи семье,  находящейся в трудной жизненной ситуации» | | | | | | |
| 1.5.1. | Апробация и внедрение современных форм выявления и технологий социального обслуживания семей с детьми, направленных на профилактику семейного неблагополучия, фактов жестокого обращения с детьми, социального сиротства | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия, Министерство образования Республики Карелия, общественные организации  (по согласованию) | | доклад | | 2014 год | |
| 1.5.2. | Участие в ежегодном конкурсе городов России, доброжелательных к детям, находящимся в трудной жизненной ситуации | органы местного самоуправления  (по согласованию) | | заявка на участие | | ежегодно | |
| 1.5.3. | Подготовка предложений по реформированию деятельности органов опеки и попечительства с установлением порядка межведомственного и межсекторного взаимодействия по фактам нарушения прав детей, включая разграничение функций по порядку расследования причин, а также оказание мер защиты | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия, Министерство образования Республики Карелия,  общественные организации  (по согласованию) | | предложения | | январь  2014 года | |
| 1.5.4. | Разработка программы повышения квалификации специалистов органов опеки и попечительства, социальных педагогов и работников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Министерство  образования Республики Карелия | | программа повышения квалификации специалистов органов опеки и попечительства, социальных педагогов | | 2014 год | |
| 1.5.5. | Проведение курсов повышения квалификации специалистов, занимающихся вопросами устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, социальных педагогов и работников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Министерство образования Республики Карелия | | план-график курсов повышения квалификации | | ежегодно | |
| 1.5.6. | Разработка нормативных правовых документов о мониторинге эффективности деятельности и стимулирования администраций местного самоуправления муниципальных районов и городских округов по исполнению государственных полномочий по опеке и попечительству | Министерство образования Республики Карелия | | приказ Министерства образования Республики Карелия | | ежегодно | |
| 1.5.7. | Проведение мероприятий по повышению уровня профессионального мастерства специалистов органов и учреждений социальной защиты и социального обслуживания | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия | | приказ Министерства здравоохранения и социального развития Республики Карелия | | 2014 год | |
| 1.5.8. | Организация служб социального сопровождения семей с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия | | доклад | | декабрь  2014 года | |
| 1.5.9. | Проведение конкурсов проектов по профилактике семейного неблагополучия для некоммерческих организаций | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия | | доклад | | 2014 год | |
| 1.5.10. | Подготовка предложений о порядке межведомственного взаимодействия по предотвращению семейного неблагополучия, социального сиротства, защите прав и законных интересов детей | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия, Министерство образования Республики Карелия, Министерство внутренних дел по Республики Карелия (по согласованию),  Уполномоченный по правам ребенка в Республике Карелия,  общественные организации  (по согласованию) | | предложения | | декабрь  2013 года | |
| 2. | НАПРАВЛЕНИЕ «ДОСТУПНОСТЬ КАЧЕСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ, ПРИОБЩЕННОСТЬ К КУЛЬТУРНЫМ ЦЕННОСТЯМ И ИНФОРМАЦИОННАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ» | | | | | | |
| 2.1. | Задача «Обеспечение устойчивого развития системы образования с учетом региональных, социально-экономических, культурных, демографических и других особенностей» | | | | | | |
| 2.1.1. | Разработка государственной программы развития образования с учетом региональных социально-экономических, экологических, демографических, этнокультурных и других особенностей Республики Карелия | Министерство образования Республики Карелия | | постановление Правительства Республики Карелия | | июнь 2014 года | |
| 2.2. | Задача «Обеспечение доступности качественного дошкольного образования, расширение вариативности его форм» | | | | | | |
| 2.2.1. | Создание дополнительных мест в группах полного дня в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в том числе используя возможности негосударственного сектора (в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Развитие образования в Республике Карелия в 2011-2015 годах», утвержденной постановлением Правительства Республики Карелия от 4 июля 2011 года № 155-П) | Министерство образования Республики Карелия | | отчет | | ежегодно | |
| 2.2.2. | Выплата компенсации малообеспеченным гражданам, имеющим детей в возрасте от полутора до трех лет, не получившим направление уполномоченного органа местного самоуправления на зачисление в образовательное учреждение, реализующее основную общеобразовательную программу дошкольного образования (в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Развитие образования в Республике Карелия в 2011-2015 годах», утвержденной постановлением Правительства Республики Карелия от 4 июля 2011 года № 155-П) | Министерство образования Республики Карелия | | отчет | | ежемесячно, ежегодно | |
| 2.2.3. | Создание вариативных моделей развития и социализации детей дошкольного возраста (групп кратковременного пребывания, консультационных пунктов для родителей, службы ранней помощи родителям и других) (в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Развитие образования в Республике Карелия в 2011-2015 годах», утвержденной постановлением Правительства Республики Карелия от 4 июля 2011 года № 155-П) | Министерство образования Республики Карелия,  органы местного самоуправления  (по согласованию) | | отчет | | ежегодно | |
| 2.3. | Задача «Реализация прав детей различных категорий на получение общедоступного и качественного бесплатного общего образования на основе модернизации общего образования в полном соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов» | | | | | | |
| 2.3.1. | Обеспечение поэтапного введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | Министерство образования Республики Карелия | | отчет | | ежегодно | |
| 2.3.2. | Создание материально-технических, информационных, кадровых, учебно-методических условий для поэтапного введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | Министерство образования Республики Карелия | | отчет | | ежегодно | |
| 2.3.3. | Реализация права детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья на включение в существующую образовательную среду на уровне дошкольного, общего и профессионального образования, в том числе на инклюзивное образование (в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Развитие образования в Республике Карелия в 2011-2015 годах», утвержденной постановлением Правительства Республики Карелия от 4 июля 2011 года № 155-П) | Министерство образования Республики Карелия | | отчет | | ежегодно | |
| 2.3.4. | Обеспечение предоставления детям качественной психологической и коррекционно-педагогической помощи в образовательных учреждениях | Министерство образования Республики Карелия | | аналитическая информация | | ежегодно | |
| 2.4. | Задача «Развитие механизмов государственно-общественного управления, частно-государственного партнерства в системе образования, диалога и сотрудничества образовательных учреждений с участниками образовательного процесса, общественностью и социальными партнерами» | | | | | | |
| 2.4.1. | Развитие механизмов государственно-общественного управления, частно-государственного партнерства в системе образования | Министерство образования Республики Карелия, общественные организации  (по согласованию) | | отчет | | ежегодно | |
| 2.5. | Задача «Участие в создании общероссийской системы оценки качества образования, обеспечивающей единство требований к подготовленности выпускников, объективность оценки достижений обучающихся и качества учебно-воспитательной работы образовательных учреждений, преемственность между разными ступенями общего образования, возможность использования результатов оценки качества для принятия необходимых управленческих решений» | | | | | | |
| 2.5.1. | Совершенствование контрольно-измерительных механизмов и процедур общественного контроля при проведении государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования или среднего (полного) общего образования, в соответствии с федеральным законодательством | Министерство образования Республики Карелия | | отчет | | ежегодно | |
| 2.6. | Задача «Создание благоприятных условий для поиска, поддержки и сопровождения талантливых детей с целью эффективного раскрытия их способностей, их личностного  и профессионального развития» | | | | | | |
| 2.6.1. | Выполнение мероприятий Комплекса мер по реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, утвержденной Президентом Российской Федерации 3 апреля  2012 года (далее – Комплекс мер) | Министерство образования Республики Карелия, Министерство культуры Республики Карелия, Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия | | отчет по выполнению Комплекса мер | | ежегодно, в соответствии со сроками Комплекса мер | |
| 2.6.2. | Учреждение стипендий Министерства культуры Республики Карелия обучающимся образовательных учреждений (в рамках реализации приказа Министерства культуры Республики Карелия от 14 октября 2008 года № 405 «О стипендиях Министерства культуры Республики Карелия для учащихся образовательных учреждений») | Министерство культуры Республики Карелия | | отчет | | ежегодно, октябрь | |
| 2.6.3. | Выдвижение одаренных обучающихся на гранты и стипендии федеральных органов государственной власти, благотворительных фондов (в рамках реализации региональной целевой программы «Развитие сферы культуры в Республике Карелия на период до 2013 года», утвержденной постановлением Законодательного Собрания Республики Карелия от 9 ноября 2006 года № 49-IV ЗС) | Министерство культуры Республики Карелия | | отчет | | ежегодно, в соответствии со сроками региональных отборочных туров, утвержденными Министерством культуры Российской Федерации, благотворитель-ными фондами | |
| 2.6.4. | Организация и проведение конкурсов, летних школ, ассамблей, фестивалей, выставок и других форм по поддержке талантливых детей, молодежи (в рамках реализации региональной целевой программы «Развитие сферы культуры в Республике Карелия на период до 2013 года», утвержденной постановлением Законодательного Собрания Республики Карелия от 9 ноября 2006 года № 49-IV ЗС) | Министерство культуры Республики Карелия | | отчет | | ежегодно, в соответствии с планом работы Министерства культуры Республики Карелия | |
| 2.6.5. | Развитие системы повышения профессиональной компетенции преподавателей учреждений дополнительного образования детей и среднего профессионального образования в сфере культуры (реализация программ повышения квалификации, проведение конкурсов профессионального мастерства) (в рамках реализации региональной целевой программы «Развитие сферы культуры в Республике Карелия на период до 2013 года», утвержденной постановлением Законодательного Собрания Республики Карелия от 9 ноября 2006 года № 49-IV ЗС) | Министерство культуры Республики Карелия | | отчет | | ежегодно | |
| 2.6.6. | Ведение «Банка данных талантливой молодежи Республики Карелия» (в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Молодежь Карелии» на 2012-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Карелия  от 18 декабря 2012 года № 386-П) | Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия | | отчет | | ежегодно | |
| 2.6.7. | Проведение торжественной церемонии чествования талантливой молодежи (в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Молодежь Карелии» на 2012-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Карелия  от 18 декабря 2012 года № 386-П) | Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия,  Министерство образования Республики Карелия | | отчет | | ежегодно | |
| 2.6.8. | Проведение республиканского конкурса «Лидер XXI века» (в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Молодежь Карелии» на 2012-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Карелия от 18 декабря 2012 года № 386-П) | Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия, Министерство образования Республики Карелия | | отчет | | ежегодно | |
| 2.6.9. | Направление детей и молодежи Республики Карелия для участия в мероприятиях межрегионального, всероссийского и международного уровней | Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия, Министерство образования Республики Карелия, Министерство культуры Республики Карелия | | отчет | | ежегодно | |
| 2.6.10. | Организация и проведение республиканских специализирован-ных (профильных) лагерей (естественнонаучной и гуманитарной направленностей) для одаренных детей (в рамках реализации программы «Развитие отдыха и оздоровления детей в Республике Карелия» на 2012-2014 годы, утвержденной распоряжением Правительства Республики Карелия от 30 декабря 2011 года № 810р-П) | Министерство образования Республики Карелия | | отчет | | ежегодно | |
| 2.6.11. | Организация и проведение церемонии вручения республи-канской стипендии детям «За особые успехи в интеллектуальной, художественно-творческой, спортивной и общественной деятельности» (в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Развитие образования в Республике Карелия в 2011-2015 годах», утвержденной постановлением Правительства Республики Карелия от 4 июля 2011 года № 155-П) | Министерство образования Республики Карелия | | отчет | | ежегодно | |
| 2.7. | Задача «Формирование новой общественно-государственной системы воспитания детей, обеспечивающей их социализацию, высокий уровень гражданственности, патриотичности, толерантности, законопослушное поведение» | | | | | | |
| 2.7.1. | Участие в разработке стратегии развития воспитания в Российской Федерации (далее – Стратегия) | Министерство образования Республики Карелия, Министерство культуры Республики Карелия, Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия,  Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия, Министерство внутренних дел по Республике Карелия (по согласованию), общественные организации (по согласованию) | | предложения в проект Стратегии | | 2013 год | |
| 2.7.2. | Организация временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время (в рамках реализации ведомственной целевой программы «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан в Республике Карелия» на 2013-2015 годы, утвержденной приказом Министерства труда и занятости Республики Карелия от 25 сентября 2012 года № 205-П) | Министерство труда и занятости Республики Карелия | | отчет | | ежегодно | |
| 2.7.3. | Реализация мероприятий долгосрочной целевой программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Республики Карелия» на 2012-2015 годы | Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия, Министерство образования Республики Карелия, Министерство Республики Карелия по вопросам национальной политики, связям с общественными, религиозными объединениями и средствами массовой информации, Министерство культуры Республики Карелия | | отчет | | ежегодно | |
| 2.7.4. | Изучение опыта применения современных технологий по профилактике асоциального поведения в детской среде и потребности в реализации данных технологий в Республике Карелия | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия, Министерство образования Республики Карелия, общественные организации (по согласованию) | | аналитическая записка | | апрель  2014 года | |
| 2.7.5. | Апробация современных технологий по профилактике асоциального поведения в детской среде в соответствии с потребностью | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия, Министерство образования Республики Карелия, общественные организации (по согласованию) | | доклад | | 2015 год | |
| 2.7.6. | Реализация в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, общественно-государственной воспитательной программы «РОСТ», обеспечивающей социализацию детей, высокий уровень гражданственности, патриотичности, толерантности, законопослушного поведения | Министерство образования Республики Карелия,  Региональная общественная организация «Карельский союз защиты детей» (по согласованию) | | отчет | | 2013 год | |
| 2.8. | Задача «Развитие системы поддержки воспитательных программ и проектов в системе образования, культуры и спорта, а также на базе общественных организаций, включая детские и молодежные» | | | | | | |
| 2.8.1. | Поддержка образовательных проектов в сфере искусства, дополнительных образовательных программ учреждений сферы культуры (в том числе музыкальных, хореографических, художественных, музыкальных) (в рамках реализации региональной целевой программы «Развитие сферы культуры в Республике Карелия на период до 2013 года», утвержденной постановлением Законодательного Собрания Республики Карелия от 9 ноября 2006 года № 49-IV ЗС, долгосрочной целевой программы «Развитие образования в Республике Карелия в 2011-2015 годах», утвержденной постановлением Правительства Республики Карелия от 4 июля 2011 года № 155-П) | Министерство культуры Республики Карелия, Министерство образования Республики Карелия | | отчет | | ежегодно | |
| 2.8.2. | Поддержка проектов, направленных на организацию полезной занятости и социализацию подростков и детей с девиантным поведением | Министерство труда и занятости Республики Карелия,  Министерство образования Республики Карелия,  Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия,  общественные организации (по согласованию) | | отчет | | ежегодно | |
| 2.9. | Задача «Развитие системы дополнительных образовательных услуг на бесплатной основе, инфраструктуры творческого развития и воспитания детей» | | | | | | |
| 2.9.1. | Реализация проектов по капитальному ремонту, строительству и реконструкции учреждений культуры, образования, физической культуры и спорта, осуществляющих работу с детьми и молодежью (в рамках реализации региональной целевой программы «Развитие сферы культуры в Республике Карелия на период до 2013 года», утвержденной постановлением Законодательного Собрания Республики Карелия от 9 ноября 2006 года № 49-IV ЗС, долгосрочной целевой программы «Развитие образования в Республике Карелия в 2011-2015 годах», утвержденной постановлением Правительства Республики Карелия от 4 июля 2011 года № 155-П, долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и массового спорта в Республике Карелия» на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Карелия от 13 декабря 2010 года № 294-П) | Министерство культуры Республики Карелия, Министерство образования Республики Карелия, Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия | | отчет | | ежегодно | |
| 2.9.2. | Повышение качества и доступности услуг, предоставляемых детской аудитории учреждениями сферы культуры, образования, спорта и молодежной политики | Министерство культуры Республики Карелия, Министерство образования Республики Карелия, Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия | | отчет | | один раз в год, не ранее июня текущего года | |
| 2.10. | Задача «Государственная поддержка учреждений, осуществляющих работу с детьми и молодежью» | | | | | | |
| 2.10.1. | Развитие системы дополнительного образования детей, в том числе создание моделей межшкольных ресурсных центров дополнительного образования детей на базе муниципальных и государственных центров дополнительного образования детей; внедрение механизма государственных (муниципальных) заданий на реализацию дополнительных образовательных программ по месту жительства, организацию культурно-досуговой, физкультурно-спортивной и иной общественно полезной деятельности | Министерство образования Республики Карелия, Министерство культуры Республики Карелия, Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия,  органы местного самоуправления (по согласованию) | | отчет | | ежегодно | |
| 2.10.2. | Поддержка издания литературы для детей и юношества (в рамках реализации региональной целевой программы «Развитие сферы культуры в Республике Карелия на период до 2013 года», утвержденной постановлением Законодательного Собрания Республики Карелия от 9 ноября 2006 года № 49-IV ЗС) | Министерство культуры Республики Карелия | | отчет | | ежегодно, один раз в год в рамках конкурса по отбору организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, осуществляющих деятельность по производству и изданию книг, на право предоставления субсидий из бюджета Республики Карелия на реализацию социально значимых проектов | |
| 2.10.3. | Поддержка театральных постановок и концертных программ для детской и юношеской аудитории (в рамках реализации региональной целевой программы «Развитие сферы культуры в Республике Карелия на период до 2013 года», утвержденной постановлением Законодательного Собрания Республики Карелия от 9 ноября 2006 года № 49-IV ЗС) | Министерство культуры Республики Карелия | | отчет | | ежегодно | |
| 2.10.4. | Развитие материально-технической базы учреждений сферы культуры, в том числе обновление парка музыкальных инструментов учреждений образования в сфере культуры (в рамках реализации региональной целевой программы «Развитие сферы культуры в Республике Карелия на период до 2013 года», утвержденной постановлением Законодательного Собрания Республики Карелия от 9 ноября 2006 года № 49-IV ЗС) | Министерство культуры Республики Карелия | | отчет | | ежегодно | |
| 2.10.5. | Оказание поддержки социально-ориентированным некоммерческим организациям, реализующим проекты в сфере дополнительного образования, научно-технического и художественного творчества, массового спорта, краеведческой и экологической деятельности детей и молодежи, а также направленным на оказание поддержки детям и молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации (в рамках реализации Региональной целевой программы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике Карелия на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Карелия от 28 сентября 2011 года № 258-П) | Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия, Министерство образования Республики Карелия, Министерство культуры Республики Карелия | | отчет | | ежегодно | |
| 2.10.6. | Организация и проведение конкурса среди государственных и муници-пальных учреждений Республики Карелия, реализующих программы по работе с молодежью, на лучшую программу, проект, мероприятие в сфере организации работы с молодежью (в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Молодежь Карелии» на 2012-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Карелия от 18 декабря 2012 года № 386-П) | Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия | | отчет | | ежегодно | |
| 2.10.7. | Организация и проведение конкурса авторских образовательных программ дополнительного образования детей | Министерство образования Республики Карелия | | отчет | | в соответствии с положением о конкурсе авторских  образовательных  программ дополнительного образования детей – раз в два года | |
| 2.11. | Задача «Формирование культуры межнационального и межконфессионального мира и согласия в образовательной среде» | | | | | | |
| 2.11.1. | Проведение курсов повышения квалификации педагогов и специ-алистов по вопросам формирования культуры межнационального и межконфессионального мира и согласия в образовательной среде | Министерство образования Республики Карелия | | отчет | | ежегодно | |
| 2.11.2. | Проведение мониторинга ведения курса «Основы религиозных культур и светской этики», проведение заседаний Координационного совета по обеспечению ведения курса «Основы религиозных культур и светской этики» (в форме «круглого стола», в режиме видеоконференции) | Министерство образования Республики Карелия | | отчет, размещение информации на сайте http://www.orkce.org/ | | ежегодно | |
| 2.12. | Задача «Обеспечение информационной безопасности детства путем реализации единой государственной политики в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» | | | | | | |
| 2.12.1. | Развитие библиотечных и информационно-библиографических услуг для детей на базе сети библиотек Республики Карелия (в рамках реализации Федерального закона от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию», региональной целевой программы «Развитие сферы культуры в Республике Карелия на период до 2013 года», утвержденной постановлением Законодательного Собрания Республики Карелия от 9 ноября 2006 года № 49-IV ЗС) | Министерство культуры Республики Карелия  Министерство образования Республики Карелия,  Министерство Республики Карелия по вопросам национальной политики, связям с общественными, религиозными объединениями и средствами массовой информации,  Комитет Законодательного Собрания Республики Карелия по образованию, культуре спорту и делам молодежи (по согласованию) | | отчет | | | ежегодно |
| 2.12.2. | Недопущение распространения информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей и молодежи, в печатных и электронных средствах массовой информации, учредителями которой выступают Правительство Республики Карелия и Законодательное Собрание Республики Карелия | Управление федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Карелия (по согласованию),  Министерство Республики Карелия по вопросам национальной политики, связям с общественными, религиозными объединениями и средствами массовой информации,  автономное учреждение Республики Карелия «Информационное агентство «Республика Карелия» (по согласованию),  автономное учреждение Республики Карелия «Республиканская телерадиовещательная компания «Сампо» (по согласованию), государственное унитарное предприятие Республики Карелия  «Издательство «Периодика» (по согласованию) | | отчет | | | ежегодно |
| 3. | НАПРАВЛЕНИЕ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ДРУЖЕСТВЕННОЕ К ДЕТЯМ,  И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ» | | | | | | |
| 3.1. | Задача «Создание условий для здорового развития каждого ребенка с рождения, обеспечение доступа всех категорий детей к качественным услугам и стандартам системы здравоохранения, средствам лечения болезней и восстановления здоровья» | | | | | | |
| 3.1.1. | Развитие службы паллиативной помощи детям в соответствии с федеральным законодательством | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия | | отчет | | | 2013-2014  годы |
| 3.2. | Задача «Развитие подростковой медицины, клиник, дружественных к детям и молодежи, центров здоровья для детей, стимулирование потребности среди населения в здоровом образе жизни» | | | | | | |
| 3.2.1. | Участие в мониторинге создания федерального регистра пациентов с орфанными заболеваниями, в том числе детей (в рамках реализации приказа Министерства здравоохранения и социального развития Республики Карелия от 29 августа 2012 года № 1876) | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия | | аналитическая информация | | | ежегодно |
| 3.2.2. | Организация обучения педагогических, медицинских, социальных работников и иных специалистов, работающих с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, а также обучения родителей по вопросам профилактики суицидального поведения обучающихся, употребления психоактивных веществ, распространения ВИЧ-инфекции, жестокого обращения с детьми (в рамках реализации постановления Правительства Республики Карелия от 17 февраля 2011 года № 37-П «О долгосрочной целевой программе «Комплексные меры профилактики немедицинского потребления наркотиков в Республике Карелия» на 2011-2015 годы», распоряжения Правительства Республики Карелия от 26 ноября 2011 года № 685р-П) | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия, Министерство образования Республики Карелия,  общественные организации (по согласованию) | | отчет | | | ежегодно |
| 3.3. | Задача «Обеспечение надлежащих комплексных услуг и стандартов в сфере здравоохранения  для детей с особыми потребностями, внедрение современных методик комплексной  реабилитации детей-инвалидов» | | | | | | |
| 3.3.1. | Внедрение новых технологий и методов работы по оказанию ранней помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в возрасте до 3 лет, проведению коррекционной и реабилитационной работы с указанными детьми, психолого-педагогической, медико-социальной реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия | | региональная целевая программа «Развитие медицинской реабилитации в Республике Карелия на 2013-2015 годы», отчет | ежегодно | | |
| 3.4. | Задача «Совершенствование системы организации отдыха и оздоровления детей, обеспечивающей реализацию прав различных категорий детей на отдых и оздоровление» | | | | | | |
| 3.4.1. | Организация работы по выполнению рекомендаций Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации по расширению спектра предоставляемых услуг по реабилитации, оздоровлению и профилактике основных заболеваний в санаторно-курортных учреждениях и учреждениях социального обслуживания | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия | | отчет | | | 2014 год |
| 3.4.2. | Реализация программы «Развитие отдыха и оздоровления детей в Республике Карелия» на 2012-2014 годы | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия, Министерство образования Республики Карелия, Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия | | отчет | | | ежегодно |
| 3.4.3. | Обобщение и распространение передового опыта работы в партнерстве с общественными объединениями в сфере организации летнего отдыха (в рамках реализации программы «Развитие отдыха и оздоровления детей в Республике Карелия» на 2012-2014 годы, утвержденной распоряжением Правительства Республики Карелия от 30 декабря 2011 года № 810р-П) | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия,  Министерство образования Республики Карелия | | аналитическая информация | | | ноябрь  2013 года |
| 4. | НАПРАВЛЕНИЕ «РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В ОСОБОЙ ЗАБОТЕ ГОСУДАРСТВА» | | | | | | |
| 4.1. | Задача «Обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | | | | | | |
| 4.1.1. | Совершенствование автоматизи-рованной информационной системы государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей | Министерство образования Республики Карелия,  Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия | | отчет | | сентябрь  2013 года | |
| 4.1.2. | Апробация и внедрение программ психологического обследования кандидатов в опекуны, попечители, усыновители в соответствии с федеральными методическими рекомендациями | Министерство образования Республики Карелия,  Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия | | доклад | | 2014 год | |
| 4.1.3. | Организация проведения диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия, Министерство образования Республики Карелия | | приказ Министерства здравоохранения  и социального развития Республики Карелия,  отчет | | ежегодно | |
| 4.1.4. | Мониторинг эффективности работы учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по результатам социализации выпускников | Министерство образования Республики Карелия, общественные организации (по согласованию) | | аналитическая информация | | ежегодно | |
| 4.1.5. | Содействие в организации муниципальных служб по развитию семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Министерство образования Республики Карелия,  органы местного самоуправления (по согласованию) | | отчет | | ежегодно | |
| 4.1.6. | Организация обучения граждан, выразивших желание принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей | Министерство образования Республики Карелия | | отчет | | два раза в год | |
| 4.1.7. | Организация обучения и повышения квалификации специалистов муниципальных служб по развитию семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Министерство образования Республики Карелия | | отчет | | ежегодно | |
| 4.1.8. | Проведение мониторинга качества деятельности оказываемых услуг муниципальными службами по подготовке и сопровождению замещающих семей | Министерство образования Республики Карелия | | аналитическая информация | | два раза в год | |
| 4.1.9. | Подготовка нормативных правовых актов в части стимулирования граж-дан, желающих принять на воспита-ние в свою семью ребенка, оставше-гося без попечения родителей | Министерство образования Республики Карелия | | отчет | | ежегодно | |
| 4.2. | Задача «Реформирование и перепрофилирование сети учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | | | | | | |
| 4.2.1. | Разработка региональной концепции реформирования учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Министерство образования Республики Карелия, Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия, органы местного самоуправления (по согласованию),  общественные организации (по согласованию) | | концепция реформирования учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | | декабрь  2013 года | |
| 4.2.2. | Подготовка нормативных правовых актов в части передачи муниципальных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в собственность Республики Карелия | Министерство образования Республики Карелия | | распоряжение Правительства Республики Карелия | | 2013 год | |
| 4.2.3. | Перепрофилирование учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в отделения (центры) семейного устройства детей и сопровождения замещающих семей | Министерство образования Республики Карелия | | распоряжение Правительства Республики Карелия | | 2014 год | |
| 4.2.4. | Реализация мероприятий по передаче муниципальных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в собственность Республики Карелия | Министерство образования Республики Карелия, администрация Петрозаводского городского округа (по согласованию) | | распоряжение администрации Петрозаводского городского округа | | 2014 год | |
| 4.3. | Задача «Становление и развитие системы постинтернатного сопровождения выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа для их социализации в обществе» | | | | | | |
| 4.3.1. | Разработка и внедрение программы подготовки наставников по сопровождению воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к самостоятельной жизни по окончании пребывания в них | Министерство образования Республики Карелия, государственное автономное образовательное учреждение Республики Карелия «Институт повышения квалификации работников образования» (по согласованию), общественные организации (по согласованию) | | Программа подготовки наставников по сопровождению воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к самостоятельной жизни по окончании пребывания в них | | ежегодно, начиная с 2014 года | |
| 4.3.2. | Организация взаимодействия по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Министерство образования Республики Карелия, органы местного самоуправления (по согласованию) | | отчет | | ежегодно | |
| 4.3.3. | Проведение тренингов для специалистов образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и выпускников по подготовке молодых людей к самостоятельной жизни | Министерство образования Республики Карелия,  Региональная общественная организация «Карельский Союз защиты детей» (по согласованию) | | отчет | | ежегодно | |
| 4.3.4. | Поддержка реализации проектов общественных организаций по постинтернатному сопровождению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Министерство образования Республики Карелия,  Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия | | отчет | | ежегодно | |
| 4.3.5. | Анализ существующих практик по сопровождению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе в Республике Карелия | государственное автономное образовательное учреждение Республики Карелия «Институт повышения квалификации работников образования» (по согласованию),  общественные организации (по согласованию) | | аналитическая информация | | 2013 год | |
| 4.3.6. | Апробация модели наставничества по сопровождению выпускников образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Министерство образования Республики Карелия,  Карельская региональная общественная организация «Служба социальной реабилитации и поддержки «Возрождение» (по согласованию) | | методическое пособие | | 2014 год | |
| 4.3.7. | Создание службы постинтернатного сопровождения лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Министерство образования Республики Карелия,  общественные организации (по согласованию) | | постановление Правительства Республики Карелия | | 2015 год | |
| 4.4. | Задача «Обеспечение в соответствии с международными стандартами прав детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья на воспитание в семьях, полноценное участие в общественной жизни, получение качественного образования всех уровней, квалифицированной медицинской помощи, охрану здоровья и реабилитацию, социализацию, юридическую и социальную защиту, профессиональную подготовку, доступную среду» | | | | | | |
| 4.4.1. | Формирование сети базовых общеобразовательных учреждений, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития (в рамках реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы и программы «Доступная среда в Республике Карелия» на 2013-2015 годы) | Министерство образования Республики Карелия | | отчет | ежегодно | | |
| 4.4.2. | Развитие дистанционного образования детей-инвалидов; включение в образовательный процесс с использованием дистанционных образовательных технологий детей с ограниченными возможностями здоровья, не имеющих статуса «ребенок-инвалид», но находящихся на постоянном домашнем обучении | Министерство образования Республики Карелия | | отчет | ежегодно | | |
| 4.4.3. | Внедрение современных технологий социального обслуживания семей, имеющих детей-инвалидов | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия | | доклад | 2014 год | | |
| 4.4.4. | Подготовка для специалистов учреждений социального обслуживания семьи и детей методических рекомендаций, информационных материалов по работе с детьми-инвалидами | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия | | методические рекомендации | ежегодно | | |
| 4.4.5. | Обобщение лучших практик реализации социальных проектов общественных организаций, направленных на решение социальных проблем семей, имеющих детей-инвалидов | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия | | аналитическая информация | 2014 год | | |
| 4.4.6. | Создание республиканского ресурсного (методического) центра специалистов учреждений социального обслуживания для детей и подростков с ограниченными возможностями | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия | | доклад | 2014 год | | |
| 4.4.7. | Проведение мониторинга нуждаемости в социальных услугах семей с детьми-инвалидами | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия | | аналитическая информация | 2014 год | | |
| 4.4.8. | Развитие социальных услуг в условиях отделений дневного пребывания, предоставляемых учреждениями социального обслуживания для детей и подростков с ограниченными возможностями | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия | | доклад | 2014 год | | |
| 5. | НАПРАВЛЕНИЕ «СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ ДЕТЕЙ И ДРУЖЕСТВЕННОГО К РЕБЕНКУ ПРАВОСУДИЯ» | | | | | | |
| 5.1. | Задача «Участие в развитии законодательных основ системы защиты детства, введение в действие существующих международных стандартов обеспечения и защиты прав и интересов детей в соответствии с федеральным законодательством» | | | | | | |
| 5.1.1. | Формирование и развитие деятельности молодежных консультативно-совещательных структур при представительных органах законодательной и исполнительной власти, органов местного самоуправления | Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия,  органы местного самоуправления (по согласованию) | | отчет | ежегодно | | |
| 5.1.2. | Разработка и нормативное правовое закрепление механизмов взаимодействия органов муниципальной и государственной власти с общественными объединениями, работающими в интересах детей | Министерство образования Республики Карелия,  Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия, Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия,  общественные организации (по согласованию) | | нормативные правовые акты | 2014 год | | |
| 5.1.3. | Усиление института Уполномоченного по правам ребенка Республики Карелия через наделение дополнительными полномочиями по защите прав и законных интересов детей в соответствии с федеральным законодательством | Уполномоченный по правам ребенка в Республике Карелия,  Министерство образования Республики Карелия,  Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия, Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия,  общественные организации (по согласованию), органы местного самоуправления (по согласованию) | | нормативный правовой акт | декабрь  2013 год | | |
| 5.2. | Задача «Создание эффективной системы профилактики правонарушений, совершаемых в отношении детей, и правонарушений самих детей, участие в создании системы правосудия и системы исполнения наказаний, дружественных к ребенку» | | | | | | |
| 5.2.1. | Участие в разработке проекта программы восстановительного правосудия в отношении детей, совершивших общественно опасные деяния, но не достигших возраста, с которого наступает уголовная ответственность | Министерство образования Республики Карелия, Министерство внутренних дел по Республике Карелия (по согласованию), общественные организации  (по согласованию) | | предложения | 2013 год | | |
| 5.2.2. | Внедрение новых технологий и методов работы по профилактике правонарушений несовершен-нолетних, в том числе повторных, обеспечению досудебного и судебного сопровождения несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом, а также несовершеннолетних, отбывающих или отбывших наказание в местах лишения и ограничения свободы | Министерство образования Республики Карелия, Министерство внутренних дел по Республике Карелия (по согласованию), общественные организации  (по согласованию) | | аналитическая информация | ежегодно | | |
| 5.2.3. | Содействие в организации служб школьной медиации в образовательных учреждениях, нацеленных на разрешение конфликтов в образовательных учреждениях, профилактику правонарушений детей и подростков, улучшение отношений в образовательном учреждении | Министерство образования Республики Карелия, общественные организации  (по согласованию) | | аналитическая информация | ежегодно | | |
| 5.2.4. | Реализация [долгосрочной целевой программы «Профилактика правонарушений в Республике Карелия на 2012-2016 годы»](http://gov.karelia.ru/gov/Legislation/lawbase.html?lid=8916), утвержденной постановлением Правительства Республики Карелия от 3 декабря 2012 года № 360-П | Государственный комитет Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения,  Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия, Министерство образования Республики Карелия, Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия | | отчет | ежегодно | | |
| 5.2.5. | Разработка методических рекомендаций по развитию служб школьной медиации | **некоммерческая организация «Союз детских и молодежных общественных объединений Карелии» (по согласованию),** Министерство образования Республики Карелия | | методические рекомендации | 2013-2014 год | | |
| 5.2.6. | Открытие служб медиации (примирения) в г. Петрозаводске, Сортавальском и Пряжинском районах в рамках проекта «Медиация в действии» программы приграничного сотрудничества «Карелия» | Министерство образования Республики Карелия,  **некоммерческая организация «Союз детских и молодежных общественных объединений Карелии» (по согласованию),**  Министерство внутренних дел по Республике Карелия (по согласованию),  Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия **(по согласованию)** | | отчет | октябрь  2013 года | | |
| 5.2.7. | Проведение региональной конференции по школьной медиации в рамках проекта «Медиация в действии» программы приграничного сотрудничества «Карелия» | Министерство образования Республики Карелия**,**  **некоммерческая организация «Союз детских и молодежных общественных объединений Карелии» (по согласованию)** | | отчет | сентябрь  2014 года | | |
| 5.2.8. | Разработка нормативной правовой базы для организации деятельности сети служб примирения в Республике Карелия, обеспечивающих организацию процедуры примирения по уголовным преступлениям, совершенным несовершеннолетними | **некоммерческая организация «Союз детских и молодежных общественных объединений Карелии» (по согласованию)**,  Министерство внутренних дел по Республике Карелия (по согласованию),  Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия (по согласованию) | | нормативные правовые акты | декабрь  2014 года | | |
| 5.3. | Задача «Реформирование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав  в соответствии с федеральным законодательством» | | | | | | |
| 5.3.1. | Подготовка предложений в проект Федерального закона о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, определяющего место и роль комиссий в системе органов профилактики, механизмы реализации правозащитной, координирующей и профилактической функций комиссий в целях обеспечения прав детей, защиты от насилия и всех форм посягательств на их жизнь и здоровье, применения мер социализации и реабилитации, а также наделяющего комиссии правом ведения персонифицированного банка данных безнадзорных несовершеннолетних, детей и семей, находящихся в социально опасном положении | Министерство образования Республики Карелия,  Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия,  Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия,  органы местного самоуправления  (по согласованию), Министерство внутренних дел по Республике Карелия (по согласованию),  общественные организации  (по согласованию) | | предложения | 2013 год | | |
| 5.3.2. | Внесение изменений в Закон Республики Карелия от 16 июля  2009 года № 1323-ЗРК «Об организа-ции деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» в целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» | Министерство образования Республики Карелия | | нормативный правовой акт | февраль  2014 года | | |
| 5.4. | Задача «Совершенствование системы предотвращения насилия в отношении несовершеннолетних, профилактики жестокого обращения с детьми, а также организации деятельности учреждений, специалистов, волонтеров по социально-психологической реабилитации детей – жертв насилия  и оказанию помощи следственным органам при расследовании преступных посягательств  в отношении детей» | | | | | | |
| 5.4.1. | Реализация мероприятий, направленных на повышение общего уровня инфомированности населения с целью предотвращения жестокого обращения с несовершеннолетними | | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия | отчет | | ежегодно | |
| 5.4.2. | Участие в общенациональной информационной кампании по противодействию жестокому обращению с детьми | | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия, Министерство образования Республики Карелия, Министерство внутренних дел по Республике Карелия (по согласованию), общественные организации  (по согласованию) | отчет | | ежегодно | |
| 5.4.3. | Обеспечение деятельности единого общероссийского детского «Телефона доверия» | | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия | отчет | | ежегодно | |
| 6. | НАПРАВЛЕНИЕ «ДЕТИ – УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ» | | | | | | |
| 6.1. | Задача «Развитие на основе принципов и норм международного права нормативной правовой базы в области регулирования участия детей и молодежи в принятии решений, затрагивающих их интересы во всех сферах жизнедеятельности» | | | | | | |
| 6.1.1. | Организация и проведение обучающих семинаров, конференций, «круглых столов» по развитию молодежных консультативно-совещательных структур в Республике Карелия (в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Молодежь Карелии» на 2012-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Карелия от 18 декабря 2012 года № 386-П) | | Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия | отчет | ежегодно | | |
| 6.1.2. | Обеспечение деятельности Общественного Совета по делам молодежи при Министерстве по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия | | Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия | отчет | ежегодно | | |
| 6.2. | Задача «Обеспечение правового обучения и воспитания детей и молодежи, а также специалистов, работающих с ними» | | | | | | |
| 6.2.1. | Организация правового просвещения и распространения информации о правах ребенка, адаптированной для детей, родителей, учителей, специалистов, работающих с детьми и в интересах детей, через средства массовой информации, информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», организации и учреждения для детей | Министерство образования Республики Карелия, Министерство внутренних дел по Республике Карелия (по согласованию), Министерство культуры Республики Карелия, Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия Министерство Республики Карелия по вопросам национальной политики, связям с общественными, религиозными объединениями и средствами массовой информации,  Министерство юстиции Республики Карелия,  общественные организации  (по согласованию) | | отчет | | ежегодно | |
| 6.2.2. | Проведение в образовательных учреждениях информационных акций, направленных на разъяснение норм международного права, Конституции Российской Федерации, касающихся прав человека, как основы административного и уголовного законодательства за совершение правонарушений в отношении несовершеннолетних и правонарушений, совершаемых несовершеннолетними | Министерство образования Республики Карелия,  Министерство внутренних дел по Республике Карелия (по согласованию), общественные организации  (по согласованию) | | отчет | | ежегодно | |
| 6.3. | Задача «Привлечение детей и молодежи к участию в общественной жизни»  Задача «Воспитание у детей и молодежи гражданственности, расширение их знаний в области прав человека» | | | | | | |
| 6.3.1. | Организация обучения специалистов по работе с молодежью практическим методам вовлечения детей и молодежи в жизнь общества | Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия | | отчет | | ежегодно | |
| 6.3.2. | Реализация проекта «Личная книжка волонтера» (в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Молодежь Карелии» на 2012-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Карелия от 18 декабря 2012 года № 386-П) | Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия | | отчет | | ежегодно | |
| 6.3.3. | Организация и проведение Форума добровольцев Карелии (в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Молодежь Карелии» на 2012-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Карелия от 18 декабря 2012 года № 386-П) | Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия | | отчет | | ежегодно | |
| 6.3.4. | Организация и проведение  Республиканского фестиваля молодежных некоммерческих организаций (в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Молодежь Карелии» на 2012-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Карелия от 18 декабря 2012 года № 386-П) | Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия | | отчет | | ежегодно | |
| 6.3.5. | Участие во Всероссийской акции  «Я – гражданин России» | Министерство образования Республики Карелия, Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия, общественные организации  (по согласованию) | | отчет | | ежегодно | |
| 6.3.6. | Проведение специализированных (профильных) лагерей, направленных на воспитание у детей и молодежи гражданственности, формирование активной жизненной позиции  (в рамках реализации программы «Развитие отдыха и оздоровления детей в Республике Карелия» на 2012-2014 годы, утвержденной распоряжением Правительства Республики Карелия от 30 декабря 2011 года № 810р-П) | Министерство образования Республики Карелия | | отчет | | ежегодно | |
| 6.3.7. | Проведение республиканской интеллектуальной игры-викторины «Основной закон» | Министерство образования Республики Карелия | | отчет | | ежегодно | |
| 6.4. | Задача «Информационное сопровождение социально значимой деятельности некоммерческих организаций, работающих с детьми и молодежью» | | | | | | |
| 6.4.1. | Проведение конкурса на лучший журналистский материал, посвященный, деятельности общественных объединений Республики Карелия, работающих в интересах детей | Министерство Республики Карелия по вопросам национальной политики, связям с общественными, религиозными объединениями и средствами массовой информации | | отчет | | ежегодно, начиная с  2014 года | |
| 6.4.2. | Проведение конкурса на лучший журналистский материал, посвященный реализации молодежных инициатив на территории Республики Карелия  (в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Молодежь Карелии» на 2012-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Карелия от 18 декабря 2012 года № 386-П) | Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия | | отчет | | ежегодно | |
| 6.4.3. | Организация мероприятий по поддержке деятельности детских и молодежных печатных и электронных средств массовой информации (в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Молодежь Карелии» на 2012-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Карелия от 18 декабря 2012 года № 386-П) | Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия,  Министерство образования Республики Карелия | | отчет | | ежегодно | |
| 6.4.4. | Реализация проекта «Единая молодежная информационная сеть» (в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Молодежь Карелии» на 2012-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Карелия от 18 декабря 2012 года № 386-П) | Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия | | отчет | | ежегодно | |
| 6.4.5. | Тиражирование журнала «Гиперборея: первый молодежный» (в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Молодежь Карелии» на 2012-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Карелия от 18 декабря 2012 года № 386-П) | Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия | | отчет | | ежегодно | |
| 6.4.6. | Создание и размещение в средствах массовой информации  роликов социальной направленности, теле- и радиопередач, освещающих темы в сфере государственной молодежной политики (в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Молодежь Карелии» на 2012-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Карелия от 18 декабря 2012 года № 386-П) | Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия | | отчет | | ежегодно | |
| 6.4.7. | Создание, пополнение и сопровождение электронной базы эффективных молодежных проектов Республики Карелия (в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Молодежь Карелии» на 2012-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Карелия от 18 декабря 2012 года № 386-П) | Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия | | отчет | | ежегодно | |
| 6.4.8. | Расширение участия детей и молодежи в работе средств массовой информации, в том числе на карельском, вепсском и финском языках | Министерство Республики Карелия по вопросам национальной политики, связям с общественными, религиозными объединениями и средствами массовой информации,  Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия, Министерство образования Республики Карелия,  государственное унитарное предприятие Республики Карелия «Издательство «Периодика»  (по согласованию) | | отчет | | ежегодно | |
| 6.4.9. | Информационное сопровождение деятельности некоммерческих организаций, направленной на национальное (этнокультурное) развитие и духовно-нравственное воспитание детей и молодежи | Министерство Республики Карелия по вопросам национальной политики, связям с общественными, религиозными объединениями и средствами массовой информации | | отчет | | ежегодно | |
| 6.5. | Задача «Разработка и внедрение в практику стандартов и методик участия детей и молодежи в принятии решений, затрагивающих их интересы» | | | | | | |
| 6.5.1. | Организация и проведение анализа законодательства и правоприменительной практики в области участия детей и молодежи в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, во всех сферах жизнедеятельности на основе норм международного права | Министерство юстиции Республики Карелия, Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия, Министерство образования Республики Карелия,  Министерство здравоохранения Республики Карелия,  Министерство культуры Республики Карелия,  Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи Законодательного Собрания Республики Карелия  (по согласованию),  общественные организации  (по согласованию) | | отчет | | | 2013 год |
| 6.6. | Задача «Обеспечение основных принципов участия детей и молодежи в принятии решений, затрагивающих их интересы, таких как: добровольность; включенность всех групп детей; приоритет развития ребенка; повсеместное присутствие (участие ребенка в принятии всех касающихся его решений с учетом степени его зрелости, возрастных и психологических возможностей); доверие (предоставление детям большей свободы действий, увеличение зоны их ответственности); открытость, честность взрослых в общении с детьми; недопущение использования детей различными политическими силами в качестве инструмента достижения собственных целей» | | | | | | |
| 6.6.1. | Организация и проведение обучающих семинаров, конференций, «круглых столов» по вопросам взаимодействия органов исполни-тельной власти с молодежными общественными организациями  (в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Молодежь Карелии» на 2012-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Карелия от 18 декабря 2012 года № 386-П) | Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия | | отчет | ежегодно | | |
| 6.6.2. | Организация и проведение конференций, семинаров, «круглых столов» по вопросам обеспечения основных принципов участия детей и молодежи в принятии решений, затрагивающих их интересы | Министерство образования Республики Карелия, Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия,  общественные организации  (по согласованию) | | отчет | ежегодно | | |
| 7. | МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ | | | | | | |
| 7.1. | Участие в проведении мониторинга эффективности мероприятий по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на  2012-2017 годы | Министерство образования Республики Карелия, Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия, Министерство культуры Республики Карелия, Министерство здравоохранения и социального развития Республики, общественные организации  (по согласованию) | | аналитическая информация | ежегодно | | |
| 7.2. | Анализ реализации мероприятий по реализации Стратегии действий в интересах детей в Республике Карелия на 2012-2017 годы | Министерство образования Республики Карелия, Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия, Министерство культуры Республики Карелия, Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия, общественные организации  (по согласованию) | | аналитическая информация | ежегодно | | |
| 7.3. | Заседание Комитета Законодательного Собрания Республики Карелия по образованию, культуре, спорту и делам молодежи по теме: «Об итогах проведения оздоровительной кампании детей в Республике Карелия в летний период».  Участие в XLII Конференции Парламентской Ассоциации Северо-Запада России об организации летнего отдыха и оздоровления детей и мерах по их улучшению в  2013 году | Комитет Законодательного Собрания Республики Карелия по образованию, культуре спорту и делам молодежи  (по согласованию) | | решение комитета | 2013 год | | |
| 7.4. | Заседание Комитета Законодательного Собрания Республики Карелия по образованию, культуре, спорту и делам молодежи по теме: «О рекомендациях, принятых по итогам посещения детских домов республики»  от 15 июня 2012 года | Комитет Законодательного Собрания Республики Карелия по образованию, культуре спорту и делам молодежи  (по согласованию) | | аналитическая информация | ежегодно | | |
| 7.5. | Заседание Комитета Законодательного Собрания Республики Карелия по образованию, культуре, спорту и делам молодежи по теме: «О соблюдении прав ребенка на получение бесплатного дошкольного образования в Республике Карелия» | Комитет Законодательного Собрания Республики Карелия по образованию, культуре, спорту и делам молодежи  (по согласованию) | | решение комитета | 2013-2014 год | | |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**