

### Российская Федерация

#### Республика Карелия

# ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 19 августа 2013 года № 570р-П

г. Петрозаводск

1. Утвердить прилагаемый план первоочередных мероприятий до 2015 года по реализации важнейших положений Стратегии действий в интересах детей в Республике Карелия на 2012-2017 годы (далее – План).

2. Органам исполнительной власти Республики Карелия обеспечить выполнение Плана в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных им в бюджете Республики Карелия на соответствующий финансовый год.

3. Определить ответственных исполнителей за свод информации о выполнении мероприятий Плана:

по разделам 1, 3 Плана – Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия;

по разделам 2, 4, 5 Плана – Министерство образования Республики Карелия;

по разделу 6 Плана – Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия.

4. Соисполнителям представлять информацию по реализации мероприятий Плана в адрес ответственных исполнителей за свод информации один раз в полугодие, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным полугодием.

5. Органам исполнительной власти Республики Карелия – ответственным исполнителям за свод информации о выполнении мероприятий Плана один раз в полугодие, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным полугодием, представлять в Министерство образования Республики Карелия информацию о ходе его выполнения.

6. Министерству образования Республики Карелия представлять информацию о ходе выполнения Плана в Правительство Республики Карелия до 30-го числа месяца, следующего за отчетным полугодием.

 Глава

Республики Карелия А.П. Худилайнен

Утвержден распоряжением

Правительства Республики Карелия

от 19 августа 2013 года № 570р-П

**ПЛАН**

**первоочередных мероприятий до 2015 года по реализации**

**важнейших положений Стратегии действий в интересах детей**

**в Республике Карелия на 2012-2017 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Вид документа | Срок исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | НАПРАВЛЕНИЕ «СЕМЕЙНАЯ ПОЛИТИКА ДЕТСТВОСБЕРЕЖЕНИЯ» |
| 1.1. | Задача «Сокращение бедности среди семей с детьми и обеспечение минимальногогарантированного дохода» |
| 1.1.1. | Оказание содействия в трудо-устройстве родителей, воспиты-вающих детей-инвалидов (в рамках реализации ведомственной целевой программы «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан в Республике Карелия» на 2013-2015 годы, утвержденной приказом Министерства труда и занятости Республики Карелия от 25 сентября 2012 года № 205-П ) | Министерство труда и занятости Республики Карелия | отчет | ежегодно |
| 1.1.2. | Осуществление мероприятий, направленных на поддержку многодетных семей: | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия |  |  |
| ежемесячная денежная выплата малообеспеченным семьям при рождении третьего ребенка и последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет (в рамках реализации приказа Министерства здравоохранения и социального развития Республики Карелия от 29 декабря 2009 года № 1207 «Об утверждении ведомственной целевой программы оказания гражданам государственной социальной помощи «Адресная социальная помощь») | отчет | ежегодно |
| выплата ежемесячного пособия на ребенка из многодетной семьи (в рамках реализации Закона Республики Карелия от 16 декабря 2005 года № 927-ЗРК «О некоторых вопросах социальной поддержки граждан, имеющих детей») | отчет | ежегодно |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ежегодная компенсационная выплата на приобретение школьных принадлежностей для детей начальной школы (в рамках реализации Закона Республики Карелия от 16 декабря 2005 года № 927-ЗРК «О некоторых вопросах социальной поддержки граждан, имеющих детей») |  | отчет | ежегодно |
| оказание государственной социальной помощи на основе социального контракта (в рамках реализации приказа Министерства здравоохранения и социального развития Республики Карелия от 29 декабря 2009 года № 1207 «Об утверждении ведомственной целевой программы оказания гражданам государственной социальной помощи «Адресная социальная помощь») | отчет | ежегодно |
| выплата регионального материнского (семейного) капитала на третьего и последующего ребенка (в рамках реализации Закона Республики Карелия от 16 декабря 2005 года № 927-ЗРК «О некоторых вопросах социальной поддержки граждан, имеющих детей») | отчет | ежегодно |
| 1.1.3. | Осуществление мероприятий, направленных на поддержку семей с детьми: | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия |  |  |
| дополнительное единовременное пособие при рождении ребенка (в рамках реализации Закона Республики Карелия от 16 декабря 2005 года № 927-ЗРК «О некоторых вопросах социальной поддержки граждан, имеющих детей») | отчет | ежегодно |
| ежемесячное пособие малообеспеченным семьям, имеющих детей (в рамках реализации Закона Республики Карелия от 16 декабря 2005 года № 927-ЗРК «О некоторых вопросах социальной поддержки граждан, имеющих детей») | отчет | ежегодно |
| субсидии на питание учащимся общеобразовательных школ из малоимущих семей и учащимся, являющимся детьми-инвалидами (в рамках реализации приказа Министерства здравоохранения и социального развития Республики Карелия от 29 декабря 2009 года № 1207 «Об утверждении ведомственной целевой программы оказания гражданам государственной социальной помощи «Адресная социальная помощь») | отчет | ежегодно |
|  | обеспечение бесплатными специальными молочными продуктами детского питания детей в возрасте до 3 лет, не посещающих детские дошкольные образовательные учреждения из малоимущих семей и семей, находящихся в социально опасном положении (в рамках реализации приказа Министерства здравоохранения и социального развития Республики Карелия от 29 декабря 2009 года № 1207 «Об утверждении ведомственной целевой программы оказания гражданам государственной социальной помощи «Адресная социальная помощь») | отчет | ежегодно |
| 1.2. | Задача «Создание условий для совмещения материнства и трудовой деятельности для женщин, имеющих малолетних детей, в целях сокращения числа отложенных рождений детей из-за необходимости (желания) продолжать профессиональную карьеру» |
| 1.2.1. | Организация профессионального обучения женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет (в рамках реализации ведомственной целевой программы «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан в Республике Карелия» на 2013-2015 годы, утвержденной приказом Министерства труда и занятости Республики Карелия от 25 сентября 2012 года № 205-П)   | Министерство труда и занятости Республики Карелия,Министерство образования Республики Карелия | отчет | ежегодно |
| 1.2.2. | Мониторинг обеспечения льготной категории граждан на предоставление мест в образовательных организациях, реализующих основную образовательную программу в дошкольных учреждениях | Министерство образования Республики Карелия,органы местного самоуправления(по согласованию),Региональная общественная организация«Карельский Союз защиты детей»(по согласованию) | разработка предложений по отнесению одиноких матерей из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к льготной категории граждан | 2013-2014 годы |
| 1.3. | Задача «Повышение доступности и качества социальных услуг для детей и семей с детьми в разных сферах жизнедеятельности» |
| 1.3.1. | Участие в мониторинге эффективности мер социальной поддержки семей, имеющих детей в возрасте до 3 лет (в рамках реализации приказа Министерства здравоохранения и социального развития Республики Карелия от 29 декабря 2009 года № 1207 «Об утверждении ведомственной целевой программы оказания гражданам государственной социальной помощи «Адресная социальная помощь») | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия, Министерство образования Республики Карелия | аналитическая информация | ежегодно |
| 1.3.2. | Обеспечение качественным горячим питанием обучающихся по программам начального профессионального образования в государственных образовательных учреждениях начального профессионального образования | Министерство образования Республики Карелия | приказ Министерства образования Республики Карелия | ежегодно |
| 1.3.3. | Проведение реабилитационных смен для детей, находящихся в социально опасном положении, детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия | доклад | ежегодно |
| 1.3.4. | Создание модели «социальная гостиница» для несовершеннолетних старшей возрастной группы, оказавшихся в социально опасном положении | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия | доклад | декабрь 2014 года |
| 1.3.5. | Создание системы оперативного реагирования на сигналы, поступающие на телефон доверия | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия | доклад | декабрь 2014 года |
| 1.4. | Задача «Создание условий для формирования ценностей семьи, ребенка, ответственного родительства» |
| 1.4.1. | Организация деятельности по профилактике абортов, отказов от новорожденных, социальному сопровождению беременных женщин и матерей с детьми до 3 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, в рамках проектной деятельности | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия, общественные организации (по согласованию) | приказы учреждений здравоохранения Республики Карелия,модель (технология) профилактики ранних отказов от новорожденных детей | ежегодно |
| 1.4.2. | Проведение ежегодного фестиваля (конкурса, конференции) замещающих семей | Министерство образования Республики Карелия | отчет | ежеквартально |
| 1.4.3. | Реализация глобальной инициативы Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) «Города, доброжелательные к детям» на основе показателей благополучия детей | администрация Петрозаводского городского округа (по согласованию),Карельская региональная общественная организация «Служба социальной реабилитации и поддержки «Возрождение» (по согласованию) | информационные материалы | 2013-2014 годы |
| 1.4.4. | Организация мероприятий по вручению премии «Признание» Главы Республики Карелия лучшим семьям за укрепление семейных отношений, здоровый образ жизни, достойное воспитание детей | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия | распоряжение Главы Республики Карелия | ежегодно |
| 1.4.5. | Организация мероприятий по вручению подарков для новорожденных женщинам, родившим детей во Всероссийский день матери | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия | распоряжение Главы Республики Карелия | ежегодно |
| 1.4.6. | Создание и распространение информационных материалов о правах ребенка, адаптированных для детей, родителей, учителей и специалистов, работающих с детьми и в интересах детей, через средства массовой информации, сеть «Интернет», организации и учреждения для детей | Министерство образования Республики Карелия, Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия,Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия, общественные организации (по согласованию) | информационные материалы | 2013-2014 годы |
| 1.5. | Задача «Совершенствование системы профилактики и раннего выявления семейного неблагополучия, системы оказания индивидуализированной адекватной помощи семье,находящейся в трудной жизненной ситуации» |
| 1.5.1. | Апробация и внедрение современных форм выявления и технологий социального обслуживания семей с детьми, направленных на профилактику семейного неблагополучия, фактов жестокого обращения с детьми, социального сиротства | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия, Министерство образования Республики Карелия, общественные организации (по согласованию) | доклад | 2014 год |
| 1.5.2. | Участие в ежегодном конкурсе городов России, доброжелательных к детям, находящимся в трудной жизненной ситуации | органы местного самоуправления (по согласованию) | заявка на участие | ежегодно |
| 1.5.3. | Подготовка предложений по реформированию деятельности органов опеки и попечительства с установлением порядка межведомственного и межсекторного взаимодействия по фактам нарушения прав детей, включая разграничение функций по порядку расследования причин, а также оказание мер защиты | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия, Министерство образования Республики Карелия,общественные организации (по согласованию) | предложения | январь2014 года |
| 1.5.4. | Разработка программы повышения квалификации специалистов органов опеки и попечительства, социальных педагогов и работников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Министерствообразования Республики Карелия | программа повышения квалификации специалистов органов опеки и попечительства, социальных педагогов | 2014 год |
| 1.5.5. | Проведение курсов повышения квалификации специалистов, занимающихся вопросами устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, социальных педагогов и работников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Министерство образования Республики Карелия | план-график курсов повышения квалификации | ежегодно |
| 1.5.6. | Разработка нормативных правовых документов о мониторинге эффективности деятельности и стимулирования администраций местного самоуправления муниципальных районов и городских округов по исполнению государственных полномочий по опеке и попечительству | Министерство образования Республики Карелия | приказ Министерства образования Республики Карелия | ежегодно |
| 1.5.7. | Проведение мероприятий по повышению уровня профессионального мастерства специалистов органов и учреждений социальной защиты и социального обслуживания | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия | приказ Министерства здравоохранения и социального развития Республики Карелия | 2014 год |
| 1.5.8. | Организация служб социального сопровождения семей с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия | доклад | декабрь2014 года |
| 1.5.9. | Проведение конкурсов проектов по профилактике семейного неблагополучия для некоммерческих организаций | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия | доклад | 2014 год |
| 1.5.10. | Подготовка предложений о порядке межведомственного взаимодействия по предотвращению семейного неблагополучия, социального сиротства, защите прав и законных интересов детей | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия, Министерство образования Республики Карелия, Министерство внутренних дел по Республики Карелия (по согласованию),Уполномоченный по правам ребенка в Республике Карелия,общественные организации (по согласованию) | предложения | декабрь2013 года |
| 2. | НАПРАВЛЕНИЕ «ДОСТУПНОСТЬ КАЧЕСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ, ПРИОБЩЕННОСТЬ К КУЛЬТУРНЫМ ЦЕННОСТЯМ И ИНФОРМАЦИОННАЯБЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ» |
| 2.1. | Задача «Обеспечение устойчивого развития системы образования с учетом региональных, социально-экономических, культурных, демографических и других особенностей» |
| 2.1.1. | Разработка государственной программы развития образования с учетом региональных социально-экономических, экологических, демографических, этнокультурных и других особенностей Республики Карелия | Министерство образования Республики Карелия | постановление Правительства Республики Карелия | июнь 2014 года |
| 2.2. | Задача «Обеспечение доступности качественного дошкольного образования, расширение вариативности его форм» |
| 2.2.1. | Создание дополнительных мест в группах полного дня в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в том числе используя возможности негосударственного сектора (в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Развитие образования в Республике Карелия в 2011-2015 годах», утвержденной постановлением Правительства Республики Карелия от 4 июля 2011 года № 155-П) | Министерство образования Республики Карелия | отчет | ежегодно |
| 2.2.2. | Выплата компенсации малообеспеченным гражданам, имеющим детей в возрасте от полутора до трех лет, не получившим направление уполномоченного органа местного самоуправления на зачисление в образовательное учреждение, реализующее основную общеобразовательную программу дошкольного образования (в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Развитие образования в Республике Карелия в 2011-2015 годах», утвержденной постановлением Правительства Республики Карелия от 4 июля 2011 года № 155-П) | Министерство образования Республики Карелия | отчет | ежемесячно, ежегодно |
| 2.2.3. | Создание вариативных моделей развития и социализации детей дошкольного возраста (групп кратковременного пребывания, консультационных пунктов для родителей, службы ранней помощи родителям и других) (в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Развитие образования в Республике Карелия в 2011-2015 годах», утвержденной постановлением Правительства Республики Карелия от 4 июля 2011 года № 155-П) | Министерство образования Республики Карелия, органы местного самоуправления (по согласованию) | отчет | ежегодно |
| 2.3. | Задача «Реализация прав детей различных категорий на получение общедоступного и качественного бесплатного общего образования на основе модернизации общего образования в полном соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов» |
| 2.3.1. | Обеспечение поэтапного введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | Министерство образования Республики Карелия | отчет | ежегодно |
| 2.3.2. | Создание материально-технических, информационных, кадровых, учебно-методических условий для поэтапного введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | Министерство образования Республики Карелия | отчет | ежегодно |
| 2.3.3. | Реализация права детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья на включение в существующую образовательную среду на уровне дошкольного, общего и профессионального образования, в том числе на инклюзивное образование (в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Развитие образования в Республике Карелия в 2011-2015 годах», утвержденной постановлением Правительства Республики Карелия от 4 июля 2011 года № 155-П) | Министерство образования Республики Карелия | отчет | ежегодно |
| 2.3.4. | Обеспечение предоставления детям качественной психологической и коррекционно-педагогической помощи в образовательных учреждениях  | Министерство образования Республики Карелия | аналитическая информация | ежегодно |
| 2.4. | Задача «Развитие механизмов государственно-общественного управления, частно-государственного партнерства в системе образования, диалога и сотрудничества образовательных учреждений с участниками образовательного процесса, общественностью и социальными партнерами» |
| 2.4.1. | Развитие механизмов государственно-общественного управления, частно-государственного партнерства в системе образования  | Министерство образования Республики Карелия, общественные организации (по согласованию) | отчет | ежегодно |
| 2.5. | Задача «Участие в создании общероссийской системы оценки качества образования, обеспечивающей единство требований к подготовленности выпускников, объективность оценки достижений обучающихся и качества учебно-воспитательной работы образовательных учреждений, преемственность между разными ступенями общего образования, возможность использования результатов оценки качества для принятия необходимых управленческих решений» |
| 2.5.1. | Совершенствование контрольно-измерительных механизмов и процедур общественного контроля при проведении государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования или среднего (полного) общего образования, в соответствии с федеральным законодательством | Министерство образования Республики Карелия | отчет | ежегодно |
| 2.6. | Задача «Создание благоприятных условий для поиска, поддержки и сопровождения талантливых детей с целью эффективного раскрытия их способностей, их личностногои профессионального развития» |
| 2.6.1. | Выполнение мероприятий Комплекса мер по реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, утвержденной Президентом Российской Федерации 3 апреля2012 года (далее – Комплекс мер) | Министерство образования Республики Карелия, Министерство культуры Республики Карелия, Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия | отчет по выполнению Комплекса мер | ежегодно, в соответствии со сроками Комплекса мер |
| 2.6.2. | Учреждение стипендий Министерства культуры Республики Карелия обучающимся образовательных учреждений (в рамках реализации приказа Министерства культуры Республики Карелия от 14 октября 2008 года № 405 «О стипендиях Министерства культуры Республики Карелия для учащихся образовательных учреждений») | Министерство культуры Республики Карелия | отчет | ежегодно, октябрь |
| 2.6.3. | Выдвижение одаренных обучающихся на гранты и стипендии федеральных органов государственной власти, благотворительных фондов (в рамках реализации региональной целевой программы «Развитие сферы культуры в Республике Карелия на период до 2013 года», утвержденной постановлением Законодательного Собрания Республики Карелия от 9 ноября 2006 года № 49-IV ЗС) | Министерство культуры Республики Карелия | отчет | ежегодно, в соответствии со сроками региональных отборочных туров, утвержденными Министерством культуры Российской Федерации, благотворитель-ными фондами |
| 2.6.4. | Организация и проведение конкурсов, летних школ, ассамблей, фестивалей, выставок и других форм по поддержке талантливых детей, молодежи (в рамках реализации региональной целевой программы «Развитие сферы культуры в Республике Карелия на период до 2013 года», утвержденной постановлением Законодательного Собрания Республики Карелия от 9 ноября 2006 года № 49-IV ЗС) | Министерство культуры Республики Карелия | отчет | ежегодно, в соответствии с планом работы Министерства культуры Республики Карелия |
| 2.6.5. | Развитие системы повышения профессиональной компетенции преподавателей учреждений дополнительного образования детей и среднего профессионального образования в сфере культуры (реализация программ повышения квалификации, проведение конкурсов профессионального мастерства) (в рамках реализации региональной целевой программы «Развитие сферы культуры в Республике Карелия на период до 2013 года», утвержденной постановлением Законодательного Собрания Республики Карелия от 9 ноября 2006 года № 49-IV ЗС) | Министерство культуры Республики Карелия | отчет | ежегодно |
| 2.6.6. | Ведение «Банка данных талантливой молодежи Республики Карелия» (в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Молодежь Карелии» на 2012-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Карелия от 18 декабря 2012 года № 386-П)  | Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия | отчет | ежегодно |
| 2.6.7. | Проведение торжественной церемонии чествования талантливой молодежи (в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Молодежь Карелии» на 2012-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Карелия от 18 декабря 2012 года № 386-П) | Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия,Министерство образования Республики Карелия | отчет | ежегодно |
| 2.6.8. | Проведение республиканского конкурса «Лидер XXI века» (в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Молодежь Карелии» на 2012-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Карелия от 18 декабря 2012 года № 386-П) | Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия, Министерство образования Республики Карелия | отчет | ежегодно |
| 2.6.9. | Направление детей и молодежи Республики Карелия для участия в мероприятиях межрегионального, всероссийского и международного уровней | Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия, Министерство образования Республики Карелия, Министерство культуры Республики Карелия | отчет | ежегодно |
| 2.6.10. | Организация и проведение республиканских специализирован-ных (профильных) лагерей (естественнонаучной и гуманитарной направленностей) для одаренных детей (в рамках реализации программы «Развитие отдыха и оздоровления детей в Республике Карелия» на 2012-2014 годы, утвержденной распоряжением Правительства Республики Карелия от 30 декабря 2011 года № 810р-П) | Министерство образования Республики Карелия | отчет | ежегодно |
| 2.6.11. | Организация и проведение церемонии вручения республи-канской стипендии детям «За особые успехи в интеллектуальной, художественно-творческой, спортивной и общественной деятельности» (в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Развитие образования в Республике Карелия в 2011-2015 годах», утвержденной постановлением Правительства Республики Карелия от 4 июля 2011 года № 155-П) | Министерство образования Республики Карелия | отчет | ежегодно |
| 2.7. | Задача «Формирование новой общественно-государственной системы воспитания детей, обеспечивающей их социализацию, высокий уровень гражданственности, патриотичности, толерантности, законопослушное поведение» |
| 2.7.1. | Участие в разработке стратегии развития воспитания в Российской Федерации (далее – Стратегия) | Министерство образования Республики Карелия, Министерство культуры Республики Карелия, Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия,Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия, Министерство внутренних дел по Республике Карелия (по согласованию), общественные организации (по согласованию) | предложения в проект Стратегии | 2013 год |
| 2.7.2. | Организация временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время (в рамках реализации ведомственной целевой программы «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан в Республике Карелия» на 2013-2015 годы, утвержденной приказом Министерства труда и занятости Республики Карелия от 25 сентября 2012 года № 205-П) | Министерство труда и занятости Республики Карелия | отчет | ежегодно |
| 2.7.3. | Реализация мероприятий долгосрочной целевой программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Республики Карелия» на 2012-2015 годы  | Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия, Министерство образования Республики Карелия, Министерство Республики Карелия по вопросам национальной политики, связям с общественными, религиозными объединениями и средствами массовой информации, Министерство культуры Республики Карелия | отчет | ежегодно |
| 2.7.4. | Изучение опыта применения современных технологий по профилактике асоциального поведения в детской среде и потребности в реализации данных технологий в Республике Карелия  | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия, Министерство образования Республики Карелия, общественные организации (по согласованию) | аналитическая записка | апрель2014 года |
| 2.7.5. | Апробация современных технологий по профилактике асоциального поведения в детской среде в соответствии с потребностью | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия, Министерство образования Республики Карелия, общественные организации (по согласованию) | доклад | 2015 год |
| 2.7.6. | Реализация в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, общественно-государственной воспитательной программы «РОСТ», обеспечивающей социализацию детей, высокий уровень гражданственности, патриотичности, толерантности, законопослушного поведения | Министерство образования Республики Карелия,Региональная общественная организация «Карельский союз защиты детей» (по согласованию) | отчет | 2013 год |
| 2.8. | Задача «Развитие системы поддержки воспитательных программ и проектов в системе образования, культуры и спорта, а также на базе общественных организаций, включая детские и молодежные» |
| 2.8.1. | Поддержка образовательных проектов в сфере искусства, дополнительных образовательных программ учреждений сферы культуры (в том числе музыкальных, хореографических, художественных, музыкальных) (в рамках реализации региональной целевой программы «Развитие сферы культуры в Республике Карелия на период до 2013 года», утвержденной постановлением Законодательного Собрания Республики Карелия от 9 ноября 2006 года № 49-IV ЗС, долгосрочной целевой программы «Развитие образования в Республике Карелия в 2011-2015 годах», утвержденной постановлением Правительства Республики Карелия от 4 июля 2011 года № 155-П) | Министерство культуры Республики Карелия, Министерство образования Республики Карелия | отчет | ежегодно |
| 2.8.2. | Поддержка проектов, направленных на организацию полезной занятости и социализацию подростков и детей с девиантным поведением | Министерство труда и занятости Республики Карелия,Министерство образования Республики Карелия,Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия,общественные организации (по согласованию) | отчет | ежегодно |
| 2.9. | Задача «Развитие системы дополнительных образовательных услуг на бесплатной основе, инфраструктуры творческого развития и воспитания детей» |
| 2.9.1. | Реализация проектов по капитальному ремонту, строительству и реконструкции учреждений культуры, образования, физической культуры и спорта, осуществляющих работу с детьми и молодежью (в рамках реализации региональной целевой программы «Развитие сферы культуры в Республике Карелия на период до 2013 года», утвержденной постановлением Законодательного Собрания Республики Карелия от 9 ноября 2006 года № 49-IV ЗС, долгосрочной целевой программы «Развитие образования в Республике Карелия в 2011-2015 годах», утвержденной постановлением Правительства Республики Карелия от 4 июля 2011 года № 155-П, долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и массового спорта в Республике Карелия» на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Карелия от 13 декабря 2010 года № 294-П)  | Министерство культуры Республики Карелия, Министерство образования Республики Карелия, Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия | отчет | ежегодно |
| 2.9.2. | Повышение качества и доступности услуг, предоставляемых детской аудитории учреждениями сферы культуры, образования, спорта и молодежной политики | Министерство культуры Республики Карелия, Министерство образования Республики Карелия, Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия | отчет | один раз в год, не ранее июня текущего года |
| 2.10. | Задача «Государственная поддержка учреждений, осуществляющих работу с детьми и молодежью» |
| 2.10.1. | Развитие системы дополнительного образования детей, в том числе создание моделей межшкольных ресурсных центров дополнительного образования детей на базе муниципальных и государственных центров дополнительного образования детей; внедрение механизма государственных (муниципальных) заданий на реализацию дополнительных образовательных программ по месту жительства, организацию культурно-досуговой, физкультурно-спортивной и иной общественно полезной деятельности | Министерство образования Республики Карелия, Министерство культуры Республики Карелия, Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия,органы местного самоуправления (по согласованию)  | отчет | ежегодно |
| 2.10.2. | Поддержка издания литературы для детей и юношества (в рамках реализации региональной целевой программы «Развитие сферы культуры в Республике Карелия на период до 2013 года», утвержденной постановлением Законодательного Собрания Республики Карелия от 9 ноября 2006 года № 49-IV ЗС) | Министерство культуры Республики Карелия | отчет | ежегодно, один раз в год в рамках конкурса по отбору организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, осуществляющих деятельность по производству и изданию книг, на право предоставления субсидий из бюджета Республики Карелия на реализацию социально значимых проектов |
| 2.10.3. | Поддержка театральных постановок и концертных программ для детской и юношеской аудитории (в рамках реализации региональной целевой программы «Развитие сферы культуры в Республике Карелия на период до 2013 года», утвержденной постановлением Законодательного Собрания Республики Карелия от 9 ноября 2006 года № 49-IV ЗС) | Министерство культуры Республики Карелия | отчет | ежегодно |
| 2.10.4. | Развитие материально-технической базы учреждений сферы культуры, в том числе обновление парка музыкальных инструментов учреждений образования в сфере культуры (в рамках реализации региональной целевой программы «Развитие сферы культуры в Республике Карелия на период до 2013 года», утвержденной постановлением Законодательного Собрания Республики Карелия от 9 ноября 2006 года № 49-IV ЗС) | Министерство культуры Республики Карелия | отчет | ежегодно |
| 2.10.5. | Оказание поддержки социально-ориентированным некоммерческим организациям, реализующим проекты в сфере дополнительного образования, научно-технического и художественного творчества, массового спорта, краеведческой и экологической деятельности детей и молодежи, а также направленным на оказание поддержки детям и молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации (в рамках реализации Региональной целевой программы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике Карелия на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Карелия от 28 сентября 2011 года № 258-П)  | Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия, Министерство образования Республики Карелия, Министерство культуры Республики Карелия | отчет | ежегодно |
| 2.10.6. | Организация и проведение конкурса среди государственных и муници-пальных учреждений Республики Карелия, реализующих программы по работе с молодежью, на лучшую программу, проект, мероприятие в сфере организации работы с молодежью (в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Молодежь Карелии» на 2012-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Карелия от 18 декабря 2012 года № 386-П) | Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия | отчет | ежегодно |
| 2.10.7. | Организация и проведение конкурса авторских образовательных программ дополнительного образования детей | Министерство образования Республики Карелия | отчет | в соответствии с положением о конкурсе авторскихобразовательных  программ дополнительного образования детей – раз в два года |
| 2.11. | Задача «Формирование культуры межнационального и межконфессионального мира и согласия в образовательной среде» |
| 2.11.1. | Проведение курсов повышения квалификации педагогов и специ-алистов по вопросам формирования культуры межнационального и межконфессионального мира и согласия в образовательной среде | Министерство образования Республики Карелия | отчет | ежегодно |
| 2.11.2. | Проведение мониторинга ведения курса «Основы религиозных культур и светской этики», проведение заседаний Координационного совета по обеспечению ведения курса «Основы религиозных культур и светской этики» (в форме «круглого стола», в режиме видеоконференции) | Министерство образования Республики Карелия | отчет, размещение информации на сайте http://www.orkce.org/ | ежегодно |
| 2.12. | Задача «Обеспечение информационной безопасности детства путем реализации единой государственной политики в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» |
| 2.12.1. | Развитие библиотечных и информационно-библиографических услуг для детей на базе сети библиотек Республики Карелия (в рамках реализации Федерального закона от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию», региональной целевой программы «Развитие сферы культуры в Республике Карелия на период до 2013 года», утвержденной постановлением Законодательного Собрания Республики Карелия от 9 ноября 2006 года № 49-IV ЗС) | Министерство культуры Республики КарелияМинистерство образования Республики Карелия,Министерство Республики Карелия по вопросам национальной политики, связям с общественными, религиозными объединениями и средствами массовой информации,Комитет Законодательного Собрания Республики Карелия по образованию, культуре спорту и делам молодежи (по согласованию) | отчет | ежегодно |
| 2.12.2. | Недопущение распространения информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей и молодежи, в печатных и электронных средствах массовой информации, учредителями которой выступают Правительство Республики Карелия и Законодательное Собрание Республики Карелия | Управление федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Карелия (по согласованию),Министерство Республики Карелия по вопросам национальной политики, связям с общественными, религиозными объединениями и средствами массовой информации,автономное учреждение Республики Карелия «Информационное агентство «Республика Карелия» (по согласованию),автономное учреждение Республики Карелия «Республиканская телерадиовещательная компания «Сампо» (по согласованию), государственное унитарное предприятие Республики Карелия«Издательство «Периодика» (по согласованию) | отчет | ежегодно |
| 3. | НАПРАВЛЕНИЕ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ДРУЖЕСТВЕННОЕ К ДЕТЯМ,И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ» |
| 3.1. | Задача «Создание условий для здорового развития каждого ребенка с рождения, обеспечение доступа всех категорий детей к качественным услугам и стандартам системы здравоохранения, средствам лечения болезней и восстановления здоровья» |
| 3.1.1. | Развитие службы паллиативной помощи детям в соответствии с федеральным законодательством | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия | отчет | 2013-2014 годы |
| 3.2. | Задача «Развитие подростковой медицины, клиник, дружественных к детям и молодежи, центров здоровья для детей, стимулирование потребности среди населения в здоровом образе жизни» |
| 3.2.1. | Участие в мониторинге создания федерального регистра пациентов с орфанными заболеваниями, в том числе детей (в рамках реализации приказа Министерства здравоохранения и социального развития Республики Карелия от 29 августа 2012 года № 1876) | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия | аналитическая информация | ежегодно |
| 3.2.2. | Организация обучения педагогических, медицинских, социальных работников и иных специалистов, работающих с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, а также обучения родителей по вопросам профилактики суицидального поведения обучающихся, употребления психоактивных веществ, распространения ВИЧ-инфекции, жестокого обращения с детьми (в рамках реализации постановления Правительства Республики Карелия от 17 февраля 2011 года № 37-П «О долгосрочной целевой программе «Комплексные меры профилактики немедицинского потребления наркотиков в Республике Карелия» на 2011-2015 годы», распоряжения Правительства Республики Карелия от 26 ноября 2011 года № 685р-П) | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия, Министерство образования Республики Карелия,общественные организации (по согласованию) | отчет | ежегодно |
| 3.3. | Задача «Обеспечение надлежащих комплексных услуг и стандартов в сфере здравоохранениядля детей с особыми потребностями, внедрение современных методик комплекснойреабилитации детей-инвалидов» |
| 3.3.1. | Внедрение новых технологий и методов работы по оказанию ранней помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в возрасте до 3 лет, проведению коррекционной и реабилитационной работы с указанными детьми, психолого-педагогической, медико-социальной реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия | региональная целевая программа «Развитие медицинской реабилитации в Республике Карелия на 2013-2015 годы», отчет | ежегодно |
| 3.4. | Задача «Совершенствование системы организации отдыха и оздоровления детей, обеспечивающей реализацию прав различных категорий детей на отдых и оздоровление» |
| 3.4.1. | Организация работы по выполнению рекомендаций Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации по расширению спектра предоставляемых услуг по реабилитации, оздоровлению и профилактике основных заболеваний в санаторно-курортных учреждениях и учреждениях социального обслуживания  | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия | отчет | 2014 год |
| 3.4.2. | Реализация программы «Развитие отдыха и оздоровления детей в Республике Карелия» на 2012-2014 годы | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия, Министерство образования Республики Карелия, Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия | отчет | ежегодно |
| 3.4.3. | Обобщение и распространение передового опыта работы в партнерстве с общественными объединениями в сфере организации летнего отдыха (в рамках реализации программы «Развитие отдыха и оздоровления детей в Республике Карелия» на 2012-2014 годы, утвержденной распоряжением Правительства Республики Карелия от 30 декабря 2011 года № 810р-П) | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия,Министерство образования Республики Карелия | аналитическая информация | ноябрь2013 года |
| 4. | НАПРАВЛЕНИЕ «РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В ОСОБОЙ ЗАБОТЕ ГОСУДАРСТВА» |
| 4.1. | Задача «Обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |
| 4.1.1. | Совершенствование автоматизи-рованной информационной системы государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей  | Министерство образования Республики Карелия,Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия | отчет | сентябрь2013 года |
| 4.1.2. | Апробация и внедрение программ психологического обследования кандидатов в опекуны, попечители, усыновители в соответствии с федеральными методическими рекомендациями | Министерство образования Республики Карелия,Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия | доклад | 2014 год |
| 4.1.3. | Организация проведения диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия, Министерство образования Республики Карелия | приказ Министерства здравоохраненияи социального развития Республики Карелия,отчет | ежегодно |
| 4.1.4. | Мониторинг эффективности работы учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по результатам социализации выпускников | Министерство образования Республики Карелия, общественные организации (по согласованию) | аналитическая информация | ежегодно |
| 4.1.5. | Содействие в организации муниципальных служб по развитию семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Министерство образования Республики Карелия,органы местного самоуправления (по согласованию) | отчет | ежегодно |
| 4.1.6. | Организация обучения граждан, выразивших желание принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей | Министерство образования Республики Карелия | отчет | два раза в год |
| 4.1.7. | Организация обучения и повышения квалификации специалистов муниципальных служб по развитию семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Министерство образования Республики Карелия | отчет | ежегодно |
| 4.1.8. | Проведение мониторинга качества деятельности оказываемых услуг муниципальными службами по подготовке и сопровождению замещающих семей | Министерство образования Республики Карелия | аналитическая информация | два раза в год |
| 4.1.9. | Подготовка нормативных правовых актов в части стимулирования граж-дан, желающих принять на воспита-ние в свою семью ребенка, оставше-гося без попечения родителей | Министерство образования Республики Карелия | отчет | ежегодно |
| 4.2. | Задача «Реформирование и перепрофилирование сети учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |
| 4.2.1. | Разработка региональной концепции реформирования учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Министерство образования Республики Карелия, Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия, органы местного самоуправления (по согласованию),общественные организации (по согласованию) | концепция реформирования учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | декабрь2013 года |
| 4.2.2. | Подготовка нормативных правовых актов в части передачи муниципальных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в собственность Республики Карелия | Министерство образования Республики Карелия | распоряжение Правительства Республики Карелия | 2013 год |
| 4.2.3. | Перепрофилирование учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в отделения (центры) семейного устройства детей и сопровождения замещающих семей | Министерство образования Республики Карелия | распоряжение Правительства Республики Карелия | 2014 год |
| 4.2.4. | Реализация мероприятий по передаче муниципальных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в собственность Республики Карелия | Министерство образования Республики Карелия, администрация Петрозаводского городского округа (по согласованию) | распоряжение администрации Петрозаводского городского округа | 2014 год |
| 4.3. | Задача «Становление и развитие системы постинтернатного сопровождения выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа для их социализации в обществе» |
| 4.3.1. | Разработка и внедрение программы подготовки наставников по сопровождению воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к самостоятельной жизни по окончании пребывания в них | Министерство образования Республики Карелия, государственное автономное образовательное учреждение Республики Карелия «Институт повышения квалификации работников образования» (по согласованию), общественные организации (по согласованию) | Программа подготовки наставников по сопровождению воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к самостоятельной жизни по окончании пребывания в них | ежегодно, начиная с 2014 года |
| 4.3.2. | Организация взаимодействия по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Министерство образования Республики Карелия, органы местного самоуправления (по согласованию) | отчет | ежегодно |
| 4.3.3. | Проведение тренингов для специалистов образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и выпускников по подготовке молодых людей к самостоятельной жизни | Министерство образования Республики Карелия,Региональная общественная организация «Карельский Союз защиты детей» (по согласованию) | отчет | ежегодно |
| 4.3.4. | Поддержка реализации проектов общественных организаций по постинтернатному сопровождению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Министерство образования Республики Карелия,Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия | отчет | ежегодно |
| 4.3.5. | Анализ существующих практик по сопровождению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе в Республике Карелия | государственное автономное образовательное учреждение Республики Карелия «Институт повышения квалификации работников образования» (по согласованию),общественные организации (по согласованию) | аналитическая информация | 2013 год |
| 4.3.6. | Апробация модели наставничества по сопровождению выпускников образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Министерство образования Республики Карелия,Карельская региональная общественная организация «Служба социальной реабилитации и поддержки «Возрождение» (по согласованию) | методическое пособие | 2014 год |
| 4.3.7. | Создание службы постинтернатного сопровождения лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Министерство образования Республики Карелия,общественные организации (по согласованию) | постановление Правительства Республики Карелия | 2015 год |
| 4.4. | Задача «Обеспечение в соответствии с международными стандартами прав детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья на воспитание в семьях, полноценное участие в общественной жизни, получение качественного образования всех уровней, квалифицированной медицинской помощи, охрану здоровья и реабилитацию, социализацию, юридическую и социальную защиту, профессиональную подготовку, доступную среду» |
| 4.4.1. | Формирование сети базовых общеобразовательных учреждений, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития (в рамках реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы и программы «Доступная среда в Республике Карелия» на 2013-2015 годы) | Министерство образования Республики Карелия | отчет | ежегодно |
| 4.4.2. | Развитие дистанционного образования детей-инвалидов; включение в образовательный процесс с использованием дистанционных образовательных технологий детей с ограниченными возможностями здоровья, не имеющих статуса «ребенок-инвалид», но находящихся на постоянном домашнем обучении | Министерство образования Республики Карелия | отчет | ежегодно |
| 4.4.3. | Внедрение современных технологий социального обслуживания семей, имеющих детей-инвалидов  | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия | доклад | 2014 год |
| 4.4.4. | Подготовка для специалистов учреждений социального обслуживания семьи и детей методических рекомендаций, информационных материалов по работе с детьми-инвалидами | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия | методические рекомендации | ежегодно |
| 4.4.5. | Обобщение лучших практик реализации социальных проектов общественных организаций, направленных на решение социальных проблем семей, имеющих детей-инвалидов | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия | аналитическая информация | 2014 год |
| 4.4.6. | Создание республиканского ресурсного (методического) центра специалистов учреждений социального обслуживания для детей и подростков с ограниченными возможностями | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия | доклад | 2014 год |
| 4.4.7. | Проведение мониторинга нуждаемости в социальных услугах семей с детьми-инвалидами | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия | аналитическая информация | 2014 год |
| 4.4.8. | Развитие социальных услуг в условиях отделений дневного пребывания, предоставляемых учреждениями социального обслуживания для детей и подростков с ограниченными возможностями  | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия | доклад | 2014 год |
| 5. | НАПРАВЛЕНИЕ «СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ ДЕТЕЙ И ДРУЖЕСТВЕННОГО К РЕБЕНКУ ПРАВОСУДИЯ» |
| 5.1. | Задача «Участие в развитии законодательных основ системы защиты детства, введение в действие существующих международных стандартов обеспечения и защиты прав и интересов детей в соответствии с федеральным законодательством» |
| 5.1.1. | Формирование и развитие деятельности молодежных консультативно-совещательных структур при представительных органах законодательной и исполнительной власти, органов местного самоуправления | Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия,органы местного самоуправления (по согласованию) | отчет | ежегодно |
| 5.1.2. | Разработка и нормативное правовое закрепление механизмов взаимодействия органов муниципальной и государственной власти с общественными объединениями, работающими в интересах детей  | Министерство образования Республики Карелия,Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия, Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия,общественные организации (по согласованию) | нормативные правовые акты | 2014 год |
| 5.1.3. | Усиление института Уполномоченного по правам ребенка Республики Карелия через наделение дополнительными полномочиями по защите прав и законных интересов детей в соответствии с федеральным законодательством  | Уполномоченный по правам ребенка в Республике Карелия,Министерство образования Республики Карелия,Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия, Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия,общественные организации (по согласованию), органы местного самоуправления (по согласованию) | нормативный правовой акт | декабрь2013 год |
| 5.2. | Задача «Создание эффективной системы профилактики правонарушений, совершаемых в отношении детей, и правонарушений самих детей, участие в создании системы правосудия и системы исполнения наказаний, дружественных к ребенку» |
| 5.2.1. | Участие в разработке проекта программы восстановительного правосудия в отношении детей, совершивших общественно опасные деяния, но не достигших возраста, с которого наступает уголовная ответственность | Министерство образования Республики Карелия, Министерство внутренних дел по Республике Карелия (по согласованию), общественные организации (по согласованию) | предложения | 2013 год |
| 5.2.2. | Внедрение новых технологий и методов работы по профилактике правонарушений несовершен-нолетних, в том числе повторных, обеспечению досудебного и судебного сопровождения несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом, а также несовершеннолетних, отбывающих или отбывших наказание в местах лишения и ограничения свободы | Министерство образования Республики Карелия, Министерство внутренних дел по Республике Карелия (по согласованию), общественные организации (по согласованию) | аналитическая информация | ежегодно |
| 5.2.3. | Содействие в организации служб школьной медиации в образовательных учреждениях, нацеленных на разрешение конфликтов в образовательных учреждениях, профилактику правонарушений детей и подростков, улучшение отношений в образовательном учреждении | Министерство образования Республики Карелия, общественные организации (по согласованию) | аналитическая информация | ежегодно |
| 5.2.4. | Реализация [долгосрочной целевой программы «Профилактика правонарушений в Республике Карелия на 2012-2016 годы»](http://gov.karelia.ru/gov/Legislation/lawbase.html?lid=8916), утвержденной постановлением Правительства Республики Карелия от 3 декабря 2012 года № 360-П | Государственный комитет Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения,Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия, Министерство образования Республики Карелия, Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия | отчет | ежегодно |
| 5.2.5. | Разработка методических рекомендаций по развитию служб школьной медиации | **некоммерческая организация «Союз детских и молодежных общественных объединений Карелии» (по согласованию),** Министерство образования Республики Карелия | методические рекомендации | 2013-2014 год |
| 5.2.6. | Открытие служб медиации (примирения) в г. Петрозаводске, Сортавальском и Пряжинском районах в рамках проекта «Медиация в действии» программы приграничного сотрудничества «Карелия» | Министерство образования Республики Карелия,**некоммерческая организация «Союз детских и молодежных общественных объединений Карелии» (по согласованию),**Министерство внутренних дел по Республике Карелия (по согласованию),Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия **(по согласованию)** | отчет | октябрь2013 года |
| 5.2.7. | Проведение региональной конференции по школьной медиации в рамках проекта «Медиация в действии» программы приграничного сотрудничества «Карелия» | Министерство образования Республики Карелия**,****некоммерческая организация «Союз детских и молодежных общественных объединений Карелии» (по согласованию)** | отчет | сентябрь2014 года |
| 5.2.8. | Разработка нормативной правовой базы для организации деятельности сети служб примирения в Республике Карелия, обеспечивающих организацию процедуры примирения по уголовным преступлениям, совершенным несовершеннолетними | **некоммерческая организация «Союз детских и молодежных общественных объединений Карелии» (по согласованию)**,Министерство внутренних дел по Республике Карелия (по согласованию),Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия (по согласованию) | нормативные правовые акты | декабрь2014 года |
| 5.3. | Задача «Реформирование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их правв соответствии с федеральным законодательством» |
| 5.3.1. | Подготовка предложений в проект Федерального закона о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, определяющего место и роль комиссий в системе органов профилактики, механизмы реализации правозащитной, координирующей и профилактической функций комиссий в целях обеспечения прав детей, защиты от насилия и всех форм посягательств на их жизнь и здоровье, применения мер социализации и реабилитации, а также наделяющего комиссии правом ведения персонифицированного банка данных безнадзорных несовершеннолетних, детей и семей, находящихся в социально опасном положении | Министерство образования Республики Карелия,Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия,Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия,органы местного самоуправления (по согласованию), Министерство внутренних дел по Республике Карелия (по согласованию),общественные организации (по согласованию) | предложения | 2013 год |
| 5.3.2. | Внесение изменений в Закон Республики Карелия от 16 июля 2009 года № 1323-ЗРК «Об организа-ции деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» в целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»  | Министерство образования Республики Карелия | нормативный правовой акт | февраль2014 года |
| 5.4. | Задача «Совершенствование системы предотвращения насилия в отношении несовершеннолетних, профилактики жестокого обращения с детьми, а также организации деятельности учреждений, специалистов, волонтеров по социально-психологической реабилитации детей – жертв насилияи оказанию помощи следственным органам при расследовании преступных посягательствв отношении детей» |
| 5.4.1. | Реализация мероприятий, направленных на повышение общего уровня инфомированности населения с целью предотвращения жестокого обращения с несовершеннолетними | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия | отчет | ежегодно |
| 5.4.2. | Участие в общенациональной информационной кампании по противодействию жестокому обращению с детьми | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия, Министерство образования Республики Карелия, Министерство внутренних дел по Республике Карелия (по согласованию), общественные организации (по согласованию) | отчет | ежегодно |
| 5.4.3. | Обеспечение деятельности единого общероссийского детского «Телефона доверия» | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия | отчет | ежегодно |
| 6. | НАПРАВЛЕНИЕ «ДЕТИ – УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ» |
| 6.1. | Задача «Развитие на основе принципов и норм международного права нормативной правовой базы в области регулирования участия детей и молодежи в принятии решений, затрагивающих их интересы во всех сферах жизнедеятельности» |
| 6.1.1. | Организация и проведение обучающих семинаров, конференций, «круглых столов» по развитию молодежных консультативно-совещательных структур в Республике Карелия (в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Молодежь Карелии» на 2012-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Карелия от 18 декабря 2012 года № 386-П) | Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия | отчет | ежегодно |
| 6.1.2. | Обеспечение деятельности Общественного Совета по делам молодежи при Министерстве по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия | Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия | отчет | ежегодно |
| 6.2. | Задача «Обеспечение правового обучения и воспитания детей и молодежи, а также специалистов, работающих с ними» |
| 6.2.1. | Организация правового просвещения и распространения информации о правах ребенка, адаптированной для детей, родителей, учителей, специалистов, работающих с детьми и в интересах детей, через средства массовой информации, информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», организации и учреждения для детей  | Министерство образования Республики Карелия, Министерство внутренних дел по Республике Карелия (по согласованию), Министерство культуры Республики Карелия, Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия Министерство Республики Карелия по вопросам национальной политики, связям с общественными, религиозными объединениями и средствами массовой информации,Министерство юстиции Республики Карелия,общественные организации (по согласованию) | отчет | ежегодно |
| 6.2.2. | Проведение в образовательных учреждениях информационных акций, направленных на разъяснение норм международного права, Конституции Российской Федерации, касающихся прав человека, как основы административного и уголовного законодательства за совершение правонарушений в отношении несовершеннолетних и правонарушений, совершаемых несовершеннолетними | Министерство образования Республики Карелия,Министерство внутренних дел по Республике Карелия (по согласованию), общественные организации (по согласованию) | отчет | ежегодно |
| 6.3. | Задача «Привлечение детей и молодежи к участию в общественной жизни»Задача «Воспитание у детей и молодежи гражданственности, расширение их знаний в области прав человека» |
| 6.3.1. | Организация обучения специалистов по работе с молодежью практическим методам вовлечения детей и молодежи в жизнь общества | Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия | отчет | ежегодно |
| 6.3.2. | Реализация проекта «Личная книжка волонтера» (в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Молодежь Карелии» на 2012-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Карелия от 18 декабря 2012 года № 386-П) | Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия | отчет | ежегодно |
| 6.3.3. | Организация и проведение Форума добровольцев Карелии (в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Молодежь Карелии» на 2012-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Карелия от 18 декабря 2012 года № 386-П) | Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия | отчет | ежегодно |
| 6.3.4. | Организация и проведениеРеспубликанского фестиваля молодежных некоммерческих организаций (в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Молодежь Карелии» на 2012-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Карелия от 18 декабря 2012 года № 386-П) | Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия | отчет | ежегодно |
| 6.3.5. | Участие во Всероссийской акции «Я – гражданин России» | Министерство образования Республики Карелия, Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия, общественные организации (по согласованию) | отчет | ежегодно |
| 6.3.6. | Проведение специализированных (профильных) лагерей, направленных на воспитание у детей и молодежи гражданственности, формирование активной жизненной позиции(в рамках реализации программы «Развитие отдыха и оздоровления детей в Республике Карелия» на 2012-2014 годы, утвержденной распоряжением Правительства Республики Карелия от 30 декабря 2011 года № 810р-П) | Министерство образования Республики Карелия | отчет | ежегодно |
| 6.3.7. | Проведение республиканской интеллектуальной игры-викторины «Основной закон» | Министерство образования Республики Карелия | отчет | ежегодно |
| 6.4. | Задача «Информационное сопровождение социально значимой деятельности некоммерческих организаций, работающих с детьми и молодежью» |
| 6.4.1. | Проведение конкурса на лучший журналистский материал, посвященный, деятельности общественных объединений Республики Карелия, работающих в интересах детей | Министерство Республики Карелия по вопросам национальной политики, связям с общественными, религиозными объединениями и средствами массовой информации | отчет | ежегодно, начиная с2014 года |
| 6.4.2. | Проведение конкурса на лучший журналистский материал, посвященный реализации молодежных инициатив на территории Республики Карелия(в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Молодежь Карелии» на 2012-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Карелия от 18 декабря 2012 года № 386-П) | Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия | отчет | ежегодно |
| 6.4.3. | Организация мероприятий по поддержке деятельности детских и молодежных печатных и электронных средств массовой информации (в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Молодежь Карелии» на 2012-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Карелия от 18 декабря 2012 года № 386-П) | Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия,Министерство образования Республики Карелия | отчет | ежегодно |
| 6.4.4. | Реализация проекта «Единая молодежная информационная сеть» (в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Молодежь Карелии» на 2012-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Карелия от 18 декабря 2012 года № 386-П) | Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия | отчет | ежегодно |
| 6.4.5. | Тиражирование журнала «Гиперборея: первый молодежный» (в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Молодежь Карелии» на 2012-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Карелия от 18 декабря 2012 года № 386-П) | Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия | отчет | ежегодно |
| 6.4.6. | Создание и размещение в средствах массовой информациироликов социальной направленности, теле- и радиопередач, освещающих темы в сфере государственной молодежной политики (в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Молодежь Карелии» на 2012-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Карелия от 18 декабря 2012 года № 386-П) | Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия | отчет | ежегодно |
| 6.4.7. | Создание, пополнение и сопровождение электронной базы эффективных молодежных проектов Республики Карелия (в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Молодежь Карелии» на 2012-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Карелия от 18 декабря 2012 года № 386-П) | Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия | отчет | ежегодно |
| 6.4.8. | Расширение участия детей и молодежи в работе средств массовой информации, в том числе на карельском, вепсском и финском языках | Министерство Республики Карелия по вопросам национальной политики, связям с общественными, религиозными объединениями и средствами массовой информации,Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия, Министерство образования Республики Карелия,государственное унитарное предприятие Республики Карелия «Издательство «Периодика» (по согласованию) | отчет | ежегодно |
| 6.4.9. | Информационное сопровождение деятельности некоммерческих организаций, направленной на национальное (этнокультурное) развитие и духовно-нравственное воспитание детей и молодежи | Министерство Республики Карелия по вопросам национальной политики, связям с общественными, религиозными объединениями и средствами массовой информации | отчет | ежегодно |
| 6.5. | Задача «Разработка и внедрение в практику стандартов и методик участия детей и молодежи в принятии решений, затрагивающих их интересы» |
| 6.5.1. | Организация и проведение анализа законодательства и правоприменительной практики в области участия детей и молодежи в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, во всех сферах жизнедеятельности на основе норм международного права | Министерство юстиции Республики Карелия, Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия, Министерство образования Республики Карелия,Министерство здравоохранения Республики Карелия,Министерство культуры Республики Карелия,Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи Законодательного Собрания Республики Карелия (по согласованию),общественные организации (по согласованию) | отчет | 2013 год |
| 6.6. | Задача «Обеспечение основных принципов участия детей и молодежи в принятии решений, затрагивающих их интересы, таких как: добровольность; включенность всех групп детей; приоритет развития ребенка; повсеместное присутствие (участие ребенка в принятии всех касающихся его решений с учетом степени его зрелости, возрастных и психологических возможностей); доверие (предоставление детям большей свободы действий, увеличение зоны их ответственности); открытость, честность взрослых в общении с детьми; недопущение использования детей различными политическими силами в качестве инструмента достижения собственных целей» |
| 6.6.1. | Организация и проведение обучающих семинаров, конференций, «круглых столов» по вопросам взаимодействия органов исполни-тельной власти с молодежными общественными организациями(в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Молодежь Карелии» на 2012-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Карелия от 18 декабря 2012 года № 386-П) | Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия | отчет | ежегодно |
| 6.6.2. | Организация и проведение конференций, семинаров, «круглых столов» по вопросам обеспечения основных принципов участия детей и молодежи в принятии решений, затрагивающих их интересы | Министерство образования Республики Карелия, Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия,общественные организации (по согласованию) | отчет | ежегодно |
| 7. | МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ |
| 7.1. | Участие в проведении мониторинга эффективности мероприятий по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы | Министерство образования Республики Карелия, Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия, Министерство культуры Республики Карелия, Министерство здравоохранения и социального развития Республики, общественные организации (по согласованию) | аналитическая информация | ежегодно |
| 7.2. | Анализ реализации мероприятий по реализации Стратегии действий в интересах детей в Республике Карелия на 2012-2017 годы | Министерство образования Республики Карелия, Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия, Министерство культуры Республики Карелия, Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия, общественные организации(по согласованию) | аналитическая информация | ежегодно |
| 7.3. | Заседание Комитета Законодательного Собрания Республики Карелия по образованию, культуре, спорту и делам молодежи по теме: «Об итогах проведения оздоровительной кампании детей в Республике Карелия в летний период».Участие в XLII Конференции Парламентской Ассоциации Северо-Запада России об организации летнего отдыха и оздоровления детей и мерах по их улучшению в 2013 году | Комитет Законодательного Собрания Республики Карелия по образованию, культуре спорту и делам молодежи (по согласованию) | решение комитета | 2013 год |
| 7.4. | Заседание Комитета Законодательного Собрания Республики Карелия по образованию, культуре, спорту и делам молодежи по теме: «О рекомендациях, принятых по итогам посещения детских домов республики»от 15 июня 2012 года | Комитет Законодательного Собрания Республики Карелия по образованию, культуре спорту и делам молодежи (по согласованию) | аналитическая информация | ежегодно |
| 7.5. | Заседание Комитета Законодательного Собрания Республики Карелия по образованию, культуре, спорту и делам молодежи по теме: «О соблюдении прав ребенка на получение бесплатного дошкольного образования в Республике Карелия» | Комитет Законодательного Собрания Республики Карелия по образованию, культуре, спорту и делам молодежи (по согласованию) | решение комитета | 2013-2014 год |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**