

### Российская Федерация

#### Республика Карелия

# ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26 февраля 2014 года № 97р-П

г. Петрозаводск

В соответствии с Указом Главы Республики Карелия от 29 декабря 2012 года № 151 «О праздновании Дня Республики Карелия» утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке и проведению празднования Дня Республики Карелия в 2014 году.

 Глава

Республики Карелия А.П. Худилайнен

Утвержден распоряжением

Правительства Республики Карелия

от 26 февраля 2014 года № 97р-П

**План**

**мероприятий по подготовке и проведению празднования**

**Дня Республики Карелия в 2014 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятие | Срок реализации | Ответственные исполнители |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по ремонту и благоустройству |
|  | Разработка проектно-сметной документации для капитального ремонта здания бывшего кинотеатра «Мир» для организации в нем Муниципального учреждения культуры «Музей Кондопожского края»  | до 1 ноября2014 года | администрация Кондопожского городского поселения(по согласованию) |
|  | Ремонт асфальтного покрытия участка ул. Пролетарской (от ул. Советов до ул. Бумажников) – ремонт дорожного полотна в г. Кондопоге | до 1 октября 2014 года | администрация Кондопожского городского поселения(по согласованию) |
|  | Ремонт асфальтного покрытия участка ул. Бумажников (от ул. Пролетарской до пересечения с проездом на ул. Парко-вая) – ремонт дорожного полотна вг. Кондопоге | до 1 октября 2014 года | администрация Кондопожского городского поселения(по согласованию) |
|  | Ремонт асфальтного покрытия участка объездной дороги в составе дорог г. Кондопоги «Кола – Кончезеро –Шуйская – Гирвас» от ул. Бумажников до ул. Портовая (включая участок ул. Бумажников от Онежской наб. до объездной дороги) – ремонт дорожного полотна в г. Кондопоге | до 5 июня2014 года | администрация Кондопожского городского поселения (по согласованию) |
|  | Устройство лестничного спуска от государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Карелия «Кондопожская центральная районная больница» до ул. Строительной | до 1 ноября 2014 года | администрация Кондопожского городского поселения (по согласованию) |
|  | Устройство двух детских площадок в г. Кондопоге | до 5 июня 2014 года | администрация Кондопожского городского поселения (по согласованию) |
|  | Ремонт здания спортивного зала муниципального учреждения культуры «Культурно-спортивный комплекс Янишпольского сельского поселения» с разработкой проектно-сметной документации | до 10 декабря 2014 года | администрация Янишпольского сельского поселения (по согласова-нию) |
|  | Устройство противопожарного подъезда к реке Суна в с. Янишполе | до 1 ноября 2014 года | администрация Янишпольского сельского поселения (по согласова-нию) |
|  | Приобретение трех тракторов МТЗ-82 | до 1 июня 2014 года | администрации Петров-ского сельского поселения(по согласованию),Кяппесельгского сельского поселения(по согласованию),Гирвасского сельского поселения(по согласованию) |
|  | Разработка проектно-сметной документации котельной в с. Спасская Губа | до 1 мая 2014 года | администрацияПетровского сельского поселения(по согласованию) |
|  | Строительство школьной котельной в пос. Кяппесельга | до 1 сентября 2014 года | администрацияКяппесельгского сельского поселения(по согласованию) |
|  | Ремонт здания муниципального учреждения культуры «Центр культуры и досуга Кончезерского сельского поселения» | до 1 октября 2014 года | администрацияКончезерского сельского поселения(по согласованию) |
|  | Приобретение оборудования и устройство детской спортивной площадки в пос. Марциальные Воды | до 1 августа 2014 года | администрацияКурортного сельского поселения(по согласованию) |
|  | Приобретение и установка детского игрового комплекса в дер. Улитина Новинка | до 1 июля 2014 года | администрацияНовинского сельского поселения(по согласованию) |
|  | Ремонт участка автодороги по ул. Центральная в дер. Улитина Новинка | до 1 сентября 2014 года | администрацияНовинского сельского поселения(по согласованию) |
|  | Приобретение двух мотопомп | до 1 июня 2014 года | администрацияНовинского сельского поселения(по согласованию) |
|  | Приобретение автоцистерны для перевозки воды Г6-ОПА-4.9-02 | до 1 июня 2014 года | администрацияКедрозерского сельского поселения(по согласованию) |
|  | Благоустройство площадки в районе Успенской церкви с восстановлением ограждения в г. Кондопоге | до 1 июня 2014 года | администрация Кондопожского муниципального района(по согласованию) |
|  | Ремонт фасада и крыльца здания по адресу: г. Кондопога, ул. Ленина, д. 1 | до 15 сентября 2014 года | администрация Кондопожского муниципального района(по согласованию) |
|  | Косметический ремонт читального зала Муниципального бюджетного учреж-дения «Кондопожская центральная районная библиотека» им. Б.Е. Крав-ченко | до 5 июня 2014 года | администрация Кондопожского муниципального района(по согласованию) |
| Культурно-массовые мероприятия |
|  | Организация и проведение Гражданского форума «Карелия – территория согласия» | 8 июня2014 года | Министерство Республики Карелия по вопросам национальной политики, связям с общественными, религиозными объедине-ниями и средствами массовой информации |
|  | Организация и проведение праздника «Начало всех начал» (торжественная церемония вручения свидетельств о рождении и первых паспортов жителям Кондопожского муниципального района) | 8 июня2014 года | Управление записи актов гражданского состояния Республики Карелия |
|  | Подготовка и проведение торжествен-ной церемонии посадки деревьев на центральной аллее (в сквере) г. Кондопоги | 8 июня2014 года | Министерство по природопользованию и экологии Республики Карелия |
|  | Организация и проведение выставки муниципальных районов и городских округов в Республике Карелия | 8 июня2014 года | Министерство экономического развития Республики Карелия, Государственный комитет Республики Карелия по взаимодействию с органами местного самоуправления, администрация Кондопожского муниципального района (по согласованию) |
|  | Подготовка и проведение торжествен-ного собрания и праздничного концер-та, посвященных Дню Республики Карелия (аренда светового и звукового оборудования, концертная программа, постановочные расходы и др.) | 8 июня2014 года | Министерство культуры Республики Карелия, администрация Кондопожского городского поселения(по согласованию) |
|  | Организация и проведение республиканского фестиваля – конкурса «Kauneus Karjala» (Красивая Карелия) | 8 июня2014 года | Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия,администрация Кондопожского муниципального района (по согласованию) |
|  | Организация и проведение турнира по спортивным и боевым единоборствам  | 8 июня2014 года | Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия,администрация Кондопожского муниципального района (по согласованию) |
| Организационно-технические мероприятия |
|  | Организационно-техническое обеспечение мероприятий, посвященных празднованию Дня Республики Карелия в 2014 году | до 6 июня2014 года | Администрация Главы Республики Карелия, Министерство культуры Республики Карелия, администрации Кондопожского муниципального района (по согласованию),Кондопожского городского поселения(по согласованию) |