

### Российская Федерация

#### Республика Карелия

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

## ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

В целях реализации пункта 5 Перечня поручений Президента Российской Федерации от 31 января 2013 года № Пр-144ГС по итогам заседания Государственного совета Российской Федерации 27 декабря 2012 года:

1. Утвердить Дорожную карту внедрения Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Республике Карелия (далее – Дорожная карта) согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Органам исполнительной власти Республики Карелия, ответственным за выполнение требований положений Дорожной карты представлять в Министерство экономического развития Республики Карелия информацию о ходе выполнения мероприятий Дорожной карты в течение 3 рабочих дней со дня окончания срока их реализации.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы Республики Карелия – Министра экономического развития Республики Карелия В.Я. Чмиля.

 Глава

Республики Карелия А.П. Худилайнен

г. Петрозаводск

4 марта 2014 года

№ 73-р

Приложение к распоряжению

Главы Республики Карелия

от 4 марта 2014 года № 73-р

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

**внедрения Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации**

**по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Республике Карелия**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование положения Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе (далее – Стандарт) | Ответственный за реализацию |
| статус исполнения требования |
| мероприятие/этап реализации | результат | срок реализации |
| дата начала | дата окончания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Утверждение высшими органами государственной власти субъекта Российской Федерации инвестиционной стратегии региона | Чмиль Валентин Яковлевич –заместитель Главы Республики Карелия – Министр экономического развития Республики Карелия185028, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Андропова, д. 2 тел. (8142) 79-23-00факс (8142) 78-10-39economy@karelia.ruhttp://www.kareliainvest.ru |
| Выполнено частично.В регионе принят ряд стратегических документов, содержащих элементы инвестиционной стратегии: Стратегия социально-экономического развития Республики Карелия до 2020 года утверждена постановлением Законодательного Собрания Республики Карелия от 24 июня 2010 года № 1755-IV ЗС. Основные направления инвестиционной политики Правительства Республики Карелия на 2011-2015 годы утверждены распоряжением Правительства Республики Карелия от 21 апреля 2011 года № 185р-П.Программа социально-экономического развития Республики Карелия до 2015 года утверждена Законом Республики Карелия от 17 октября 2011 года № 1532-ЗРК.Цели и задачи инвестиционного продвижения, сформулированные в основных направлениях инвестиционной политики региона, интегрированы в Программу социально-экономического развития Республики Карелия до 2015 года и подкреплены системой соответствующих мероприятий и механизмов реализации, перечнем инвестиционных проектов в отраслевом разрезе, прогнозами объема инвестиций в основной капитал и создания рабочих мест в результате реализации проектов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Проведение общественной оценки результатов выполнения требований положений Стандарта | заключение экспертной группы, созданной АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (далее – экспертная группа) | 01.11.2013 | 30.11.2013 | руководитель экспертной группы |
| 1.2. | Разработка технического задания и конкурсной документации для проведения конкурса по разработке инвестиционной стратегии Республики Карелия (далее – стратегия) | подготовленная документация | 15.02.2014 | 15.04.2014 | Алимпиев Сергей Вячеславович – заместитель Министра экономичес-кого развития Республики Карелия185028, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Андропова, д. 2 тел. (8142) 79-23-07факс (8142) 78-10-39alimpiev@economy.onego.ruhttp://www.kareliainvest.ru |
| 1.3. | Проведение общественной оценки технического задания | заключение экспертной группы | 16.04.2014 | 15.05.2014 | руководитель экспертной группы |
| 1.4. | Доработка технического задания по результатам оценки | доработанное техническое задание | 16.05.2014 | 15.06.2014 | Алимпиев Сергей Вячеславович – заместитель Министра экономичес-кого развития Республики Карелия |
| 1.5. | Проведение конкурса на выполнение разработки стратегии | выбрана компания-исполнитель | 16.06.2014 | 25.08.2014 |
| 1.6. | Выполнение работ по разработке стратегии | разработана стратегия | 26.08.2014 | 26.12.2014 | компания-исполнитель, Алимпиев Сергей Вячеславович – заместитель Министра экономичес-кого развития Республики Карелия |
| 1.7. | Приемка работ | акт приемки | 27.12.2014 | 31.12.2014 | Алимпиев Сергей Вячеславович – заместитель Министра экономичес-кого развития Республики Карелия |
| 1.8. | Проведение общественной оценки результатов выполнения требований положений Стандарта  | заключение экспертной группы | 15.01.2015 | 15.02.2015 | руководитель экспертной группы |
| 1.9. | Утверждение стратегии  | постановление Правительства Республики Карелия  | 16.02.2015 | 15.04.2015 | Алимпиев Сергей Вячеславович – заместитель Министра экономичес-кого развития Республики Карелия |
| 1.10. | Проведение содержательной оценки выполнения требований положений Стандарта | заключение  | 16.04.2015 | 01.05.2015 | Министерство регионального развития Российской Федерации  |
| 1.11. | Подтверждение выполнения требований положений Стандарта АНО «Агентство стратегических инициатив по продвиже-нию новых проектов» (далее – АСИ) | заключение | 02.05.2015 | 17.05.2015 | АСИ |
| 2. | Наличие ежегодно обновляемого Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в регионе | Чмиль Валентин Яковлевич –заместитель Главы Республики Карелия – Министр экономического развития Республики Карелия |
| Выполнено частично.План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в регионе не составлен.В регионе разработана и поддерживается в актуальном состоянии Схема территориального планирования Республики Карелия утверждена постановлением Правительства Республики Карелия от 6 июля 2007 года № 102-П, в редакции постановления Правительства Республики Карелия от 22 марта 2012 года № 89-П. Ссылки на материалы по обоснованию (текстовая и графическая части), карты, схемы размещены на специализированном интернет-портале «Республика Карелия для инвестора» (http://www.kareliainvest.ru/ru/economrk/str), а также в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП) на сайте fgis.minregion.ru |
| 2.1. | Формирование Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры | опубликование Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Республике Карелия на интернет-портале «Республика Карелия для инвестора» (http://www.kareliainvest.ru) | 15.11.2013 | 01.11.2014 |
| 2.2. | Создание и запуск Геопортала Республики Карелия | в результате выполнения мероприятия планируется:создание Геопортала Республики Карелия;разработка системы информа-ционного взаимодействия органов исполнительной власти Республики Карелия с исполь-зованием пространственных данных;разработка комплекса информа-ционных слоев, включающих информацию о социально-экономическом развитии отдельных административно-территориальных единиц и республики в целом по темати-кам органов исполнительной власти Республики Карелия;разработка регламентов адми-нистрирования и информацион-ного сопровождения Геопортала Республики Карелия;разработка информационных систем планирования и монито-ринга экономических процессов в Республике Карелия с исполь-зованием результатов модели-рования экономических, соци-альных, природных процессов;разработка автоматизированных модулей интерактивного банка данных для наполнения, хране-ния, актуализации и распростра-нения пространственно-атрибутивной информации об инвестиционных проектах Республики Карелия | 01.03.2013 | 01.11.2014 |
| 2.3. | Проведение общественной оценки результатов выполнения требований положений Стандарта | заключение экспертной группы | 01.11.2014 | 01.12.2014 | руководитель экспертной группы |
| 2.4. | Проведение содержательной оценки выпол-нения требований положений Стандарта | заключение  | 01.12.2014 | 15.12.2014 | Министерство регионального развития Российской Федерации  |
| 2.5. | Подтверждение выполнения требований положений Стандарта АСИ | заключение | 16.12.2014 | 01.01.2015 | АСИ |
| 3. | Подготовка ежегодных публичных отчетов главы субъекта Российской Федерации о достижениях и планах по привлечению инвестиций | Чмиль Валентин Яковлевич –заместитель Главы Республики Карелия – Министр экономического развития Республики Карелия |
| Выполнено полностью.Глава Республики Карелия ежегодно представляет в Законодательное Собрание Республики Карелия отчет о результах деятельности Правительства Республики Карелия, одним из существенных разделов которого, является состояние инвестиционного климата |
| 3.1. | Проведение общественной оценки выполне-ния требований положений Стандарта | заключение экспертной группы | 01.04.2014 | 30.04.2014 | руководитель экспертной группы |
| 3.2. | Проведение содержательной оценки выпол-нения требований положений Стандарта | заключение  | 01.05.2014 | 15.05.2014 | Министерство регионального развития Российской Федерации  |
| 3.3. | Подтверждение выполнения требований положений Стандарта АСИ | заключение | 16.05.2014 | 01.06.2014 | АСИ |
| 4. | Наличие закона субъекта Российской Федерации о защите прав инвесторов и механизмах поддержки инвестиционной деятельности | Алимпиев Сергей Вячеславович – заместитель Министра экономического развития Республики Карелия |
| Выполнено полностью.Принят Закон Республики Карелия от 5 марта 2013 года № 1687-ЗРК «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Республике Карелия», который регулирует отношения, связанные с государственной поддержкой инвестиционной деятельности на территории Республики Карелия, в том числе с мерами, направленными на активизацию, поддержание и развитие инвестиционной деятельности, обеспечение прав инвесторов на территории Республики Карелия |
| 4.1. | Проведение общественной оценки резуль-татов выполнения требований положений Стандарта | заключение экспертной группы | 01.09.2013 | 31.10.2013 | руководитель экспертной группы |
| 4.2. | Проведение содержательной оценки выпол-нения требований положений Стандарта | заключение  | 01.11.2013 | 15.11.2013 | Министерство регионального развития Российской Федерации |
| 4.3. | Подтверждение выполнения требований положений Стандарта АСИ | заключение | 16.11.2013 | 01.12.2013 | АСИ |
| 5. | Наличие совета по улучшению инвестиционного климата | Чмиль Валентин Яковлевич –заместитель Главы Республики Карелия – Министр экономического развития Республики Карелия |
| Выполнено полностью.Указом Главы Республики Карелия от 17 июня 2013 года № 30 образован Совет по улучшению инвестицион-ного климата в Республике Карелия и утверждено Положение о Совете по улучшению инвестиционного климата в Республике Карелия. Распоряжением Главы Республики Карелия от 17 июня 2013 года № 177-р утвержден состав Совета по улучшению инвестиционного климата в Республике Карелия |
| 5.1. | Проведение общественной оценки резуль-татов выполнения требований положений Стандарта | заключение экспертной группы | 01.09.2013 | 31.10.2013 | руководитель экспертной группы |
| 5.2. | Проведение содержательной оценки выпол-нения требований положений Стандарта | заключение  | 01.11.2013 | 15.11.2013 | Министерство регионального развития Российской Федерации  |
| 5.3. | Подтверждение выполнения требований положений Стандарта АСИ | заключение | 16.11.2013 | 01.12.2013 | АСИ |
| 6. | Наличие специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами | Чмиль Валентин Яковлевич –заместитель Главы Республики Карелия – Министр экономического развития Республики Карелия |
| Выполнено частично.Распоряжением Правительства Республики Карелия от 1 апреля 2011 года № 146 р-П в целях создания инвестиционной инфраструктуры, развития и совершенствования механизмов государственно-частного партнерства в Республике Карелия учреждено ОАО «Корпорация развития Республики Карелия»  |
| 6.1. | Проведение общественной оценки результатов выполнения требований положений Стандарта | заключение экспертной группы | 01.11.2013 | 30.11.2013 | руководитель экспертной группы |
| 6.2. | Разработка показателей оценки эффектив-ности работы ОАО «Корпорация развития Республики Карелия» | показатели оценки эффектив-ности работы ОАО «Корпорация развития Республики Карелия» | 01.02.2014 | 31.10.2014 | Косарев Денис Борисович – Председатель Государственного комитета Республики Карелия по управлению государственным имуществом и размещению заказов для государственных нужд185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Герцена, д. 13тел. (8142) 78-24-59факс (8142) 76-10-95gki@karelia.ru |
| 6.3. | Проведение общественной оценки резуль-татов выполнения требований положений Стандарта | заключение экспертной группы | 01.11.2014 | 30.11.2014 | руководитель экспертной группы |
| 6.4. | Проведение содержательной оценки выпол-нения требований положений Стандарта | заключение  | 01.12.2014 | 14.12.2014 | Министерство регионального развития Российской Федерации  |
| 6.5. | Подтверждение выполнения требований положений Стандарта АСИ | заключение | 15.12.2014 | 31.12.2014 | АСИ |
| 7. | Наличие доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов (промышленных парков, технологических парков) | Алимпиев Сергей Вячеславович – заместитель Министра экономи-ческого развития Республики Карелия |
| Выполнено частично.С 2007 года в регионе осуществляет деятельность Бизнес-инкубатор Республики Карелия (http://www.binrk.ru) |
| 7.1. | Разработка концепции создания промышленного парка на территории Республики Карелия  | концепция создания промышлен-ного парка | 01.06.2013 | 31.12.2014 | Телицын Всеволод Леонидович – генеральный директор ОАО «Корпорация развития Республики Карелия»185035, Республика Карелия,г. Петрозаводск, ул. Энгельса, д. 4. тел./факс (8142) 76-47-62info@kr-rk.ru<http://kr-rk.ru> |
| 7.2. | Проведение общественной оценки резуль-татов выполнения требований положений Стандарта | заключение экспертной группы | 15.01.2015 | 28.02.2015 | руководитель экспертной группы |
| 7.3. | Проведение содержательной оценки выпол-нения требований положений Стандарта | заключение  | 01.03.2015 | 15.03.2015 | Министерство регионального развития Российской Федерации  |
| 7.4. | Подтверждение выполнения требований положений Стандарта АСИ | заключение | 16.03.2015 | 01.04.2015 | АСИ |
| 8. | Наличие механизмов профессиональной подготовки и переподготовки по специальностям, соответствующим инвестиционной стратегии Республики Карелия | Скрыников Иван Семенович – Министр труда и занятости Республики Карелия185005, Республика Карелия, г. Петрозаводск, просп. Александра Невского, д. 33тел. (8142) 59-26-30 факс (8142) 59-28-75 depzan@onego.ru http://mintrud.karelia.ruМорозов Александр Николаевич – Министр образования Республики Карелия185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, просп. Ленина, д. 24, 24ател. (8142) 71-73-01 факс (8142) 78-53-22 minedu@karelia.ru http://minedu.karelia.ru  |
| Выполнено полностью.В государственную программу Республики Карелия «Содействие занятости населения в Республике Карелия» на период 2014-2020 годов, утвержденную постановлением Правительства Республики Карелия от 13 декабря 2013 года № 361-П, включена подпрограмма «Развитие кадрового потенциала», одним из основных мероприятий которой является разработка прогноза баланса трудовых ресурсов Республики Карелия и разработка прогноза потребности в подготовке кадров для экономики и социальной сферы региона. В настоящее время сформирован Прогноз потребности на 2014-2018 годы и размещен на веб-сайте Министерства труда и занятости Республики Карелия |
| 8.1. | Проведение общественной оценки резуль-татов выполнения требований положений Стандарта | заключение экспертной группы | 01.12.2013 | 31.12.2013 | руководитель экспертной группы |
| 8.2. | Проведение содержательной оценки выпол-нения требований положений Стандарта | заключение  | 10.01.2014 | 25.01.2014 | Министерство регионального развития Российской Федерации  |
| 8.3. | Подтверждение выполнения требований положений Стандарта АСИ | заключение | 26.01.2014 | 10.02.2014 | АСИ |
| 9. | Наличие специализированного двуязычного интернет-портала об инвестиционной деятельности в субъекте Российской Федерации | Алимпиев Сергей Вячеславович – заместитель Министра экономического развития Республики Карелия |
| Выполнено полностью.В Республике Карелия создан и с 2003 года функционирует специализированный интернет-портал «Республика Карелия для инвестора» (http://www.kareliainvest.ru). Сайт ведется на двух языках (русском и английском) и является официальным сайтом Министерства экономического развития Республики Карелия (управление инвестиций и государственной поддержки предпринимательства). На сайте размещена информация о реализуемых и планируемых к реализации инвестиционных проектах, нормативно-правовой базе в части формирования благоприятного инвестиционного климата, инвестиционных площадках и т.д. По результатам рейтинга качества инвестиционных порталов субъектов Российской Федерации, проведенного агентством «Эксперт-РА» 20 марта 2013 года, Республика Карелия заняла 11-е место среди 30 инвестпорталов, допущенных к исследованию |
| 9.1. | Проведение общественной оценки резуль-татов выполнения требований положений Стандарта | заключение экспертной группы | 01.12.2013 | 31.12.2013 | руководитель экспертной группы |
| 9.2. | Проведение содержательной оценки выпол-нения требований положений Стандарта | заключение  | 10.01.2014 | 25.01.2014 | Министерство регионального развития Российской Федерации  |
| 9.3. | Подтверждение выполнения требований положений Стандарта АСИ | заключение | 26.01.2014 | 10.02.2014 | АСИ |
| 10. | Наличие в субъекте Российской Федерации единого регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» | Чмиль Валентин Яковлевич –заместитель Главы Республики Карелия – Министр экономического развития Республики Карелия |
| Выполнено частично.Министерством экономического развития Республики Карелия разработан временный регламент сопровож-дения инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Респуб-лики Карелия, устанавливающий сроки и последовательность действий исполнительных органов госу-дарственной власти Республики Карелия, регионального института развития по оказанию информационно-консультационного и организационного содействия субъектам инвестиционной деятельности, реализующим и (или) планирующим реализацию инвестиционных проектов на территории Республики Карелия |
| 10.1. | Разработка и утверждение регламента сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Республики Карелия | регламент сопровождения инвестиционных проектов | 01.11.2013 | 28.02.2014 | Чмиль Валентин Яковлевич –заместитель Главы Республики Карелия – Министр экономического развития Республики Карелия |
| 10.2. | Проведение общественной оценки резуль-татов выполнения требований положений Стандарта | заключение экспертной группы | 01.03.2014 | 31.03.2014 | руководитель экспертной группы |
| 10.3. | Проведение содержательной оценки выпол-нения требований положений Стандарта | заключение  | 01.04.2014 | 15.04.2014 | Министерство регионального развития Российской Федерации  |
| 10.4. | Подтверждение выполнения требований положений Стандарта АСИ | заключение | 16.04.2014 | 30.04.2014 | АСИ |
| 11. | Принятие высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации инвестиционной декларации региона | Чмиль Валентин Яковлевич –заместитель Главы Республики Карелия – Министр экономического развития Республики Карелия |
| Выполнено полностью.Указом Главы Республики Карелия от 16 января 2014 года № 3 утверждена Инвестиционная декларация Республики Карелия, размещена на интернет-портале «Республика Карелия для инвестора» |
| 11.1. | Проведение общественной оценки резуль-татов выполнения требований положений Стандарта | заключение экспертной группы | 01.03.2014 | 01.04.2014 | руководитель экспертной группы |
| 11.2. | Проведение содержательной оценки выпол-нения требований положений Стандарта | заключение  | 01.04.2014 | 15.04.2014 | Министерство регионального развития Российской Федерации |
| 11.3. | Подтверждение выполнения требований положений Стандарта АСИ | заключение | 16.04.2014 | 01.05.2014 | АСИ |
| 12. | Наличие нормативного правового акта, регламентирующего процедуру оценки регулирующего воздействия принятых и принимаемых нормативных правовых актов, затрагивающих предпринимательскую деятельность | Мануйлов Семен Николаевич – заместитель Министра экономического развития Республики Карелия185028, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Андропова, д. 2 тел. (8142) 79-23-05факс (8142) 78-10-39manuilov@economy.onego.ru http://www.kareliainvest.ru |
| Выполнено полностью.Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Республики Карелия и экспертизы нормативных правовых актов Республики Карелия утвержден постановлением Правительства Республики Карелия от 30 декабря 2013 года № 380-П |
| 12.1 | Проведение общественной оценки резуль-татов выполнения требований положений Стандарта | заключение экспертной группы | 01.03.2014 | 31.03.2014 | руководитель экспертной группы |
| 12.2. | Проведение содержательной оценки выпол-нения требований положений Стандарта | заключение  | 01.04.2014 | 15.04.2014 | Министерство регионального развития Российской Федерации  |
| 12.3. | Подтверждение выполнения требований положений Стандарта АСИ | заключение | 16.04.2014 | 01.05.2014 | АСИ |
| 13. | Наличие системы обучения, повышения и оценки компетентности сотрудников профильных органов государственной власти субъектов Российской Федерации и специализированных организаций по привлечению инвестиций и работе с инвесторами | Чмиль Валентин Яковлевич –заместитель Главы Республики Карелия – Министр экономического развития Республики Карелия  |
| Выполнено частично.В Карельский филиал РАНХ и ГС направлено предложение по организации обучения представителей органов государственной власти Республики Карелия и органов местного самоуправления в Республике Карелия по образовательной программе повышения квалификации «Инвестиционная политика органов государственной власти и местного самоуправления».В 2011-2012 годах 2 сотрудника управления инвестиций и государственной поддержки предпринимательства Министерства экономического развития Республики Карелия прошли обучение на курсах повышения квалификации по теме «Управление проектами государственно-частного партнерства в регионах Российской Федерации» |
| 13.1. | Обучение государственных гражданских служащих Республики Карелия в рамках федеральной образовательной программы «Подготовка управленческих кадров в сфере привлечения инвестиций» в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 апреля 2013 года № 708-р | обеспечение органов исполнительной власти Республики Карелия высококвалифицированными специалистами в сфере привлечения инвестиций | 01.11.2013 | 31.10.2014 | Чмиль Валентин Яковлевич –заместитель Главы Республики Карелия – Министр экономического развития Республики Карелия  |
| 13.2. | Разработка перечней профессиональных компетенций государственных гражданских служащих Республики Карелия в сфере деятельности по привлечению инвестиций и работе с инвесторами | перечни профессиональных компетенций государственных гражданских служащих в сфере деятельности по привлечению инвестиций и работе с инвесторами | 01.06.2013 | 31.10.2014 | Чмиль Валентин Яковлевич –заместитель Главы Республики Карелия – Министр экономического развития Республики Карелия |
| 13.3. | Проведение общественной оценки результатов выполнения требований положений Стандарта  | заключение экспертной группы | 01.11.2014 | 30.11.2014 | руководитель экспертной группы |
| 13.4. | Доработка перечней профессиональных компетенций государственных гражданских служащих Республики Карелия в сфере деятельности по привлечению инвестиций и работе с инвесторами | доработанные перечни компетенций  | 01.12.2014 | 31.12.2014 | Чмиль Валентин Яковлевич –заместитель Главы Республики Карелия – Министр экономического развития Республики Карелия |
| 13.5. | Включение моделей профессиональных компетенций в должностные регламенты государственных гражданских служащих Республики Карелия  | повышение уровня компетенции государственных гражданских служащих | 10.01.2015 | 31.03.2015 | Чмиль Валентин Яковлевич –заместитель Главы Республики Карелия – Министр экономического развития Республики КарелияТельнов Олег Владимирович – заместитель Главы Республики Карелия – Министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия185028, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Антикайнена, д. 1ател. (8142) 78-51-57факс (8142) 78-51-60minstroy@karelia.ruhttp://минстройрк.рфМануйлов Григорий Николаевич – Министр сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Республики Карелия185000, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Свердлова, д. 8тел. (8142) 78-52-15, 78-48-46факс (8142) 78-35-10mincx@onego.ruhttp://mcx.karelia.ruКирьянов Валерий Александрович – Председатель Государственного комитета Республики Карелия по туризму185028, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Андропова, д. 2тел. (8142) 79-23-30факс (8142) 79-24-24tourism@economy.onego.ruЧикалюк Виктор Федорович – Министр по природопользованию и экологии Республики Карелия185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Андропова, д. 2тел. (8142) 79-67-01факс (8142) 79-67-42ecopetr@karelia.ru |
| 13.6. | Проведение общественной оценки резуль-татов выполнения требований положений Стандарта | заключение экспертной группы | 01.04.2015 | 30.04.2015 | руководитель экспертной группы |
| 13.7. | Проведение содержательной оценки выпол-нения требований положений Стандарта | заключение  | 01.05.2015 | 15.05.2015 | Министерство регионального развития Российской Федерации  |
| 13.8. | Подтверждение выполнения требований положений Стандарта АСИ | заключение | 16.05.2015 | 31.05.2015 | АСИ |
| 14. | Включение представителей потребителей энергоресурсов в состав органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере регулирования тарифов – региональной энергетической комиссии (РЭК) и создание коллегиального совещательного органа при РЭК, включающего представителей делового сообщества | Мяки Артур Элденович – Председатель Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам, председатель Правления185030, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Маршала Мерецкова, д. 8ател. (8142) 57-62-38 факс (814-2) 57-47-20 rekrk@onego.ru |
| Выполнено частично.Приказом Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 1 июня 2012 года № 165 утверждено Правление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам, в состав которого включены представители Карельского УФАС России, а также представители НП «Совет рынка».Приказом Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 10 июля 2012 года № 183 образован Общественный совет при Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам. Основной целью деятельности Совета является обеспечение взаимодействия между Государственным комитетом Республики Карелия по ценам и тарифам, гражданами Российской Федерации, организациями и общественными объединениями на основе принципов открытости, публичности, баланса интересов потребителей, регулируемых организаций и общественно значимых интересов при реализации государственной политики в области государственного регулирования цен (тарифов) |
| 14.1. | Проведение общественной оценки резуль-татов выполнения требований положений Стандарта | заключение экспертной группы | 01.11.2013 | 30.11.2013 | руководитель экспертной группы |
| 14.2. | Проведение содержательной оценки выпол-нения требований положений Стандарта | заключение  | 01.12.2013 | 14.12.2013 | Министерство регионального развития Российской Федерации  |
| 14.3. | Подтверждение выполнения требований положений Стандарта АСИ | заключение | 15.12.2013 | 31.12.2013 | АСИ |
| 15. | Наличие канала прямой связи инвесторов и руководства субъекта Российской Федерации для оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов | Чмиль Валентин Яковлевич –заместитель Главы Республики Карелия – Министр экономического развития Республики Карелия |
| Выполнено частично.На сайте «Республика Карелия для инвестора» указана контактная информация управления инвестиций и государственной поддержки предпринимательства Министерства экономического развития Республики Карелия, в том числе рабочие телефоны заместителя Министра экономического развития Республики Карелия, курирующего вопросы инвестиционной политики, и заместителя Главы Республики Карелия – Министра экономического развития Республики Карелия. На интернет-портале организована «горячая линия для инвестора» с целью оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов.Кроме этого, непосредственно под руководством Главы Республики Карелия А.П. Худилайнена ведет свою деятельность межведомственная комиссия по размещению и развитию производительных сил на территории республики. Ее главной задачей является координация действий региональных, федеральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований республики по сбалансированному территориальному развитию, эффективному использованию комплекса природно-экономических ресурсов региона и формированию республиканской системы государственно-частного партнерства. Инвесторы имеют возможность напрямую адресовать вопросы Главе Республики Карелия.Под руководством заместителя Главы Республики Карелия – Министра экономического развития Республики Карелия действует межведомственная рабочая группа по содействию в привлечении инвестиций в экономику республики, в рамках которой оперативно решаются конкретные вопросы реализации всех крупных региональных инвестиционных проектов |
| 15.1. | Создание интерактивного ресурса по отражению движения документов, поданных инвесторами в электронной и письменной формах  | электронный ресурс | 01.12.2013 | 30.04.2014 | Алимпиев Сергей Вячеславович – заместитель Министра экономи-ческого развития Республики Карелия |
| 15.2. | Проведение общественной оценки резуль-татов выполнения требований положений Стандарта | заключение экспертной группы | 01.05.2014 | 31.05.2014 | руководитель экспертной группы |
| 15.3. | Проведение содержательной оценки выпол-нения требований положений Стандарта | заключение  | 01.06.2014 | 15.06.2014 | Министерство регионального развития Российской Федерации  |
| 15.4. | Подтверждение выполнения требований положений Стандарта АСИ | заключение | 16.06.2014 | 30.06.2014 | АСИ |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_