

### Российская Федерация

#### Республика Карелия

# ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 25 февраля 2015 года № 97р-П

г. Петрозаводск

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 12 июня 2014 года № 426 «О проведении в Российской Федерации Года литературы» и распоряжения Правительства Республики Карелия от 26 ноября 2014 года № 736р-П утвердить прилагаемый План мероприятий по проведению в 2015 году в Республике Карелия Года литературы.

Глава

Республики Карелия А.П. Худилайнен

Утвержден распоряжением

Правительства Республики Карелия

от 25 февраля 2015 года № 97р-П

**План мероприятий по проведению в 2015 году в Республике Карелия Года литературы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки проведения | Ответственные исполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Поддержка книгоиздания и книгораспространения на территории Республики Карелия** | | | |
| 1. | Проведение отбора организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, осуществляющих деятельность по производству и выпуску книг, имеющих право на получение субсидий | март-апрель | Министерство культуры  Республики Карелия |
| 2. | Проведение акции «PRO-бел 2015» | март | Министерство культуры  Республики Карелия |
| 3. | Проведение республиканского конкурса «Книга года Республики Карелия» | март-апрель | Министерство культуры  Республики Карелия |
| 4. | Участие во Всероссийской экспозиции «Издательские программы российских регионов» в рамках XVIII Национальной выставки-ярмарки «Книги России» | март | Министерство культуры  Республики Карелия; Министерство экономического развития  Республики Карелия;  Министерство Республики Карелия по вопросам национальной политики, связям с общественными, религиозными объединениями и средствами массовой информации; Министерство образования Республики Карелия |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. | Проведение Дня православной книги | март | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Петрозаводский государственный университет» (по согласованию) |
| 6. | Участие в X Санкт-Петербургском международном книжном салоне | май | Министерство культуры  Республики Карелия |
| 7. | Проведение конкурсного отбора рукописей произведений, рекомендуемых к изданию за счет средств бюджета Республики Карелия | в течение года | Министерство Республики Карелия по вопросам национальной политики, связям с общественными, религиозными объединениями и средствами массовой информации |
| 8. | Презентации книг авторов Республики Карелия | в течение года | Министерство культуры Республики Карелия; Министерство Республики Карелия по вопросам национальной политики, связям с общественными, религиозными объединениями и средствами массовой информации; Министерство образования Республики Карелия; федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт языка, литературы и истории Карельского научного центра Российской академии наук (по согласованию); федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Петрозаводский государственный университет» (по согласованию) |
| **Оказание адресной поддержки деятелям литературы** | | | |
| 9. | Торжественное открытие Года литературы в Республике Карелия | февраль | Министерство культуры Республики Карелия; органы местного самоуправ-ления муниципальных образований в Республике Карелия (по согласованию) |
| 10. | Проведение литературной премии журнала «Север» | февраль | Министерство культуры  Республики Карелия |
| 11. | Вручение премий «Сампо» Главы Республики Карелия деятелям литературы и искусства за достижения в области профессионального мастерства | июнь | Министерство культуры  Республики Карелия |
| 12. | Вручение стипендий Правительства Республики Карелия членам творческих союзов | ноябрь-декабрь | Министерство культуры  Республики Карелия |
| 13. | Вручение именных стипендий имени Я. Ругоева и Р. Рождественского для литературно одаренных студентов и аспирантов высшего профессионального образования | ноябрь-декабрь | Министерство культуры  Республики Карелия |
| 14. | Проведение литературного конкурса «Северная звезда» | в течение года | Министерство культуры  Республики Карелия |
| 15. | Проведение творческих встреч с писателями Республики Карелия в рамках культурно-просветительского проекта «Встречи в глубинке» | в течение года | Министерство культуры Республики Карелия; органы местного самоуправ-ления муниципальных образований в Республике Карелия (по согласованию) |
| 16. | Проведение цикла творческих вечеров к юбилеям народных писателей Республики Карелия | в течение года | Министерство культуры  Республики Карелия |
| **Выявление и поддержка литературно одаренных детей и молодежи в системе образования,**  **продвижение чтения и отечественной литературы среди подрастающего поколения** | | | |
| 17. | Проведение литературной встречи с народным артистом СССР В.С. Лановым | март | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Петрозаводская государственная консерватория имени А.К. Глазунова» (по согласованию) |
| 18. | Проведение Недели детской книги | март | Министерство культуры  Республики Карелия;  органы местного самоуправления муниципальных образований в Республике Карелия (по согласованию) |
| 19. | Премьера спектакля бюджетного учреждения «Государствен-ный Национальный театр Республики Карелия» «Сын-Медведь» по мотивам карельских сказок | март | Министерство культуры  Республики Карелия |
| 20. | Проведение районного конкурса «Живая классика и проза» | март | администрация муниципального образования «Суоярвский муниципальный район» (по согласованию) |
| 21. | Проведение литературного праздника для детей и юношества «Эти старые, старые сказки!» | март | Министерство культуры Республики Карелия; администрация муниципального образования «Сегежский муниципальный район» (по согласованию) |
| 22. | Проведение литературного праздника для детей и юношества «Книжная планета» | март | администрация Пряжинского национального муниципального района (по согласованию) |
| 23. | Проведение районного фестиваля детской литературы Республики Карелия и стихов собственного сочинения им. А. Маркова | март-апрель | администрация муниципального образования «Лахденпохский муниципальный район» (по согласованию) |
| 24. | Проведение гуманитарных Фортунатовских чтений, посвященных Году литературы | апрель | администрация Петрозаводского городского округа (по согласованию) |
| 25. | Проведение республиканского детского конкурса чтецов на карельском языке «Он жив, язык родителей» | апрель | Министерство Республики Карелия по вопросам национальной политики, связям с общественными, религиозными объединениями и средствами массовой информации |
| 26. | Проведение республиканской научно-практической конферен-ции студентов и преподавателей профессиональных образова-тельных организаций Республики Карелия в рамках Года литературы | апрель | Министерство культуры  Республики Карелия |
| 27. | Проведение республиканского дня чтения вслух «Хочу читать!» | апрель | Министерство культуры Республики Карелия; органы местного самоуправления муниципальных образований в Республике Карелия  (по согласованию) |
| 28. | Презентация мобильной библиотеки для обслуживания детей Республики Карелия «Книгокат» | май | Министерство культуры  Республики Карелия |
| 29. | Проведение детского литературного праздника «Остров-Ю» | май-июнь | администрация Питкярантского муниципального района (по согласованию) |
| 30. | Проведение фестиваля «Открытая книга» | июнь | администрация Кондопожского муниципального района  (по согласованию) |
| 31. | Проведение районного литературного фестиваля в поселке Суккозеро Муезерского муниципального района | июнь | администрация муниципального образования «Муезерский муниципальный район» (по согласованию) |
| 32. | Проведение программы летних чтений «Летнее путешествие по книжной галактике» | июнь-август | Министерство культуры  Республики Карелия |
| 33. | Проведение фольклорного праздника «Сказители земли пудожской» | июнь-август | администрация Пудожского муниципального района (по согласованию) |
| 34. | Проведение республиканской творческой лаборатории «Краеведческое просвещение подрастающего поколения: эволюция форм и перспективы развития» | ноябрь | Министерство культуры  Республики Карелия |
| 35. | Проведение литературного праздника «Болдинская осень» | октябрь | администрация муниципального образования «Медвежьегорский муниципальный район» (по согласованию) |
| 36. | Проведение конференции «Читая классику сегодня» с участием общеобразовательных учреждений Кемского муниципального района | ноябрь | администрация Кемского муниципального района (по согласованию) |
| 37. | Проведение республиканского фестиваля-конкурса театраль-ного творчества «Открытый мир» | ноябрь | Министерство культуры  Республики Карелия |
| 38. | Проведение литературного молодежного бала | декабрь | администрация Сортавальского муниципального района (по согласованию) |
| 39. | Проведение Общеуниверситетского поэтического форума | декабрь | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Петрозаводский государственный университет» (по согласованию) |
| 40. | Проведение муниципального и регионального этапов всерос-сийской олимпиады школьников по общеобразовательному предмету «Литература» | в течение года | Министерство образования Республики Карелия; федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Петрозаводский государственный университет» (по согласованию); органы местного самоуправления муниципальных образований в Республике Карелия (по согласованию) |
| 41. | Участие в культурно-образовательном проекте «Русская культура. Литература и музыка» | в течение года | администрация Петрозаводского городского округа (по согласованию) |
| 42. | Проведение в общеобразовательных организациях тематиче-ских классных часов и уроков, посвященных Году литературы | в течение года | Министерство образования Республики Карелия; органы местного самоуправ-ления муниципальных образований в Республике Карелия (по согласованию) |
| 43. | Проведение регионального этапа Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» | в течение года | Министерство образования  Республики Карелия |
| 44. | Проведение республиканского конкурса художественного слова «Глагол» | в течение года | Министерство образования Республики Карелия; федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Петрозаводский государственный университет» (по согласованию) |
| 45. | Проведение цикла мероприятий «Марафон литературных событий» для детей и юношества по продвижению классического литературного наследия и современной литературы России | в течение года | Министерство культуры  Республики Карелия |
| **Развитие библиотечного дела, повышение квалификации специалистов учреждений образования и культуры**  **путем внедрения и продвижения лучших практик по поддержке чтения и литературы** | | | |
| 46. | Проведение тематического вебинара «Год литературы в библиотеках Карелии. Технологии продвижения чтения: опыт, проблемы, перспективы» | I квартал | Министерство культуры  Республики Карелия |
| 47. | Проведение видеоконференции «Библиотека – пространство для диалога людей и литературы» | III квартал | Министерство культуры  Республики Карелия |
| 48. | Проведение семинара для муниципальных учреждений культуры «Литература и кино. Проза, прочитанная кинематографом» | I квартал | Министерство культуры  Республики Карелия |
| 49. | Проведение конкурса среди сельских библиотек Сегежского муниципального района на лучшее библиотечное мероприятие, посвященное 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | январь-июнь | администрация муниципального образования «Сегежский муниципальный район»  (по согласованию) |
| 50. | Проведение вебинара «Ответственность книги, писателя и библиотекаря за сохранение гуманитарных ценностей» | I квартал | Министерство культуры  Республики Карелия |
| 51. | Проведение Международной акции «Библионочь-2015» | апрель | Министерство культуры Республики Карелия; органы местного самоуправления муниципальных образований в Республике Карелия  (по согласованию) |
| 52. | Проведение семинара для библиотечных специалистов «PRO-движение чтения: библиотечные идеи» | май | администрация Лоухского муниципального района  (по согласованию) |
| 53. | Проведение цикла мероприятий, приуроченных к Общероссийскому дню библиотек | май | Министерство культуры Республики Карелия; органы местного самоуправления муниципальных образований в Республике Карелия  (по согласованию) |
| 54. | Проведение летней школы сельских библиотекарей Республики Карелия «Современная сельская библиотека» | июнь | Министерство культуры  Республики Карелия |
| 55. | Проведение круглого стола «Воспитание словом» | декабрь | Министерство культуры  Республики Карелия |
| 56. | Проведение муниципального конкурса «Библиотекарь года» | декабрь | администрация муниципального образования «Беломорский муниципальный район»  (по согласованию) |
| 57. | Проведение республиканского конкурса творческих работ «Библиотека: доступность, комфортность, качество» | IV квартал | Министерство культуры  Республики Карелия |
| 58. | Проведение курсов повышения квалификации учителей русского языка и литературы | в течение года | Министерство образования  Республики Карелия |
| 59. | Обобщение и распространение педагогического опыта учителей литературы – победителей приоритетного национального проекта «Образование» по направлению «Поощрение лучших учителей» | в течение года | Министерство образования  Республики Карелия |
| **Поддержка комплексных проектов негосударственных некоммерческих организаций, в том числе творческих союзов писателей, в области популяризации чтения и отечественной литературы** | | | |
| 60. | Проведение литературного фестиваля Новой северной прозы | май-июнь | Республиканская общественная организация «Карельский Союз писателей» (по согласованию) |
| 61. | **Проведение Международного литературного фестиваля «Петроглиф»** | июль | **Карельская региональная общественная организация поддержки культурных и образовательных проектов «Грани»**  **(по согласованию);**  **администрация муниципального образования «Калевальский национальный район» (по согласованию)** |
| 62. | Проведение конкурсного отбора на предоставление субсидий из бюджета Республики Карелия социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию проектов в области продвижения литературы и чтения | сентябрь-октябрь | Министерство культуры  Республики Карелия |
| 63. | Проведение Дня творческих союзов Республики Карелия | октябрь | Министерство культуры  Республики Карелия |
| 64. | Торжественные мероприятия, посвященные 10-летию Карельского республиканского представительства Союза российских писателей | ноябрь | Карельское республиканское отделение общероссийской общественной организации «Союз российских писателей» (по согласованию) |
| **Расширение межрегионального и международного сотрудничества в области литературы и библиотечного дела** | | | |
| 65. | Проведение фестиваля «Литературный проспект. Карелия –Норвегия» | апрель | Министерство культуры  Республики Карелия |
| 66. | Участие в Международной акции «Тотальный диктант» | апрель | Министерство культуры Республики Карелия; Министерство образования Республики Карелия; федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Петрозаводский государственный университет» (по согласованию);  органы местного самоуправления муниципальных образований в Республике Карелия (по согласованию) |
| 67. | Проведение фестиваля «А зори здесь тихие...» | июнь | Министерство культуры  Республики Карелия |
| 68. | Участие бюджетного учреждения «Государственный Национальный театр Республики Карелия» в Чеховском театральном фестивале (г. Санкт-Петербург) | сентябрь | Министерство культуры  Республики Карелия |
| 69. | Проведение семинара по вопросам литературы в рамках XVI Российско-финляндского культурного форума «Культура в меняющемся мире» | сентябрь | Министерство культуры  Республики Карелия |
| 70. | Проведение межрегионального литературного форума писателей в рамках 75-летия журнала «Север» | октябрь | Министерство культуры  Республики Карелия |
| 71. | Участие в цикле презентаций книг авторов Республики Карелия в Санкт-Петербурге и авторов Санкт-Петербурга в Республике Карелия | в течение года | Министерство культуры  Республики Карелия |
| **Развитие информационных ресурсов и технологий для продвижения социальной авторитетности литературы и чтения** | | | |
| 72. | Подготовка и выпуск телевизионной передачи с участием писателей Республики Карелия | февраль-сентябрь | Министерство Республики Карелия по вопросам национальной политики, связям с общественными, религиозными объединениями и средствами массовой информации; Министерство культуры Республики Карелия |
| 73. | Презентация виртуальной выставки «Писатели и поэты Карелии» | февраль | Министерство культуры  Республики Карелия |
| 74. | Изготовление и прокат видеоролика социальной рекламы «Читаем литературу на национальных языках» | март-июнь | Министерство Республики Карелия по вопросам национальной политики, связям с общественными, религиозными объединениями и средствами массовой информации |
| 75. | Публикация информации о народных писателях Республики Карелия на электронном ресурсе «Имена в истории Карелии» | в течение года | Министерство культуры  Республики Карелия |
| 76. | Создание электронного ресурса «Литературная карта Карелии» | в течение года | Министерство культуры  Республики Карелия |
| 77. | Создание электронных книжных полок на улицах г. Петроза-водска в рамках проекта «Мобильная библиотека» | в течение года | администрация Петрозаводского городского округа (по согласованию) |
| **Сохранение и популяризация литературного наследия России на территории Республики Карелия** | | | |
| 78. | Проведение литературного праздника, посвященного Дню родного языка | февраль | администрация муниципального образования «Калевальский национальный район» (по согласованию) |
| 79. | Проведение научной конференции «Краеведческие чтения» | февраль | Министерство культуры Республики Карелия; федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт языка, литературы и истории Карельского научного центра Российской академии наук (по согласованию) |
| 80. | Премьера спектакля бюджетного учреждения «Театр драмы Республики Карелия» «Мёртвые души» | февраль | Министерство культуры  Республики Карелия |
| 81. | Проведение цикла мероприятий, посвященных 180-летию первого издания эпоса «Калевала» | февраль-март | Министерство культуры Республики Карелия; Министерство Республики Карелия по вопросам национальной политики, связям с общественными, религиозными объединениями и средствами массовой информации; федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт языка, литературы и истории Карельского научного центра Российской академии наук (по согласованию); органы местного самоуправления муниципальных образований в Республике Карелия  (по согласованию) |
| 82. | Проведение литературных гостиных коренных народов Республики Карелия | февраль-сентябрь | Министерство Республики Карелия по вопросам национальной политики, связям с общественными, религиозными объединениями и средствами массовой информации |
| 83. | Премьера спектакля театра «Антреприза XXI» «Женитьба» по пьесе Н.В. Гоголя | февраль | администрация Костомукшского городского округа (по согласованию) |
| 84. | Выставка к 100-летию со дня рождения писателя Антти Тимонена в Национальном архиве Республики Карелия | апрель | Министерство культуры  Республики Карелия |
| 85. | Премьера спектакля А.П. Чехова «Три сестры» бюджетного учреждения «Государственный Национальный театр Республики Карелия» | апрель | Министерство культуры  Республики Карелия |
| 86. | Проведение цикла мероприятий, посвященных Дням славянской письменности и культуры | май | Министерство культуры Республики Карелия; Министерство Республики Карелия по вопросам национальной политики, связям с общественными, религиозными объединениями и средствами массовой информации |
| 87. | Проведение цикла мероприятий, посвященных Дню русского языка и Пушкинскому дню в России | июнь | Министерство культуры Республики Карелия; Министерство образования Республики Карелия; федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Петрозаводская государственная консерватория имени А.К. Глазунова» (по согласованию); органы местного самоуправления муниципальных образований в Республике Карелия (по согласованию) |
| 88. | Проведение фестиваля карельской литературы им. В. Брендоева «Здесь Родины моей начало» | сентябрь | администрация Олонецкого национального муниципального района (по согласованию) |
| 89. | Проведение районного фестиваля русского литературного романса «Романса глас осенний» | сентябрь | администрация Прионежского муниципального района (по согласованию) |
| 90. | Проведение выставки «Автографы писателей Карелии и России» из фондов бюджетного учреждения «Национальная библиотека Республики Карелия» | октябрь | Министерство культуры  Республики Карелия |
| 91. | Проведение Гусаровских чтений «Война в сердце, в памяти, в книгах» | октябрь | администрация Петрозаводского городского округа (по согласованию) |
| 92. | Проведение Клюевских чтений | октябрь | администрация Петрозаводского городского округа (по согласованию); федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт языка, литературы и истории Карельского научного центра Российской академии наук (по согласованию) |
| 93. | Проведение выставки «Живое письмо» в бюджетном учреждении «Национальный музей Республики Карелия» | декабрь | Министерство культуры  Республики Карелия |
| 94. | Презентация музыкально-поэтической программы бюджетного учреждения «Национальный ансамбль песни и танца Карелии «Кантеле» «Татьянин день» | III квартал | Министерство культуры  Республики Карелия |
| 95. | Проведение цикла мероприятий для незрячих и слабовидящих в рамках проекта «Девять дней одного года» | в течение года | Министерство культуры  Республики Карелия |