

### Российская Федерация

#### Республика Карелия

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

## ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

В целях обеспечения взаимодействия и координации деятельности органов государственной власти Республики Карелия, органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Карелия по реализации на территории Республики Карелия основных положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 4 декабря 2014 года:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации в Республике Карелия в 2015 году основных положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 4 декабря 2014 года (далее – План мероприятий).

2. Руководителям органов исполнительной власти Республики Карелия – ответственным исполнителям:

обеспечить выполнение Плана мероприятий в установленные сроки;

ежеквартально представлять отчетную информацию о выполнении Плана мероприятий с оценкой достижения планируемых результатов в Администрацию Главы Республики Карелия в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по итогам года – в срок до 25 января 2016 года.

3. Администрации Главы Республики Карелия организовать подготовку сводной информации о выполнении Плана мероприятий по итогам квартала в срок до 15 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом, по итогам года – в срок до 1 марта 2016 года.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований в Республике Карелия принять участие в реализации Плана мероприятий с представлением необходимой информации.

Глава

Республики Карелия А.П. Худилайнен

г. Петрозаводск

10 марта 2015 года

№ 63-р

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утвержден распоряжением  Главы Республики Карелия  от 10 марта 2015 года № 63-р |

**План**

**мероприятий по реализации в Республике Карелия в 2015 году**

**основных положений Послания Президента Российской Федерации**

**Федеральному Собранию Российской Федерации от 4 декабря 2014 года**

| № п/п | Мероприятие | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I. Обеспечение экономической стабильности** | | | | |
| 1. | Разработка и реализация мероприятий по импортозамещению | Министерство экономического развития Республики Карелия,  Министерство по природополь-зованию и экологии Республики Карелия,  Министерство сельского, рыб-ного и охотничьего хозяйства Республики Карелия,  Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяй-ства и энергетики Республики Карелия,  Государственный комитет Республики Карелия по туризму,  Государственный комитет Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий | в течение года | создание условий для укрепления экономического потенциала Респуб-лики Карелия, повышения конкуренто-способности отечественной продукции посредством стимулирования техно-логической модернизации произ-водств, повышения их эффективности и освоения новых конкурентоспо-собных видов продукции с высокой добавленной стоимостью, обеспече-ние населения качественными продовольственными товарами отечественного производства |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Реализация Соглашения между Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Правительством Республики Карелия и Открытым акционерным обществом междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» о сотрудничестве в сфере реализации инвестиционных проектов на территории Республики Карелия | Государственный комитет Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий | в течение года | развитие и поддержание телекоммуни-кационной инфраструктуры системы связи, повышение доступности услуг связи в 59 населенных пунктах в Республике Карелия с численностью населения от 250 до 500 человек, модернизация коммутационных станций Питкярантского муници-пального района, города Петрозаводска |
| 3. | Установление тарифов в коммунальном комплексе на основе долгосрочных параметров регулирования | Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам | в течение года | создание благоприятных условий для повышения инвестиционной активности частных инвесторов |
| 4. | Взаимодействие с общественными организациями при проведении оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Респуб-лики Карелия и экспертизы норматив-ных правовых актов Республики Карелия, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | Министерство экономического развития Республики Карелия | в течение года | повышение качества государственного регулирования в сферах, затрагиваю-щих вопросы осуществления предпри-нимательской и инвестиционной деятельности, снижение админист-ративных барьеров для субъектов предпринимательской и инвести-ционной деятельности |
| 5. | Проведение мониторинга использования органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов (лицензирующими органами) межведомственного взаимодействия при предоставлении государственной услуги по лицензированию розничной продажи алкогольной продукции и исполнения государственной функции по осуществлению лицензированного контроля за розничной продажей алкогольной продукции | Министерство экономического развития Республики Карелия | ежемесячно,  начиная со II квартала | сокращение количества документов, предоставляемых заявителями для выдачи, переоформления и продления срока действия лицензии на розничную продажу алкогольной продукции |
| 6. | Проведение мониторинга розничных цен на социально значимые продовольствен-ные товары первой необходимости и контроль за ситуацией на розничном рынке продуктов питания | Министерство экономического развития Республики Карелия,  органы местного самоуправле-ния муниципальных образова-ний в Республике Карелия (по согласованию) | в течение года | обеспечение экономической доступности социально значимых продовольственных товаров первой необходимости для населения республики |
| 7. | Проведение мониторинга оптово-отпускных цен местных товаропроиз-водителей и средних цен сельскохо-зяйственных производителей на товары, которые сроком на один год запрещены к ввозу в Российскую Федерацию | Министерство сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Республики Карелия | в течение года | обеспечение экономической доступности социально значимых продовольственных товаров первой необходимости для населения республики и недопущение ускорения роста цен на указанные товары |
| 8. | Реализация государственной программы Республики Карелия «Развитие агропромышленного комплекса и охотничьего хозяйства Республики Карелия на 2013-2020 годы» | Министерство сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Республики Карелия | в течение года | увеличение производства продукции сельского хозяйства, пищевых продуктов, переработки и консерви-рования рыбо- и морепродуктов, сохранение производства по виду деятельности «Рыболовство», рост производительности труда в сельском хозяйстве |
| 9. | Внедрение ключевых показателей эффективности в хозяйственных обществах с долей Республики Карелия в уставном капитале более 50 процентов | Государственный комитет Республики Карелия по управлению государственным  имуществом и организации закупок, Министерство финансов Республики Карелия | в течение года | повышение эффективности результатов финансово-хозяйственной деятельности хозяйственных обществ с долей Республики Карелия в уставном капитале более 50 процентов |
| 10. | Реализация постановления Прави-тельства Российской Федерации от 30 июня 2007 года № 419 «О приори-тетных инвестиционных проектах в области освоения лесов» на территории Республики Карелия | Министерство по природо-пользованию и экологии Республики Карелия | в течение года | создание благоприятных условий для социально-экономического развития, развитие промышленного потенциала |
| 11. | Обеспечение многоцелевого исполь- зования лесов для удовлетворения потребностей общества в лесных ресурсах | Министерство по природо-пользованию и экологии Республики Карелия | в течение года | увеличение количества предоставлен-ных лесных участков для различных видов использования лесов |
| **II.** **Повышение эффективности бюджетных расходов** | | | | |
| 12. | Реализация Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов бюджета Республики Карелия и совершенствова-нию долговой политики Республики Карелия на 2013-2016 годы | Министерство финансов Республики Карелия, органы исполнительной власти Республики Карелия | в течение года | экономия бюджетных средств, рост доходов консолидированного бюджета Республики Карелия и обеспечение его сбалансированности |
| 13. | Реализация Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципаль-ных) учреждениях на 2012-2018 годы | Министерство труда и занятости Республики Карелия, органы местного самоуправле-ния муниципальных образова-ний в Республике Карелия (по согласованию) | в течение года | создание правовых, организационных и методологических основ для совершенствования системы оплаты труда работников государственных (муниципальных) учреждений, направленных на сохранение кадрового потенциала, обеспечение соответствия оплаты труда работников учреждений качеству оказания ими государственных (муниципальных) услуг |
| 14. | Проведение анализа эффективности налоговых льгот, предоставленных Законом Республики Карелия от 30 декабря 1999 года № 384-ЗРК «О налогах (ставках налогов) на территории Республики Карелия» | Министерство финансов Республики Карелия | II квартал | cохранение действующих и предостав-ление новых налоговых льгот в целях оказания поддержки организациям, наиболее подверженным влиянию кризисных явлений, осуществляющим социально значимые виды экономической деятельности |
| 15. | Осуществление конкурсного отбора для предоставления субсидии на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в городских округах, городских и сельских поселениях | Государственный комитет Республики Карелия по взаимодействию с органами местного самоуправления | в течение года | поддержка гражданских инициатив через реализацию проектов городских округов, городских и сельских поселений – победителей конкурсного отбора |
| 16. | Разработка проекта закона Республики Карелия «О внесении изменений в Закон Республики Карелия «О налогах (ставках налогов) на территории Республики Карелия» в части предоставления нало-говых льгот для впервые зарегистриро-ванных индивидуальных предпринима-телей, осуществляющих деятельность в производственной, социальной и (или) научной сферах | Министерство финансов Республики Карелия, Министерство экономического развития Республики Карелия | в течение года | поддержка субъектов малого пред-принимательства, вовлечение в экономику физических лиц, осущест-вляющих незарегистрированную деятельность |
| 17. | Разработка нормативных правовых актов, предусматривающих обеспечение равных условий доступа к финансирова-нию за счет бюджетных ассигнований государственных, муниципальных и частных организаций дополнительного образования детей, и переход до 1 января 2016 года к нормативно-подушевому финансированию реализации дополни-тельных общеобразовательных программ | Министерство образования Республики Карелия,  Министерство культуры Республики Карелия,  Министерство по делам моло-дежи, физической культуре и спорту Республики Карелия | в течение года  (после принятия соответствующих федеральных правовых актов) | повышение эффективности бюджет-ного финансирования организаций дополнительного образования детей и  повышение качества образовательных услуг |
| **III. Реализация демографической политики и повышение качества жизни** | | | | |  |  |  |  |
| 18. | Реализация региональной программы Республики Карелия «Доступная среда в Республике Карелия» на 2013-2015 годы | Министерство здравоохранения и социального развития Респуб-лики Карелия,  Министерство образования Республики Карелия,  Министерство труда и заня-тости Республики Карелия,  Министерство культуры Республики Карелия,  Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия,  Министерство по делам моло-дежи, физической культуре и спорту Республики Карелия,  Государственный комитет Республики Карелия по транспорту | в течение года | обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Республике Карелия |
| 19. | Разработка проекта государственной программы Республики Карелия «Доступная среда» на 2016-2020 годы | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия, Министерство образования Республики Карелия, Министерство труда и занятости Республики Карелия,  Министерство культуры Республики Карелия,  Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия,  Министерство по делам моло-дежи, физической культуре и спорту Республики Карелия,  Государственный комитет Республики Карелия по транспорту | III квартал | обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Республике Карелия |
| 20. | Разработка и утверждение плана мероприятий по проведению в Республике Карелия Года борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия | I квартал | снижение смертности населения республики от болезней системы кровообращения |
| 21. | Реализация плана мероприятий по проведению в Республике Карелия Года борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия | в течение года | снижение смертности населения республики от болезней системы кровообращения |
| 22. | Организация и проведение ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия | в течение года | повышение качества оказания медицинской помощи |
| 23. | Информирование населения по вопросам формирования здорового образа жизни и профилактики неинфекционных заболеваний | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия | в течение года | охват населения мероприятиями по вопросам формирования здорового образа жизни и профилактики неинфекционных заболеваний |
| 24. | Информирование населения о праве на получение доступной и качественной медицинской помощи, оказываемой в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования, в средствах массовой информации | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия | в течение года | повышение информированности населения по вопросам получения медицинской помощи, качества обслуживания в медицинских организациях |
| 25. | Реализация Закона Республики Карелия от 30 ноября 2011 года № 1560-ЗРК «О бесплатном предоставлении в собственность многодетным семьям земельных участков для индивидуаль-ного жилищного, дачного строительства на территории Республики Карелия» | Государственный комитет Республики Карелия по управлению государственным  имуществом и организации закупок, органы местного само-управления муниципальных образований в Республике Карелия (по согласованию) | в течение года | улучшение демографической ситуации в республике, увеличение числа семей с тремя и более детьми |
| 26. | Организация профессионального обучения и дополнительного профес-сионального образования безработных граждан в целях их трудоустройства в соответствии с потребностями регионального рынка труда | Министерство труда и занятости Республики Карелия | в течение года | обучение 1320 безработных граждан в целях их трудоустройства |
| 27. | Реализация мероприятий в сфере занятости населения, направленных на содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места | Министерство труда и занятости Республики Карелия | в течение года | трудоустройство 57 незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места |
| 28. | Реализация программы «Жилье для российской семьи» | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия | в течение года | стимулирование строительства жилья экономического класса |
| 29. | Реализация Региональной адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 2014-2017 годы | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия | в течение года | улучшение жилищных условий граждан, проживающих в многоквар-тирных домах, признанных аварий-ными, ликвидация аварийного жилищного фонда, увеличение объемов строительства, в том числе малоэтажного, на территории Республики Карелия |
| 30. | Завершение строительства физкультурно-спортивных комплексов с универсаль-ным игровым залом и плавательным бассейном в рамках реализации программы «Газпром - детям» в городах Сортавале, Питкяранте, Петрозаводске, первого этапа строительства лыжно-биатлонного комплекса в городе Костомукше, футбольного поля с искусственным покрытием в городе Кеми | Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия,  Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия,  органы местного самоуправ-ления Петрозаводского и Костомукшского городских округов, Сортавальского, Питкярантского и Кемского муниципальных районов (по согласованию) | в течение года | строительство 6 спортивных объектов на территории Республики Карелия,  улучшение материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом |
| 31. | Разработка нормативных правовых актов Республики Карелия в связи с принятием Федерального закона от 23 июня 2014 года № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» | Государственный комитет Республики Карелия по управлению государственным  имуществом и организации закупок | первое полугодие | приведение законодательства Республики Карелия в сфере земельных отношений в соответствие с федеральным законодательством |
| 32. | Организация работы общественных приемных Главы Республики Карелия в муниципальных районах и городских округах в Республике Карелия | Государственный комитет Республики Карелия по взаимодействию с органами местного самоуправления | в течение года | обеспечение взаимодействия между Главой Республики Карелия, органами исполнительной власти Республики  Карелия и гражданами |
| 33. | Организация электронного документо-оборота между Управлением федераль-ной почтовой связи Республики Карелия – филиалом федерального государственного унитарного предприятия «Почта России» (по согласованию) и учреждениями социальной защиты, подведомственными Министерству здравоохранения и социального развития Республики Карелия, в целях оптимизации работы по доставке пособий, компенсационных выплат, ежемесячных денежных выплат и иных выплат социального характера гражданам отдельных категорий, прожи-вающим на территории Республики Карелия | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия | в течение года | снижение бумажного документообо-рота, увеличение оперативности учета и мониторинга выплат, повышение эффективности контроля за процессом доставки, сокращение сроков форми-рования внешней и внутренней отчетности, с 2017 года – сокращение бюджетных расходов |
| 34. | Проведение обучающих мероприятий по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | Государственный комитет Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения | в течение года | повышение уровня подготовки руководителей и должностных лиц органов исполнительной власти Республики Карелия по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций |
| **IV. Укрепление духовно-нравственных основ общества** | | | | |
| 35. | Реализация Комплекса мер по реали-зации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов на территории Республики Карелия | Министерство образования Республики Карелия,  Министерство по делам моло-дежи, физической культуре и спорту Республики Карелия,  Министерство культуры Республики Карелия,  органы местного самоуправ-ления муниципальных образований в Республике Карелия (по согласованию) | в течение года | создание условий для выявления одаренных детей |
| 36. | Реализация мероприятий по модерни-зации системы профессионального образования | Министерство образования Республики Карелия | в течение года | обеспечение потребности экономики Республики Карелия в кадрах высокой квалификации, создание многофунк-ционального центра прикладных квалификаций, увеличение доли выпускников профессиональных образовательных организаций очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), до 47 процентов |
| 37. | Реализация Плана основных мероприятий по подготовке и проведению праздно-вания 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | Администрация Главы Республики Карелия,  Министерство образования Республики Карелия, Министерство культуры Республики Карелия, Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия, Министерство Республики Карелия по вопросам нацио-нальной политики, связям с общественными, религиозными объединениями и средствами массовой информации, органы местного самоуправления муниципальных образований в Республике Карелия (по согласованию) | в течение года | улучшение социально-экономических условий жизни инвалидов и участников Великой Отечественной войны, а также лиц, приравненных к ним, повышение уровня духовно-нравственного и патриотического воспитания граждан |
| 38. | Реализация мероприятий государствен-ной программы Республики Карелия «Культура Республики Карелия» на 2014-2020 годы | Министерство культуры Республики Карелия | в течение года | повышение эффективности и качества услуг в сфере культуры, оказываемых населению Республики Карелия |
| 39. | Подготовка и направление предложений в Министерство образования и науки Российской Федерации для формирова-ния к 2020 году перечня из 50 наиболее востребованных и перспективных профессий и специальностей в соответствии с лучшими зарубежными стандартами и передовыми технологиями | Министерство образования Республики Карелия,  Министерство труда и занятости Республики Карелия,  Министерство экономического развития Республики Карелия | I квартал | подготовка кадров по наиболее востребованным профессиям на рынке труда |
| 40. | Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства среди обучающихся профессиональных образовательных организаций | Министерство образования Республики Карелия,  Министерство труда и занятости Республики Карелия | IΙ квартал | повышение престижа рабочих профессий, создание положительного образа рабочего человека |
| 41. | Проведение VII Межконфессионального фестиваля духовной музыки «Душа Карелии» | Министерство Республики Карелия по вопросам национальной политики, связям с общественными, религиозными объединениями и средствами массовой информации | апрель | укрепление межнационального и межконфессионального согласия, снижение социальной напряженности в целевых группах путем формирования системы духовно-нравственных ценностей населения Карелии, привлечение внимания общества к музыкальному, художественному и духовному творчеству, возрождению народных духовных и культурных традиций |
| 42. | Проведение Форума народов Карелии | Министерство Республики Карелия по вопросам национальной политики, связям с общественными, религиозными объединениями и средствами массовой информации, Министерство культуры Республики Карелия | июнь | укрепление межнационального и межконфессионального согласия, воспитание толерантности у жителей республики |
| 43. | Проведение XVI Российско-Финляндского культурного форума | Министерство культуры Республики Карелия | сентябрь | развитие всесторонних связей с организациями и объединениями соотечественников за рубежом,  вовлечение в указанную работу органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Карелия, заинтересован-ных организаций, привлечение творческого и духовного потенциала соотечественников за рубежом для укрепления этнокультурного сотрудничества Карелии с зарубеж-ными партнерами |
| 44. | Проведение IV международного конгресса учителей физической культуры | Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия | июнь-июль | продвижение передового опыта в организации физического воспитания населения, внедрение новых методик и технологий для проведения урока по физической культуре |
| 45. | Проведение мероприятий в рамках празднования дней славы, памятных дат российской истории, государственных праздников, Дня Республики Карелия | Министерство культуры Республики Карелия | в течение года | формирование патриотического сознания, развитие гражданской позиции и исторической памяти населения Республики Карелия |
| 46. | Реализация мероприятий, направленных на развитие молодежного предпринима-тельства в Республике Карелия | Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия | в течение года | обучение не менее 400 человек по интенсивной программе предпринимательства, проведение конкурса бизнес-проектов |
| 47. | Проведение в муниципальных образованиях в Республике Карелия инструктивно-методических семинаров | Министерство образования Республики Карелия | в течение года | повышение качества работы образовательных организаций и профессионального уровня их работников |
| 48. | Назначение стипендий членам творческих союзов, обучающимся в образовательных организациях в сфере культуры | Министерство культуры Республики Карелия | в течение года | формирование мотивации граждан к творческим достижениям |
| 49. | Предоставление субсидий некоммер-ческим организациям на реализацию проектов в сфере государственной культурной политики | Министерство культуры Республики Карелия | в течение года | поддержка социально значимой деятельности некоммерческих организаций, привлечение их к решению задач социально-экономиче-ского развития Республики Карелия |
| 50. | Предоставление субсидий некоммер-ческим организациям на реализацию проектов в сфере государственной молодежной политики | Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия | в течение года | поддержка социально значимой деятельности некоммерческих организаций, привлечение их к решению задач социально-экономиче-ского развития Республики Карелия |
| 51. | Создание регионального координа-ционного центра Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» | Министерство образования Республики Карелия,  Министерство труда и занятости Республики Карелия | IV квартал | обеспечение возможности вступления  Республики Карелия в Союз «Агентство развития профессиональ-ных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» с целью проведения регионального чемпионата в соответствии с международными стандартами, по результатам которого студенты Республики Карелия смогут принять участие в национальных и международных чемпионатах Ворлдскиллс |
| 52. | Подготовка наградных материалов и организация торжественных церемоний награждения супругов медалью «За любовь и верность» | Управление записи актов гражданского состояния Республики Карелия | март-июль | повышение роли семьи в обществе, формирование семейных традиций и развитие семейных ценностей |