

### Российская Федерация

#### Республика Карелия

# ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29 апреля 2015 года № 271р-П

г. Петрозаводск

Внести в План мероприятий по подготовке и проведению празднования Дня Республики Карелия в 2015 году, утвержденный распоряжением Правительства Республики Карелия от 24 февраля 2015 года № 93р-П, изменение, изложив его в следующей редакции:

«План

мероприятий по подготовке и проведению празднования

Дня Республики Карелия в 2015 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Срок реализа-ции | Ответственные исполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Мероприятия по ремонту и благоустройству | | | |
| 1. | Ремонт пешеходных дорожек, улич-ного освещения сквера на пл. Кирова в г. Сортавале | до 1 июня  2015 года | администрация Сортавальского городского поселения  (по согласованию) |
| 2. | Ремонт сцены в городском парке на ул. Парковой в г. Сортавале | до 1 июня  2015 года | администрация Сортавальского городского поселения  (по согласованию) |
| 3. | Ремонт пешеходных дорожек сквера на ул. Вяйнемяйнена в г. Сортавале | до 1 июня  2015 года | администрация Сортавальского городского поселения  (по согласованию) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4. | Реконструкция городской набереж-ной | до 4 июня  2015 года | администрация Сортавальского муниципального района  (по согласованию) |
| 5. | Благоустройство городского стадиона на ул. Спортивной в г. Сортавале | до 1 июня  2015 года | администрация Сортавальского муниципального района  (по согласованию) |
| 6. | Ремонт участка автомобильной доро-ги общего пользования с устройством асфальтобетонного покрытия на  ул. Чкалова в г. Сортавале | до 1 июня  2015 года | администрация Сортавальского городского поселения  (по согласованию) |
| 7. | Благоустройство территории цент-ральной части г. Сортавалы | до 1 июня  2015 года | администрация Сортавальского городского поселения  (по согласованию) |
| 8. | Приобретение флагштоков, флагов с российской и карельской символикой для г. Сортавалы | до 1 июня  2015 года | администрация Сортавальского городского поселения  (по согласованию) |
| 9. | Приобретение скамеек парковых, урн, афишных тумб для г. Сортавалы | до 1 июня  2015 года | администрация Сортавальского городского поселения  (по согласованию) |
| 10. | Ремонт фасада здания муниципаль-ного казенного учреждения «Сорта-вальская межпоселенческая районная библиотека» в г. Сортавале,  ул. Гагарина, д. 14 | до 1 июня  2015 года | администрация Сортавальского муниципального района  (по согласованию) |
| 11. | Реставрация кровель объекта «Дом жилой начала XX века», ул. Ладож-ская, д. 19 / наб. Ладожской флоти-лии, д. 5 (муниципальное казенное учреждение культуры «Региональный музей Северного Приладожья») | до 1 июня  2015 года | администрация Сортавальского муниципального района  (по согласованию) |
| 12. | Ремонт фасада здания по адресу: Республика Карелия, г. Сортавала, наб. Ладожской флотилии, д. 5 (муниципальное казенное учрежде-ние культуры «Региональный музей Северного Приладожья») | до 1 июня  2015 года | администрация Сортавальского муниципального района  (по согласованию) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 13. | Ремонт второго этажа здания Выставочного зала им. К.А. Гоголева, ул. Комсомольская, д. 6 (мансарда) | до 1 июня  2015 года | администрация Сортавальского муниципального района  (по согласованию) |
| 14. | Ремонт фасада и общестроительные работы внутренних помещений в здании автономного учреждения Сортавальского муниципального района «Социально-культурный молодежный центр» в г. Сортавале, ул. Карельская, д. 22 | до 1 июня  2015 года | администрация Сортавальского муниципального района  (по согласованию) |
| 15. | Ремонт киноконцертного зала в зда-нии автономного учреждения Сорта-вальского муниципального района «Социально-культурный молодежный центр» в г. Сортавале, ул. Карельская, д. 22 | до 1 июня  2015 года | администрация Сортавальского муниципального района  (по согласованию) |
| 16. | Ремонт части фасада дома № 8 по  ул. Комсомольской в г. Сортавале | до 1 июня  2015 года | администрация Сортавальского городского поселения  (по согласованию), управляющие компании  (по согласованию),  товарищества собственников жилья  (по согласованию) |
| 17. | Ремонт фасада с покраской стен жилого дома по ул. 2-й Пристанской, д. 1 в г. Сортавале | до 1 июня  2015 года | администрация Сортавальского городского поселения  (по согласованию), управляющие компании  (по согласованию),  товарищества собственников жилья  (по согласованию) |
| 18. | Изготовление баннера и установка на фасад жилого дома по ул. 2-й Пристанской, д. 3 | до 1 июня  2015 года | администрация Сортавальского городского поселения  (по согласованию), управляющие компании  (по согласованию) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 19. | Ремонт фасада здания по ул. Чкалова, д. 1 в г. Сортавале | до 1 июня  2015 года | администрация Сортавальского городского поселения  (по согласованию), управляющие компании  (по согласованию),  товарищества собственников жилья  (по согласованию) |
| 20. | Ремонт фасада с покраской стен здания по ул. Кирова, д. 3 в г. Сортавале (жилой дом) | до 1 июня  2015 года | администрация Сортавальского городского поселения  (по согласованию), управляющие компании  (по согласованию),  товарищества собственников жилья  (по согласованию) |
| 21. | Ремонт части фасада с покраской жилого дома № 6 по ул. Кирова в  г. Сортавале | до 1 июня  2015 года | администрация Сорта-вальского городского поселения (по согласо-ванию), управляющие компании (по согласова-нию), товарищества собственников жилья  (по согласованию) |
| 22. | Окраска части фасада (ул. Ленина –  ул. Карельская) с ремонтом штукатур-ки здания по ул. Карельской, д. 11 в  г. Сортавале | до 1 июня  2015 года | администрация Сорта-вальского городского поселения (по согласо-ванию), управляющие компании (по согласова-нию), товарищества собственников жилья  (по согласованию) |
| 23. | Ремонт фасада по адресу:  г. Сортавала, ул. Комсомольская, д. 3 | до 1 июня  2015 года | администрация Сорта-вальского городского поселения (по согласо-ванию), управляющие компании (по согласова-нию), товарищества собственников жилья  (по согласованию) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 24. | Ремонт фасада с покраской здания по ул. Карельской, д. 21 г. Сортавалы | до 1 июня  2015 года | администрация Сорта-вальского городского поселения (по согласо-ванию), управляющие компании (по согласова-нию), товарищества собственников жилья  (по согласованию) |
| 25. | Ремонт объекта казны Республики Карелия – здания типографии в  г. Сортавале, ул. Карельская, д. 42 | до 1 декабря 2015 года | Государственный  комитет Республики Карелия по управлению государственным имуществом и организации закупок, администрация Сортавальского городского поселения  (по согласованию) |
| 26. | Ремонт кровли здания Дома культуры с. Хелюля (муниципальное автоном-ное учреждение культуры Хелюль-ского городского поселения «Импульс») | до 30 августа  2015 года | администрация Хелюльского  городского поселения  (по согласованию) |
| 27. | Организация площадки для спортив-ных игр с. Хелюля | до 30 августа  2015 года | администрация Хелюльского  городского поселения  (по согласованию) |
| 28. | Благоустройство территории воин-ского захоронения в пгт Хелюля | до 9 мая  2015 года | администрация Хелюльского  городского поселения  (по согласованию) |
| 29. | Ремонт автомобильной дороги  по ул. Юбилейной в пгт Хелюля | до 30 сентября  2015 года | администрация Хелюльского  городского поселения  (по согласованию) |
| 30. | Спил аварийных деревьев на терри-тории населенных пунктов Хелюль-ского городского поселения | до 30 апреля  2015 года | администрация Хелюльского  городского поселения  (по согласованию) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 31. | Ремонт крыши и установка санузлов в здании Дома культуры пос. Рускеала (муниципальное автономное учрежде-ние культуры Кааламского сельского поселения «Гармония») с проведением водоснабжения, водоотведения и канализации | до 1 июня  2015 года | администрация Кааламского  сельского поселения  (по согласованию) |
| 32. | Благоустройство места для проведе-ния массовых мероприятий в  пгт Вяртсиля | до 1 июня  2015 года | администрация Вяртсильского городского поселения  (по согласованию) |
| 33. | Ремонт фасада и элементов здания культурно-спортивного автономного учреждения Вяртсильского город-ского поселения «Радуга» по адресу: пгт Вяртсиля, ул. Заводская, д. 4 | до 1 июня  2015 года | администрация Вяртсильского городского поселения  (по согласованию) |
| 34. | Устройство крытой сцены в пгт Вяртсиля по адресу: пгт Вяртсиля, ул. Заводская, д. 4 | до 4 июня  2015 года | администрация Вяртсильского городского поселения  (по согласованию) |
| 35. | Благоустройство воинского захоронения пгт Вяртсиля | до 9 мая  2015 года | администрация Вяртсильского городского поселения  (по согласованию) |
| 36. | Ремонт помещения зрительного зала и монтаж системы отопления с устрой-ством теплых водяных полов в зале Дома культуры (культурно-спортивное автономное учреждение «Созвездие» Хаапалампинского сельского поселе-ния) в пос. Заозерный по ул. Победы | до 1 июня  2015 года | администрация  Хаапалампинского сельского поселения  (по согласованию) |
| 37. | Оборудование малого зала (конфе-ренц-зала) в здании автономного учреждения Сортавальского муни-ципального района «Социально-куль-турный молодежный центр» на  ул. Карельской, д. 22 в г. Сортавале | до 6 июня  2015 года | администрация Сортавальского муниципального района (по согласованию) |
| 38. | Ремонт фасада с покраской стен нежилого одноэтажного здания с мансардой на ул. Ленина, д.18 в  г. Сортавале | до 1 июня  2015 года | администрация Сортавальского муниципального района (по согласованию) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 |
| 39. | Окраска части фасада со стороны набережной с ремонтом штукатурки здания по ул. Комсомольской, д. 1 в  г. Сортавале | | до 1 июня  2015 года | | администрация Сортавальского городского поселения (по согласованию), управляющие компании (по согласованию), товарищества собственников жилья (по согласованию) |
| Культурно-массовые мероприятия | | | | | |
| 40. | Торжественная церемония возложения цветов к братской могиле советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (ул. Карельская – ул. Бондарева) | | 6 июня  2015 года | | Администрация Главы Республики Карелия, Министерство культуры Республики Карелия, администрация Сортавальского муниципального района  (по согласованию) |
| 41. | Подготовка и проведение программы праздничных культурно-массовых мероприятий, посвященных Дню Республики Карелия на территории  г. Сортавалы | | 6 июня  2015 года | | Администрация Главы Республики Карелия, Министерство культуры Республики Карелия, администрация Сортавальского муниципального района  (по согласованию) |
| 42. | Организация и проведение «Форума народов Карелии» | | 6 июня  2015 года | | Министерство Респуб-лики Карелия по вопросам национальной политики, связям с общественными, рели-гиозными объединениями и средствами массовой информации, Министерство культуры Республики Карелия, администрация Сортавальского муниципального района  (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | |
| 43. | Организация и проведение выставки муниципальных районов и городских округов | 6 июня  2015 года | | Министерство экономического развития Республики Карелия,  Государственный комитет Республики Карелия по взаимодействию с орга-нами местного самоуп-равления, администрация Сортавальского муниципального района  (по согласованию) | |
| 44. | Организация и проведение респуб-ликанского конкурса «Kaunis Karjala» (Красивая Карелия) | 5 июня  2015 года | | Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия, администрация Сортавальского муниципального района  (по согласованию) | |
| 45. | Подготовка и проведение торжест-венного открытия инкубационно-выростного цеха по производству малька форели общества с ограни-ченной ответственностью «Карел-продактс» в пос. Ламберг | 6 июня  2015 года | | Министерство сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Республики Карелия, администрация Сортавальского муниципального района  (по согласованию) | |
| 46. | Подготовка и проведение торжест-венного открытия объекта «Боль-ница на 200 коек в г. Сортавале», блок «В» | 6 июня  2015 года | | администрация Сортавальского муниципального района  (по согласованию) | |
| 47. | Подготовка и проведение торжест-венного открытия физкультурно-оздоровительного комплекса | 6 июня  2015 года | | администрация Сортавальского муниципального района  (по согласованию) | |
| 48. | Организация и проведение матчевой встречи по боксу, посвященной Дню Республики Карелия | 6 июня  2015 года | | Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия, администрация Сортавальского муниципального района  (по согласованию) | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 49. | «Ладожская регата» – чемпионат Республики Карелия по академи-ческой гребле (залив Ляппяярви) | 6 июня  2015 года | администрация Сортавальского муниципального района  (по согласованию) |
| 50. | «Кююккя» – карельские городки  (в рамках фестиваля «Калитки») | 6-7 июня  2015 года | администрация Сортавальского городского поселения  (по согласованию) |
| 51. | Открытие первой выставки экспо-натов для создания Сельского музея на базе Дома культуры (муниципаль-ное автономное учреждение культу-ры Хелюльского городского поселе-ния «Импульс») | до 30 июля 2015 года | администрация Хелюльского городского поселения  (по согласованию) |
| 52. | Конкурс творческих работ жителей и коллективов пгт Вяртсиля, посвя-щенный 95-летию Республики Карелия | 6 июня  2015 года | администрация Вяртсильского городского поселения  (по согласованию) |
| 53. | Организация и проведение респуб-ликанских соревнований вальщиков леса «Лесоруб – 2015» | 5-6 июня  2015 года | Министерство по природопользованию и экологии Республики Карелия, администрация Сортавальского муниципального района  (по согласованию) |
| 54. | Организация и проведение игры чемпионата Республики Карелия по футболу с участием команды  г. Сортавалы | 7 июня  2015 года | Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия, администрация Сортавальского городского поселения  (по согласованию) |
| 55. | Организация и проведение инфор-мационного тура для российских и зарубежных туроператоров по Республике Карелия с посещением  г. Сортавалы и горного парка «Рускеала» | 29 мая – 1 июня  2015 года | Государственный комитет Республики Карелия по туризму, администрация Сортавальского муниципального района  (по согласованию) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 56. | Организация и проведение этапа чемпионата и кубка России по ралли «Белые ночи 2015» | 26-27 июня 2015 года | Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия |
| 57. | Организация и проведение меж-конфессионального семинара «Роль религиозных организаций в укреп-лении межнационального и меж-конфессионального мира и сог-ласия» на о. Валаам | 19 мая  2015 года | Министерство Респуб-лики Карелия по воп-росам национальной политики, связям с общественными, рели-гиозными объединениями и средствами массовой информации, Религиозная организация «Спасо-Преображенский Валаамский ставропи-гиальный мужской монастырь Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»  (по согласованию) |
| 58. | Благодарственный молебен. Торжественное богослужение. Крестный ход | 6 июня  2015 года | администрация Сорта-вальского муниципаль-ного района (по согласо-ванию),  Местная религиозная организация православ-ный приход храма святителя Николая г. Сортавала Петрозаводской и Карельской епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)  (по согласованию) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Организационно-технические мероприятия | | | |
| 59. | Организационно-техническое обеспечение мероприятий, посвя-щенных празднованию Дня Республики Карелия в 2015 году | до 4 июня  2015 года | Администрация Главы Республики Карелия, Министерство культуры Республики Карелия, администрация Сортавальского муниципального района  (по согласованию), администрация Сортавальского городского поселения  (по согласованию) | ». |

Исполняющий обязанности

Главы Республики Карелия О.Ю. Громов