

### Российская Федерация

#### Республика Карелия

# ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

 от 30 июля 2015 года № 483р-П

г. Петрозаводск

Внести в Комплекс мероприятий по модернизации региональных систем дошкольного образования в Республике Карелия на 2015 год, утвержденный распоряжением Правительства Республики Карелия от 3 июня 2015 года
№ 374р-П, изменения, изложив его в редакции согласно приложению.

 Глава

Республики Карелия А.П. Худилайнен

Приложение

к распоряжению Правительства

Республики Карелия

от 30 июля 2015 года № 483р-П

«УТВЕРЖДЕН распоряжением

Правительства Республики Карелия

от 3 июня 2015 года № 374р-П

Комплекс мероприятий по модернизации региональных систем

дошкольного образования в Республике Карелия на 2015 год

Цель – обеспечить достижение к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет.

Задачи на 2015 год:

1. Создание мест в дошкольных образовательных организациях, в рамках реализации комплекса мероприятий, для обеспечения 100 процентов доступности дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет; ликвидации очередности на зачисление детей в возрасте от трех до семи лет в дошкольные образовательные организации.
2. Доведение к 2016 году средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций до средней заработной платы в сфере общего образования в Республике Карелия.
3. Доведение к 2016 году до 100 процентов доли педагогических и руководящих работников государственных (муниципальных) дошкольных образовательных организаций, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Количество мест, созданных в рамках реализации комплекса мероприятий |
| начало реализации | окончание реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.  | Приобретение оборудования для оснащения дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях | администрация Кондопожского муниципального района;администрация Лахденпохского муниципального района;администрация Сортавальского муниципального района (по согласованию) | с момента подписания Соглашения от 19 мая 2015 года№ 08.Т07.24.0843 между Министерством образования и науки Российской Федерации и Правительством Республики Карелия о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Карелия на модернизацию региональных систем дошкольного образования (далее – Соглашение)  | 31 декабря 2015 года | х |
| 2. | Создание дополнительных мест в дошкольных образовательных и иных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, за счет эффективного использования их помещений | х | х | х | 0 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3. | Возврат в систему дошкольного образования зданий, используемых не по целевому назначению | х | х | х | 0 |
| 4. | Реконструкция зданий дошкольных образовательных организаций | х | х | х | 0 |
| 5. | Капитальный и текущий ремонт зданий дошкольных образовательных организаций | администрация Кондопожского муниципального района;администрация Лахденпохского муниципального района;администрация Сортавальского муниципального района (по согласованию) | с момента подписания Соглашения  | 31 декабря 2015 года | 151 |
| 6. | Строительство зданий дошкольных образовательных организаций, в том числе с возможностью использования для реализации программ общего образования | х | х | х | 0 |
| 7. | Приобретение зданий и помещений для реализации образовательных программ дошкольного образования, в том числе с возможностью использования для реализации программ общего образования | Министерство образования Республики Карелия | с момента подписания Соглашения  | 31 декабря 2015 года | 300 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8. | Поддержка развития негосударственного сектора дошкольного образования | х | х | х | 0 |
| 9. | Развитие иных форм предоставления дошкольного образования | х | х | х | 0 |

Сведения о показателях, предусмотренных комплексом мероприятий

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Запланиро-ванное значение показателя |
|
| 1. | Обеспечение к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образования в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образования в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | 100 % |
| 2. | Отношение средней заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании | 100 % |
| 3. | Повышение доли педагогических и руководящих работников государственных (муниципальных) дошкольных образовательных организаций, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций до 100 процентов к 2016 году | 100 % | ». |