

### Российская Федерация

#### Республика Карелия

# ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 10 декабря 2015 года № 774р-П

г. Петрозаводск

Во исполнение пункта 61 плана мероприятий на 2015-2018 годы по реализации первого этапа Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля   
2015 года № 607-р:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий на 2015-2018 годы по реализации в Республике Карелия первого этапа Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года (далее – План).

2. Органам исполнительной власти Республики Карелия – ответственным исполнителям Плана представлять в Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия до 10-го числа месяца, следующего за отчетным полугодием, информацию о реализации Плана.

3. Министерству здравоохранения и социального развития Республики Карелия представлять в Правительство Республики Карелия до 15-го числа месяца, следующего за отчетным полугодием, сводную информацию о реализации Плана.

4. Рекомендовать главам администраций муниципальных районов и городских округов в Республике Карелия обеспечить выполнение мероприятий Плана.

Глава

Республики Карелия А.П. Худилайнен

Утвержден распоряжением

Правительства Республики Карелия

от 10 декабря 2015 года № 774р-П

**ПЛАН**

**МЕРОПРИЯТИЙ НА 2015-2018 ГОДЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ**

**ПЕРВОГО ЭТАПА КОНЦЕПЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель | Вид документа | Ожидаемый результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **I. Мероприятия, направленные на развитие экономической самостоятельности семьи и создание условий для самостоятельного решения ею своей социальной функции** | | | | | |
| 1. | Организация профессионального обучения, дополнительного профессионального образования женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет | 2015-2018 годы | Министерство труда и занятости Республики Карелия | информация в Правительство Республики Карелия | повышение конкурентоспособности женщин на рынке труда и трудовой адаптации после длительного перерыва в работе |
| 2. | Организация профессионального обучения, дополнительного профессионального образования безработных граждан - родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей | 2015-2018 годы | Министерство труда и занятости Республики Карелия | информация в Правительство Республики Карелия | увеличение доли родителей, воспи-тывающих несовершеннолетних детей, направленных на профессиональное обучение, дополнительное профессиональное образование, в общем количестве обратившихся в государственные казенные учреждения Республики Карелия службы занятости населения Республики Карелия граждан указанной категории |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Реализация программ временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | | 2015-2018 годы | Министерство труда и занятости Республики Карелия | информация в Правительство Республики Карелия | обеспечение временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, предупреждение роста детской преступности,  увеличение количества несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, трудоустроенных на временные рабочие места в свободное от учебы время |
| 4. | Организация работы по содействию в трудоустройстве, в том числе на рабочие места с гибкими формами занятости, граждан, воспитывающих несовершеннолетних детей, в том числе детей-инвалидов | | 2016-2018 годы | Министерство труда и занятости Республики Карелия | информация в Правительство Республики Карелия | увеличение доли трудоустроенных граждан, воспитывающих несовершеннолетних детей, в том числе детей-инвалидов, в общем количестве обратившихся в государственные казенные учреждения Республики Карелия службы занятости населения Республики Карелия граждан указанной категории |
| 5. | Организация работыпо развитию механизмов поддержки негосударственных организаций дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу за детьми, системы предоставления указанных услуг, в том числе на принципах государственно-частного партнерства | | 2016-2018 годы | Министерство образования Республики Карелия | информация в Правительство Республики Карелия | увеличение количества детей, получающих услуги по дошколь-ному образованию, присмотру и уходу в негосударственных организациях, а также в семейных группах по уходу и присмотру за детьми |
| **II. Мероприятия, направленные на развитие системы государственной поддержки семей, в том числе при рождении и воспитании детей** | | | | | | |
| 6. | | Подготовка информационных материалов об оказании в Республике Карелия государственной социальной помощи семьям с детьми на основании социального контракта | 2016-2018 годы | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия | информация в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, Правительство Республики Карелия | повышение уровня и качества жизни малоимущих граждан за счет постоянных самостоятельных источников доходов в денежной или натуральной форме посредством реализации трудового потенциала получателей помощи на основании социального контракта |
| 7. | | Участие в разработке общих подходов к созданию унифицированной системы единого учета малообеспеченных семей, имеющих детей, в Российской Федерации | 2016 год | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия | информация в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации,  Правительство Республики Карелия | создание унифицированной системы единого учета малообеспеченных семей, имеющих детей |
| 8. | | Подготовка предложений в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации по повышению доходов и уровня социальной защищенности семей с детьми на основе анализа причин их малообеспе-ченности | 2016-2018 годы | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия,  Министерство труда и занятости Республики Карелия | информация в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации,  Правительство Республики Карелия | уменьшение доли семей с детьми с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в Республике Карелия в общем количестве семей с детьми, проживающих в Республике Карелия |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9. | Развитие вариативных форм дошкольного образования, направленных на обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | 2016-2018 годы | Министерство образования Республики Карелия,  органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Республике Карелия (по согласованию) | информация в Правительство Республики Карелия | увеличение охвата детей в возрасте от 1,5 до 3 лет дошкольным образованием |
| **III. Мероприятия, направленные на создание механизмов поддержки семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий** | | | | | |
| 10. | Содействие формированию рынка доступного арендного жилья и развитие некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень дохода | 2016-2018 годы | Министерство строи-тельства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия,  органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Республике Карелия (по согласованию) | информация в Правительство Республики Карелия | увеличение количества семей, имеющих возможность улучшить жилищные условия |
| 11. | Оказание государственной поддержки отдельным категориям граждан, в том числе семьям, имеющим детей, в виде компенсации процентной ставки по ипотечному жилищному кредиту (займу) | 2016-2018 годы | Министерство строи-тельства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия | информация в Правительство Республики Карелия | увеличение количества семей, обеспеченных жильем с помощью ипотечных жилищных кредитов (займов), получивших государственную поддержку |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12. | Предоставление молодым семьям социаль-ных выплат на приобретение жилья эконом-класса или строительство индивидуального жилого дома экономкласса | 2016-2018 годы | Министерство строи-тельства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия | информация в Правительство Республики Карелия | увеличение количества семей, которым предоставлены социаль-ные выплаты на приобретение жилья экономкласса или строительство индивидуального жилого дома экономкласса |
| 13. | Мониторинг бесплатного предоставления в собственность многодетным семьям земельных участков для индивидуального жилищного, дачного строительства на территории Республики Карелия | 2016-2018 годы | Государственный комитет Республики Карелия по управ-лению государствен-ным имуществом и организации закупок,  органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Республике Карелия (по согласованию) | информация в Правительство Республики Карелия | увеличение доли многодетных семей, получивших бесплатно земельные участки для индиви-дуального жилищного, дачного строительства на территории Республики Карелия, в общем количестве многодетных семей, подавших заявления о получении земельных участков |
| 14. | Реализация и оценка эффективности государственной программы Республики Карелия «Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами» на 2014-2020 годы утвержденной постановлением Правительства Республики Карелия от 26 ноября 2014 года № 351-П в части повышения доступности жилья для семей с детьми | 2016-2018 годы | Министерство строи-тельства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия | информация в Правительство Республики Карелия | увеличение доли обеспеченных доступным и комфортным жильем семей в общем количестве семей, желающих улучшить свои жилищные условия |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IV. Мероприятия, направленные на развитие жизнеохранительной функции семьи и создание условий для обеспечения здоровья ее членов** | | | | | |
| 15. | Обеспечение информационной поддержки проведения международной конференции по пропаганде здорового образа жизни | 2015-2018 годы | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия | информация в Министерство здравоохранения Российской Федерации | популяризация успешного опыта пропаганды здорового образа жизни |
| 16. | Реализация плана мероприятий поэтапного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Республике Карелия, утвержденного распоряжением Прави-тельства Республики Карелия от 20 августа 2014 года № 515р-П | 2015-2018 годы | Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия | информация в Правительство Республики Карелия | увеличение доли населения, занимающегося физической культурой и спортом, в общем количестве населения, проживающего в Республике Карелия |
| 17. | Проведение конкурсного отбора проектов некоммерческих организаций, направленных на пропаганду семейных ценностей среди молодежи Республики Карелия | 2015-2018 годы | Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия | информация в Правительство Республики Карелия | повышение престижа социально благополучной семьи, воспитание ответственного родительства |
| 18. | Проведение семинаров, конференций, форумов с обсуждением вопросов и проблем по семейной тематике | 2016-2018 годы | Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия | информация в Правительство Республики Карелия | повышение престижа социально благополучной семьи, воспитание ответственного родительства |
| 19. | Проведение массовых физкультурных мероприятий, пропагандистских акций, в том числе направленных на вовлечение в занятия физической культурой и спортом семей с детьми, воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2016-2018 годы | Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия | информация в Правительство Республики Карелия | увеличение доли населения, занимающегося физической культурой и спортом, в общем количестве населения, проживающего в Республике Карелия |
| 20. | Создание инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе доступной для занятий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 2016-2018 годы | Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия | информация в Правительство Республики Карелия | увеличение доли населения, занимающегося физической культурой и спортом, в общем количестве населения, проживающего в Республике Карелия |
| 21. | Создание и развитие центров медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;  развитие медицинской помощи детям,  вакцинопрофилактика населения,  формирование здорового образа жизни,  проведение профилактических медицинских осмотров в рамках государственной программы Республики Карелия «Развитие здравоохранения в Республике Карелия на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Республики Карелия от 9 апреля 2015 года № 118-П | 2015-2018 годы | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия | информация в Правительство Республики Карелия | увеличение доли женщин, приняв-ших решение вынашивать бере-менность, в общем количестве женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности,  снижение младенческой смерт-ности, снижение смертности детей, охват профилактическими меди-цинскими осмотрами не менее 85 процентов детей, охват диспансеризацией не менее 98 процентов детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охват иммунизацией не менее 95 процентов детей |
| 22. | Анализ практики по проведению мероприятий, культивирующих здоровый образ жизни, и создание условий для вовлечения в занятия физической культурой и спортом семей с детьми, инвалидов и пожилых людей | январь  2018 года | Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия | информация в Министерство спорта Российской Федерации,  Правительство Республики Карелия | выявление лучших практик в Республике Карелия по вовлечению детей, инвалидов и пожилых людей в занятия физической культурой и спортом, а также по развитию семейного спорта |
| 23. | Подготовка предложений по совершенствованию законодательства Российской Федерации в сфере отдыха и оздоровления детей | январь  2018 года | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия, Министерство образования Республики Карелия,  Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия | информация в Правительство Республики Карелия | установление единого подхода к предоставлению услуг по организации отдыха и оздоровления детей, определение льготных категорий детей |
| **V. Мероприятия, направленные на повышение ценности семейного образа жизни, сохранение духовно-нравственных традиций в семейных отношениях и семейном воспитании, оказание содействия в реализации воспитательного и культурно-образовательного потенциала семьи** | | | | | |
| 24. | Информационная поддержка некоммерческих организаций, семейных клубов и родительских объединений, осуществляющих мероприятия по популяризации и продвижению традиционных семейных ценностей, а также по поддержке и защите семьи, материнства, отцовства и детства | 2015-2018 годы | Управление записи актов гражданского состояния Республики Карелия, Министерство здраво-охранения и социаль-ного развития Республики Карелия, Министерство образо-вания Республики Карелия, Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия,  Министерство куль-туры Республики Карелия,  органы местного само-управления муници-пальных районов и городских округов в Республике Карелия (по согласованию) | информация в Правительство Республики Карелия | популяризация и продвижение традиционных семейных ценностей |
| 25. | Обеспечение информационной поддержки проведения всероссийских ежегодных конкурсов и фестивалей, посвященных семейным традициям и развитию семейного творчества | 2015-2018 годы | Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия,  Министерство куль-туры Республики Карелия | информация в Правительство Республики Карелия | пропаганда семейного образа жизни |
| 26. | Проведение конкурса среди школьников «Моя семья» | 2016 год | Министерство образо-вания Республики Карелия, органы местного само-управления муници-пальных районов и городских округов в Республике Карелия (по согласованию) | информация в Правительство Республики Карелия | формирование у детей ответственного отношения к браку, родительству, старшему поколению и родному дому |
| 27. | Участие в информационной кампании, направленной на пропаганду семейного образа жизни, позитивного отцовства и материнства | 2016-2018 годы | Министерство здравоохранения и социального развития  Республики Карелия,  Министерство образования Республики Карелия, Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия,  Министерство культуры  Республики Карелия,  органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Республике Карелия (по согласованию) | информация в Правительство Республики Карелия | повышение общественного престижа семейного образа жизни, традиционных семейных ценностей и ответственного родительства |
| 28. | Организация участия во Всероссийском конкурсе «Семья года» | 2016 год | Управление записи актов гражданского состояния Республики Карелия,  Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия | информация в Правительство Республики Карелия | повышение общественного престижа семейного образа жизни, традиционных семейных ценностей и ответственного родительства |
| 29. | Просвещение родителей в области педагогики и возрастной психологии | 2015-2018 годы | Министерство образования Республики Карелия,  органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Республике Карелия (по согласованию) | информация в Правительство Республики Карелия | повышение компетенции родителей в вопросах детско-родительских и семейных отношений, воспитания детей |
| 30. | Информирование граждан о механизмах государственной поддержки семей, принимающих на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2015-2018 годы | Министерство образования Республики Карелия,  органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Республике Карелия (по согласованию) | информация в Правительство Республики Карелия | увеличение количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи |
| 31. | Обеспечение доступности для семей помощи специалистов в области социально-педагогической поддержки семьи и детей, содействующей решению проблем семейной жизни и детско-родительских отношений | 2016-2018 годы | Министерство образования Республики Карелия, Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия | аналитическая информация в органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Республике Карелия | увеличение объема услуг, ориентированных на предоставление помощи в коррекции психологического состояния в семье, формирование позитивных интересов, навыков общения и проведения досуга на основе современных технологий |
| 32. | Организация бесплатного посещения спектаклей категории «для семейного просмотра» детьми, находящимися в социально опасном положении | 2016-2018 годы | Министерство культуры  Республики Карелия | информация в Правительство Республики Карелия | формирование благоприятной среды для духовно-нравственного развития общества,  вовлечение населения в культур-ную жизнь Республики Карелия |
| 33. | Реализация просветительских программ для семей с детьми государственными учреждениями культуры Республики Карелия | 2016-2018 годы | Министерство куль-туры Республики Карелия | информация в Правительство Республики Карелия | обеспечение конструктивного досуга для семей с детьми, формирование и развитие духовно-нравственных ценностей общества |
| **VI. Мероприятия, направленные на обеспечение социальной защиты семей и детей, нуждающихся в особой заботе государства** | | | | | |
| 34. | Проведение мониторинга потребностей семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами в предоставлении услуг в сферах социальной защиты, здравоохранения, образования и занятости | 2017-2018 годы | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия,  Министерство труда и занятости Республики Карелия,  Министерство образо-вания Республики Карелия, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Республике Карелия (по согласованию) | информация в Правительство Республики Карелия | создание системы учета потребностей семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и инвалидов в предоставлении услуг в сферах социальной защиты, здравоохранения, образования и занятости |
| 35. | Разработка и внедрение программ обучения членов семьи инвалида (ребенка-инвалида) методикам реабилитации (абилитации) | 2018 год | Министерство образо-вания Республики Карелия, Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия | информация в Правительство Республики Карелия | обеспечение доступности программ обучения членов семьи инвалида (ребенка-инвалида) методикам реабилитации (абилитации) для всех нуждающихся семей |
| 36. | Организация работы по участию в конкур-сном отборе проектов муниципальных образований, государственных и муници-пальных учреждений, некоммерческих организаций по оказанию ранней помощи семьям с детьми с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами, организуемом Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 2017-2018 годы | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия,  Министерство образо-вания Республики Карелия, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Республике Карелия (по согласованию) | информация в Правительство Республики Карелия | внедрение современных социальных технологий по оказанию ранней помощи семьям с детьми с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами |
| 37. | Распространение передового опыта работы по развитию системы постинтернатного сопровождения и адаптации выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья | 2017-2018 годы | Министерство здраво-охранения и социаль-ного развития Респуб-лики Карелия,  Министерство образо-вания Республики Карелия | информация в Правительство Республики Карелия | увеличение количества выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных постинтернатным сопровождением |
| **VII. Мероприятия, направленные на профилактику семейного неблагополучия, детской безнадзорности и беспризорности** | | | | | |
| 38. | Организация работы по единой методологии отнесения семей к категории находящихся в социально опасном положении и нуждающихся в проведении в отношении них профилактической работы на основе презумпции добросовестности родителей в осуществлении родительских прав | 2018 год | аппарат Межведом-ственной комиссии по делам несовершенно-летних и защите их прав Республики Карелия,  Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия,  Министерство образо-вания Республики Карелия | информация в Правительство Республики Карелия | корректировка ведения учета семей, находящихся в социально опасном положении и нуждаю-щихся в проведении в отношении них профилактической работы, на основании установленной единой методологии в Российской Федерации в данной сфере деятельности |
| 39. | Апробация и внедрение в социальных учреждениях методик и технологий, направленных на профилактику социального сиротства, в том числе с учетом опыта работы социально ориентированных некоммерческих организаций | 2017-2018 годы | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия,  Министерство образования Республики Карелия | информация в Правительство Республики Карелия | снижение количества детей, родители которых лишены родительских прав,  снижение количества семей, находящихся в социально опасном положении |
| 40. | Проведение мониторинга реализации Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» по предоставлению социальных услуг и услуг по социальному сопровожде-нию нуждающимся семьям с детьми и детям | 2015-2018 годы | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия | информация в Правительство Республики Карелия | обеспечение семей с детьми и детей, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, социальными услугами и услугами по социальному сопровождению |
| 41. | Организация работы, направленной на профилактику отказов от новорожденных детей в родильных домах | 2016-2018 годы | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия | информация в Правительство Республики Карелия | снижение количества отказов от новорожденных детей в родильных домах |
| 42. | Проведение анализа имеющегося опыта предоставления мер поддержки осужденным несовершеннолетним после отбывания наказания, в том числе при организации их обучения | 2017 год | аппарат Межведомст-венной комиссии по делам несовершенно-летних и защите их прав Республики Карелия,  Министерство образо-вания Республики Карелия,  органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Республике Карелия (по согласованию) | информация в Правительство Республики Карелия | обеспечение содействия всем осужденным несовершеннолетним после отбывания наказания в получении необходимой поддержки, в том числе при организации обучения |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_