

### Российская Федерация

#### Республика Карелия

# ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 20 июня 2016 года № 442р-П

г. Петрозаводск

В целях реализации мероприятий на 2016 – 2017 годы по реализации Инвестиционной стратегии Республики Карелия на период до 2025 года, утвержденных распоряжением Правительства Республики Карелия   
от 24 декабря 2015 года № 814р-П:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по внедрению в Республике Карелия лучших практик национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации на 2016 – 2017 годы (далее – «дорожная карта»).

2. Органам исполнительной власти Республики Карелия, ответственным за реализацию мероприятий «дорожной карты», представлять в Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия один раз в полугодие, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным полугодием, сведения о результатах выполнения мероприятий.

3. Рекомендовать территориальным органам федеральных органов исполнительной власти, органам местного самоуправления в Республике Карелия обеспечить реализацию мероприятий «дорожной карты» и представлять в Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия один раз в полугодие, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным полугодием, сведения о результатах их выполнения.

Глава

Республики Карелия А.П. Худилайнен

Утвержден

распоряжением Правительства

Республики Карелия

от 20 июня 2016 года № 442р-П

**ПЛАН**

**мероприятий («дорожная карта») по внедрению в Республике Карелия лучших практик национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации на 2016 – 2017 годы**

| № п/п | Наименование  мероприятия | | Результат реализации мероприятия | Дата начала  (год) | | Дата окончания  (год) | | Ответственный за реализацию мероприятия | Ключевые  показатели  эффективности (КПЭ) | Значение КПЭ | Требу-емые ресур-сы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Направление А. Регуляторная среда** | | | | | | | | | | |
|  | **Фактор: эффективность процедур регистрации предприятий (А1)** | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Информационное освещение процедуры государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | повышение информирован-ности заявителей о процеду-рах, связанных с государствен-ной регистрацией юридиче-ских лиц и индивидуальных предпринимателей, и правилах подготовки документов | | | 2016 | | 2017 | Управление Федеральной налоговой службы по Республике Карелия (по согласованию) | наличие раздела в специализирован-ном интернет-ресурсе | да | допол-нитель-ные ресурсы не требу-ются |
| 2. | Информационное освещение изменений законодательства о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | повышение информирован-ности субъектов, участвующих в процедуре государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпри-нимателей, об организации их взаимодействия при регистра-ции юридических лиц и | | | 2016 | | 2017 | Управление Федеральной налоговой службы по Республике Карелия (по согласованию) | количество публикаций и (или) проведенных мероприятий | по фактиче-скому количе-ству | допол-нитель-ные ресурсы не требу-ются |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | индивидуальных предприни-мателей |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Популяризация электронных ресурсов Федеральной налоговой службы | расширение использования участниками процесса госу-дарственной регистрации юри-дических лиц и индиви-дуальных предпринимателей специализированных электрон-ных ресурсов | 2016 | 2017 | Управление Федеральной налоговой службы по Республике Карелия (по согласованию) | количество обращений | по фактиче-скому количе-ству | допол-нитель-ные ресурсы не требу-ются |
|  | **Фактор: эффективность процедур по выдаче разрешений на строительство (А2)** | | | | | | | |
| 4. | Контроль за соблюде-нием органами местного самоуправ-ления (далее – ОМСУ) требований законода-тельства о градостро-ительной деятельности при подготовке и выдаче градостро-ительных планов земельных участков и разрешений на строительство | подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков и разрешений на строительство ОМСУ в соответствии с требованиями законодательства | 2016 | 2017 | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия | доля проведенных проверок в отношении ОМСУ от запланиро-ванного количества | 100% | допол-нитель-ные ресурсы не требу-ются |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5. | Мониторинг исполне-ния ОМСУ админист-ративных регламентов предоставления муни-ципальных услуг в сфере жилищного строительства и своев-ременное внесение в них изменений в соответствии с законодательством | актуализация административ-ных регламентов | 2016 | 2017 | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия | доля нормативных правовых актов ОМСУ, приведенных в соответствие с законодательством, от количества нормативных правовых актов, в которых выявлено несоответствие законодательству | 100% | допол-нитель-ные ресурсы не требу-ются |
| 6. | Обучение представи-телей ОМСУ по вопросам выдачи разрешений на строительство | повышение квалификации муниципальных служащих | 2016 | 2017 | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия | доля ОМСУ, для представителей которых проведено обучение, от количества ОМСУ, представителей которых планируется обучить | 100% | допол-нитель-ные ресурсы не требу-ются |
|  | **Фактор: эффективность процедур по регистрации права собственности (А3)** | | | | | | | |
| 7. | Внедрение процесса электронной регистра-ции для потенциаль-ных пользователей услуг Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра | сокращение количества обра-щений заявителей о регистрации права собствен-ности, поданных на бумажных носителях, увеличение количества заявлений для регистрации права собствен-ности поданных в электрон- | 2016 | 2017 | Управление  (по согласованию) | количество обращений заявителей о регистрации права собственности, поданных в электронном виде | 5% от общего количе-ства обраще-ний заявите-лей о | допол-нитель-ные ресурсы не требу-ются |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | и картографии по Республике Карелия (далее – Управление) | ном виде |  |  |  |  | регистра-ции права собствен-ности |  |
| 8. | Комплекс меропри-ятий по популяри-зации получения государственных услуг по регистрации права собственности в электронной форме | повышение уровня информи-рованности заявителей о деятельности Управления | 2016 | 2017 | Управление  (по согласованию) | уровень осведомленности заявителей о деятельности Управления | 80% заявите-лей от общего количе-ства опрошен-ных | допол-нитель-ные ресурсы не требу-ются |
|  | **Фактор: эффективность процедур по подключению электроэнергии (А5)** | | | | | | | |
| 9. | Осуществление деятельности Комиссии при Главе Республики Карелия по вопросам стратегии развития энергетиче-ского комплекса Республики Карелия, образованной Указом Главы Республики Карелия от 4 февраля 2013 года № 4 (далее – Комиссия) | обеспечение согласованных действий членов Комиссии по вопросам стратегии развития энергетического комплекса Республики Карелия | 2016 | 2017 | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия | количество заседаний Комиссии | по фактиче-скому количе-ству | допол-нитель-ные ресурсы не требу-ются |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10. | Формирование и размещение на инве-  стиционном портале Республики Карелия актуального перечня свободных мощностей электрической энергии в муниципальных образованиях в Республике Карелия | повышение доступности информации для инвесторов, субъектов малого и среднего предпринимательства о сво-бодных мощностях электри-ческой энергии в муни-ципальных образованиях в Республике Карелия | 2016 | 2017 | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия,  Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | наличие перечня свободных мощностей электрической энергии в муниципальных образованиях в Республике Карелия | да | допол-нитель-ные ресурсы не требу-ются |
| **Направление Б. Институты для бизнеса** | | | | | | | | |
|  | **Фактор: эффективность институтов, обеспечивающих защищенность бизнеса (Б1)** | | | | | | | |
|  | **Б1.1. Наличие и качество регионального законодательства о механизмах защиты прав инвесторов и поддержки инвестиционной деятельности** | | | | | | | |
| 11. | Организация работы по актуализации законодательства Республики Карелия в сфере поддержки инвестиционной деятельности | корректировка мер поддержки инвестиционной деятельности с учетом норм федерального законодательства и социально-экономического положения Республики Карелия | 2016 | 2017 | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | количество принятых нормативных правовых актов Республики Карелия | 3 | допол-нитель-ные ресурсы не требу-ются |
| 12. | Информационное обеспечение и про-движение форм госу-дарственной поддерж-ки в специализи-рованных интернет-ресурсах | предоставление сведений о формах государственной поддержки инвестиционной деятельности | 2016 | 2017 | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | количество публикаций | 8 | допол-нитель-ные ресурсы не требу-ются |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | **Б1.2. Эффективность института оценки регулирующего воздействия в субъекте Российской Федерации** | | | | | | | |
| 13. | Реализация проекта создания и развития интернет-ресурса «Оценка регулирую-щего воздействия в Республике Карелия» | повышение эффективности института оценки регулирую-щего воздействия (далее – ОРВ) проектов нормативных правовых актов Республики Карелия и вовлеченности участников в процедуру их ОРВ | 2017 | 2017 | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | действующий интернет-ресурс | да | в соот-ветст-вии с техни-ческим зада-нием |
| 14. | Поддержка в актуаль-ном состоянии раздела «Оценка регулирую-щего воздействия проектов нормативных правовых актов» на Официальном интернет-портале Республики Карелия | повышение информирован-ности и вовлеченности предпринимателей, бизнеса и отраслевых ассоциаций Республики Карелия, общественных советов по малому бизнесу, ОМСУ в процедуру ОРВ проектов нормативных правовых актов Республики Карелия | 2016 | 2017 | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | наличие актуальной информации в разделе «Оценка регулирующего воздействия проектов норматив-ных правовых актов» на Офи-циальном интернет-портале Республики Карелия | да | допол-нитель-ные ресурсы не требу-ются |
| 15. | Участие в видео-конференциях, организуемых Министерством экономического развития Российской Федерации, по вопросам проведения ОРВ | повышение квалификации государственных гражданских служащих Республики Карелия, обмен опытом с другими субъектами Российской Федерации | 2016 | 2017 | Министерство здравоохранения Республики Карелия,  Министерство культуры Республики Карелия,  Министерство образования Республики Карелия,  Министерство по природопользованию | количество видеоконференций | по факти-ческому коли-честву | допол-нитель-ные ресурсы не требу-ются |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  | и экологии Республики Карелия,  Министерство сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Республики Карелия,  Министерство труда и занятости Республики Карелия,  Министерство финансов Республики Карелия,  Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия, Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия,  Министерство Республики Карелия по вопросам национальной политики, связям с общественными и религиозными объединениями и  средствами массовой |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  | информации, Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия,  Государственный комитет Республики Карелия по управлению государственным имуществом и организации закупок,  Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам,  Государственный комитет Республики Карелия по транспорту,  Государственная жилищная инспекция Республики Карелия  (далее – органы исполнительной власти Республики Карелия) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 16. | Участие в публичных консультациях в рамках процедуры ОРВ проектов феде-ральных нормативных правовых актов | использование федерального опыта проведения ОРВ проектов федеральных нормативных правовых актов на региональном уровне | 2016 | 2017 | органы исполнительной власти Республики Карелия | количество публичных консультаций | по факти-ческому коли-честву | допол-нитель-ные ресурсы не требу-ются |
| 17. | Реализация соглаше-ний Правительства Республики Карелия с отраслевыми ассоци-ациями Республики Карелия о взаимо-действии в сфере проведения ОРВ проектов нормативных правовых актов Республики Карелия | вовлеченность отраслевых ассоциаций Республики Карелия и предпринимателей в процедуру ОРВ проектов нормативных правовых актов Республики Карелия | 2016 | 2017 | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | количество замечаний и пред-ложений, поступив-ших в рамках публичных обсуж-дений проектов нормативных правовых актов Республики Карелия при проведении ОРВ | по факти-ческому количе-ству | допол-нитель-ные ресурсы не требу-ются |
| 18. | Проведение рабочих встреч и участие в мероприятиях отра-слевых ассоциаций Республики Карелия и общественных советов по малому бизнесу | повышение информирован-ности и вовлеченности отраслевых ассоциаций Республики Карелия, общественных советов по малому бизнесу в процедуру ОРВ проектов нормативных правовых актов Республики Карелия | 2016 | 2017 | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | количество проведенных встреч и мероприятий | 2 | допол-нитель-ные ресурсы не требу-ются |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 19. | Включение в програм-му выставки-конфе-ренции «Малый и средний бизнес Республики Карелия» вопроса эффектив-ности ОРВ проектов нормативных правовых актов Республики Карелия | повышение информирован-ности отраслевых ассоциаций Республики Карелия, и предпринимателей, обсужде-ние имеющихся проблем при реализации процедуры ОРВ проектов нормативных правовых актов Республики Карелия и выработка рекомендаций по повышению эффективности института ОРВ | 2016 | 2016 | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | наличие на выставке-конферен-ции секции по вопросу эффектив-ности ОРВ проектов нормативных правовых актов Республики Карелия | да | допол-нитель-ные ресурсы не требу-ются |
| 20. | Оказание содействия ОМСУ по внедрению института ОРВ в их деятельность | повышение качества нормо-творчества на муниципальном уровне и повышение квалификации муниципальных служащих, ответственных за внедрение и проведение ОРВ муниципальных нормативных правовых актов | 2016 | 2017 | ОМСУ | количество муниципальных нормативных правовых актов по внедрению и регулированию процедуры ОРВ и количество мероприятий, проведенных Министерством экономического развития и промышленности Республики Карелия для ОМСУ | по факти-ческому количе-ству | допол-нитель-ные ресурсы не требу-ются |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | **Б1.3. Оценка уровня развития механизма государственно-частного партнерства в субъекте Российской Федерации** | | | | | | | |
| 21. | Разработка проектов нормативных право-вых актов по вопросам участия Республики Карелия в проектах государственно-част-ного, муниципально-частного партнерства (далее – ГЧП, МЧП) | правовое обеспечение сферы ГЧП, МЧП по вопросам, подлежащим регулированию на региональном и муниципальном уровне | 2016 | 2016 | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия, ОМСУ (по согласованию) | количество разработанных проектов нормативных правовых актов | 3 | допол-нитель-ные ресурсы не требу-ются |
| 22. | Формирование перечня приоритетных отраслей для развития ГЧП в Республике Карелия и перспектив-ных объектов для заключения соглаше-ний о ГЧП, МЧП | наличие актуальной информации и предложений для инвесторов | 2016 | 2017 | органы исполнительной власти Республики Карелия,  ОМСУ (по согласованию) | наличие перечня приоритетных отраслей для развития ГЧП в Республике Карелия и перспективных объектов для заключения соглашений о ГЧП, МЧП | да | допол-нитель-ные ресурсы не требу-ются |
| 23. | Повышение квалифи-кации государствен-ных гражданских служащих органов исполнительной власти Республики Карелия, муниципаль-ных служащих ОМСУ в сфере ГЧП, МЧП посредством участия в образовательных | повышение квалификации и информированности государ-ственных гражданских служа-щих органов исполнительной власти Республики Карелия, муниципальных служащих ОМСУ | 2016 | 2017 | органы исполнительной власти Республики Карелия,  ОМСУ (по согласованию) | количество государственных гражданских служащих, муниципальных служащих прошедших обучение в сфере ГЧП, МЧП | по факти-ческому коли-честву | допол-нитель-ные ресурсы не требу-ются |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | программах, семина-рах, конференциях |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Размещение информа-ции о возможностях реализации проектов с использованием меха-низмов ГЧП, МЧП на инвестиционном портале Республики Карелия | содействие реализации проектов с использованием механизмов ГЧП, МЧП | 2016 | 2017 | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | наличие раздела на инвестиционном портале Республики Карелия | да | допол-нитель-ные ресурсы не требу-ются |
|  | **Фактор: административное давление на бизнес (Б2)** | | | | | | | |
| 25. | Проведение ОРВ проектов нормативных правовых актов Республики Карелия и экспертизы норматив-ных правовых актов Республики Карелия в соответствии с законодательством | заключение об ОРВ проектов нормативных правых актов в Республике Карелия, об экспертизе нормативных правовых актов Республики Карелия | 2016 | 2017 | органы исполнительной власти Республики Карелия, ОМСУ  (по согласованию) | количество публичных обсуждений проектов нормативных правовых актов Республики Карелия и количество проведенных экспертиз нормативных правовых актов Республики Карелия | по факти-ческому коли-честву | допол-нитель-ные ресурсы не требу-ются |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 26. | Организация предо-ставления государст-венных и муниципаль-ных услуг на террито-рии Республики Карелия в многофунк-циональном центре | увеличение количества государственных и муници-пальных услуг, оказываемых в многофункциональном центре | 2016 | 2017 | государственное бюджетное учреждение Республики Карелия «Многофункци-ональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Карелия» | количество оказанных государственных и муниципальных услуг | по факти-ческому коли-честву | допол-нитель-ные ресурсы не требу-ются |
|  | **Фактор: эффективность работы организационных механизмов поддержки бизнеса (Б3)** | | | | | | | |
|  | **Б3.1. Региональный Совет по улучшению инвестиционного климата** | | | | | | | |
| 27. | Формирование на инвестиционном портале Республики Карелия раздела о работе Совета по улучшению инвести-ционного климата в Республике Карелия, его постоянная актуализация | наличие доступной информации о деятельности Совета по улучшению инвестиционного климата в Республике Карелия | 2016 | 2017 | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | наличие раздела на инвестиционном портале Республики Карелия | да | допол-нитель-ные ресурсы не требу-ются |
|  | **Б3.3. Региональная организация по привлечению инвестиций и работе с инвесторами** | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 28. | Совершенствование системы сопровожде-ния инвестиционных проектов по принципу одного окна | повышение эффективности межведомственного взаимо-действия участников сопро-вождения инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Республики Карелия | 2016 | 2017 | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | проект постановления Правительства Республики Карелия по внесению изменений в регламент сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Республики Карелия, утвержденный постановлением Правительства Республики Карелия  от 26 декабря  2014 года № 415-П | да | допол-нитель-ные ресурсы не требу-ются |
| 29. | Подготовка предложе-ния о создании бюджетного учрежде-ния Республики Карелия, целью деятельности которого является привлечение | обеспечение деятельности специализированной органи-зации на постоянной основе | 2017 | 2017 | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия, ОАО «Корпорация развития Республики | предложение о создании специализиро-ванной организации | да | подле-жат уточ-нению |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | инвестиций и работа с инвесторами в Республике Карелия (далее – специализи-рованная организация) |  |  |  | Карелия»  (по согласованию) |  |  |  |
| 30. | Формирование перечня потенциаль-ных инвестиционных возможностей Республики Карелия | наличие инвестиционных предложений по приоритетным направлениям развития Республики Карелия | 2016 | 2017 | органы исполнительной власти Республики Карелия,  ОАО «Корпорация развития Республики Карелия»  (по согласованию),  ОМСУ  (по согласованию) | наличие перечня потенциальных инвестиционных возможностей Республики Карелия | да | допол-нитель-ные ресурсы не требу-ются |
|  | **Фактор: качество информационной поддержки инвесторов и бизнеса (Б4)** | | | | | | | |
|  | **Б4.1. Интернет-портал об инвестиционной деятельности** | | | | | | | |
| 31. | Реализация проекта «Информационное продвижение» | освещение и продвижение инвестиционного потенциала Республики Карелия | 2016 | 2017 | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | создание сайта | да | подле-жат уточ-нению |
|  | **Направление В. Инфраструктура и ресурсы** | | | | | | | |
|  | **Фактор: качество и доступность инфраструктуры (В1)** | | | | | | | |
|  | **В1.4. Удовлетворенность предпринимателей объектами инвестиционной инфраструктуры** | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 32. | Реализация проекта «Участок для инвестора» | наличие базы сформированных земельных участков | 2016 | 2017 | Государственный комитет Республики Карелия по управлению государственным имуществом и организации закупок,  Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия, ОАО «Корпорация развития Республики Карелия»  (по согласованию),  Государственное казенное учреждение Республики Карелия «Управление земельными ресурсами»  (по согласованию),  ОМСУ  (по согласованию) | количество сформированных земельных участков | по факти-ческому коли-честву | подле-жат уточ-нению |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33. | Размещение в интернет-ресурсах информации о созда-ваемых промышлен-ных площадках, индустриальном парке, условиях размещения в них | актуализация информации о промышленных площадках, индустриальном парке | 2016 | 2017 | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия, ОАО «Корпорация развития Республики Карелия»  (по согласованию) | количество публикаций | 12 | допол-нитель-ные ресурсы не требу-ются |
| 34. | Формирование и размещение на инве-стиционном портале Республики Карелия актуального перечня инвестиционных площадок в муници-пальных образованиях в Республике Карелия | наличие актуальной информации в открытом доступе | 2016 | 2017 | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | наличие раздела на инвестиционном портале Республики Карелия | да | допол-нитель-ные ресурсы не требу-ются |
|  | **Фактор: эффективность процедур постановки земельного участка на кадастровый учет**  **и качество территориального планирования (В2)** | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 35. | Популяризация взаимодействия в электронном виде с заявителями при предоставлении государственных услуг Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (кадастровый учет, предоставление сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости) | увеличение количества документов, поданных в электронном виде | 2016 | 2017 | филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Республике Карелия  (далее – филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Карелия) (по согласованию) | объем государственных услуг, оказанных в электронном виде | 60% | допол-нитель-ные ресурсы не требу-ются |
| 36. | Сокращение фактиче-ских сроков осуществ-ления кадастрового учета, предоставления сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости | сокращение среднего срока осуществления кадастрового учета и срока предоставления сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости | 2016 | 2017 | филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Карелия (по согласованию) | срок постановки на кадастровый учет; срок предостав-ления сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости | 5 дней,  2 дня | допол-нитель-ные ресурсы не требу-ются |
|  | **Фактор: качество и доступность финансовой поддержки (В3)** | | | | | | | |
|  | **В3.3. Удовлетворенность мерами государственной поддержки, действующими в регионе: региональными налоговыми льготами, гарантиями региональных гарантийных фондов, государственными субсидиями** | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 37. | Информирование банков-партнеров, субъектов малого и среднего предприни-мательства, ОАО «Корпорация развития Республики Карелия» о преимуществах совместной поддержки Гарантийного фонда Республики Карелия (фонда поручительств) по обязательствам субъектов малого и среднего предприни-мательства (далее – Фонд) и АО «Феде-ральная корпорация по развитию малого и среднего предпри-нимательства» (далее – АО «Корпорация «МСП»), реализуемой в рамках совместного соглашения о сотрудничестве от 24 октября 2014 года | увеличение доли поручи-тельств Фонда, предоставлен-ных субъектам малого и среднего предприниматель-ства, в рамках совместной поддержки Фонда и АО «Корпорация «МСП», в общем объеме оказанной Фондом поддержки относительно 2015 года | 2016 | 2017 | Фонд  (по согласованию) | доля поручительств в общем объеме оказанной Фондом поддержки | в 1,5 раза | допол-нитель-ные ресурсы не требу-ются |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 38. | Предоставление начинающим предпринимателям грантов на создание собственного дела | поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | 2016 | 2017 | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия ОМСУ (по согласованию) | количество получателей поддержки | по факти-ческому значению | в соот-ветст-вии с зако-ном о бюд-жете Рес-публики Каре-лия на оче-редной фи-нансо-вый год |
| 39. | Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на приобретение оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров | поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | 2016 | 2017 | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | количество получателей поддержки | по факти-ческому значению | в соот-ветст-вии с зако-ном о бюд-жете Рес-публики Каре-лия на оче- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | редной фи-нансо-вый год |
|  | **Фактор: качество и доступность трудовых ресурсов (В4)** | | | | | | | |
|  | **В4.2. Удовлетворенность предпринимателей доступностью трудовых ресурсов необходимой квалификации** | | | | | | | |
| 40. | Продолжение и совершенствование работы по прогнозированию баланса трудовых ресурсов | обеспечение сбалансирован-ности рабочих мест и трудовых ресурсов в регионе | 2016 | 2017 | Министерство труда и занятости Республики Карелия,  органы  исполнительной  власти Республики Карелия | коэффициент напряженности на рынке труда | не более  2,7 единицы | допол-нитель-ные ресурсы не требу-ются |
| 41. | Осуществление работы по совершенст-вованию системы государственного заказа на подготовку квалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом прогноза потребности в подготовке кадров для экономики и социальной сферы Республики Карелия | корректировка контрольных цифр приема в профес-сиональные образовательные организации Республики Карелия | 2016 | 2017 | Министерство труда и занятости Республики Карелия,  Министерство образования Республики Карелия | доля молодежи, принятой на профессиональное обучение по профессиям и специальностям, предусмотренным прогнозом потребности в подготовке кадров для экономики и социальной сферы Республики Карелия, в общей численности молодежи, принятой на | 81% | допол-нитель-ные ресурсы не требу-ются |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  | профессиональное обучение по очной форме обучения |  |  |
| 42. | Проведение профори-ентационного меро-приятия «Путь в профессию» для учащихся выпускных классов муниципаль-ных общеобразова-тельных организаций (далее – выпускники) | информирование выпускников о потребностях рынка труда и возможностях получения востребованных профессий | 2016 | 2016 | Министерство труда и занятости Республики Карелия,  Министерство образования Республики Карелия,  ОМСУ  (по согласованию) | доля выпускников, принявших участие в мероприятии | 30% | допол-нитель-ные ресурсы не требу-ются |
| 43. | Создание многофунк-ционального центра прикладных квали-фикаций на базе государственного бюджетного профес-сионального образо-вательного учреж-дения Республики Карелия «Петрозавод-ский строительный техникум» (далее – бюджетное учрежде-ние) по подготовке граждан по строитель-ным профессиям | подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров с учетом актуальных и перспективных потребностей рынка труда Республики Карелия | 2016 | 2016 | Министерство образования Республики Карелия | количество граждан, прошедших подготовку и получивших строительную профессию | 100 человек | опре-деля-ются бюд-жет-ным учреж-де-нием |
| **Направление Г. Поддержка малого предпринимательства** | | | | | | | | |
| **Фактор: уровень развития малого предпринимательства в субъекте Российской Федерации (Г1)** | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | **Г1.1. Количество субъектов малого предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения в субъекте Российской Федерации** | | | | | | | |
| 44. | Организация и проведение образовательных мероприятий по вопросам открытия и ведения бизнеса | актуализация знаний и приобретение практических навыков организации бизнеса | 2016 | 2017 | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | количество образовательных мероприятий | не менее  2 в год | допол-нитель-ные ресурсы не требу-ются |
| 45. | Повышение информи-рованности субъектов предпринимательской деятельности о формах их государственной поддержки | стимулирование предприни-мателей к открытию собственного дела | 2016 | 2017 | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия, ОМСУ  (по согласованию), Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Карелия (по согласованию) | количество посещений портала малого и среднего предприниматель-ства Республики Карелия | 20 000 | допол-нитель-ные ресурсы не требу-ются |
|  | **Фактор: качество организационной, инфраструктурной и информационной поддержки малого предпринимательства (Г2)** | | | | | | | |
|  | **Г2.2. Наличие и качество информационного портала по вопросам поддержки и развития малого предпринимательства в субъекте Российской Федерации** | | | | | | | |
| 46. | Размещение на порталах органов исполнительной власти Республики Карелия, ОМСУ баннера – ссылки на | повышение доступности информации по вопросам поддержки и развития малого и среднего предприни-мательства | 2016 | 2017 | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | количество порталов органов исполнительной власти Республики Карелия, ОМСУ | 20 | допол-нитель-ные ресурсы не требу- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | портал малого и среднего предприни-мательства в Респуб-лике Карелия |  |  |  |  |  |  | ются |
| 47. | Своевременное разме-щение информации по вопросам малого и среднего предприни-мательства на портале малого и среднего предпринимательства в Республике Карелия | актуализация информационной базы портала малого и среднего предпринимательства в Республике Карелия | 2016 | 2017 | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | количество публикаций на портале малого и среднего предприниматель-ства в Республике Карелия | не менее 100 в год | допол-нитель-ные ресурсы не требу-ются |
|  | **Г2.4. Оценка удовлетворенности получения консультационных и образовательных услуг, оказываемых организациями инфраструктуры поддержки малого предпринимательства в регионе** | | | | | | | |
| 48. | Обеспечение деятель-ности бизнес-инкуба-тора Республики Карелия | оказание консультационных и образовательных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе информирование о формах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | 2016 | 2017 | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | количество оказанных консультационных и образовательных услуг | 100 в год | допол-нитель-ные ресурсы не требу-ются |
| 49. | Обеспечение деятель-ности регионального центра координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предприни-мательства | оказание консультационных услуг по вопросам внешнеэкономической деятельности | 2016 | 2017 | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | количество оказанных консультационных услуг | 30 в год | допол-нитель-ные ресурсы не требу-ются |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 50. | Проведение ежегодн-ого мониторинга (анкетирования) субъектов малого и среднего предприни-мательства независи-мыми экспертами (общественными организациями пред-принимателей) на предмет удовлетворен-ности получением консультационных и образовательных услуг, оказываемых организациями инфраструктуры поддержки малого предпринимательства в Республике Карелия | получение от субъектов малого и среднего предприни-мательства актуальной информации об удовлет-воренности оказываемыми государственными услугами | 2016 | 2017 | Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Карелия (по согласованию),  ООО «Бухгалтер»  (по согласованию),  Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | количество опрошенных субъектов малого предприниматель-ства | по факти-ческому коли-честву | допол-нитель-ные ресурсы не требу-ются |
| **Фактор: эффективность нефинансовой поддержки малого предпринимательства (Г3)** | | | | | | | | |
| **Г3.1. Удовлетворенность субъектов малого предпринимательства наличием и доступностью необходимой для ведения бизнеса недвижимости (строений и земельных участков) в субъекте Российской Федерации** | | | | | | | | |
| 51. | Размещение на официальном сайте Правительства Республики Карелия, инвестиционном портале Республики Карелия сведений об | информированность субъектов малого и среднего предприни-мательства о наличии объектов недвижимости, которые могут быть использованы в предпринимательских (инвестиционных) целях | 2016 | 2017 | Государственный комитет Республики Карелия по управлению государственным имуществом и организации закупок | количество публикаций | 8 | допол-нитель-ные ресурсы не требу-ются |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | объектах недвижимого имущества, которые могут быть использо-ваны в предпринима-тельских (инвестици-онных) целях |  |  |  |  |  |  |  |
| 52. | Заключение с субъек-тами малого и среднего предприни-мательства и организа-циями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, договоров аренды государственного имущества Республики Карелия | предоставление субъектам малого и среднего предприни-мательства государственного имущества Республики Карелия в аренду | 2016 | 2017 | Государственный комитет Республики Карелия по управлению государственным имуществом и организации закупок | количество заключенных договоров | 122 | допол-нитель-ные ресурсы не требу-ются |
| 53. | Направление аренда-торам, имеющим преимущественное право выкупа государ-ственного имущества Республики Карелия, соответствующих уведомлений | информированность аренда-торов о преимущественном праве выкупа арендуемого государственного имущества Республики Карелия | 2016 | 2017 | Государственный комитет Республики Карелия по управлению государственным имуществом и организации закупок | количество направленных уведомлений | 4 | допол-нитель-ные ресурсы не требу-ются |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 54. | Продажа государст-венного имущества Республики Карелия в рамках реализации Федерального закона от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особен-ностях отчуждения недвижимого имуще-ства, находящегося в государственной собственности субъек-тов Российской Феде-рации или в муници-пальной собственно-сти и арендуемого субъектами малого и среднего предприни-мательства, и о внесе-нии изменений в отдельные законода-тельные акты Россий-ской Федерации» | обеспечение субъектам малого и среднего предприни-мательства преимуществен-ного права выкупа арендуемого государственного имущества Республики Карелия | 2016 | 2017 | Государственный комитет Республики Карелия по управлению государственным имуществом и организации закупок | количество проданных объектов недвижимого имущества | 5 | допол-нитель-ные ресурсы не требу-ются |
| 55. | Актуализация перечня государственного имущества Республики Карелия, свободного от прав третьих лиц (за исключением имуще-ственных прав субъек-тов малого и среднего предпринимательства) | информированность субъектов малого и среднего предприни-мательства о государственном имуществе Республики Каре-лия, свободном от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъек-тов малого и среднего предпринимательства) | 2016 | 2017 | Государственный комитет Республики Карелия по управлению государственным имуществом и организации закупок | количество договоров аренды помещений, включенных в перечень государственного имущества Республики Карелия, | 59 | допол-нитель-ные ресурсы не требу-ются |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  | свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринима-тельства) |  |  |
|  | **Г3.3. Удовлетворенность процедурами получения арендных площадей, предоставляемых регионом субъектам малого бизнеса** | | | | | | | |
| 56. | Внедрение процедуры предоставления государственных услуг в электронной форме | повышение эффективности предоставления государственных услуг | 2016 | 2017 | Государственный комитет Республики Карелия по управлению государственным имуществом и организации закупок | количество государственных услуг, переведенных в электронную форму | 6 | допол-нитель-ные ресурсы не требу-ются |
| 57. | Комплекс меропри-ятий по популяри-зации получения государственных услуг в электронной форме | положительная динамика роста числа заявителей, получивших государственную услугу в электронной форме | 2016 | 2017 | Государственный комитет Республики Карелия по управлению государственным имуществом и организации закупок | рост количества заявителей, получивших государственную услугу в электронной форме | по факти-ческому коли-честву | допол-нитель-ные ресурсы не требу-ются |
|  | **Фактор: эффективность финансовой поддержки малого предпринимательства (Г4)** | | | | | | | |
|  | **Г4.1. Удовлетворенность субъектов малого предпринимательства доступностью кредитных ресурсов в субъекте Российской Федерации** | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 58. | Привлечение предста-вителей банковского сектора к участию в форумах, семинарах с участием субъектов малого и среднего предпринимательства | расширение взаимодействия и повышение информирован-ности участников мероприятий | 2016 | 2017 | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | количество мероприятий | не менее 2 | допол-нитель-ные ресурсы не требу-ются |
| 59. | Проведение на терри-тории муниципальных образований в Республике Карелия выездных рабочих встреч с участием представителей бан-ковского сектора, Фонда | информирование о программах и мерах поддержки малого и среднего предпринимательства | 2016 | 2017 | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия, ОМСУ  (по согласованию) | организованные рабочие встречи | не менее 2 | допол-нитель-ные ресурсы не требу-ются |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**