

### Российская Федерация

#### Республика Карелия

# ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 октября 2016 года № 375-П

г. Петрозаводск

**О внесении изменения в постановление Правительства**

**Республики Карелия от 28 января 2016 года № 11-П**

Правительство Республики Карелия **п о с т а н о в л я е т:**

Внести в государственную программу Республики Карелия «Развитие туризма в Республике Карелия» на 2016 – 2020 годы, утвержденную постановлением Правительства Республики Карелия от 28 января 2016 года № 11-П (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 1 февраля 2016 года, № 1000201602010002), изменение, изложив ее в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
|  | «Утверждена постановлением Правительства Республики Карелия от 28 января 2016 года № 11-П |

Государственная программа Республики Карелия

**«Развитие туризма в Республике Карелия» на 2016 – 2020 годы**

П А С П О Р Т

государственной программы Республики Карелия

«Развитие туризма в Республике Карелия» на 2016 – 2020 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель государственной программы | Министерство культуры Республики Карелия  |
| Соисполнители государственной программы | отсутствуют |
| Участники государственной программы | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия;Государственный комитет Республики Карелия по дорожному хозяйству, транспорту и связи |
| Подпрограммы государственной программы | не выделяются |
| Цель государственной программы | развитие туристского комплекса Республики Карелия для обеспечения роста въездных туристских потоков в республику, повышения занятости населения |
| Задачи государственной программы | 1) создание условий для расширения ассортимента туристских и гостиничных услуг, повышения качества туристского продукта Республики Карелия и его конкурентоспособности на российском и международном рынках;2) развитие инфраструктуры туризма в Республике Карелия на основе кластерного подхода |
| Целевые индикаторы государственной программы и показатели результатов государственной программы | 1) число лиц, размещенных в коллективных средствах размещения в Республике Карелия, тыс. человек;2) количество лиц, работающих в коллективных средствах разме-щения и в туристских фирмах в Республике Карелия, человек;3) средняя продолжительность пребывания лиц, размещенных в гостиницах и аналогичных средствах размещения в Республике Карелия, дней;4) объем туристско-экскурсионных и гостиничных услуг, оказанных в Республике Карелия, млн. рублей;5) объем внебюджетных инвестиций в сферу туризма в Республике Карелия, млн. рублей |
| Этапы и сроки реализации государственной программы | 2016 – 2020 годы. Этапы не выделяются |
| Объем финансового обеспечения государственной программы | Год | Всего, | В том числе |
|  | тыс. рублей | за счет средств бюджета Республики Карелия | за счет целевых безвозмездных поступлений в бюджет Республики Карелия |
|  | 2016 | 85 420,13 | 26 494,43 | 58 925,70 |
|  | 2017 | 12 350,00 | 12 350,00 | 0,00 |
|  | 2018 | 12 960,00 | 12 960,00 | 0,00 |
|  | 2019 | 13 610,00 | 13 610,00 | 0,00 |
|  | 2020 | 14 300,00 | 14 300,00 | 0,00 |
|  | Итого | 138 640,13 | 79 714,43 | 58 925,70 |
| Ожидаемые конечные результаты государственной программы | 1) рост числа лиц, размещенных в коллективных средствах размещения в Республике Карелия, в 1,54 раза по отношению к уровню 2014 года;2) увеличение количества лиц, работающих в коллективных средствах размещения и в туристских фирмах в Республике Карелия, в 1,48 раза по сравнению с 2014 годом |

**Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации государственной программы. Основные цели и задачи государственной программы**

Приоритеты государственной политики в сфере развития туризма определены в следующих стратегических документах Российской Федерации:

1) в соответствии со Стратегией развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2014 года № 941-р, приоритетными направлениями развития туризма в Российской Федерации являются:

развитие внутреннего и въездного туризма;

унификация качества туристских услуг в стране, приведение их в соответствие с международными стандартами;

создание и развитие комфортной информационной туристской среды, включая систему туристской навигации, знаки ориентирования, информацию о туристских ресурсах и программах регионов;

усиление роли туризма в просвещении и формировании культурно-нравственного потенциала населения регионов Российской Федерации;

координация усилий всех регионов по продвижению туристского продукта Российской Федерации.

Основными задачами являются:

переориентация части потребительского спроса россиян на внутренний туризм;

привлечение иностранных туристов;

реализация стратегической роли туризма в духовном развитии, воспитании патриотизма и просвещении;

2) в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Северо-Западного федерального округа на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от
18 ноября 2011 года № 2074-р, развитие туризма в регионах Северо-Западного федерального округа на основе исторических, культурных и природных достопримечательностей является источником доходов для регионов, может ускорить их экономическое развитие и существенно улучшить социально-экономическую ситуацию в них.

Согласно Стратегии социально-экономического развития Республики Карелия до 2020 года, утвержденной постановлением Законодательного Собрания Республики Карелия от 24 июня 2010 года
№ 1755-IV ЗС, для интенсивного развития республики требуется диверсификация ее экономики. За счет развития новых видов экономической деятельности предусматривается постепенный переход от моноэкономики, основанной на добывающей промышленности, к полиэкономической системе. При этом туризм отнесен к приоритетным отраслям развития – к 2020 году туристская индустрия должна стать одной из составляющих экономической базы региона наряду с лесопромышленным и горнопромышленным комплексами.

Концепцией социально-экономического развития Республики Карелия на период до 2017 года, утвержденной постановлением Законодательного Собрания Республики Карелия от 15 ноября 2012 года № 467-V ЗС, одной из основных целей экономической политики в области развития базовых секторов экономики республики определено повышение конкуренто-способности туризма. Развитие туризма признано одним из перспективных направлений развития экономики Республики Карелия.

В соответствии с вышеуказанными документами сформирована следующая цель настоящей государственной программы – развитие туристского комплекса Республики Карелия для обеспечения роста въездных туристских потоков в республику, повышения занятости населения.

 Достижение указанной цели настоящей государственной программы будет осуществляться путем решения следующих задач:

 1) создание условий для расширения ассортимента туристских и гостиничных услуг, повышения качества туристского продукта Республики Карелия и его конкурентоспособности на российском и международном рынках;

 2) развитие инфраструктуры туризма в Республике Карелия на основе кластерного подхода.

Сформированные цель и задачи настоящей государственной программы полностью соответствуют целям и задачам федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 –2018 годы)», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2011 года № 644 (далее – федеральная целевая программа), и государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 317.

При условии реализации настоящей государственной программы будет достигнуто серьезное улучшение ситуации в сфере туризма.

Динамика значений показателей, входящих в число критериев, характеризующих сферу реализации федеральной целевой программы, превышает уровень прогнозного варианта развития отрасли в целом по России (рассматриваемого в соответствии с целевыми показателями и целевыми индикаторами федеральной целевой программы, скорректиро-ванными по сравнению с первоначальной редакцией федеральной целевой программы):

объем туристско-экскурсионных и гостиничных услуг, оказанных в Республике Карелия, возрастет в 2018 году в 1,52 раза по отношению к уровню 2014 года (1,33 – прогноз по России);

объем внебюджетных инвестиций в сферу туризма в Республике Карелия возрастет в 2018 году в 1,57 раза по отношению к уровню 2014 года (1,10 – прогноз по России).

Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм государственной программы, долгосрочных целевых программ и их значениях приведены в приложении 1 к государственной программе.

Информация об основных мероприятиях (мероприятиях), долгосрочных целевых программах, подпрограммах государственной программы представлена в приложении 2 к государственной программе.

Финансовое обеспечение реализации государственной программы за счет средств бюджета Республики Карелия приведено в приложении 3 к государственной программе.

Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета Республики Карелия (с учетом средств федерального бюджета), бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов муниципаль-ных образований и юридических лиц на реализацию целей государственной программы представлены в приложении 4 к государственной программе.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | к государственной программе |
| **Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм** **государственной программы, долгосрочных целевых программ и их значениях** |
| № п/п | Наименование цели (задачи) | Показатель (индикатор) (наименование) | Еди-ница изме-рения | Значения показателей по годам | Отношение значения показателя последнего года реализации программы к отчетному |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Государственная программа «Развитие туризма в Республике Карелия» на 2016 – 2020 годы** |
| 1.0.0.0.1. | Цель. Развитие туристского комплекса Республики Карелия для обеспечения роста въездных туристских потоков в республику, повышения занятости населения | число лиц, разме-щенных в коллек-тивных средствах размещения в Республике Карелия | тыс. человек | 260 | 270 | 280 | 310 | 340 | 370 | 400 | 1,54 |
| 1.0.0.0.2.  | количество лиц, работающих в коллективных средствах разме-щения и в турист-ских фирмах в Республике Карелия | человек | 2 173 | 2 270 | 2 380 | 2 570 | 2 800 | 3 000 | 3 215 | 1,48 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.0.0.1.1. | Задача. Создание условий для расширения ассортимен-та туристских и гостинич-ных услуг, повышения качества туристского продукта Республики Карелия и его конкуренто-способности на российском и международном рынках | средняя продолжи-тельность пребы-вания лиц, разме-щенных в гости-ницах и аналогич-ных средствах размещения в Республике Карелия | дней | 3,11 | 3,19 | 3,29 | 3,41 | 3,57 | 3,75 | 3,95 | 1,27 |
| 1.0.0.1.2. | объем туристско-экскурсионных и гостиничных услуг, оказанных в Республике Карелия | млн. рублей | 1 065 | 1 200 | 1 300 | 1 410 | 1 620 | 1 760 | 1 900 | 1,78 |
| 1.0.0.2.1. | Задача. Развитие инфра-структуры туризма в Республике Карелия на основе кластерного подхода | объем внебюджет-ных инвестиций в сферу туризма в Республике Карелия | млн. рублей | 700 | 780 | 860 | 980 | 1 100 | 850 | 900 | 1,29 |

Приложение 2

к государственной программе

**ИНФОРМАЦИЯ**

**об основных мероприятиях (мероприятиях), долгосрочных целевых программах, подпрограммах государственной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование ведомственной, региональной целевой программы, основного мероприятия и мероприятия | Ответственный исполнитель, участник | Срок (годы) | Ожидаемый непосредственный результат(краткое описание и его значение) | Последствия нереализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Связь с показателями государственной программы (подпрограммы) –№ показателя |
| начала реали-зации | оконча-ния реали-зации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Государственная программа «Развитие туризма в Республике Карелия» на 2016 – 2020 годы |
| 1.0.0.0. | Цель. Развитие туристского комплекса Республики Карелия для обеспечения роста въездных туристских потоков в республику, повышения занятости населения |
| 1.1.0.0. | Задача. Создание условий для расширения ассортимента туристских и гостиничных услуг, повышения качества туристского продукта Республики Карелия и его конкурентоспособности на российском и международном рынках |
| 1.1.1.0. | Основное мероприятие. Развитие туристского потенциала | Министерство культуры Респуб-лики Карелия | 2016 | 2020 | создание современного турпродукта на основе комплекса новых услуг, предоставляемых туристским комплексом Республики Карелия | узкий ассортимент и невы-сокое качество обслужива-ния в различных секторах туристской индустрии, недостаточная продолжи-тельность пребывания туристов на территории Республики Карелия | 1.0.0.1.1,1.0.0.1.2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1.1.1. | Мероприятие. Развитие и совершенствование системы непрерывного профессионального туристского образования, в том числе путем проведения мероприятий с вовлечением жителей Республики Карелия по вопросам вхождения в туристский бизнес, организации сельского туризма и др. | Министерство культуры Респуб-лики Карелия | 2016 | 2020 | подготовка высокопро-фессиональных кадров в сфере культуры и госте-приимства в соответствии с российскими и общемиро-выми тенденциями ее развития, разрабатывае-мыми на федеральном уровне профессиональ-ными стандартами для работников туристской индустрии, особенностями развития туризма в Республике Карелия; повышение уровня занятости и самозанятости населения | невысокое качество обслуживания в различ-ных секторах туристской индустрии из-за не соответствующего совре-менным требованиям уровня подготовки кадров в сфере культуры и гостеприимства | 1.0.0.1.1 |
| 1.1.1.2. | Мероприятие. Участие в инициировании, органи-зации, проведении меро-приятий, направленных на создание и поддержание в Республике Карелия комфортной среды туристского пребывания, в том числе экологиче-ской, наглядно-информа-ционной, администра-тивной и др. | Министерство культуры Респуб-лики Карелия | 2016 | 2020 | создание и закрепление за Республикой Карелия устойчивой репутации региона, максимально комфортного для турист-ского пребывания, способ-ствующей в том числе планированию путешест-вий большей продолжи-тельности по республике | тенденция преобладания максимально кратко-срочных посещений Республики Карелия, ограничивающихся осмотром основных достопримечательностей | 1.0.0.1.1 |
|  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1.1.3. | Мероприятие. Поддержка и стимулиро-вание качества и ассорти-мента туристских и гостиничных услуг, в том числе проведение ежегодного конкурса «Лидеры карельского турбизнеса» среди организаций и индиви-дуальных предпринима-телей, осуществляющих деятельность в сфере туризма на территории Республики Карелия  | Министерство культуры Респуб-лики Карелия | 2016 | 2020 | дополнительное стимули-рование повышения объемов, качества и расширения ассортимента туристских и гостиничных услуг | снижение заинтересо-ванности организаций и индивидуальных предпри-нимателей, осуществляю-щих деятельность в сфере туризма, в повышении объемов и качества предпринимательской деятельности  | 1.0.0.1.1 |
| 1.1.1.4. | Мероприятие.Проведение и обеспече-ние проведения меро-приятий по маркетинго-вому, технико-экономи-ческому, научно-методи-ческому и статистиче-скому сопровождению вопросов исследования и оптимизации использо-вания туристско-рекреа-ционного потенциала Республики Карелия  | Министерство культуры Респуб-лики Карелия | 2016 | 2020 | получение актуальной информации о состоянии и тенденциях туристского рынка, характеристиках потребительского спроса, предоставляемой участни-кам рынка, наличие научно обоснованных и статисти-чески подтвержденных выводов о развитии туризма в Республике Карелия, необходимых технико-экономических обоснований | неверное определение целевой аудитории при создании турпродукта, тенденций на рынке спроса, игнорирование существующего россий-ского и мирового опыта, необоснованный выбор проектов развития туристского бизнеса в качестве перспективных для реализации | 1.0.0.1.2 |
|  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1.1.5. | Мероприятие. Участие в инициирова-нии, организации, про-движении, проведении и награждении победите-лей событийных туристских мероприятий в муниципальных образованиях в Республике Карелия  | Министерство культуры Респуб-лики Карелия | 2016 | 2020 | создание и развитие событийных туристских брендов республики как инструмента повышения ее туристской привлекатель-ности, в том числе для инвесторов, стимулирова-ние расширения респуб-ликанского событийного календаря в смежных сферах, смягчение эффекта межсезонного спада туристской активности | отставание на рынках туристского спроса от регионов, успешно эксплуатирующих сущест-вующие и выдвигающих новые событийные туристские бренды  | 1.0.0.1.2 |
| 1.1.1.6. | Мероприятие.Внедрение новых инфор-мационных технологий в процесс государствен-ного регулирования развития туризма, а также в процесс предва-рительного и непосред-ственного сопровожде-ния путешествующих по Республике Карелия, оказание информацион-ной поддержки туристам  | Министерство культуры Респуб-лики Карелия | 2016 | 2020 | создание и развитие динамичной и современной базы информационных ресурсов для оптимизации информирования о туристско-рекреационном потенциале Республики Карелия, создание конку-рентных преимуществ в плане информированности путешествующих по республике | несоответствие информа-ционного представления и сопровождения турпро-дукта современным требованиям, ведущее к упущенным возможностям на рынках туристского спроса | 1.0.0.1.2 |
|  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1.1.7. | Мероприятие.Обеспечение подготовки, организации на террито-рии Республики Карелия, а также максимально эффективного участия республики в крупней-ших мероприятиях, обеспечивающих продви-жение туристского потенциала и турист-ского предложения на территории субъектов Российской Федерации и зарубежных стран | Министерство культуры Респуб-лики Карелия | 2016 | 2020 | повышение конкурентоспо-собности республиканского туристского комплекса посредством закрепления достигнутых лидирующих позиций в рейтингах туристской популярности, освоение новых рынков туристского спроса | утрата лидирующего положения в рейтингах туристской популярности, отставание в конкурент-ной борьбе на рынках туристского спроса | 1.0.0.1.2 |
| 1.1.1.8. | Мероприятие.Адресное продвижение и медийное сопровождение туристского продукта Республики Карелия, в том числе путем прове-дения медиакампаний, ознакомительных, рекламных и пресс-туров, подготовки и размещения материалов о развитии туризма в Республике Карелия в российских и зарубежных средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  | Министерство культуры Респуб-лики Карелия | 2016 | 2020 | максимальное расширение спектра охвата информа-цией о туристско-рекреа-ционном потенциале Республики Карелия и туристском предложении Республики Карелия на уровне как профессионалов туристского рынка, так и конечных потенциальных потребителей | недоведение полномас-штабной информации о туристско-рекреационном потенциале Республики Карелия и туристском предложении Республики Карелия до потенциаль-ных бизнес-партнеров и конечных потребителей  | 1.0.0.1.2 |
|  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1.1.9. | Мероприятие.Разработка и изготовле-ние информационно-рекламной и презента-ционной продукции с символикой Карелии туристской | Министерство культуры Респуб-лики Карелия | 2016 | 2020 | повышение эффективности продвижения туристского потенциала Республики Карелия и туристского предложения Республики Карелия, визуальное закрепление позитивного имиджа Карелии туристской  | существенное снижение эффективности развития туристского потенциала Республики Карелия и продвижения туристского предложения Республики Карелия | 1.0.0.1.2 |
| 1.1.1.10. | Мероприятие. Организация меро-приятий: конференций, семинаров, выставок, конкурсов, смотров, переговоров, встреч, совещаний, праздников, народных гуляний\* | Министерство культуры Респуб-лики Карелия | 2016 | 2020 | обмен опытом, передовыми практическими достиже-ниями в сфере туризма, создание дополнительных предпосылок для повыше-ния качества туристского обслуживания | недостаточное знание и использование передовой отечественной и мировой практики, отсутствие дополнительных предпо-сылок для повышения качества туристского обслуживания | 1.0.0.1.1 |
| 1.1.1.11. | Мероприятие. Предоставление консультационных и методических услуг\* | Министерство культуры Респуб-лики Карелия | 2016 | 2020 | повышение уровня туристского обслуживания за счет возможности полу-чения квалифицированной организационно-методи-ческой помощи | непринятие оптимальных решений в вопросах фор-мирования турпродукта | 1.0.0.1.1 |
| 1.1.1.12. | Мероприятие.Оказание туристско-информационных услуг (в стационарных условиях и вне стационара)\* | Министерство культуры Респуб-лики Карелия | 2016 | 2020 | повышение уровня туристского обслуживания за счет своевременного информирования туриста во время его пребывания в республике  | снижение качества обслуживания ввиду отсутствия своевременной информации об опти-мальных вариантах отдыха  | 1.0.0.1.1 |
|  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1.1.13. | Мероприятие.Осуществление экскур-сионного обслуживания\* | Министерство культуры Респуб-лики Карелия | 2016 | 2020 | внедрение в сформирован-ный туристский продукт дополнительной информа-ции, интересующей потребителя | сохранение качества туристского обслуживания на сложившемся уровне | 1.0.0.1.1 |
| 1.1.1.14. | Мероприятие. Управление международными проектами в сфере культурного туризма\* | Министерство культуры Респуб-лики Карелия | 2016 | 2020 | использование ресурсов международных проектов для расширения ассорти-мента и повышения качества турпродукта в сфере культурного туризма | отставание в ассортименте турпродукта и качестве обслуживания в сфере культурного туризма | 1.0.0.1.1 |
| 1.1.1.15. | Мероприятие.Формирование, ведение баз данных, в том числе интернет-ресурсов, в сфере туризма\* | Министерство культуры Респуб-лики Карелия | 2016 | 2020 | внесение регулярных обновлений в новостную ленту туристского портала, в базы данных в социаль-ных сетях, упрощение возможности принятия решения о выборе варианта отдыха в Республике Карелия | недостаточно оперативное информирование потен-циального потребителя о происходящих изменениях туристского предложения Республики Карелия  | 1.0.0.1.2 |
| 1.1.1.16. | Мероприятие.Осуществление изда-тельской деятельности\* | Министерство культуры Респуб-лики Карелия | 2016 | 2020 | увеличение числа ресурсов, информирующих о туристском потенциале Республики Карелия и туристском предложении Республики Карелия | недостаточное количество ресурсов, информирую-щих о туристском потен-циале Республики Карелия и туристском предложе-нии Республики Карелия  | 1.0.0.1.2 |
| 1.1.1.17. | Мероприятие.Административное обеспечение деятель-ности\* | Министерство культуры Респуб-лики Карелия | 2016 | 2020 | мониторинг основных показателей развития туризма в Республике Карелия | неверное и несвоевре-менное определение проблемных точек, вопросов, требующих оперативного решения | 1.0.0.1.2 |

\*В рамках государственного задания.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.2.0.0. | Задача. Развитие инфраструктуры туризма в Республике Карелия на основе кластерного подхода |
| 1.2.1.0. | Основное мероприятие. Создание инженерной и транспортной инфра-структуры туристско-рекреационных класте-ров на территории Республики Карелия | Министерство куль-туры Республики Карелия,Министерство строи-тельства, жилищно-коммунального хозяйства и энерге-тики Республики Карелия, Государственный комитет Республики Карелия по дорож-ному хозяйству, транспорту и связи | 2016 | 2020 | пилотное внедрение и последующее совершенст-вование кластерного подхода к развитию инфраструктуры туризма в Республике Карелия, создание трех кластеров | полное или частичное отсутствие туристско-рекреационных кластеров на территории Республики Карелия, недостаточный объем привлеченных инвестиций в инфра-структуру туризма | 1.0.0.2.1 |
| 1.2.1.1. | Мероприятие. Создание инженерной и транспортной инфра-структуры туристско-рекреационного кластера «Южная Карелия» | Министерство культуры Респуб-лики Карелия,Министерство строительства, жилищно-комму-нального хозяйства и энергетики Респуб-лики Карелия,Государственный комитет Республики Карелия по дорож-ному хозяйству, транспорту и связи | 2016 | 2018 | создание пилотного туристско-рекреационного кластера на территории Республики Карелия как основы для последующего тиражирования | отсутствие пилотного туристско-рекреационного кластера на территории Республики Карелия | 1.0.0.2.1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.2.1.2. | Мероприятие. Создание инженерной и транспортной инфра-структуры автотурист-ского кластера «Бело-морские петроглифы» | Министерство культуры Респуб-лики Карелия,Министерство строительства, жилищно-комму-нального хозяйства и энергетики Респуб-лики Карелия,Государственный комитет Республики Карелия по дорож-ному хозяйству, транспорту и связи | 2016 | 2018 | создание пилотного авто-туристского кластера на территории Республики Карелия как основы для последующего тиражирования  | отсутствие пилотного авто-туристского кластера в Республике Карелия | 1.0.0.2.1 |
| 1.2.1.3. | Мероприятие. Создание инженерной и транспортной инфра-структуры туристско-рекреационного кластера на территории муниципальных образо-ваний в Республике Карелия, не вовлечен-ных в пилотный туристско-рекреацион-ный кластер | Министерство культуры Респуб-лики Карелия,Министерство строительства, жилищно-комму-нального хозяйства и энергетики Респуб-лики Карелия,Государственный комитет Республики Карелия по дорож-ному хозяйству, транспорту и связи | 2018 | 2020 | развитие кластерного подхода к формированию инфраструктуры туризма и смежных отраслей на территории Республики Карелия, выравнивание уровня инфраструктурной обеспеченности территорий республики | рост отставания цент-ральных и северных районов республики в уровне развития туристской инфраструктуры | 1.0.0.2.1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | к государственной программе |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Финансовое обеспечение реализации государственной программы за счет средств бюджета Республики Карелия**  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной, региональной, долгосрочной целевой программы, основного мероприятия и мероприятия | Ответствен-ный исполнитель, соиспол-нители | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. рублей), годы |
|
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Государст-венная программа |  «Развитие туризма в Республике Карелия» на 2016 – 2020 годы | всего  | х | х | х | х | 85420,13 | 12350,00 | 12960,00 | 13610,00 | 14300,00 |
|  | Государствен-ный комитет Республики Карелия по дорожному хозяйству, транспорту и связи | 826 | 0409 | 19002R1100 | 414 | 14731,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 826 | 0409 | 1900251100 | 414 | 58925,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Министерство культуры Республики Карелия | 802 | 0412 | 1900174610 | 244 | 1000,00 | 1050,00 | 1100,00 | 1155,00 | 1215,00 |
|   | 802 | 0412 | 1900174610 | 611 | 3000,00 | 3150,00 | 3300,00 | 3465,00 | 3645,00 |
|   | 802 | 0412 | 1900174600  | 611 | 7763,00 | 8150,00 | 8560,00 | 8990,00 | 9440,00 |
| Основное мероприя-тие 1.1.1.0. | развитие туристского потенциала | Министерство культуры Республики Карелия | 802 | 0412 | 1900174610 | 244 | 1000,00 | 1050,00 | 1100,00 | 1155,00 | 1215,00 |
| 802 | 0412 | 1900174610 | 611 | 3000,00 | 3150,00 | 3300,00 | 3465,00 | 3645,00 |
| 802 | 0412 | 1900174600  | 611 | 7763,00 | 8150,00 | 8560,00 | 8990,00 | 9440,00 |
| Мероприя-тие 1.1.1.1. | развитие и совершен-ствование системы непрерывного профес-сионального турист-ского образования, в том числе путем проведения мероприятий с вовле-чением жителей Республики Карелия по вопросам вхожде-ния в туристский бизнес, организации сельского туризма и др. | Министерство культуры Республики Карелия | 802 | 0412 | 1900174610 | 244 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 802 | 0412 | 1900174610 | 611 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Мероприя-тие 1.1.1.2. | участие в иницииро-вании, организации, проведении мероприя-тий, направленных на создание и поддержа-ние в Республике Карелия комфортной среды туристского пребывания, в том числе экологической, наглядно-информа-ционной, админист-ративной и др.  | Министерство культуры Республики Карелия | 802 | 0412 | 1900174610 | 244 | 90,00 | 100,00 | 115,00 | 130,00 | 150,00 |
| 802 | 0412 | 1900174610 | 611 | 100,00 | 110,00 | 120,00 | 130,00 | 140,00 |
| Мероприя-тие 1.1.1.3. | поддержка и стимули-рование качества и ассортимента турист-ских и гостиничных услуг, в том числе проведение ежегод-ного конкурса «Лидеры карельского турбизнеса» среди организаций и инди-видуальных предпри-нимателей, осуществ-ляющих деятельность в сфере туризма на территории Респуб-лики Карелия  | Министерство культуры Республики Карелия | 802 | 0412 | 1900174610 | 244 | 220,00 | 230,00 | 240,00 | 250,00 | 255,00 |
| Мероприя-тие 1.1.1.4. | проведение и обеспе-чение проведения мероприятий по мар-кетинговому, технико-экономическому, научно-методическому и статистическому сопровождению воп-росов исследования и оптимизации исполь-зования туристско-рекреационного потен-циала Республики Карелия  | Министерство культуры Республики Карелия | 802 | 0412 | 1900174610 | 244 | 120,00 | 125,00 | 130,00 | 135,00 | 140,00 |
| 802 | 0412 | 1900174610 | 611 | 70,00 | 75,00 | 80,00 | 85,00 | 90,00 |
| Мероприя-тие 1.1.1.5. | участие в иницииро-вании, организации, продвижении, прове-дении и награжде-нии победителей событийных турист-ских мероприятий в муниципальных образованиях в Республике Карелия | Министерство культуры Республики Карелия | 802 | 0412 | 1900174610 | 611 | 900,00 | 930,00 | 965,00 | 1000,00 | 1040,00 |
| Мероприя-тие 1.1.1.6. | внедрение новых информационных технологий в процесс государственного регулирования разви-тия туризма, а также в процесс предвари-тельного и непосред-ственного сопровож-дения путешествую-щих по Республике Карелия, оказание информационной поддержки туристам  | Министерство культуры Республики Карелия | 802 | 0412 | 1900174610 | 611 | 210,00 | 220,00 | 240,00 | 260,00 | 270,00 |
| Мероприя-тие 1.1.1.7. | обеспечение подго-товки, организации на территории Респуб-лики Карелия, а также максимально эффек-тивного участия рес-публики в крупней-ших мероприятиях, обеспечивающих про-движение туристского потенциала и турист-ского предложения на территории субъектов Российской Федерации и зарубежных стран  | Министерство культуры Республики Карелия | 802 | 0412 | 1900174610 | 244 | 170,00 | 180,00 | 190,00 | 200,00 | 210,00 |
| 802 | 0412 | 1900174610 | 611 | 620,00 | 640,00 | 660,00 | 690,00 | 720,00 |
| Мероприя-тие 1.1.1.8. | адресное продвиже-ние и медийное сопровождение туристского продукта Республики Карелия, в том числе путем проведения медиа-кампаний, ознакоми-тельных, рекламных и пресс-туров, подго-товки и размещения материалов о разви-тии туризма в Респуб-лике Карелия в рос- | Министерство культуры Республики Карелия | 802 | 0412 | 1900174610 | 244 | 100,00 | 105,00 | 110,00 | 115,00 | 120,00 |
|  | сийских и зарубежных средствах массовой информации, инфор-мационно-телекомму-никационной сети «Интернет»   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 802 | 0412 | 1900174610 | 611 | 630,00 | 665,00 | 685,00 | 705,00 | 725,00 |
| Мероприя-тие 1.1.1.9. | разработка и изготов-ление информацион-но-рекламной и презентационной продукции с симво-ликой Карелии туристской  | Министерство культуры Республики Карелия | 802 | 0412 | 1900174610 | 244 | 200,00 | 210,00 | 215,00 | 225,00 | 240,00 |
| 802 | 0412 | 1900174610 | 611 | 370,00 | 410,00 | 450,00 | 495,00 | 560,00 |
| Мероприя-тие 1.1.1.10. | организация меро-приятий: конферен-ций, семинаров, выставок, конкурсов, смотров, переговоров, встреч, совещаний, праздников, народных гуляний | Министерство культуры Республики Карелия | 802 | 0412 | 1900174600  | 611 | 4000,00 | 4200,00 | 4410,00 | 4620,00 | 4840,00 |
| Мероприя-тие 1.1.1.11. | предоставление консультационных и методических услуг | Министерство культуры Республики Карелия | 802 | 0412 | 1900174600  | 611 | 211,00 | 222,00 | 233,00 | 244,00 | 255,00 |
| Мероприя-тие 1.1.1.12. | оказание туристско-информационных услуг (в стационар-ных условиях и вне стационара) | Министерство культуры Республики Карелия | 802 | 0412 | 1900174600  | 611 | 224,00 | 235,00 | 247,00 | 259,00 | 272,00 |
| Мероприя-тие 1.1.1.13. | осуществление экскурсионного обслуживания | Министерство культуры Республики Карелия | 802 | 0412 | 1900174600  | 611 | 308,00 | 318,00 | 335,00 | 362,00 | 393,00 |
| Мероприя-тие 1.1.1.14. | управление между-народными проектами в сфере культурного туризма | Министерство культуры Республики Карелия | 802 | 0412 | 1900174600  | 611 | 440,00 | 462,00 | 485,00 | 510,00 | 535,00 |
| Мероприя-тие 1.1.1.15. | формирование, ведение баз данных, в том числе интернет-ресурсов, в сфере туризма | Министерство культуры Республики Карелия | 802 | 0412 | 1900174600  | 611 | 1071,00 | 1126,00 | 1180,00 | 1240,00 | 1300,00 |
| Мероприя-тие 1.1.1.16. | осуществление изда-тельской деятель-ности  | Министерство культуры Республики Карелия | 802 | 0412 | 1900174600  | 611 | 114,00 | 122,00 | 130,00 | 140,00 | 150,00 |
| Мероприя-тие 1.1.1.17. | административное обеспечение деятель-ности | Министерство культуры Республики Карелия | 802 | 0412 | 1900174600  | 611 | 1395,00 | 1465,00 | 1540,00 | 1615,00 | 1695,00 |
| Основное мероприя-тие 1.2.1.0. | создание инженерной и транспортной инфра-структуры туристско-рекреационных клас-теров на территории Республики Карелия | Государствен-ный комитет Республики Карелия по дорожному хозяйству, транспорту и связи | 826 | 0409 | 19002R1100 | 414 | 14731,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 826 | 0409 | 1900251100 | 414 | 58925,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприя-тие 1.2.1.1. | создание инженерной и транспортной инфраструктуры туристско-рекреа-ционного кластера «Южная Карелия» | Государствен-ный комитет Республики Карелия по дорожному хозяйству, транспорту и связи | 826 | 0409 | 19002R1100 | 414 | 14731,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 826 | 0409 | 1900251100 | 414 | 58925,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Приложение 4 |
|  |  |  |  |  |  |  | к государственной программе |
| **Финансовое обеспечение** **и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета Республики Карелия (с учетом средств федерального бюджета), бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов муниципальных образований и юридических лиц на реализацию целей государственной программы Республики Карелия**  |
| Статус | Наименование госу-дарственной программы, подпрограммы госу-дарственной программы, ведомственной, регио-нальной, долгосрочной целевой программы, основного мероприятия и мероприятия | Источники финансового обеспечения | Оценка расходов (тыс. рублей), годы |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Государ-ственная программа   | «Развитие туризма в Республике Карелия» на 2016 – 2020 годы |  всего | **552620,13** | **651550,00** | **1069260,00** | **20610,00** | **21800,00** |
| бюджет Республики Карелия  | средства бюджета Респуб-лики Карелия, за исключе-нием целевых федеральных средств  | 26494,43 | 12350,00 | 12960,00 | 13610,00 | 14300,00 |
| средства, поступающие в бюджет Республики Каре-лия из федерального бюджета | 58925,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |  | безвозмездные поступления в бюджет Республики Каре-лия от государственной корпорации – Фонда содействия  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|   |  |  | реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд содействия реформирова-нию ЖКХ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |  | юридические лица  | 467200,00 | 639200,00 | 1056300,00 | 7000,00 | 7500,00 |
| Основное меро-приятие 1.1.1.0.   | развитие туристского потенциала | всего | 17263,00 | 18350,00 | 19460,00 | 20610,00 | 21800,00 |
| бюджет Республики Карелия  | средства бюджета Респуб-лики Карелия, за исключе-нием целевых федеральных средств  | 11763,00 | 12350,00 | 12960,00 | 13610,00 | 14300,00 |
| средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государствен-ной корпорации – Фонда содействия реформирова-нию ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|   |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица  | 5500,00 | 6000,00 | 6500,00 | 7000,00 | 7500,00 |
| Основное меро-приятие 1.2.1.0.    | создание инженерной и транспортной инфра- структуры туристско-рекреационных класте-ров на территории Республики Карелия | всего | 535357,13 | 633200,00 | 1049800,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Республики Карелия  | средства бюджета Респуб-лики Карелия, за исключе-нием целевых федеральных средств  | 14731,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета | 58925,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государствен-ной корпорации – Фонда содействия реформирова-нию ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | юридические лица  | 461700,00 | 633200,00 | 1049800,00 | 0,00 | 0,00 | ». |

 Глава

 Республики Карелия А.П. Худилайнен