## ЭС Республики Карелия
Приложение 6 к Программе
Планируемые капиталовложения в строительство и реконструкцию существующих, техническое перевооружение объектов напряжением 35 кВ и выше
№ п/п | Наименование проекта (мероприятие) | Годы строитель-ства объекта | Техниче-ские характе- ристики объектов проекта | Итого |  |  | Полная стоимость строительства | Остаточная стоимость на 1 января 2016 года | Итого | Организация, ответственная за реализацию проекта | Основное назначение объекта | Примечание
|  |  | ВЛ, км, ПС, МВ∙А (Мвар) | км | МВ∙А | Мвар | млн. руб. | млн. руб. | млн. руб.
Новое строительство для снятия сетевых ограничений, подключения новых и повышения надежности электроснабжения существующих потребителей
1. | ВЛ 330 кВ Кольская АЭС – Княжегубская ГЭС – ПС 330 кВ Лоухи – Путкинская ГЭС – Ондская ГЭС , РП 330 кВ Путкинский, РП 330 кВ Ондский | 2005 – 2019 | 298 км | 298 | 0 | 0 | 12663.8 | 1014.12 | 1014.12 | ПАО «ФСК ЕЭС» | обеспечение выдачи «запертой» мощности КоАЭС и мощности электростанций энергосистем Мурманской области и Республики Карелия, повышение надежности электроснабжения потребителей энергосистемы Республики Карелия
| Установка УШР на РП 330 кВ Ондский |  | УШР 180 Мвар | 0 | 0 | 180
| Установка ШР на РП 330 кВ Путкинский |  | ШР 100 Мвар | 0 | 0 | 100
2. | ВЛ 330 кВ Ондская ГЭС – Петрозаводск | 2016 – 2021 | 278 км | 278 | 0 | 0 | 4688.6 | 4688.6 | 4688.6 | ПАО «ФСК ЕЭС»
3. | ВЛ 330 кВ Тихвин – Литейный – Петрозаводск | 2016 – 2021 | 280 | 280 | 0 | 0 | 4722.33 | 4722.33 | 4722.33 | ПАО «ФСК ЕЭС»
220 кВ
4. | ПС 220 кВ Петрозаводск новая | 2016 – 2021 | 2х125 | 0 | 250 | 0 | 1648 | 1648 | 1648 | – | повышение надежности электроснабжения района города Петрозаводска и обеспечение возможности технологического присоединения новых потребителей | вариант «максимальный»
| Заходы ВЛ 220 кВ Петрозаводск – Петрозаводскмаш |  | 2х1 | 2 | 0 | 0 | 51.5 | 51.5 | 51.5
| Строительство ВЛ 220 кВ Петрозаводская ТЭЦ – Петрозаводская новая |  | 2х1 | 2 | 0 | 0 | 51.5 | 51.5 | 51.5
5. | Переключение питания ПС 220 Петрозаводскмаш на питание от ПС 220 кВ Петрозаводск новая | 2016 – 2021 | 2х3,8 | 7.2 | 0 | 0 | 98 | 98 | 98 | – | повышение надежности электроснабжения потребителей филиала АО «АЭМ-технологии» «Петрозаводскмаш» | вариант «максимальный»
6. | ПС 220 кВ Лобаш | 2017 – 2020 | 2х80 | 0 | 160 | 0 | 2420 | 2420 | 2420 | – | обеспечение электроснабжением молибденового месторождения Лобаш | вариант «максимальный»
| Отпайки от обеих ВЛ 220 кВ Кривопорожская ГЭС – Костомукша № 1 и № 2 | 2017 – 2020 | 2х60 | 120 | 0 | 0 | 2120 | 2120 | 2120 | –
7. | 3-я ВЛ 220 кВ Кривопорожская ГЭС – Костомукша | 2016 – 2021 | 180 | 180 | 0 | 0 | 2035 | 2035 | 2035 | – | повышение надежности электроснабжения потребителей АО «Карельский окатыш» и г. Костомукши | вариант «максимальный»
8. | Заходы ВЛ 220 кВ Кривопорожская ГЭС – Костомукша № 1 и Кривопорожская ГЭС – Костомукша № 2 на Белопорожские ГЭС – 1 и 2 | ввод в 2019 | 4х8 | 32 | 0 | 0 | 445 | 445 | 445 | АО «Норд Гидро» | обеспечение выдачи мощности Белопорожских ГЭС-1 и ГЭС-2
| ПС 220 кВ Белый Порог | ввод в 2019 | 4х32 | 0 | 128 | 0 | 1709 | 1709 | 1709
110 кВ
9. | ПС 110 кВ НПЗ-600 | 2017 – 2021 | 2х16 | 0 | 32 | 0 | 512 | 512 | 512 | - | подключение новых потребителей ООО «Иновационная промышленная группа» | вариант «максимальный»
| Заходы ВЛ 110 кВ Беломорск – Кемь на ПС 110 кВ НПЗ – 600 |  | 2х1 | 2 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | -
10. | ПС 110 кВ БХТММ | 2017 | 2х40 | 0 | 80 | 0 | 405 | 405 | 405 | - | подключение новых потребителей завода БХТММ | вариант «максимальный»
| ВЛ 110 кВ Логмоозеро – БХТММ | 2017 | 2х5 | 10 | 0 | 0 | 53 | 53 | 53 | - | подключение новых потребителей завода БХТММ
| ВЛ 110 кВ Петрозаводск новая – БХТММ | 2017 | 2х10 | 20 | 0 | 0 | 101 | 101 | 101 | - | подключение новых потребителей завода БХТММ
11. | ПС 110 кВ Шуньга | 2016 – 2021 | 2х10 | 0 | 20 | 0 | 338 | 338 | 338 | ПАО «МРСК СЗ» | присоединение новых потребителей и разукрупнения сети напряжением 35 кВ
| ВЛ 110 кВ Медвежьегорск – Шуньга | 2016 – 2021 | 58 | 58 | 0 | 0 | 580 | 580 | 580
12. | ПС 110 кВ Ильинское | 2016 – 2021 | 2х10 | 0 | 20 | 0 | 361 | 361 | 361 | ПАО «МРСК СЗ» | присоединение новых потребителей и разукрупнение сети напряжением 35 кВ
| ВЛ 110 кВ Олонец – Ильинское |  | 26.5 | 26.5 | 0 | 0 | 162 | 162 | 162
13. | ПС 110 кВ Шёлтозеро | 2016 – 2021 | 2х6,3 | 0 | 12.6 | 0 | 332 | 332 | 332 | ПАО «МРСК СЗ» | присоединение новых потребителей и разукрупнение сети напряжением 35 кВ
| ВЛ 110 кВ Деревянка – Шёлтозеро |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 19 | 19 | 19
14. | ПС 110 кВ Куркиёки | 2016 – 2020 | 2х16 | 0 | 32 | 0 | 525 | 525 | 525 | ПАО «МРСК СЗ» | присоединение новых потребителей и разукрупнение сети напряжением 35 кВ
| Заходы ВЛ 110 кВ Лахденпохья – Кузнечная на ПС 110 кВ Куркиёки |  | 2х0,8 | 1.6 | 0 | 0 | 27 | 27 | 27
15. | Строительство ПС 110/35/10 кВ «Прионежская» с «врезкой» ВЛ-173 | 2013 – 2022 | 55 | 0 | 55 | 0 | 655.374 | 640.024 | 640.024 | ПАО «МРСК СЗ» | разукрупнение электрических сетей напряжением 35 110 кВ, снижение загрузки ПС 110 кВ Пряжа, ПС 110 кВ Шуя, ПС 35 кВ Бесовец, ПС 35 кВ Вилга и возможность подключения новых потребителей
| Реконструкция ВЛ 110 кВ Л-173 ВЛ 35 кВ Л-56, Л-58, строительство ВЛ 6 кВ для питания сети ОАО «ПСК», строительство КЛ 10 кВ для разгрузки ПС 35/10 кВ «Новая Вилга» линий Л-9 П-7, Л-9 П-13 |  | 19.918 | 19.918 | 0 | 0
16. | Установка БСК на ПС 110 кВ Ильинское и ПС 110 кВ Олонец | 2018 – 2021 | 2х5 | 0 | 0 | 10 | 22 | 22 | 22 | ПАО «МРСК СЗ» | повышение уровня напряжения на шинах ПС 110 кВ Олонец и ПС 110 кВ Ильинское
17. | ВЛ 110 кВ Пяозеро – Калевала | 2016 – 2021 | 80 | 80 | 0 | 0 | 655 | 655 | 655 | ПАО «МРСК СЗ» | повышение надежности электроснабжения существующих потребителей Калевальского района | вариант «максимальный»
18. | 2-я ВЛ 110 кВ Кемь – Беломорск | 2016 – 2021 | 55.8 | 55.8 | 0 | 0 | 624 | 624 | 624 | ПАО «МРСК СЗ» | повышение надежности электроснабжения существующих потребителей и схемы выдачи мощности каскада Выгских ГЭС | вариант «максимальный»
19. | ВЛ 110 кВ Петрозаводск новая – Деревянка | 2016 – 2022 | 22 | 22 | 0 | 0 | 262 | 262 | 262 | ПАО «МРСК СЗ» | повышение надежности электроснабжения существующих потребителей | вариант «максимальный»
35 кВ
20. | ТП 35 кВ Гранитстройинвест, установка реклоузера | 2016 – 2017 | 1х1 | 0 | 1 | 0 | 31 | 31 | 31 | ООО «Гранитстрой-инвест» | подключение новых потребителей ООО «Гранитсройинвест»
21. | ТП 35 кВ Карелкамень, установка реклоузера 35 кВ и батарей статических конденсаторов | 2016 – 2017 | 1х0,63, 1х2,6 | 0 | 0.63 | 2.4 | 35 | 35 | 35 | ООО «Карелкамень» | подключение новых потребителей ООО «Карелкамень»
22. | ТП 35 кВ Ефимовский карьер | 2016 – 2017 | 1х4 | 0 | 4 | 0 | 41 | 41 | 41 | ООО «Ефимовский карьер» | подключение новых потребителей ООО «Ефимовский карьер»
23. | ПС 35 кВ Промпарк Вяртсиля | 2018 – 2020 | 1х6,3 | 0 | 6.3 | 0 | 45 | 45 | 45 | – | подключение новых потребителей промпарка Вяртсиля
| ВЛ 35 кВ Вяртсиля – Промпарк Вяртсиля | 2018 – 2020 | 2х3 | 6 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | – | подключение новых потребителей промпарка Вяртсиля
24. | ВЛ 35 кВ Ихала – Элисенваара | 2017 – 2020 | 15 | 15 | 0 | 0 | 132 | 132 | 132 | ПАО «МРСК СЗ» | повышение надежности электроснабжения существующих потребителей
25. | ВЛ 35 кВ Элисенваара – Тоунан | 2017 – 2021 | 16.5 | 16.5 | 0 | 0 | 146 | 146 | 146 | ПАО «МРСК СЗ» | повышение надежности электроснабжения существующих потребителей
26. | Заходы ВЛ 35 кВ на ПС 110 кВ Куркиёки | 2015 – 2020 | 4х3 | 12 | 0 | 0 | 57 | 57 | 57 | ПАО «МРСК СЗ» | присоединение новых потребителей и разукрупнение сети напряжением 35 кВ
| Итого по объектам нового строительства 330 кВ |  |  | 856 | 0 | 280 | 22074.73 | 10425.05 | 10425.05
| Итого по объектам нового строительства 220 кВ |  |  | 343.2 | 538 | 0 | 10578 | 10578 | 10578
| Итого по объектам нового строительства 110 кВ |  |  | 296.318 | 251.6 | 10 | 5658.374 | 5643.024 | 5643.024
| Итого по объектам нового строительства 35 кВ |  |  | 49.5 | 11.93 | 2.4 | 499 | 499 | 499
Объекты реновации с увеличением трансформаторной мощности, реконструкции и технического перевооружения
27. | Установка БСК на ПС 220 кВ Сортавальская | 2019 | БСК 30 Мвар | 0 | 0 | 30 | 31.03 | 31.03 | 31.03 | ПАО «ФСК ЕЭС» | обеспечение удовлетворительных уровней напряжения в сети напряжением 110 – 220 кВ в послеаварийных режимах при отключении ВЛ 220 кВ Петрозаводск – Суоярви, ВЛ 220 кВ Суоярви – Ляскеля и ВЛ 220 кВ Ляскеля – Сортавала
28. | Комплексная реконструкция ПС 220 кВ Древлянка | 2007 – 2022 | 2х200, 2х63 | 0 | 526 | 0 | 2642.63 | 1344.7 | 1344.7 | ПАО «ФСК ЕЭС» | повышение надежности электроснабжения района города Петрозаводск и обеспечение возможности технологического присоединения новых потребителей |  | 150
29. | Замена автотрансформаторов на ПС 220 кВ Костомукша | 2016 – 2020 | 2х250 | 0 | 500 | 0 | 1600 | 1600 | 1600 | АО «Карельский окатыш» | повышение надежности электроснабжения АО «Карельский окатыш» и города Костомукши и возможность технологического присоединения новых потребителей; увеличение трансформаторной мощности на 50 МВ∙А |  | 100
30. | Неполная комплексная реконструкция ПС 330 кВ Кондопога | 2017 – 2020 | - | 0 | 0 | 0 | 100.11 | 100.11 | 100.11 | ПАО «ФСК ЕЭС» | повышение надежности электроснабжения потребителей, сокращение затрат на ремонт оборудования
31. | Неполная комплексная реконструкция ПС 330 кВ Петрозаводск | 2017 – 2020 | - | 0 | 0 | 0 | 238.24 | 238.4 | 238.4 | ПАО «ФСК ЕЭС» | повышение надежности электроснабжения потребителей, сокращение затрат на ремонт оборудования
| 110 кВ | [11 empty] | 250
32. | Реконструкция ПС 110 кВ Лахденпохья с заменой силовых трансформаторов 2х10 МВ∙А на 2х25 МВ∙А, оборудования 110, 35, 10 кВ | 2013 – 2019 | 2х25 | 0 | 50 | 0 | 435.5 | 420.6 | 420.6 | ПАО «МРСК СЗ» | повышение надежности электроснабжения потребителей, сокращение затрат на ремонт оборудования, снятие ограничений, возможность подключения новых потребителей; увеличение трансформаторной мощности на 30 МВ∙А |  | 30
33. | Техническое перевооружение подстанции ПС 110 кВ Олонец с заменой силовых трансформаторов на 2х25 МВ∙А, определителей и короткозамыкателей на элегазовые выключатели 110 кВ в количестве 2 шт., масляных выключателей 35 кВ на вакуумные в количестве 5 шт., установка блока с вакуумным выключателем 35 кВ, заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные в количестве 15 шт | 2010 – 2017 | 2х25 | 0 | 50 | 0 | 268.368 | 212.317 | 212.317 | ПАО «МРСК СЗ» | повышение надежности электроснабжения потребителей, сокращение затрат на ремонт оборудования, снятие ограничений, возможность подключения новых потребителей. Увеличение трансформаторной мощности на 18 МВ∙А |  | 18
34. | Повышение надежности транзита 110 кВ ГЭС-12 Верхнесвирская – ПС-2 Древлянка с техническим перевооружением ПС-5 Деревянка (замена оборудования 110, 35, 10 кВ) | 2007 – 2020 | 16 | 0 | 16 | 0 | 225.392 | 215.924 | 215.924 | ПАО «МРСК СЗ" | повышение надежности электроснабжения потребителей, сокращение затрат на ремонт оборудования, снятие ограничений, возможность подключения новых потребителей; увеличение трансформаторной мощности на 6 МВ∙А |  | 6
35. | Повышение надежности транзита 110 кВ ГЭС-12 Верхнесвирская – ПС-2 Древлянка с техническим перевооружением ПС-6 Пай (замена оборудования 110, 10 кВ) | 2007 – 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.34 | 106.09 | 106.09 | ПАО «МРСК СЗ" | повышение надежности электроснабжения потребителей, сокращение затрат на ремонт оборудования, снятие ограничений, возможность подключения новых потребителей
36. | Реконструкция ВЛ 110 кВ Л-165 ПС 75 Каршево – ПС 36 Пудож с заменой опор и провода, расширением трассы ВЛ по всей длине | 2013 – 2019 | 18.66 | 18.66 | 0 | 0 | 80.169 | 76.799 | 76.798 | ПАО «МРСК СЗ» | повышение надежности электроснабжения потребителей, запитанных от данных электросетевых объектов; замена провода на провод АС-120 по всей длине ВЛ
37. | Реконструкция ВЛ 110 кВ Л-151 ПС-44 Котозеро – ПС-45 Чупа с заменой деревянных опор на металлические, провода и грозотроса, расширением трассы ВЛ по всей длине | 2018 – 2019 | 10.4 | 10.4 | 0 | 0 | 56.679 | 56.679 | 56.679 | ПАО «МРСК СЗ» | повышение надежности электроснабжения потребителей, запитанных от данных электросетевых объектов
38. | Реконструкция ВЛ 110 кВ Л-150 ПС-43 Полярный круг – ПС-44 Котозеро с заменой деревянных опор на металлические, провода и грозотроса, расширением трассы ВЛ по всей длине | 2018 – 2020 | 17.1 | 17.1 | 0 | 0 | 93.194 | 93.194 | 93.194 | ПАО «МРСК СЗ» | повышение надежности электроснабжения потребителей, запитанных от данных электросетевых объектов
39. | Реконструкция ПС 110 кВ Суна с заменой трансформаторов 2х2,5 МВ∙А на 2х4 МВ∙А | 2016 – 2021 | 2х4 | 0 | 3 | 0 | 201 | 201 | 201 | ПАО «МРСК СЗ» | повышение надежности электроснабжения существующих и возможность технологического присоединения новых потребителей; увеличение трансформаторной мощности на 3 МВ∙А |  | 3
40. | Реконструкция ПС 110 кВ Радиозавод с заменой трансформаторов 2х25 на 2х32 МВ∙А | 2016 – 2021 | 2х32 | 0 | 64 | 0 | 351 | 351 | 351 | ПАО «МРСК СЗ» | повышение надежности электроснабжения существующих и возможность технологического присоединения новых потребителей; увеличение трансформаторной мощности на 14 МВ∙А |  | 14
41. | Реконструкция ПС 110 кВ Петрозаводск с заменой трансформаторов 2х40 МВ∙А на 2х63 МВ∙А | 2016 – 2020 | 2х63 | 0 | 126 | 0 | 345 | 345 | 345 | ПАО «МРСК СЗ» | повышение надежности электроснабжения существующих и возможность технологического присоединения новых потребителей; увеличение трансформаторной мощности 46 МВ∙А |  | 46
42. | Реконструкция ПС 110 кВ ТБМ с заменой трансформаторов 2х25 МВ∙А на 2х40 МВ∙А | 2016-2020 | 2х40 | 0 | 80 | 0 | 521 | 521 | 521 | ПАО «МРСК СЗ» | повышение надежности электроснабжения существующих и возможность технологического присоединения новых потребителей; увеличение трансформаторной мощности 30 МВ∙А |  | 30
43. | Реконструкция ПС 110 кВ Березовка с заменой трансформатора 6,3 МВ∙А на 10 МВ∙А | 2016 – 2018 | 10 | 0 | 10 | 0 | 265 | 265 | 265 | ПАО «МРСК СЗ» | повышение надежности электроснабжения существующих и возможность технологического присоединения новых потребителей; увеличение трансформаторной мощности 3,7 МВ∙А |  | 3.7
44. | Реконструкция ПС 110 кВ Вяртсиля с заменой трансформаторов 2х6,3 МВ∙А на 2х16 МВ∙А | 2016 – 2021 | 2х16 | 0 | 32 | 0 | 272 | 272 | 272 | ПАО «МРСК СЗ» | повышение надежности электроснабжения существующих и возможность технологического присоединения новых потребителей; увеличение трансформаторной мощности на 19,4 МВ∙А |  | 19.4
45. | Реконструкция ПС 110 кВ Кирьяволахти с заменой трансформатора 6,3 МВ∙А на 10 МВ∙А | 2016 – 2019 | 1х10 | 0 | 10 | 0 | 220 | 220 | 220 | ПАО «МРСК СЗ» | повышение надежности электроснабжения существующих и возможность технологического присоединения новых потребителей; увеличение трансформаторной мощности на 3,7 МВ∙А |  | 3.7
46. | Реконструкция ПС 110 кВ Прибрежная с заменой трансформатора 2х16 МВ∙А на 2х40 МВ∙А | 2016 – 2019 | 2х40 | 0 | 80 | 0 | 382 | 382 | 382 | ПАО «МРСК СЗ» | повышение надежности электросанбжения существующих и возможность технологического присоединения новых потребителей; увеличение трансформаторной мощности на 48 МВ∙А |  | 48
47. | Реконструкция ПС 110 кВ КОЗ с заменой трансформатора 10 МВ∙А на 16 МВ∙А | 2016 – 2019 | 16 | 0 | 16 | 0 | 305 | 305 | 305 | ПАО «МРСК СЗ» | повышение надежности электросанбжения существующих и возможность технологического присоединения новых потребителей; увеличение трансформаторной мощности на 6 МВ∙А |  | 6
48. | Реконструкция ПС 110 кВ Пяозеро с заменой трансформатора 2,5 МВ∙А на 6,3 МВ∙А | 2016 – 2020 | 6.3 | 0 | 6.3 | 0 | 94 | 94 | 94 | ПАО «МРСК СЗ» | повышение надежности электросанбжения существующих и возможность технологического присоединения новых потребителей; увеличение трансформаторной мощности на 3,8 МВ∙А |  | 3.8
| 35 кВ | [11 empty] | 231.6
49. | Техническое перевооружение ПС 35 кВ Педасельга с заменой силового трансформатора Т-1 в д. Педасельга Прионежского района (по договору технологического присоединения № 2412П/13 от 20.02.2014 с ОАО «ПСК») | 2015 – 2016 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3.3 | 3.08 | 3.08 | ПАО «МРСК СЗ» | повышение надежности электроснабжения потребителей, сокращение затрат на ремонт оборудования, снятие ограничений, возможность подключения новых потребителей; увеличение трансформаторной мощности на 1,5 МВ∙А |  | 1.5
50. | Реконструкция ВЛ-35кВ ПС35 Кривой Порог – ПС-36 Белый порог (л-50к) с заменой 72 опор и провода | 2013 – 2019 | 14 | 14 | 0 | 0 | 67.5 | 65.3 | 65.3 | ПАО «МРСК СЗ» | повышение надежности электроснабжения потребителей, запитанных от данных электросетевых объектов; замена провода на провод того же сечения, что и на существующей ВЛ
51. | Установка реклоузера на линии 35 кВ Л-90П «Чёлмужи – Сергиево» | 2015 – 2018 |  | 0 | 0 | 0 | 1.64 | 1.61 | 1.61 | ПАО «МРСК СЗ» | повышение надежности электроснабжения потребителей, запитанных от данных электросетевых объектов
52. | Реконструкция ПС 35 кВ Муезерка с заменой силовых трансформаторов 2х2,5 МВ∙А на 2х4 МВ∙А | 2016 – 2019 | 2х4 | 0 | 8 | 0 | 78 | 78 | 78 | ПАО «МРСК СЗ» | повышение надежности электросанбжения существующих и возможность технологического присоединения новых потребителей; увеличение трансформаторной мощности на 3 МВ∙А |  | 3
53. | Реконструкция ПС 35 кВ Кончезеро с заменой силовых трансформаторов 2х2,5 МВ∙А на 2х6,3 МВ∙А | 2016 – 2020 | 2х6,3 | 0 | 12.6 | 0 | 87 | 87 | 87 | ПАО «МРСК СЗ» | повышение надежности электроснабжения существующих и возможность технологического присоединения новых потребителей; увеличение трансформаторной мощности на 7,6 МВ∙А |  | 7.6
54. | Реконструкция ПС 35 кВ Эссойла с заменой силового трансформатора 4 МВ∙А на 6,3 МВ∙А | 2015 – 2017 | 6.3 | 0 | 6.3 | 0 | 50 | 50 | 50 | ПАО «МРСК СЗ» | повышение надежности электроснабжения существующих и возможность технологического присоединения новых потребителей; увеличение трансформаторной мощности на 2,3 МВ∙А |  | 2.3
55. | Реконструкция ПС 35 кВ ОТЗ (ПС 19П) | 2016 | 2х25 | 0 | 50 | 0 | 157 | 157 | 157 | АО «ПСК» | повышение надежности электроснабжения существующих и возможность технологического присоединения новых потребителей |  | 50
56. | Реконструкция ПС-41П Соломенное со строительством ВЛ 10 кВ ПС Логмозеро – ПС-41П Соломенное | 2013 – 2025 | - | 0 | 0 | 0 | 32.67 | 32.67 | 32.67 | ПАО «МРСК СЗ» | повышение надежности электроснабжения существующих и возможность технологического присоединения новых потребителей
57. | Реконструкция ВЛ 35 кВ: Л-43С, Л-58С с заменой трансформаторов тока | 2018 – 2020 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | ПАО «МРСК СЗ» | повышение пропускной способности ВЛ 35 кВ: Л-43С, Л-58С; повышение надежности электроснабжения существующих потребителей и присоединение новых потребителей
58. | Реконструкция ПС 35 кВ Б. Массив с заменой силового трансформатора 2,5 МВ∙А на 4 МВ∙А | 2015-2017 | 4 | 0 | 4 | 0 | 33 | 33 | 33 | ПАО «МРСК СЗ» | повышение надежности электроснабжения существующих и возможность технологического присоединения новых потребителей; увеличение трансформаторной мощности на 1,5 МВ∙А
| Итого по объектам реновации 220 кВ |  |  | 0 | 1026 | 30 | 4612.01 | 3314.24 | 3314.24 |  |  |  |  | 64.4
| Итого по объектам реновации 110 кВ |  |  | 46.16 | 543.3 | 0 | 4222.642 | 4137.603 | 4137.602
| Итого по объектам реновации 35 кВ |  |  | 14 | 84.9 | 0 | 513.11 | 510.66 | 510.66
Прирост трансформаторной мощности (МВ.А), км и Мвар
| Прирост трансформаторной мощности (МВ∙А), км и Мвар 330 кВ |  |  | 856 | 0 | 280
| Прирост трансформаторной мощности (МВ∙А), км и Мвар 220 кВ |  |  | 343.2 | 788 | 30
| Прирост трансформаторной мощности (МВ∙А), км и Мвар 110 кВ |  |  | 296.318 | 483.2 | 10
| Прирост трансформаторной мощности (МВ∙А), км и Мвар 35 кВ |  |  | 49.5 | 76.33 | 2.4
Итого
|  |  |  | Итого |  |  |  |  | Итого
|  |  |  | км | МВ∙А | Мвар |  |  | млн. руб.
Всего, в т. ч. |  |  |  | 1605.178 | 2455.73 | 322.4 |  |  | 35107.576
по 330 кВ |  |  |  | 856 | 0 | 280 |  |  | 10425.05
по 220 кВ |  |  |  | 343.2 | 1564 | 30 |  |  | 13892.24
по 110 кВ |  |  |  | 342.478 | 794.9 | 10 |  |  | 9780.626
по 35 кВ |  |  |  | 63.5 | 96.83 | 2.4 |  |  | 1009.66
Сводные данные по развитию сетей напряжением ниже 35 кВ
КЛ 35 кВ и ниже |  |  |  | 1024 | 0 | 0 |  |  | 65.8
ВЛ 35 кВ и ниже |  |  |  | 12841 | 0 | 0
Тр 35 кВ и ниже |  |  |  | 0 | 17.8 | 0 |  |  | 108

## Лист1 (hidden)
Объекты реновации без увеличения трансформаторной мощности
220 кВ
87 | Реконструкция ПС 220 кВ Пенягино | Московская | 2017 | 2х100 МВА | [13 empty] | 200 | [7 empty] | 0 | 200 | 0 | 395.39 | 395.39 |  |  |  |  | 395.39 |  |  | 395.39 | * | 395.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.39 | 0 | 0 | 395.39 | ОАО "МОЭСК" | - | Для повышения надежности электроснабжения СЗАО г. Москвы | +
| Итого по объектам реновации 220 кВ без увеличения мощности |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.39 | 0 | 0 | 395.39 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.39 | 0 | 0 | 395.39