

### Российская Федерация

#### Республика Карелия

# ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 15 июня 2017 года № 331р-П

г. Петрозаводск

В целях организации туристского сезона 2017 года на территории Республики Карелия:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке к туристскому сезону 2017 года (далее – План).

2. Органам исполнительной власти Республики Карелия – ответственным исполнителям Плана:

обеспечить реализацию мероприятий Плана в установленные сроки;

представлять в Министерство культуры Республики Карелия информацию о ходе реализации Плана ежемесячно,   
до 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, по итогам туристского сезона 2017 года – в срок до 10 октября 2017 года.

3. Рекомендовать территориальным органам федеральных органов исполнительной власти в Республике Карелия, органам местного самоуправления в Республике Карелия – ответственным исполнителям Плана:

обеспечить реализацию мероприятий Плана в установленные сроки;

представлять в Министерство культуры Республики Карелия информацию о ходе реализации Плана ежемесячно,   
до 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, по итогам туристского сезона 2017 года – в срок до 10 октября 2017 года.

4. Министерству культуры Республики Карелия на основе полученной информации представлять в Правительство Республики Карелия доклад   
о ходе реализации Плана ежемесячно, до 20-го числа месяца, следующего   
за отчетным периодом, по итогам туристского сезона 2017 года – в срок   
до 20 октября 2017 года.

Временно исполняющий обязанности  
 Главы Республики Карелия А.О. Парфенчиков

Утвержден распоряжением

Правительства Республики Карелия

от 15 июня 2017 года № 331р-П

ПЛАН

мероприятий по подготовке к туристскому сезону 2017 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие | Форма реализации | Срок  реализации | Ответственный исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. **Обеспечение безопасности в сфере туризма** | | | | |
| 1. | Подготовка проектов правовых актов Республики Карелия в рамках реализации Федерального закона  от 28 декабря 2016 года № 465-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования государственного регулирования организации отдыха и оздоровления детей» | подготовка проектов правовых актов | в течение 2017 года | Министерство социальной защиты, труда и занятости Республики Карелия |
| 2. | Реализация мероприятий, направленных на обеспечение безопасности туристов | регистрация туристских групп, находящихся и планирующих активный отдых на территории Республики Карелия, в государственном казенном учреждении Республики Карелия «Карельская республиканская поисково-спасательная служба»;  осуществление в ежесуточном режиме сеансов связи с туристскими группами, организация контроля за прохождением ими маршрута; | в течение 2017 года | Государственный комитет Республики Карелия  по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения;  Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | осуществление сбора, обработки сведений и обмена информацией с органами исполнительной власти Республики Карелия, органами местного самоуправления в Республике Карелия, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти в Республике Карелия, туристскими организациями, действующими на территории Республики Карелия, о чрезвычайных ситуациях и происшествиях с туристами на маршрутах;  организация поисково-спасательных работ при чрезвычайных ситуациях, в том числе связанных с несчастными случаями при организации туристской деятельности в природной среде, во внутренних водах в пределах административных границ Республики Карелия;  организация взаимодействия по вопросам контроля организованных и неорганизованных туристских групп с едиными дежурно-диспетчерскими службами муниципальных образований |  | стихийных бедствий  по Республике Карелия  (далее – ГУ МЧС России по РК) (по согласованию); Министерство  внутренних дел  по Республике Карелия  (по согласованию);  органы местного самоуправления муниципальных районов  и городских округов  в Республике Карелия  (по согласованию) |
| 3. | Информационное просвещение по вопросам безопасности в сфере туризма | распространение информации о правилах безопасного поведения на отдыхе, безопасности дорожного движения, мерах пожарной безопасности при эксплуатации объектов летнего отдыха, нахождении в лесах, мерах безопасности на водных объектах; | в течение 2017 года | ГУ МЧС России по РК  (по согласованию);  органы местного самоуправления муниципальных районов  и городских округов  в Республике Карелия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | проведение работы по доведению до юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере туризма, рекомендаций по оснащению туристских групп средствами спутниковой связи |  | (по согласованию);  Министерство культуры Республики Карелия |
| 4. | Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на обеспечение безопасности людей на водных объектах | патрулирование водных объектов на предмет соблюдения правил поведения на воде | июнь – август  2017 года | ГУ МЧС России по РК  (по согласованию);  органы местного самоуправления муниципальных районов  и городских округов  в Республике Карелия  (по согласованию) |
| 5. | Образовательные мероприятия | организация семинаров, круглых столов с представителями малого и среднего предпринимательства, оказывающими туристские услуги, по вопросам безопасности при прохождении туристских маршрутов, отдыха на воде и действий в случае чрезвычайных ситуаций | в течение 2017 года | Государственный комитет Республики Карелия  по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения; Министерство  по природопользованию  и экологии  Республики Карелия;  Министерство культуры Республики Карелия;  ГУ МЧС России по РК  (по согласованию);  органы местного самоуправления муниципальных районов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  | и городских округов  в Республике Карелия  (по согласованию) |
| **II. Реализация мероприятий летней оздоровительной кампании 2017 года** | | | | |
| 6. | Формирование, согласование и актуализация реестра организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Республики Карелия и за ее пределами | размещение на официальном портале Министерства социальной защиты, труда и занятости Республики Карелия реестра организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Республики Карелия и за ее пределами | в течение 2017 года | Министерство социальной защиты, труда и занятости Республики Карелия |
| 7. | Обеспечение деятельности Межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Республике Карелия | проведение заседаний по отдельному плану | ежемесячно, в течение 2017 года | Министерство социальной защиты, труда и занятости Республики Карелия |
| 8. | Информирование граждан и организаций по вопросам организации отдыха и оздоровления детей | размещение и актуализация информации по вопросам организации отдыха и оздоровления детей на официальном портале Министерства социальной защиты, труда и занятости Республики Карелия | в течение 2017 года | Министерство социальной защиты, труда и занятости Республики Карелия |
| **III. Создание комфортной туристской среды** | | | | |
| 9. | Реализация проекта «Карелия гостеприимная» | реализация мероприятий по отдельному плану | в течение 2017 года | Министерство культуры Республики Карелия; органы местного самоуправления муниципальных районов  и городских округов  в Республике Карелия  (по согласованию) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10. | Разработка гастрономической карты Петрозаводска | размещение гастрономической карты Петрозаводска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.visitpetrozavodsk.ru);  изготовление печатной версии гастрономической карты Петрозаводска | июнь  2017 года | администрация Петрозаводского городского округа  (по согласованию) |
| 11. | Подготовка и проведение событийных мероприятий на территории Республики Карелия | создание организационных комитетов по проведению событийных мероприятий на территории Республики Карелия;  информирование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере туризма, и жителей Республики Карелия о событийных мероприятиях на территории Республики Карелия;  подготовка и проведение событийных мероприятий на территории Республики Карелия | в течение 2017 года | Министерство культуры Республики Карелия; органы местного самоуправления муниципальных районов  и городских округов  в Республике Карелия  (по согласованию) |
| 12. | Координация туристской деятельности в муниципальных районах и городских округах в Республике Карелия | организация и проведение органами местного самоуправления муниципальных районов, городских округов в Республике Карелия совещаний с руководителями коллективных средств размещения, предприятий торговли и общественного питания по вопросу готовности к туристскому сезону | июнь – август  2017 года, подведение итогов – октябрь  2017 года | органы местного самоуправления муниципальных районов  и городских округов  в Республике Карелия  (по согласованию) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **IV. Мероприятия в сфере экологии** | | | | |
| 13. | Организация общественных работ по уборке территорий, ликвидации несанкционированных свалок | в рамках плана основных мероприятий по проведению Года экологии на территории Республики Карелия в 2017 году, утвержденного распоряжением Правительства Республики Карелия от 24 января 2017 года № 35р-П | в течение 2017 года | Министерство  по природопользованию  и экологии  Республики Карелия;  органы местного самоуправления муниципальных районов  и городских округов  в Республике Карелия  (по согласованию) |
| 14. | Проведение экологического фестиваля (г. Петрозаводск, г. Сегежа,  г. Сортавала, г. Пудож) | по отдельному плану мероприятий | 1 – 10 августа  2017 года | Министерство  по природопользованию  и экологии  Республики Карелия |
| 15. | Создание комфортных условий и улучшение внешнего облика города Петрозаводска | проведение общегородской акции по санитарной уборке «Чистый Петрозаводск»;  заключение с хозяйствующими субъектами соглашений о благоустройстве прилегающих территорий | в течение 2017 года | администрация Петрозаводска городского округа (по согласованию) |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_