

### Российская Федерация

#### Республика Карелия

# ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29 ноября 2017 года № 670р-П

г. Петрозаводск

 1. Утвердить прилагаемую региональную программу «Газификация Республики Карелия на 2017 – 2021 годы».

 2. Действие настоящего распоряжения распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.

 Глава

Республики Карелия А.О. Парфенчиков

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утверждена распоряжением Правительства Республики Карелия от 29 ноября 2017 года № 670р-П |

**Региональная программа
«Газификация Республики Карелия на 2017 – 2021 годы»**

**Паспорт
региональной программы «Газификация Республики Карелия**

**на 2017 – 2021 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия |
| Участники программы | общество с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз»,акционерное общество «Газпром газораспределение Петрозаводск» |
| Цель программы | обеспечение надежного газоснабжения потребителей Республики Карелия и повышение уровня газификации Республики Карелия |
| Задачи программы | 1. Развитие газовой инфраструктуры Республики Карелия.2. Перевод промышленных предприятий, объектов коммунальной инфраструктуры на природный газ.3. Повышение уровня коммунального обустройства муниципальных образований в Республике Карелия за счет создания условий для газификации домовладений и котельных |
| Целевые показатели программы |

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Значение целевого показателя по годам |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1. Объем потребления природного газа в год (тыс. куб. м) | 1104 | 1555 | 1790 | 2332 | 2354 |
| 2. Строительство объектов магистраль-ного транспорта (ед.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Протяженность (строительство) газо-проводов-отводов (км) | 0 | 0 | 0 | 327,1 | 235 |
| 4. Количество (строи-тельство) газораспре-делительных станций (ед.) | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |

 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Реконструкция газо-распределительных станций (ед.) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Газоснабжение населенных пунктов природным газом (ед.)  | 0 | 1 | 10 | 5 | 0 |
| 7. Протяженность (строительство) меж-поселковых газопро-водов (км) | 103,0 | 0 | 0 | 346,8 | 0 |
| 8. Газификация квар-тир (домовладений) природным газом (ед.) | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 9. Протяженность (строительство) внутрипоселковых газопроводов (км) | 3,9 | 57,4 | 94,8 | 45,8 | 61,3 |
| 10. Уровень газифика-ции природным газом (%) | 7,03 | 7,66 | 8,3 | 8,94 | 9,58 |
| 11. Газификация потребителей сжижен-ным природным газом (количество населен-ных пунктов) (ед.)  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Количество (строи-тельство) комплексов производства сжижен-ного природного газа (ед.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13. Перевод на при-родный газ автотран-спортной техники (ед.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Количество (строи-тельство) автомобиль-ных газовых наполни-тельных компрессор-ных станций (ед.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

 |
| Этапы и сроки реализации программы | 2017 – 2021 годы, этапы не выделяются |
| Финансовое обеспечение программы |

|  |
| --- |
| Всего по программе – 6 938 400,0 тысячи рублей, в том числе: |
| средства общества с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз» – 5 174 000,0 тысячи рублей, из них: |
| в 2017 году – | 1 912 000,0 | тыс. руб.; |
| в 2018 году – | 1 800 000,0 тыс. руб.; |
| в 2019 году – | 1 017 000,0 тыс. руб.; |
| в 2020 году – | 445 000,0 тыс. руб. |
| в 2021 году – | 0,0 тыс. руб. |
| средства бюджета Республики Карелия – 1 607 080,0 тысячи рублей, из них: |
| в 2017 году – | 0,0 тыс. руб.; |  |
| в 2018 году – | 391 510,0 тыс. руб.; |
| в 2019 году – | 494 330,0 тыс. руб.; |
| в 2020 году – | 721 240,0 тыс. руб.; |
| в 2021 году – | 0,0 тыс. руб.; |  |

средства специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям – 157 320,0 тысячи рублей (предназначенных для финансирования программ газификации), из них:

|  |  |
| --- | --- |
| в 2017 году – | 27 110,0 тыс. руб.; |
| в 2018 году – | 25 200,0 тыс. руб.; |
| в 2019 году – | 34 000,0 тыс. руб.; |
| в 2020 году – | 36 700,0 тыс. руб.; |
| в 2021 году – | 34 310,0 тыс. руб. |

 |
| Ожидаемые результаты реализации программы | 1. Возможность подключения новых потребителей к сетям газоснабжения и предоставление дополнительной мощности существующим потребителям Республики Карелия.2. Надежное и бесперебойное газоснабжение потребителей Республики Карелия, обеспечение качественного предоставления услуг газоснабжения потребителям Республики Карелия  |

|  |
| --- |
|  ПЛАН |
|  | мероприятий региональной программы «Газификация Республики Карелия на 2017 – 2021 годы» |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта или мероприятия | Годы финан-сирования меро-приятия | Основные технические характеристики | Стои-мость (млн. руб.) | Календарные сроки исполнения |
| Проектно-изыскательские работы | Строительно-монтажные работы | Ввод в эксплуата-цию |
| начало | завер-шение | начало | завер- шение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Всего по программе |  |  | 6938,40 |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятия программы, финансируемые за счет средств общества с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз» |
| 1.1. | Газопровод межпоселковый от ГРС Олонец – д. Куйтежа – п. Речная Сельга – с. Михайловское Олонецкого района Республики Карелия (строительство) | 2012 – 2017 | протяженность –45,2 км, объем потребления – 1538,0 тыс. куб. м в год, в том числе населением – 924,0 тыс. куб. м в год | нет данных | 2012 год | 2014 год | 2014 год | 2017 год | I квартал 2018 года |
| 1.2. | Газопровод межпоселковый до д. Рыпуш-калицы – д. Капшойла – д. Алексала – д. Еройла – д. Герпеля Олонецкого района Республики Карелия (строительство) | 2012 – 2017 | протяженность – 14,5 км, объем потребления – 1154,0 тыс. куб. м в год, в том числе населением – 524,0 тыс. куб. м в год | нет данных | 2012 год | 2014 год | 2014 год | 2017 год | I квартал 2018 года |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.3. | Газопровод межпоселковый от г. Олонец – д. Татчелица – д. Путилица – д. Тахтасово – д. Иммалицы – д. Тукса – д. Ильинская Горка – д. Большаково – п. Ильинский Олонецкого района Республики Карелия (строительство) | 2012 – 2017 | протяженность – 23,3 км, объем потребления – 9976,0 тыс. куб. м в год, в том числе населением – 1292,0 тыс. куб. м в год | нет данных | 2012 год | 2014 год | 2014 год | 2017 год | I квартал 2018 года |
| 1.4. | Газопровод межпоселковый от ГРС Олонец – д.Нурмолицы – д.Новинка – д.Ковера – д.Гошкила – д.Торосозеро – д.Коткозеро Олонецкого района Республики Карелия (строительство) | 2012 – 2017 | протяженность –30,7 км, объем потребления – 1985,0 тыс. куб. м в год, в том числе населением – 1244,0 тыс. куб. м в год | нет данных | 2012 год | 2014 год | 2014 год | 2017 год | I квартал 2018 года |
| 1.5. | Газопровод межпоселковый до с. Нурмойла – п. совхоза «Ильинский» – д. Тулокса – д. Устье Тулоксы – д. Верхняя Видлица – д. Гавриловка – с. Видлица – п. Устье Видлицы Олонецкого района Республики Карелия (строительство) | 2012 – 2017 | протяженность – 68,6 км, объем потребления – 4286,0 тыс. куб. м в год, в том числе населением – 1416,0 тыс. куб. м в год | нет данных | 2012 год | 2014 год | 2014 год | 2017 год | I квартал 2018 года |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.6. | Газопровод-отвод и ГРС Питкяранта (строительство) | 2012 – 2020 | протяженность –125,0 км, объем потребления –54633,0 тыс. куб. м в год, в том числе населением – 16125,0 тыс. куб. м в год | нет данных | 2012 год | 2018 год | 2018 год | 2020 год | 2020 год |
| 1.7. | Газопровод межпоселковый от ГРС Питкяранта до ГГРП Питкяранта и ЦБК г. Питкяранта Питкярантского района Республики Карелия (строительство) | 2012 – 2020 | протяженность – 9,7 км, объем потребления – 17956,0 тыс. куб. м в год, в том числе населением – 5400,0 тыс. куб. м в год | нет данных | 2012 год | 2018 год | 2018 год | 2020 год | 2020 год |
| 1.8. | Газопровод межпоселковый от ГРС Питкяранта – д. Койриноя – д. Леппясилта –д. Сумериа – п. Импилахти Питкярантского района Республики Карелия (строительство) | 2012 – 2020 | протяженность –32,0 км, объем потребления – 882,0 тыс. куб. м в год, в том числе населением – 360,0 тыс. куб. м в год | нет данных | 2012 год | 2018 год | 2018 год | 2020 год | 2020 год |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.9. | Газопровод межпоселковый от ГРС Питкяранта – д. Ууксу – п. Салми – д. Ряймяля Питкярантского района Республики Карелия (строительство) | 2012 – 2020 | протяженность –45,0 км, объем потребления – 1693,0 тыс. куб. м в год, в том числе населением – 800,0 тыс. куб. м в год | нет данных | 2012 год | 2018 год | 2018 год | 2020 год | 2020 год |
| 1.10. | Газопровод-отвод и ГРС Ихала (строительство) | 2012 – 2020 | протяженность –68,1 км, объем потребления – 30245,0 тыс. куб. м в год, в том числе населением – 14480,0 тыс. куб. м в год | нет данных | 2012 год | 2018 год | 2018 год | 2020 год | 2020 год |
| 1.11. | Газопровод межпоселковый от ГРС Ихала – п. Ихала – г. Лахденпохья – п. Раухала – п. Мийнала Лахденпохского района Республики Карелия (строительство) | 2012 – 2020 | протяженность –24,0 км, объем потребления – 17552,0 тыс. куб. м в год, в том числе населением – 6297,0 тыс. куб. м в год | нет данных | 2012 год | 2015 год | 2018 год | 2020 год | 2020 год |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.12. | Газопровод межпоселковый от ГРС Ихала – п. Вялимяки – п. Элинсенваара – п. Куркиеки – п. Куликово – п. Хийтола – п. Тоунан Лахденпохского района Республики Карелия (строительство) | 2012 – 2020 | протяженность –67,4 км, объем потребления – 2678,0 тыс. куб. м в год, в том числе населением – 1308,0 тыс. куб. м в год | нет данных | 2012 год | 2015 год | 2018 год | 2020 год | 2020 год |
| 1.13. | Газопровод-отвод и ГРС Сортавала (строительство) | 2012 – 2020 | протяженность – 44,0 км, объем потребления – 69945,0 тыс. куб. м в год, в том числе населением – 41078,0 тыс. куб. м в год | нет данных | 2012 год | 2018 год | 2018 год | 2020 год | 2020 год |
| 1.14. | Газопровод межпоселковый от ГРС Сортавала – г. Сортавала – п. Хюмпеля – п. Вуорио – п. Хаапалампи – п. Ниэмелян-хови с отводом на п. Заозерный Сортавальского района Республики Карелия (строительство) | 2012 – 2020 | протяженность –26,3 км, объем потребления – 27233,0 тыс. куб. м в год, в том числе населением – 8306,0 тыс. куб. м в год | нет данных | 2012 год | 2018 год | 2018 год | 2020 год | 2020 год |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.15. | Газопровод межпоселковый от ГРС Сортавала – с. Хелюля – п. Раутакангас – п. Хелюля – п. Рюттю – п. Кааламо – п. Рускеала – п. Партала с отводом на п. Лахденкюля, п. Маткаселькя и п. Пуйккола Сортавальского района Республики Карелия (строительство) | 2012 – 2020 | протяженность – 68,0 км, объем потребления – 9919,0 тыс. куб. м в год, в том числе населением – 3048,0 тыс. куб. м в год | нет данных | 2012 год | 2015 год | 2018 год | 2020 год | 2020 год |
| 1.16. | Газопровод межпоселковый от ГРС Сортавала – п. Рауталахти – д. Хийнден-сельга – д. Янис – п. Ляскеля с отводом на п. Харлу Питкярантского района Республики Карелия (строительство) | 2012 – 2020 | протяженность –37,0 км, объем потребления – 3930,0 тыс. куб. м в год, в том числе населением – 2672,0 тыс. куб. м в год | нет данных | 2012 год | 2018 год | 2018 год | 2020 год | 2020 год |
| 1.17. | Газопровод межпоселковый к п. Киркко-лахти Сортавальского района Республики Карелия (строительство)  | 2012 – 2020 | протяженность – 9,0 км, объем потребления – 293,0 тыс. куб. м в год, в том числе населением – 8,0 тыс. куб. м в год | нет данных | 2012 год | 2014 год | 2018 год | 2020 год | 2020 год |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.18. | Газопровод межпоселковый к п. Куконваара, пгт Вяртсиля Сортавальского района Республики Карелия (строительство) | 2012 – 2020 | протяженность –28,4 км, объем потребления – 7247,0 тыс. куб. м в год, в том числе населением – 2414,0 тыс. куб. м в год | нет данных | 2012 год | 2014 год | 2018 год | 2020 год | 2020 год |
| 1.19. | Газопровод-отвод и ГРС к городам Кириллов – Белозерск – Липин Бор – Вытегра Вологодской области (ГРС Пудож) (строительство) | 2014 – 2020 | протяженность –412,9 км | нет данных | 2014 год | 2016 год | 2018 год | 2020 год | 2020 год |
| 1.20. | Газопровод межпоселковый ГРС Пудож – п. Авдеево – ст. Октябрьская – п. Онежский Пудожского района Республики Карелия (строительство) | 2017 – 2022 | протяженность –45,7 км, объем потребления – 1967,0 тыс. куб. м в год, в том числе населением – 1714,0 тыс. куб. м в год | нет данных | 2017 год | 2019 год | 2020 год | 2022 год | 2022 год |
| 1.21. | Газопровод межпоселковый ГРС Пудож – д. Ножово – д. Колово – д. Кошуково – п. Колово – п. Остров – п. Кривицы – п. Поршта – д. Кубово – Кубовский сплавучасток – д. Кубовская Пудожского района Республики Карелия (строительство)  | 2016 – 2022 | протяженность –58,4 км, объем потребления – 5715,0 тыс. куб. м в год, в том числе населением – 5527,0 тыс. куб. м в год | нет данных | 2016 год | 2019 год | 2020 год | 2022 год | 2022 год |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.22. | Газопровод межпоселковый ГРС Пудож – г. Пудож – д. Филимоновская – п. Черноре-ченский – д. Нигижма – п. Красноборский – д. Каршево – с. Новостеклянное – п. Шальский Пудожского района Республики Карелия (строительство) | 2016 – 2022 | протяженность –39,6 км, объем потребления –22984,0 тыс. куб. м в год, в том числе населением –11971,0 тыс. куб. м в год | нет данных | 2016 год | 2019 год | 2020 год | 2022 год | 2022 год |
| 1.23. | Газопровод межпоселковый ГРС Пудож – п. Подпорожье – д. Шалуга – Нефтебаза – п. Бочилово – д. Бочилово – п. Кашино – п. Семеново Пудожского района Республики Карелия (строительство) | 2016 – 2022 | протяженность –24,2 км, объем потребления –2810,0 тыс. куб. м в год, в том числе населением – 2646,0 тыс. куб. м в год | нет данных | 2016 год | 2019 год | 2020 год | 2022 год | 2022 год |
| 1.24. | Газопровод Волхов – Сегежа – Костомукша 1-й этап (строительство) | 2017 – 2021 | протяженность –235,0 км | нет данных | 2017 год | 2019 год | 2019 год | 2021 год | 2021 год |
| 1.25. | Газопровод Волхов – Сегежа – Костомукша 2-й этап (строительство) | 2017 – 2021 | протяженность –225,0 км | нет данных | 2017 год | 2019 год | 2019 год | 2022 год | 2022 год |
| 1.26. | Газопровод Волхов – Сегежа – Костомукша 3-й этап (строительство) | 2017 – 2021 | протяженность –225,0 км | нет данных | 2017 год | 2019 год | 2019 год | 2022 год | 2022 год |
|  | Итого по мероприятиям, финансируемым за счет средств общества с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз» | 2017 – 2021 |  | 5174,00 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2. | Мероприятия программы, финансируемые за счет средств бюджета Республики Карелия |
| 2.1. | Строительство газопровода распределитель-ного (уличная сеть) по д. Юргелица, д. Онькулица, д. Мегрега Олонецкого национального муниципального района | 2014 – 2018 | протяженность –9,787 км | 30,71 | 2014 год | 2014 год | 2018 год | 2018 год | IV квартал 2018 года |
| 2.2. | Строительство газопровода распредели-тельного (уличная сеть) в микрорайоне «Университетский городок»  | 2015 – 2018 | протяженность –23,66 км | 101,20 | 2015 год | 2017 год | 2018 год | 2018 год | IV квартал 2018 года |
| 2.3. | Строительство газопровода распредели-тельного (уличная сеть) по с. Спасская Губа Кондопожского района | 2007 – 2018 | протяженность –9,593 км | 66,88 | 2007 год | 2008 год | 2018 год | 2018 год | IV квартал 2018 года |
| 2.4. | Строительство котельной в с. Спасская Губа Кондопожского района | 2015 – 2018 | мощность – 1,12 МВт | 58,53 | 2015 год | 2016 год | 2018 год | 2018 год | IV квартал 2018 года |
| 2.5. | Автоматизированная блочно-модульная водогрейная котельная для нужд ООО «Санаторий «Марциальные воды» в пос. Марциальные воды Кондопожского района РК (строительство) | 2013 – 2018 | мощность – 5,7 МВт | 63,78 | 2013 год | 2014 год | 2018 год | 2018 год | IV квартал 2018 года |
| 2.6. | Строительство газопровода распредели-тельного (уличная сеть) по Михайловскому сельскому поселению Олонецкого национального муниципального района | 2018 – 2019 | протяженность – 5,3 км | 29,05 | 2018 год | 2018 год | 2019 год | 2019 год | IV квартал 2019 года |
| 2.7. | Строительство газопровода распредели-тельного (уличная сеть) по Куйтежскому сельскому поселению Олонецкого национального муниципального района | 2018 – 2019 | протяженность – 10,1 км | 55,80 | 2018 год | 2018 год | 2019 год | 2019 год | IV квартал 2019 года |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.8. | Строительство газопровода распредели-тельного (уличная сеть) по Олонецкому городскому поселению Олонецкого национального муницального района | 2016 – 2019 | протяженность – 21,44 км | 117,92 | 2016 год | 2017 год | 2019 год | 2019 год | IV квартал 2019 года |
| 2.9. | Строительство газопровода распредели-тельного (уличная сеть) по Ильинскому сельскому поселению Олонецкого национального муниципального района | 2018 – 2019 | протяженность –10,2 км | 56,35 | 2018 год | 2018 год | 2019 год | 2019 год | IV квартал 2019 года |
| 2.10. | Строительство газопровода распредели-тельного (уличная сеть) по д. Тукса Туксинского сельского поселения Олонецкого национального муниципального района | 2014 – 2018 | протяженность –13,0 км | 70,41 | 2014 год | 2015 год | 2018 год | 2018 год | IV квартал 2018 года |
| 2.11. | Строительство газопровода распредели-тельного (уличная сеть) по д. Нурмолицы, д. Новинка, п. Ковера Коверского сельского поселения Олонецкого национального муниципального района | 2016 – 2019 | протяженность –15,168 км | 58,32 | 2016 год | 2017 год | 2019 год | 2019 год | IV квартал 2019 года |
| 2.12. | Строительство газопровода распредели-тельного (уличная сеть) по Коткозерскому сельскому поселению Олонецкого национального муниципального района | 2016 – 2019 | протяженность – 9,6 км | 52,65 | 2016 год | 2017 год | 2019 год | 2019 год | IV квартал 2019 года |
| 2.13. | Строительство газопровода распредели-тельного (уличная сеть) по Видлицкому сельскому поселению Олонецкого национального муниципального района | 2016 – 2019 | протяженность –22,6 км | 124,24 | 2016 год | 2017 год | 2019 год | 2019 год | IV квартал 2019 года |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.14. | Строительство газопровода распредели-тельного (уличная сеть) по г. Питкяранта, д. Койринойя, д. Ууксу Питкярантского городского поселения Питкярантского муниципального района | 2015 – 2020 | протяженность –67,058 км | 503,58 | 2015 год | 2016 год | 2020 год | 2021 год | IV квартал 2021 года |
| 2.15. | Строительство газопровода распределитель-ного (уличная сеть) по п. Салми, д. Ряймяля Салминского сельского поселения Питкярантского муниципального района | 2015 – 2020 | протяженность –38,0 км | 217,66 | 2015 год | 2016 год | 2020 год | 2021 год | IV квартал 2021 года |
|  | Итого по мероприятиям, финансируемым за счет средств бюджета Республики Карелия |  |  | 1607,08 |  |  |  |  |  |
| 3. | Мероприятия программы, финансируемые за счет средств специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям, предназначенных для финансирования программ газификации |
| 3.1. | Газораспределительная сеть для газоснаб-жения жилого района «Зарека» г. Петроза-водска 1 очередь (строительство) | 2014 – 2017 | протяженность – 1,7 км (1 ГРПБ) | 12,22 | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | IV квартал 2017 года |
| 3.2. | Газораспределительная сеть для газоснаб-жения жилого района «Зарека» г. Петроза-водска 2 очередь (строительство) | 2015 – 2017 | протяженность – 1,3 км (1 ГРПБ) | 16,70 | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2017 год | IV квартал 2017 года |
| 3.3. | Газораспределительная сеть для газоснаб-жения жилого района «Птицефабрика» г. Петрозаводска (строительство) | 2017 – 2018 | протяженность –0,822 км (1 ГРПБ)  | 14,80 | 2017 год | 2017 год | 2018 год | 2018 год | IV квартал 2018 года |
| 3.4. | Газораспределительная сеть для газоснаб-жения в районе «Первомайский», 4-й пусковой комплекс (строительство) | 2015 – 2018 | протяженность –1,606 км (1 ГРПБ, 1 ШРП)  | 23,20 | 2015 год | 2015 год | 2017 год | 2018 год | IV квартал 2018 года |
| 3.5. | IV-я очередь газопроводов низкого и сред-него давления в Октябрьском микрорайоне г. Петрозаводска. 1-й пусковой комплекс (строительство) | 2016 – 2020 | протяженность – 1,2 км (1 ГРПБ) | 35,00 | 2016 год | 2016 год | 2019 год | 2020 год | IV квартал 2020 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3.6. | IV-я очередь газопроводов низкого и сред-него давления в Октябрьском микрорайоне г. Петрозаводска. 2-й пусковой комплекс (строительство) | 2016 – 2021 | протяженность –1,275 км | 19,40 | 2016 год | 2016 год | 2021 год | 2021 год | IV квартал 2021 года |
| 3.7. | Газораспределительная сеть для газоснаб-жения центральной части г. Кондопоги 4 очередь (строительство) | 2015 – 2018 | протяженность –0,901 км (1ГРПБ) | 12,90 | 2015 год | 2015 год | 2017 год | 2018 год | IV квартал 2018 года |
| 3.8. | Газораспределительная сеть для газоснаб-жения центральной части г. Кондопоги 5 очередь (строительство) | 2018 – 2019 | протяженность – 2,5 км | 23,10 | 2018 год | 2018 год | 2019 год | 2019 год | IV квартал 2019 года |
|  | Итого по мероприятиям программы, финансируемым за счет средств специаль-ных надбавок к тарифам на транспорти-ровку газа по газораспределительным сетям, предназначенных для финансирования программ газификации |  |  | 157,32 |  |  |  |  |  |