

### Российская Федерация

#### Республика Карелия

# ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 1 февраля 2018 года № 61р-П

г. Петрозаводск

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту»)   
по реализации проекта «Народный бюджет» в Республике Карелия   
на 2018 – 2025 годы (далее – «дорожная карта»).

2. Определить Министерство финансов Республики Карелия органом, ответственным за координацию реализации «дорожной карты», представление результатов мониторинга хода реализации мероприятий «дорожной карты» в Правительство Республики Карелия.

3. Министерству финансов Республики Карелия ежегодно, не позднее   
31 января года, следующего за отчетным, представлять в Правительство Республики Карелия сводный отчет о результатах мониторинга хода реализации мероприятий «дорожной карты».

4. Органам исполнительной власти Республики Карелия – исполнителям мероприятий «дорожной карты» ежегодно, в срок до 20 января года, следующего за отчетным, представлять в Министерство финансов Республики Карелия доклады о реализации мероприятий «дорожной карты».

5. Рекомендовать органам местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в Республике Карелия ежегодно, в срок   
до 20 января года, следующего за отчетным, представлять в Министерство финансов Республики Карелия доклады о реализации мероприятий «дорожной карты».

Глава

Республики Карелия А.О. Парфенчиков

Утвержден распоряжением

Правительства Республики Карелия

от 1 февраля 2018 года № 61р-П

**План мероприятий («дорожная карта»)**

**по реализации проекта «Народный бюджет» в Республике Карелия на 2018 – 2025 годы**

| № п/п | Мероприятие | Результат | Исполнители мероприятия | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **1. Подготовительный этап** | | | |
| 1.1. | Создание рабочей группы по совершенствованию подходов к оценке качества оказания государственных и муници-пальных услуг на основании анализа их полезности для получателей | организовано взаимодействие органов исполнительной власти Республики Карелия и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в Республике Карелия в разработке  методики оценки качества оказания государственных и муниципальных услуг | Министерство финансов Республики Карелия,  Министерство здравоохранения  Республики Карелия,  Министерство образования Республики Карелия,  Министерство культуры Республики Карелия,  Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия,  Министерство социальной защиты  Республики Карелия,  Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия,  органы местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в Республике Карелия (по согласованию) | до  20 февраля 2018 года |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Создание рабочей группы по совершенствованию механизмов участия общественности в бюджетном процессе и повышению финансовой грамотности населения Республики Карелия | организовано взаимодействие с научным и экспертным сообществом, определены целевые группы населения Республики Карелия | Министерство финансов  Республики Карелия,  Министерство здравоохранения  Республики Карелия, Министерство культуры  Республики Карелия, Министерство образования  Республики Карелия, Министерство социальной защиты Республики Карелия, Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия, Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту  Республики Карелия, Министерство национальной и региональной политики  Республики Карелия,  органы местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в Республике Карелия (по согласованию) | до 1 апреля 2018 года |
| 1.3. | Разработка и заключение Мини-стерством финансов Республики Карелия с региональным отделе-нием Общероссийского обществен-ного движения «Народный фронт «За Россию» в Республике Карелия соглашения о реализации проектов в сфере повышения финансовой грамотности населения Республики Карелия | разработаны совместные проекты в сфере повышения финансовой грамотности населения Республики Карелия | Министерство финансов Республики Карелия | до 1 июля 2018 года |
| 1.4. | Подготовка предложений о совершенствовании бюджетного законодательства в части регули-рования участия общественности  в бюджетном процессе | предложения о совершенствовании бюджетного законодательства в части регулирования участия общественности в бюджетном процессе направлены в Министерство финансов Российской Федерации | Министерство финансов  Республики Карелия | до  1 сентября 2018 года |
| 1.5. | Разработка нормативных правовых актов Республики Карелия, регулирующих основы участия общественности в бюджетном процессе | разработаны нормативные правовые акты Республики Карелия, регулирующие основы участия общественности в бюджетном процессе | Министерство финансов  Республики Карелия | до 1 октября 2018  года |
| 1.6. | Подготовка и утверждение модельного муниципального порядка участия граждан в процессе формирования и исполнения местного бюджета | утверждены муниципальные нормативные правовые акты, регулирующие участие граждан в процессе формирования  и исполнения местного бюджета | Министерство финансов  Республики Карелия | до 1 июля 2019 года |
|  | **2. Реализация проекта** | | | |
| 2.1. | Информационное наполнение интернет-портала «Бюджет для граждан Республики Карелия» | повышен уровень открытости бюджетных данных и прозрачности бюджетных правоотношений | Министерство финансов  Республики Карелия | на постоянной основе |
| 2.2. | Совершенствование классификации расходов бюджета Республики Карелия в целях обособленного отражения в составе проекта бюджета Республики Карелия бюджетных ассигнований на предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям, распределение которых производится с использо-ванием механизмов участия общественности в бюджетном процессе | расходы бюджета Республики Карелия, распределение которых производится с использованием механизмов участия общественности в бюджетном процессе, отражаются обособленно | Министерство финансов  Республики Карелия | ежегодно, начиная с разработки проекта бюджета Республики Карелия на 2020 год и на плановый период  2021 и 2022 годов |
| 2.3. | Разработка методики оценки качества оказания государственных и муниципальных услуг (интегра-ция в методику оценки эффектив-ности общественных финансов) | разработан проект методики оценки качества оказания государственных и муниципальных услуг | Министерство финансов  Республики Карелия,  рабочая группа по совершенствованию подходов к оценке качества оказания государственных и муниципальных услуг на основании анализа их полезности для получателей | до  31 декабря 2018 года |
| 2.4. | Проведение общественного обсуждения проекта методики оценки качества оказания государ-ственных и муниципальных услуг | проведено общественное обсуждение проекта методики оценки качества оказания государственных и муниципальных услуг с различными целевыми группами, определены направления совершенствования методики оценки качества оказания государственных и муниципальных услуг | Министерство финансов  Республики Карелия,  рабочая группа по совершенствованию подходов к оценке качества оказания государственных и муниципальных услуг на основании анализа их полезности для получателей | до 1 июля 2019 года |
| 2.5. | Проведение апробации методики оценки качества оказания государ-ственных и муниципальных услуг на примере пилотных государст-венных учреждений Республики Карелия и муниципальных учреждений муниципальных районов и городских округов в Республике Карелия | определены направления совершенствования методики оценки качества оказания государственных и муниципальных услуг | Министерство финансов  Республики Карелия,  Министерство здравоохранения  Республики Карелия,  Министерство образования  Республики Карелия,  Министерство культуры  Республики Карелия,  Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту  Республики Карелия,  Министерство социальной защиты Республики Карелия,  Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | до 1 мая 2020 года |
| 2.6. | Обеспечение утверждения методики оценки качества оказания государственных и муниципальных услуг | утверждена методика оценки качества оказания государственных и муниципальных услуг | Министерство финансов  Республики Карелия | до  31 декабря  2020 года |
| 2.7. | Развитие форм финансовой под-держки проектов инициативного бюджетирования | усовершенствованы механизмы использования инициатив граждан в бюджетном процессе | Министерство финансов  Республики Карелия,  рабочая группа по совершенствованию механизмов участия общественности в бюджетном процессе и повышению финансовой грамотности населения Республики Карелия | 2018 – 2025 годы |
| 2.8. | Консультационная и методологи-ческая поддержка органов местного самоуправления по вопросам расширения участия общест-венности в бюджетном процессе | расширена практика участия общественности в бюджетном процессе | Министерство национальной и региональной политики  Республики Карелия,  Министерство финансов  Республики Карелия | 2019 – 2025 годы |
| 2.9. | Совершенствование методики планирования бюджетных ассиг-нований с учетом применения инструментария оценки получа-телями качества оказания государ-ственных и муниципальных услуг | бюджетные ассигнования планируются с учетом оценки получателями качества оказания государственных и муниципальных услуг | Министерство финансов  Республики Карелия,  рабочая группа по совершенствованию подходов к оценке качества оказания государственных и муниципальных услуг на основании анализа их полезности для получателей | до  31 декабря 2021 года |
| 2.10. | Проведение регионального конкурса проектов по представлению бюджета для граждан в Республике Карелия, организация участия победителей регионального кон-курса проектов по представлению бюджета для граждан в Республике Карелия в федеральном конкурсном отборе проектов по представлению  бюджета для граждан | возросла заинтересованность граждан в бюджетном процессе, определены новые подходы к повышению доступности бюджетных вопросов для неспециалистов, проекты регионального конкурса проектов по представ-лению бюджета для граждан в Республике Карелия направлены для участия в федеральном конкурсном отборе проектов по представлению  бюджета для граждан | Министерство финансов  Республики Карелия | ежегодно |
| 2.11. | Организация и проведение дней финансовой грамотности в образовательных организациях в Республике Карелия | повышен уровень финансовой грамотности обучающихся образовательных организаций в Республике Карелия | Министерство финансов  Республики Карелия,  Министерство образования  Республики Карелия | ежегодно |
| 2.12. | Развитие взаимодействия с общественными организациями по вопросам повышения открытости и прозрачности бюджетных правоотношений | реализованы совместные с общественными организациями проекты повышения открытости и прозрачности бюджетных правоотношений | Министерство финансов  Республики Карелия,  рабочая группа по совершенствованию механизмов участия общественности в бюджетном процессе и повышению финансовой грамотности населения Республики Карелия | на постоянной основе |
| 2.13. | Информационное освещение практики распределения части средств местных бюджетов с использованием механизмов участия общественности в бюджетном процессе | распространена лучшая практика участия граждан в бюджетном процессе на уровне субъектов Российской Федерации | Министерство финансов  Республики Карелия,  Министерство национальной и регио-нальной политики Республики Карелия,  органы местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в Республике Карелия (по согласованию) | на постоянной основе |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_