## РКар
Таблица 3
Исполнение национальных проектов в части строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства по состоянию на 01.04.2021
№ п.п. | Объект капитального строительства | Федеральный проект, в рамках которого осуществляется строительство | Плановая дата ввода в эксплуатацию | Сметная (предполагаемая (предельная)) стоимость (тыс. руб.) | Заказчик (наименование, ИНН) | Подрядчик (наименование, ИНН) | Дата заключения (плановая дата заключения) контракта и его номер | Сумма контракта (тыс. руб.) | Дата исполнения контракта |  | Оплата штрафных санкций |  |  | Организация, осуществляющая технический надзор |  |  | Этап реализации и готовность объекта (%) на "01" апреля 2021 г. Дата (плановая дата) получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (Дата приобретения объекта в собственность). Дата (плановая дата) начала функционирования объекта | Причины нарушения (риска нарушения) сроков, принятые меры | Имеющиеся расхождения указанных сведений с данными ГИИС "Электронный бюджет", причины и принятые меры по корректировке данных | Нарушения, выявленные контрольно-надзорными органами | Дата заседания рабочей группы, на котором обсуждены данные нарушения. Спланированные мероприятия по их предупреждению в дальнейшем
[9 empty] | план | факт | количество дней | начисленная сумма (тыс. руб.) | дата оплаты | наименование, ИНН | дата заключения контракта и его номер | сумма контракта (тыс. руб.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1. Объекты, введенные в эксплуатацию и начавшие функционировать в 2019 году
1 | Детский сад на 150 мест в г. Петрозаводске, микрорайон "Древлянка 5" (приобретение) | Национальный проект "Демография" Федеральный проект "Содействие занятости" | 2018 год | 122038 | Администрация Петрозаводского городского округа, 1001040505 | Акционерное общество "Специализированный Застройщик "Карелстроймеханизация", 1001000982 | 30.11.2018, № 1 | 122038 | 2018-12-14 | 2018-12-17 | - | - | - |  |  |  | Объект введен в эксплуатацию. Акт приема-передачи от 05.12.2018 года. Лицензия на осуществление деятельности от 23.08.2019 года. Начало функционирования объекта - 02.09.2019 года.
2 | Детский сад на 300 мест в г. Петрозаводске, микрайон "Древлянка 7" жилого района "Древлянка II" (приобретение) | Национальный проект "Демография" Федеральный проект "Содействие занятости" | плановая дата ввода в эксплуатацию 2019 год дата ввода в эксплуатацию 07.12.2018 (согласно разрешению на ввод объекта в эксплуатацию) | 247185.78 | Администрация Петрозаводского городского округа, 1001040505 | Акционерное общество "Специализированный Застройщик "Карелстроймеханизация", 1001000982 | 20.12.2018, № 2 | 247185.78 | 2019-03-31 | 2019-03-01 | - | - | - |  |  |  | Объект введен в эксплуатацию. Акт приема-передачи от 24.12.2018 года. Лицензия на осуществление деятельности от 02.09.2019 года. Начало функционирования объекта - 19.09.2019 года.
2. Объекты, введенные в эксплуатацию в 2019 году и начавшие функционировать в 2020 году
3 | Детский сад на 300 мест в г. Петрозаводске ул. Попова (приобретение) | Национальный проект "Демография" Федеральный проект "Содействие занятости" | 2019 год | 92381.52 | Администрация Петрозаводского городского округа, 1001040505 | Акционерное общество "Специализированный Застройщик "Карелстроймеханизация", 1001000982 | 21.12.2019, № 1 | 252750.818 | 2020-01-09 | 2019-12-27 | - | - | - |  |  |  | Объект введен в эксплуатацию. Акт приема-передачи от 21.12.2019 года. Лицензия на осуществление деятельности от 24.08.2020 года. Начало функционирования объекта- 01.09.2020 года.
4 | Строительство блока ясельных групп (Дошкольного отделения) МОУ "Шуйская СОШ № 1" на 80 мест (приобретение) | Национальный проект "Демография" Федеральный проект "Содействие занятости" | 2019 год | 45885 | Администрация Прионежского муниципального района, 1020011676 | Акционерное общество "Специализированный Застройщик "Карелстроймеханизация", 1001000982 | 13.12.2019, № 1 | 59233.3 | 2019-12-20 | 2019-12-25 | - | - | - |  |  |  | Объект введен в эксплуатацию. Акт приема-передачи от 13.12.2019 года. Лицензия на осуществление деятельности от 05.11.2020 года. Начало функционирования объекта - 09.11.2020 года.
3. Объекты, введенные в эксплуатацию в 2019 году и начавшие функционировать в 2021 году
5 | Строительство блока дошкольных групп МОУ "Заозерская СОШ № 10" на 200 мест (приобретение) | Национальный проект "Демография" Федеральный проект "Содействие занятости" | 2020 год | 155027.5 | Администрация Прионежского муниципального района, 1020011676 | Акционерное общество "Специализированный Застройщик "Карелстроймеханизация", 1001000982 | 19.12.2019, № 2 | 155043.011 | 2019-12-26 | 2019-12-23 | - | - | - | - | - | - | Объект введен в эксплуатацию. Акт приема-передачи от 23.12.2019 года. Лицензия на осуществление деятельности от 28.12.2020 года. Дата начала функционирования объекта - 11.01.2021 года. |  | - | - | -
4. Объекты, введенные в эксплуатацию в 2020 году
6 | Технопарк "Южная промзона": строительство | Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" | Соглашением не предусмотрена плановая дата ввода объекта в эксплуатацию. Разрешение на ввод в эксплуатацию 16.04.2020 (№ 10-RU10301000-13-2019) | 516251.2 | ООО "АКЦЕПТ" ИНН 1001314146 | ООО "Стройинвест" ИНН 1001341012 | 05.04.2019 № б/н | 297692.3 | 2020-03-01 | 2020-04-16 | 0 | 0 | 0 | ООО "ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР" ИНН 1001296088 | 2019-04-15 | 4340.6 | Объект введен в эксплуатацию. Технопарк начал функционировать в ноябре 2020 года |  | -
7 | Детский сад на 300 мест в п. Чална, Пряжинского района (приобретение) | Национальный проект "Демография" Федеральный проект "Содействие занятости" | 2020 год | 225646.517 | Администрация Пряжинского национального муниципального района, 1021180042 | Акционерное общество "Специализированный Застройщик "Карелстроймеханизация", 1001000982 | 21.12.2020 № 1 | 255973.135 | 2020-12-28 | 2020-12-29 | [6 empty] | Объект введен в эксплуатацию. Акт приема-передачи от 22.12.2020 года. Плановая дата начала функционирования объекта - сентябрь 2021 года. |  | - | - | -
8 | Детский сад на 150 мест в районе ул. Генерала Судакова в г. Петрозаводске (строительство) | Национальный проект "Демография" федеральный проект "Содействие занятости" | 2020 год | 117993.4 | Администрация Петрозаводского городского округа, 1001040505 | АО "СП № 1", 1001001619 | 10.12.2019, 0806300011819000544 | 109472.865 | 2020-11-15 | 2020-12-25 | - | - | - | строительный контроль АО "Служба заказчика", 7839371697 авторский надзор ООО "Инженерный центр "Штрих" 1001059930 | 18.02.2020 № 0806300011819000581 № 2 от 07.02.2020 | 1 000 182,5 | Строительная готовность - 100%. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 25.12.2020 года № 10-RU10301000-51-2019. Плановая дата начала функционирования объекта - июнь 2021 года. |  | - | - | -
9 | Детский сад на 150 мест в районе ул. Энтузиастов в г. Петрозаводске (строительство) | Национальный проект "Демография" федеральный проект "Содействие занятости" | 2020 год | 117993.472 | Администрация Петрозаводского городского округа, 1001040505 | ООО "Стройконтроль", 1001337182 | 31.12.2019, № 0806300011819000572 | 110951.037 | 2020-11-15 | 2020-12-25 | - | - | - | строительный контроль ООО "СМК", 1001224492 авторский надзор ООО "Инженерный центр "Штрих" 1001059930 | № 0806300011820000013 от 23.03.2020 Муниципальный контракт № 1 от 07.02.2020 | 30,0 184,94 | Строительная готовность объекта - 100 % разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 25.12.2020 года № 10-RU10301000-1-2020. Плановая дата начала функционирования объекта - июнь 2021 года. |  | - | - | -
10 | фельдшерско-акушерский пункт Беломорский муниципальный район, пос. Золотец (приобретение) | Национальный проект "Здравоохранение", федеральный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" | декабрь 2020 года | 7295,78 (не сметная стоимость, а стоимость приобретения готового здания) | ГКУ РК "Центр бухгалтерского учета и организации закупок при Министерстве здравоохранения Республики Карелия" | Продавец - ООО "Строительная компания Альянс", 1001187730 | № 82 от 24.12.2020 ЕИС 2100104678620000815 | 7295.78 | 2020-12-29 | 2020-12-28 | [6 empty] | Строительство завершено (готовность объекта 100%). Объект приобретен и оплачен. Дата передачи объекта в собственность региона и оперативное управление ГБУ РК "ЦБЗ при Минздраве Республики Карелия" - 13.01.2021 года. Дата изъятия объекта из оперативного управления ГБУ РК "ЦБЗ при Минздраве Республики Карелия" и закрепления за ГБУЗ РК "Беломорская ЦРБ" - 27.01.2021 года. Проводится процедура обследования на соответствие санитарно-эпидемиологическ. требованиям и лицензирования. Плановая дата начала функционирования объекта - 1 мая 2021 года.
11 | фельдшерско-акушерский пункт Медвежьегорский муниципальный район, дер. Новая Габсельга (приобретение) | Национальный проект "Здравоохранение", федеральный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" | декабрь 2020 года | 6895,78 (не сметная стоимость, а стоимость приобретения готового здания) | ГКУ РК "Центр бухгалтерского учета и организации закупок при Министерстве здравоохранения Республики Карелия" | Продавец - ООО "Строительная компания Альянс", 1001187730 | 25.11.2020 № 64 В ЕИС 2100104678620000757 | 6895 | 2020-11-27 | 27.11.2020 года | [6 empty] | Строительство завершено (готовность объекта 100%). Объект приобретен и оплачен. Дата передачи объекта в собственность региона и оперативное управление ГБУ РК "ЦБЗ при Минздраве Республики Карелия" - 12.01.2021 года. Дата изъятия объекта из оперативного управления ГБУ РК "ЦБЗ при Минздраве Республики Карелия" и закрепления за ГБУЗ РК "Медвежьегорская ЦРБ" - 27.01.2021 года. Проводится процедура обследования на соответствие санитарно-эпидемиологиск. требованиям и лицензирования. Плановая дата начала функционирования объекта - 1 мая 2021 года.
12 | фельдшерско-акушерский пункт Питкярантский муниципальный район, дер. Ууксу (приобретение) | Национальный проект "Здравоохранение", федеральный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" | декабрь 2020 года | 6895,78 (не сметная стоимость, а стоимость приобретения готового здания) | ГКУ РК "Центр бухгалтерского учета и организации закупок при Министерстве здравоохранения Республики Карелия" | Продавец - ООО "Строительная компания Альянс", 1001187730 | № 80 от 24.12.2020 В ЕИС 2100104678620000814 | 6895.78 | 2020-12-29 | 2020-12-28 | [6 empty] | Строительство завершено (готовность объекта 100%). Объект приобретен и оплачен. Дата передачи объекта в собственность региона и оперативное управление ГБУ РК "ЦБЗ при Минздраве Республики Карелия" - 13.01.2021 года. Дата изъятия объекта из оперативного управления ГБУ РК "ЦБЗ при Минздраве Республики Карелия" и закрепления за ГБУЗ РК "Питкярантская ЦРБ" - 27.01.2021 года. Проводится процедура обследования на соответствие санитарно-эпидемиологическ. требованиям и лицензирования. Плановая дата начала функционирования объекта - 1 мая 2021 года.
13 | фельдшерско-акушерский пункт Пудожский муниципальный район, дер. Куганаволок (приобретение) | Национальный проект "Здравоохранение", федеральный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" | декабрь 2020 года | 6895,78 (не сметная стоимость, а стоимость приобретения готового здания) | ГКУ РК "Центр бухгалтерского учета и организации закупок при Министерстве здравоохранения Республики Карелия" | Продавец - ООО "Строительная компания Альянс", 1001187730 | 14.12.2020 № 73 В ЕИС 2100104678620000801 | 6895.78 | 2020-12-21 | 2020-12-21 | [6 empty] | Строительство завершено (готовность объекта 100%). Объект приобретен и оплачен. Дата передачи объекта в собственность региона и оперативное управление ГБУ РК "ЦБЗ при Минздраве Республики Карелия" - 12.01.2021 года. Дата изъятия объекта из оперативного управления ГБУ РК "ЦБЗ при Минздраве Республики Карелия" и закрепления за ГБУЗ РК "Пудожская ЦРБ" - 27.01.2021 года. Проводится процедура обследования на соответствие санитарно-эпидемиологическ. требованиям и лицензирования. Плановая дата начала функционирования объекта - 1 мая 2021 года.
14 | фельдшерско-акушерский пункт Лахденпохский муниципальный район, пос. Тоунан (приобретение) | Национальный проект "Здравоохранение", федеральный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" | декабрь 2020 года | 6895,78 (не сметная стоимость, а стоимость приобретения готового здания) | ГКУ РК "Центр бухгалтерского учета и организации закупок при Министерстве здравоохранения Республики Карелия" | Продавец - ООО "Строительная компания Альянс", 1001187730 | № 81 от 24.12.2020 В ЕИС 2100104678620000813 | 6895.78 | 2020-12-29 | 2020-12-28 | [6 empty] | Строительство завершено (готовность объекта 100%). Объект приобретен и оплачен. Дата передачи объекта в собственность региона и оперативное управление ГБУ РК "ЦБЗ при Минздраве Республики Карелия" - 13.01.2021 года. Дата изъятия объекта из оперативного управления ГБУ РК "ЦБЗ при Минздраве Республики Карелия" и закрепления за ГБУЗ РК "Лахденпохская ЦРБ" - 27.01.2021 года. Проводится процедура обследования на соответствие санитарно-эпидемиологическ. требованиям и лицензирования. Плановая дата начала функционирования объекта - 1 мая 2021 года.
5. Объекты со сроком завершения строительства в 2021 году
15 | Строительство объекта: «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Медвежьегорске» | Национальный проект "Демография" Федеральный проект "Спорт- норма жизни" | 15 июня 2020 года - срок завершения строительных работ. Срок ввода в эксплуатацию -до 30 декабря 2020 года. | 67818.31 | Казенное учреждение Республики Карелия «Управление капитального строительства Республики Карелия», 1001041315 | ООО «Алвани СПБ», 7805322074 | от 107.2019 № 1зп-19 | 51900 | 20.12.2019, продлен до 31.12.2020 | расторгнут 28.12.2020 | нет | нет | нет | БУ РК "Дирекция по строительству объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры Республики Карелия", ИНН 1001337418 | 1. Строительный контроль от 12.08.2019 № 9к-19 2. Авторский надзор от 26.02.2020 № 03/2020-АН | 1. 1298,19 2. 103,8 | Строительная готовность объекта - 63%. Плановая дата ввода объекта в эксплуатацию - декабрь 2021. Плановая дата начала функционирования объекта - декабрь 2021 года. | Причинами нарушения сроков работ являются: - необходимость внесения изменений в проектную документацию, выявленная в ходе производства работ, в связи с отсутствием в ней проектных решений позволяющих производить строительно-монтажные работы в полном объёме; - отсутствие необходимых темпов выполнения работ и отсутствие квалифицированных рабочих на объекте. Несмотря на ежедневный мониторинг хода строительства представителями заказчика, строительного контроля, еженедельные выезды специалистов на объект, применение штрафных санкций, действенных мер со стороны подрядчика не принято, замечания строительного контроля не устранены. 28 декабря 2020 года между КУ РК «УКС РК» и подрядной организацией ООО «Алвани СПб» подписано соглашение о расторжении государственного контракта от 15.07.2019 г. № 1 зп-19. 28 декабря 2020 года КУ РК «УКС РК» заключен договор с ООО «Викинг» для обеспечения охраны объекта. В целях исполнения обязательств Республики Карелия по соглашению, заключенному с Министерством спорта Российской Федерации, в 2021 году за счет средств регионального бюджета должны быть проведены закупочные процедуры по завершению строительства объекта. Законом Республики Карелия от 22.03.2021 №2554-ЗРК "О внесении изменений в Закон Республики Карелия "О бюджете Республики Карелия на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" предусмотрены бюджетные ассигнования на завершение строительства объекта . Минстроем Карелии проводится подготовка проекта распоряжения Правительства РК в части внесения изменений в распоряжение Правительства РК от 11.02.2021 № 92р-П «Об утверждении Адресной инвестиционной программы Республики Карелия на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».
Проведение процедур по выбору подрядной организации - после внесения поправок в Адресную инвестиционную программу. Предварительная дата - апрель 2021 года
16 | Водопроводная очистная станция, производительностью 8500 м3/сут., по адресу: г.Сортавала, пер. Фабричный; целевое назначение средств: строительство. | Национальный проект "Жилье и городская среда" Федеральный проект "Чистая вода" | 2021-05-31 | 153556.27 | Казенное учреждение Республики Карелия «Управление капитального строительства Республики Карелия», 1001041315 | АО "Промэнерго", 7825671186 | от 04.12.2019 № 41-19 | 164835.09 | 31 мая 2021 | - | - | - | - | ФБУ "Федеральный центр по сопровождению инвестиционных программ" ИНН 7713035584 | от 14.05.2020 г. №12-20; от 01.11.2020 № СК МК41-19 (доп. Соглашение от 20.02.2021). | 2184.3 | Строительная готовность объекта -54%. Плановая дата завершения строительно-монтажных работ - 31.05.2021. Плановая дата дата получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию - 28.06.2021. Плановая дата начала функционирования объекта - 01.07.2021 | Проведена работа по смене заказчика с Администрации Сортавальского городского поселения на КУ РК «Управление капитального строительства Республики Карелия». В ходе выполнения работ на объекте подрядной организацией выявлены несоответствие грунтов, заявленным проектной документацией, а также отсутствие работ по технологическому присоединению к электрическим сетям. Проведены дополнительные изыскания, внесены изменения в проектную документацию,проведена госэкспертиза. Приказом Минстроя России от 01.12.2020 № 739/пр срок ввода объекта в экспулатацию перенесен на 2021 год.
17 | Строительство здания общеобразовательной организации в г.Кеми мощностью 1200 мест | Национальный проект "Образование" Федеральный проект "Современная школа" | 2021 год | 1126651.8 | Казенное учреждение Республики Карелия «Управление капитального строительства Республики Карелия», 1001041315 | ООО "СтройГрупп", ИНН 3528133413 | от 30.06.2020 № 1С-20 | 1200933.6 | 2021-12-31 |  |  |  |  | 1. Строительный контроль - БУ РК "Дирекция по строительству объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры Республики Карелия" ИНН 1001337418; 2. Авторский надзор - общество с ограниченной ответственностью "Спецстройпроект" ИНН 1001189689 | 1.Строительный контроль гос.контракт №1СКк-20 от 25.09.2020 2. Авторский надзор гос.контракт №17/2020-АН от 15.07.2020г. | 1.Строительный контроль - 6900,0 тыс.руб. 2.Авторский надзор - 2360,448 тыс.руб. | Строительная готовность объекта - 5%. Плановая дата ввода объекта в эксплуатацию - декабрь 2021 года. Плановая дата начала функционирования объекта - сентябрь 2022 года. | При производстве работ в пятне котлована под фундамент здания были обнаружены выходы скал, высота отметок которых выше проектных отметок пола подвала согласно представленной исполнительной документации ООО «СтройГрупп». Выходы скальных пород также имеются в местах прокладки инженерных сетей. Также при производстве работ были выявлены многочисленные отложения торфа на участке строительства, не отраженные в инженерно-геологических изысканиях. В связи с чем работы на объекте осложнены до выдачи ООО «Стройгрупп» проектных решений. Проектной организацией в настоящее время проведена корректировка проектной документации и передана на повторную государственную экспертизу.Срок достижения результата федерального проекта (создано 2550 новых мест) перенесен на 31.12.2021 доп.соглашением от 29.12.2020 № 073-2019-Е1009-1/3.1.
18 | Строительство здания общеобразовательной организации в г. Петрозаводске, микрорайоне «Древлянка-6» жилого района «Древлянка-II» мощностью 1350 мест | Национальный проект "Образование" Федеральный проект "Современная школа" | 2021 год | 1285632.4 | Казенное учреждение Республики Карелия «Управление капитального строительства Республики Карелия», 1001041315 | Акционерное общество "Специализированный Застройщик "Карелстроймеханизация", 1001000982 | № 3зп-19 от 26.12.2019 | 1192302.92 | 2021-09-01 |  |  |  |  | 1. Строительный контроль - БУ РК "Дирекция по строительству объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры Республики Карелия"; 2. Авторский надзор - ООО Карельский центр инновационного проектирования "Алгоритм" | 1.Строительный контроль гос.контракт от 20.12.2019 №54эф-19; 2.Авторский надзор - от 31.01.2020 №01/2020-АН | 1.Строительный контроль -12 273,436 2. Авторский надзор - 1 986,716 | Строительная готовность объекта - 84%. Плановая дата ввода объекта в эксплуатацию до 01.09.2021. Плановая дата начала функционирования объекта - 4 квартал 2021 года. | Срок окончания работ по государственному контракту от 26.12.2019 № 3зп-19 продлен дополнительным соглашением от 16.11.2020 - до 1 сентября 2021 года (в том числе работы по вводу объекта в эксплуатацию) в соответствии с распоряжением Правительства Республики Карелия от 16.10.2020 г. № 746р-П в связи с возникновением обстоятельств, влекущих невозможность их исполнения, связанных с введением временных мер по предотвращению распространения на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV. Также увеличена цена контракта - до 1 192 302 тыс.руб. (ранее - 993 358,084 тыс.руб.) и утвержден новый график работ. Работы проводятся в соответствии с графиком. После сентября 2021 года запланированы работы по лицензированию, оснащению объекта оборудованием и кадровые процедуры. Срок достижения результата федерального проекта (создано 2550 новых мест) перенесен на 31.12.2021 доп.соглашением от 29.12.2020 № 073-2019-Е1009-1/3.1.
19 | Строительство здания общеобразовательной организации в п. Заозерье на 100 мест | Национальный проект "Образование" Федеральный проект "Современная школа" | 2021 год | 199200 | Казенное учреждение Республики Карелия «Управление капитального строительства Республики Карелия», 1001041315 | [11 empty] | Стадия разработки ПСД. Земельный участок определен.
20 | Строительство здания общеобразовательной организации в г.Суоряви на 330 мест | Национальный проект "Образование" Федеральный проект "Современная школа" | 2021 год | 578883 | Казенное учреждение Республики Карелия «Управление капитального строительства Республики Карелия», 1001041315 | [11 empty] | Земельный участок определен. ПСД направлена на государственную экспертизу.
21 | Строительство здания общеобразовательной организации в п. Деревянка на 200 мест | Национальный проект "Образование" Федеральный проект "Современная школа" | 2021 год | 518408 | Казенное учреждение Республики Карелия «Управление капитального строительства Республики Карелия», 1001041315 | ООО "Ремонтно-строительная компания "Агат", ИНН 7724779592 | № 6С-20 от 14.12.2020 | 397145.31 | 2021-12-01 |  |  |  |  | 1. Строительный контроль - БУ РК "Дирекция по строительству объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры Республики Карелия"; 2. Авторский надзор - ООО "Инженерный центр" | 1.Строительный контроль гос.контракт от 09.12.2020 № 1СКаэф-20 2. Авторский надзор - от 22.12.2020 № 24/2020-АН |  | Строительная готовность -1,3%. Плановая дата ввода объекта в эксплуатацию - 31.12.2021. Дата начала функционирования объекта - сентябрь 2022 года.
22 | Детский сад на 150 мест в г. Сортавала, пер. Первомайский (строительство) | Национальный проект "Демография" федеральный проект "Содействие занятости" | 2021 год | 117993.472 | Администрация Сортавальского муниципального района, ИНН 1007002143 | ООО «Управление механизированных работ КСМ», 1001184803 | 19.10.2020 № 0106300012120000036-1 | 160445.681 | 2021-08-31 |  |  |  |  | строительный контроль Бюджетное учреждение Республики Карелия «Дирекция по строительству объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры Республики Карелия», 1001337418; авторский надзор ООО "Инженерный центр "Штрих" 1001059930 | № 0106300012120000042-1 от 23.11.2020 № 161 от 24.11.2020 | 3090,8 263,04 | Строительная готовность объекта - 20%. Плановая дата ввода объекта в эксплуатацию -август 2021 года. Плановая дата начала функционирования объекта - декабрь 2021 года. | Реализация мероприятий осуществляется в соответствии с утвержденной "Дорожной картой". Срок перенесен с 2020 года на основании обращений в Минпросвещения РФ (исх. от 29.06.2020 №7753/02-07/Аи, от 23.10.2020 № 12460/02-07/Аи). В соответствии с доп.соглашением от 30.12.2020 года №073-09-2019-019/9 срок достижения значения результата использования Субсидии (количество мест) перенесен на 31.12.2021 года. | - | - | -
23 | Детский сад на 300 мест в районе ул. Хейкконена в г. Петрозаводске (строительство) | Национальный проект "Демография" Федеральный проект "Содействие занятости" | 2021 год | 225646.6 | Администрация Петрозаводского городского округа, 1001040505 | Акционерное общество "Специализированный Застройщик "Карелстроймеханизация", 1001000982 | 21.09.2020 № 0806300011820000373 | 223746.025 | 2021-08-31 |  | - | - | - | строительный контроль Общество с ограниченной ответственностью «КОРПОРАЦИЯ ГЕРМЕС» 4632128108 авторский надзор ООО КЦИП "Алгоритм" 1001338891 | от 16.12.2020 № 806300011820000614 № 3/АН от 18.12.2020 | 617,69 186,642 | Строительная готовность объекта - 30%. Плановая дата ввода объекта в эксплуатацию - август 2021 года. Плановая дата начала функционирования объекта - декабрь 2021 года. | Аукцион на строительство объекта от 7 декабря 2019 года не состоялся в связи с отсутствием заявок.Объявление конкурсных процедур на строительство данных объектов до принятия решения о возврате Республике Карелия неиспользованных средств федерального бюджета в 2020 году было невозможно. В апреле 2020 года лимиты денежных средств, предусмотренных на строительство данных объектов, подтверждены. В 2020 году актуализирована сметная стоимость строительства. Предусмотрено дополнительное финансирование из республиканского бюджета на 2021 год. Аукцион на строительство объекта от 16 июля 2020 года не состоялся в связи с отсутствием заявок. 25 августа объявлен повторный аукцион. 21 сентября 2020 года заключен муниципальный контракт № 806300011820000373. Срок реализации строительства объекта перенесен на 2021 год на основании обращений в Минпросвещения РФ (от 29.06.2020 № 7753/02-07/Аи, от 23.10.2020 № 12460/02-07/Аи). В соответствии с доп.соглашением от 30.12.2020 №073-09-2019-019/9 срок достижения значения результата использования Субсидии (количество мест) перенесен на 31.12.2021 года. | - | - | -
24 | Детский сад на 300 мест в районе ул. Чехова в г. Петрозаводске (строительство) | Национальный проект "Демография" федеральный проект "Содействие занятости" | 2021 год | 225646.6 | Администрация Петрозаводского городского округа, 1001040505 |  | май 2021 года | [9 empty] | Определен земельный участок. Разработка проектно-сметной документации. Плановая дата ввода объекта в эксплуатацию -2021 год. Плановая дата начала функционирования объекта - сентябрь 2022 года. | В связи с нарушением сроков исполнения муниципального контракта на разработку проектной документации по данному объекту, получение экспертного заключения на проектную документацию планируется в апреле 2021 года. Начало строительства объекта запланировано на 2 квартал 2021 года. Учитывая нормативные сроки строительства, данный объект имеет высокий риск недостижения результата региональной составляющей национального проекта «Демография» в 2021 году. Подготовлено обращение в Минпросвещение России о переносе срока достижения результата региональной составляющей национального проекта «Демография» по созданию 300 мест (строительство детского сада на 300 мест в районе ул. Чехова в г. Петрозаводске) с 2021 на 2022 год. | - | - | -
25 | Здание, расположенное по адресу: Республика Карелия, Петрозаводский городской округ, г. Петрозаводск, район Древлянка, проезд Облачный, дом 2, для реализации программ дошкольного образования на 100 мест (приобретение) | Национальный проект "Демография" федеральный проект "Содействие занятости" | 2021 год | 79727.466 | Администрация Петрозаводского городского округа, 1001040505 | ООО "Чистый город" 100 119 45 20 | 16.12.2020 № 01 | 80000 | 2020-12-21 | 2020-12-21 | [6 empty] | Строительная готовность объекта - 100%. Здание выкуплено. Акт приема-передачи от 21.12.2020 года. Дата начала функционирования объекта - сентябрь 2021 года. |  | - | - | -
26 | Строительство сельского дома культуры в дер. Мегрега Олонецкого национального района | Национальный проект "Культура" Федеральный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда")" | 2021 год | 73378.71 | Казенное учреждение Республики Карелия «Управление капитального строительства Республики Карелия», ИНН 1001041315 | ООО "Центр стратегических решений", ИНН 7716889129 | госконтракт от 08.07.2019 г. № 13аэф-19 | 65464.05 | декабрь 2020 года | расторгнут 22.01.2020 |  |  |  | ООО "Спецстройпроект" ИНН 1001189689 | от 26 июля 2019 г. №12/2019-АН | 130.928 | Строительная готовность - 35% Плановая дата получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию - ноябрь 2021 г. Плановая дата начала функционирования объекта - декабрь 2021 г. | Недобросовестный подрядчик. В бюджете Республики Карелия на 2021 год предусмотрены средства в объеме 47 933,1 тыс. рублей. В целях решения вопроса возврата остатка неиспользованных средств Правительством Республики Карелия направлено письмо в адрес Министерства культуры Российской Федерации о выделении средств в сумме 13,3 млн. рублей из резервного фонда Правительства Российской Федерации на завершение строительства дома культуры (письмо от 02.03.2021 г. № 2130/02-018/Аи). Министерством культуры РК направлены предложения в адрес Министерства культуры РФ о проведении работ по корректировке показателей в графике выполнения мероприятий по строительству объектов к дополнительному соглашению от 18 ноября 2020 года № 054-09-2019-129/7 (письмо от 25.12.2020 г. № 6981/1-05/МК-и).
[6 empty] | ООО "АвангардСтройКомплекс", ИНН 7802684975 | госконтракт от 30.04.2020 г. № 20аэф-20 | 58000 | июнь 2021 года | расторгнут 14.12.2020 |  |  |  | ООО "Спецстройпроект", 1001189689 (авторский надзор) | от 02.06.2020 № контракта 13/2020-АН | 138.961
[6 empty] | ООО «Спец Строй Реставрация», ИНН 7802448801 | от 11.01.2021 № 12С-20 | 44046.5 | 2021-12-31
27 | Автомобильная дорога (г.Петрозаводск, ул. Оборонная от шоссе Лососинское до ул. Новоселов, ул. Новоселов от ул. Оборонная до ул. Хейкконена, протяженность 1,68 км) | Национальный проект "Жилье и городская среда" Федеральный проект "Жилье" | декабрь 2021 года | 259202.3 | Казенное учреждение Республики Карелия «Управление автомобильных дорог Республики Карелия», 1001048977 | ООО "ПСК СТРОИТЕЛЬ" ИНН 1020001533 | №06-СМР/21 от 12.03.2021 | 244224.129 | 2021-12-20 |  |  |  |  | Строительный контроль ФБУ "РосСтройКонтроль", ИНН 7713035584 | № 05-СК/21 от 24.03.2021 | Строительный контрль 5194,42 | Согласно государственному контракту №06-СМР/21 от 12.03.2021 начало выполнения работ - 22.03.2021. Готовность объекта - 0,23%.
28 | Строительство административно-бытового корпуса (Региональный центр по спортивной гимнастике в городе Петрозаводске - 2 этап) | Национальный проект "Демография" Федеральный проект "Спорт - норма жизни" | 2021 год | 203573,59 | Казенное учреждение Республики Карелия «Управление капитального строительства Республики Карелия», 1001041315 |  | Май 2021 года | [9 empty] | Земельный участок для размещения объекта определен. Имеется разработанная проектно-сметная документация с положительным заключением государственной экспертизы. Плановая дата ввода объекта в эксплуатацию - 2022 год. Плановая дата начала функционирования объекта - 2022 год.
6. Объекты со сроком завершения в 2022 году и следующих годах
29 | Строительство здания общеобразовательной организации в г. Медвежьегорске на 1200 мест | Национальный проект "Образование" Федеральный проект "Современная школа" | 2022 год | 1681456.04 | Казенное учреждение Республики Карелия «Управление капитального строительства Республики Карелия», 1001041315 |  | 2 квартал 2021 г | [9 empty] | Положительное заключение государственной экспертизы № 10-1-1-3-069864-2020. Проектная документация включена в Реестр экономически эффективной документации Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 02.03.2021 КУ РК "УКС РК" направило обращение в ГКУ РК "Управление земельными ресурсами" и Министерство имущественных и земельных отношений Республики Карелия о предоставлении в безвозмездное пользование земельного участка с кадастровым номером 10:13:0000000:12458 для строительства объекта.
30 | Реконструкция здания муниципального бюджетного образовательного учреждения дополонительного образования "Музыкальная школа г. Питкяранта" (адрес: г. Питкяранта, ул. Горького, д.3) | Национальный проект "Культура" Федеральный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда")" | 2022 год | 216000 | Администрация Пиктярантского муниципального района, ИНН 1005160024 |  | 4 квартал 2021 года | [9 empty] | Разработка ПСД
31 | ФОК г. Костомукши - лыжный комплекс "Костомукша" 1-ый этап строительства (корректировка) | Национальный проект "Демография" Федеральный проект "Спорт - норма жизни" | 2022 год | 149103.23 | Администрация Костомукшского городского округа, 1004002554 |  | Май 2021 года | [9 empty] | Земельный участок под объект определен. Имеется разработанная ПСД с положительным заключением государственной экспертизы. Плановая дата ввода объекта в эксплуатацию - 3-4 квартал 2022 года. Плановая дата начала функционирования объекта - 3-4 квартал 2022 года.
32 | Трамплин К-50 с сопутствующей инфраструктурой (адрес: г. Сортавала, парк Ваккосалми, ул.Парковая) | Национальный проект "Демография" Федеральный проект "Спорт - норма жизни" | 2022 год | 150000 | Администрация Сортавальского городского поселения, 1007014597 |  | 2022 год | [9 empty] | Разработка ПСД. Срок завершения - 01.07.2021. Плановая дата начала функционирования объекта - 1 квартал 2023 года.
33 | Строительство сельского дома культуры в деревне Тукса Туксинского сельского поселения Олонецкого муниципального национального района Республики Карелия | Национальный проект "Культура" Федеральный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда")" | 2023 год
34 | Строительство сельского дома культуры в посёлке Ихала Мийнальского сельского поселения Лахденпохского муниципального района Республики Карелия |  | 2023 год
35 | Строительство крытого футбольного манежа в г. Петрозаводске | Национальный проект "Демография" Федеральный проект "Спорт - норма жизни" | 2024 год | 475836.363 | АУ РК "Центр спортивной подготовки", 1001038658 |  | 2022 год | [9 empty] | Определение земельного участка
36 | Крытый ледовый каток (адрес: г.Костомукша, ул.Октябрьская, земельный участок 182) | Национальный проект "Демография" Федеральный проект "Спорт - норма жизни" | 2024 год | 135522.5 | Администрация Костомукшского городского округа, 1004002554 |  | 2023 год | [9 empty] | Земельный участок определен
37 | Дом-интернат для престарелых и инвалидов в г.Костомукше | Федеральный проект «Старшее поколение» (государственная программа Российской Федерации «Социальная поддержка граждан» национального проекта «Демография») | 2024 год | 1097849.9 | Казенное учреждение Республики Карелия "Управление капитального строительства Республики Карелия" (КУ РК "УКС РК"). ИНН 1001041315. |  | План по соглашению - февраль 2022 года | [9 empty] | Выдано положительное заключение государственной экспертизы проектной документации (в т.ч. сметной документации) и результатов инженерных изысканий от 16.12.2020 года №10-1-1-3-065131-2020. Планируемый срок начала строительства объекта – 01.2022 года.
Note on E10: vatiska: 252750, 818 - общая см.ст-сть 92 381,52 - по соглашению