

### Российская Федерация

#### Республика Карелия

# ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

 от 1 марта 2019 года № 177р-П

г. Петрозаводск

 Внести в перечень мероприятий, направленных на обеспечение доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации, утвержденный распоряжением Правительства Республики Карелия от 31 января 2019 года № 70р-П, изменение, изложив его в следующей редакции:

«Утвержден распоряжением

Правительства Республики Карелия

от 31 января 2019 года № 70р-П

Перечень

мероприятий, направленных на обеспечение доставки лиц

старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Разработка и утверждение регламента межведомственного взаимодействия Министерства социальной защиты Республики Карелия и Министерства здравоохранения Республики Карелия по вопросам доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицин-ские организации, в том числе для проведения дополнительных скринингов на выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний | I квартал 2019 года | Министерство социальной защиты Республики Карелия, Министерство здравоохранения Республики Карелия |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2. | Предоставление заявки в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации в целях получения иного межбюд-жетного трансферта из федераль-ного бюджета бюджету Респуб-лики Карелия на приобретение автотранспорта российского производства для организации доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации | I квартал 2019 года | Министерство социальной защиты Республики Карелия |
| 3. | Приобретение в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» авто-транспорта российского произ-водства для организации доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицин-ские организации, в том числе для проведения дополнительных скринингов на выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний | до 1 июля 2019 года | Министерство социальной защиты Республики Карелия |
| 4. | Создание в связи с приобретением автотранспорта 5 служб мобиль-ных бригад  | II – III квартал 2019 года | Министерство социальной защиты Республики Карелия, Министерство здравоохранения Республики Карелия |
| 5. | Разработка и утверждение правил доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации | II – III квартал 2019 года | Министерство социальной защиты Республики Карелия, Министерство здравоохранения Республики Карелия |
| 6. | Организация деятельности, содержание и финансирование вновь созданных мобильных бригад | с IV квартала 2019 года по 31 декабря 2024 года | Министерство социальной защиты Республики Карелия |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7. | Выявление лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, подлежащих доставке в медицинские организации, в том числе для проведения дополни-тельных скринингов на выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний | с IV квартала 2019 года по 31 декабря 2024 года | Министерство здравоохранения Республики Карелия, Министерство социальной защиты Республики Карелия  |
| 8. | Организация доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации, в том числе для проведения дополнительных скринингов на выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний  | с IV квартала 2019 года по 1 декабря 2024 года | Министерство социальной защиты Республики Карелия, Министерство здравоохранения Республики Карелия |
| 9. | Информирование населения об организации доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации, в том числе для проведения дополнительных скринингов на выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний | с III квартала 2019 года по 1 декабря 2024 года | Министерство здравоохранения Республики Карелия, Министерство социальной защиты Республики Карелия  |
| 10. | Проведение лицам старше 65 лет, проживающим в сельской местности, дополнительных скринингов на выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний  | с 1 января 2020 года по 1 декабря 2024 года | Министерство здравоохранения Республики Карелия | ». |

Исполняющий обязанности

Главы Республики Карелия А.Е. Чепик